吉首大学2012年中央财政支持地方高校发展专项资金项目专家组评审工作方案

为保证2012年中央财政支持地方高校发展专项资金项目建设结合学校实际，紧扣学校人才培养和学科专业发展目标，提高专项资金使用效益，根据《湖南省实施中央财政支持地方高校发展专项资金项目的指导性意见》文件精神，特制定本工作方案。

一、评审对象

2012年立项的11个中央财政支持地方高校发展专项资金项目的实施方案。项目总经费1710万元

二、评审目的

1.确保项目实施方案的科学性、合理性和可行性，提高项目质量，优化资源配置，切实提高专项资金使用效益。

2.通过专项资金项目实施方案的优化，确保项目能按期顺利实施，为明年申请专项资金奠定良好的基础。

三、评审依据及原则

以《财政部关于印发中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法的通知》（财教[2010]21号）、《湖南省实施中央财政支持地方高校发展专项资金项目的指导性意见》文件精神为指导，依据学校“十二五”发展规划，统筹考虑学校现实迫切需要和学科专业长远发展需求，调整和优化学科专业结构，深入推进教学质量与教学改革工程，按照“择优促优、强化特色、突出重点、保障教学、整体规划、分步实施，统筹兼顾、注重效益”的原则，凝练学科特色，优化实践教学体系和学生科研能力培养体系，全面提高我校教学科研水平和人才培养质量，提升我校为区域经济建设和社会发展服务的能力。

四、评审要求

1．项目建设的必要性。建设项目要直接为学校的教学科研服务，有利于提升学校的办学水平，增强学校的传统特色优势，具有适应未来经济和社会需要的良好发展前景，项目建设后能够产生很好的实际效益。

2．建设目标的合理性。项目规划必须符合学校的学科专业结构和发展定位，突出学校的特色，既要立足现实，又要着眼未来。建设目标要有具体的可以进行考核的指标。

3．建设内容的科学性。要正确处理好需要与可能的关系，在安排建设内容时，既要考虑实际需要，又要考虑财力可能。“条件类”项目的设备选型要“注重实用、适度超前”。

4．保障措施的可行性。要制定能够保证项目顺利实施的保障措施，包括组织机构、政策措施等。

5．大型仪器设备购置可行性论证。单台件或成套设备单价达到20万元以上的，必须经过同行专家论证。

五、评审注意事项

1．设备购置除因实验设备更新和套数扩充而确有必要外，尽可能避免重复购置。所有设备的附件名称、数量和质量要求等要明确，设备的价格要基本准确，不能过低、过高。

2．设备选型要“注重实用，适度超前、突出重点、资源共享，提高效益”，项目建设重点解决相关专业教学和建设中存在突出问题，设备的台套数要整体考虑、套数配置科学合理、适中，要有利于实验教学的分组安排，也要防止设备闲置。

3．大型设备的购置一定要充分论证，要提高利用率，充分发挥效益，尽可能共享已有的相近类型的设备；大型设备要列出所有必要的配件及相关技术参数，技术参数要详细、明确、具体。

4．项目所需实验台桌、通风设施、水电设施等尽可能都考虑到方案中来，充分利用5%的环境改造费；环境改造费的支出要有更为详细的说明和方案，便于操作。

5．注意文本中的数据及附表中的关联数据的准确性、合理性、完整性、前后一致性。

六、专家小组

组   长：游  俊  肖湘愚

副组长： 李克纲  曹晓鲜  黎奇升  钟海平

成  员：各项目单位  校内专家  校外专家

七、评审流程

先进行集中汇报与答辩，然后分组评阅实施方案文本、专家小组集中评议，最后返回评审意见。

八、评审程序

主持人:黎奇升 副校长

1.麻明友介绍评审工作要求；

2.项目答辩。项目负责人通过PPT课件汇报项目基本情况，专家小组就项目建设内容提出质疑。每个项目汇报时间控制在10分钟以内，家提问10分钟；

⑴医学临床教学综合实验室

⑵虚拟现实与模型制作实验室

⑶现代传媒实验教学中心

⑷数字化设计艺术综合实验室

⑸土木工程结构与力学实验室

⑹山区生物资源开发利用实践教学与创业基地

⑺工商管理专业实践教学与创新实验基地

⑻外语实践教学中心

⑼合唱与合奏教学专业技能实训基地

⑽统计学专业实践教学与创新实验基地

⑾数字视听教学资源共享平台

3. 方案评审。

专家组依据评审的原则、要求及注意事项分组详细评阅项目实施方案文本，评审项目建设内容的科学性、合理性与可行性，重点评审项目实施的总体思路、项目建设各模块的设计思路等等；

专家小组审阅《吉首大学中央财政支持地方高校发展专项资金项目实施暂行管理办法》、《吉首大学2012年中央财政支持地方高校发展专项资金项目实施日程安排与责任分工》等材料；

4.专家小组集中评议。

5.意见反馈。专家组提出对项目实施方案的书面评审意见（每位专家填写一份，每一组填写一份综合整改意见）。

九、专家分组

| 组别 | 项目名称 | 项目类别 | 评审专家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一组 | ①医学临床教学综合实验室 ②山区生物资源开发利用实践教学与创业基地 | 教学实验平台 科研平台和专业能力实践基地 | 校领导 校内、外专家 项目单位成员 |
| 第二组 | ①虚拟现实与模型制作实验室 ②土木工程结构与力学实验室 | 教学实验平台 | 校领导 校内、外专家 项目单位成员 |
| 第三组 | - 现代传媒实验教学中心 - 数字化设计艺术综合实验室 - 数字视听教学资源共享平台 | 教学实验平台 教学实验平台 公共服务体系平台 | 校领导 校内、外专家 项目单位成员 |
| 第四组 | ①工商管理专业实践教学与创新实验基地 ②外语实践教学中心 ③合唱与合奏教学专业技能实训基地 ④统计学专业实践教学与创新实验基地 | 科研平台和专业能力实践基地 | 校领导 校内、外专家 项目单位成员 |