中央财政支持地方高校发展专项资金

项目论证报告

| 项目名称： | 植物次生代谢物开发加工利用研究基地 |
| --- | --- |
| 建设年度： | 2018 |

2017年8月

目    录

一、建设现状	3

（一）建设单位基本情况	3

（二）该申报项目相关的建设现状	5

（三）存在的主要问题	7

二、指导思想	8

（一）项目建设理念	8

（二）战略思想以及总体考虑	8

三、总体目标	9

（一）总体建设目标	9

（二）建设意义	9

（三）可行性分析	10

四、建设内容	11

（一）建设目标	11

（二）必要性分析	11

（三）建设任务	13

（四）规划期内各建设项目及内容	14

五、建设资金预算及主要用途	14

（一）项目总资金预算及年度预算	14

（二）中央专项资金及主要用途	14

（三）地方财政安排及主要用途	14

（四）学校自筹资金来源及主要用途	15

六、建设项目实施组织及进度安排	15

（一）项目建设执行小组	15

（二）项目技术负责人安排	15

（三）项目管理模式	15

（四）项目进度安排	16

七、预期效益分析	16

（一）教学和科研效益	16

（二）社会效益	17

八、保障措施	17

（一）人员保障	17

（二）制度保障	17

（三）管理队伍	18

（四）组织保障	18

（五）环境条件	18

（六）资金筹措	19

九、附表	19

吉首大学2017-2019年申请中央财政支持建设科研平台和专业能力实践基地“植物次生代谢物开发加工利用研究基地”建设项目论证报告

# 一、建设现状

## （一）建设单位基本情况

吉首大学“林产化工工程湖南省重点实验室”（Key Laboratory of Hunan Province Forest Products and Chemical Industry Engineering，以下简称“重点实验室”），建在吉首大学张家界校区，是1998年湖南省科学技术厅批准成立并命名的省级重点实验室（湘科计字[1998]294号），依托单位为吉首大学，政府归口业务主管部门为湖南省科学技术厅及其委托代理业务主管部门张家界市科学技术局，是吉首大学的独立科研机构，是武陵山片区工学门类林产化工领域唯一的省级重点实验室。

经两轮（第一轮2010-2012，第二轮2013-2015）中财专项共计357.85万元支持建设，实验室研究能力明显增强，科研成果丰硕，水平显著提升。多年来，重点实验室研究团队共获得省级自然科学二等奖1项、三等奖1项，省级科技进步二等奖1项、三等奖2项，地市级科技进步一等奖1项、二等奖1项。发表科研论文250余篇，其中SCI、EI论文40余篇，湖南省自然科学优秀论文一等奖3篇、二等奖3篇、三等奖10篇。申请发明专利50项，授权30余项，获得湖南省一类重点发明专利2项，申请实用新型专利3项，授权3项，申请外观设计专利28项，授权28项。获得各级各类科研项目80余项，其中国家自科基金项目10项，省部级科研项目40余项，湖南省自科基金项目3项，横向项目20项。分别在杜仲综合开发利用、林产天然功能活性化合物分析检测与提取制备、以林产天然有机化合物为骨架结构针对疾病治疗靶点模拟设计半合成药物及其活性的模拟筛选、基于碳纳米管的表面印迹技术及其在林产天然功能活性化合物固相萃取中的应用、碳纳米印迹化学传感器检测、大鲵生境及其生态繁育技术、植物细胞培养生产天然产物工程等方面的研究均处在国内领先地位。建成了“杜仲湖南省工程实验室”（ 2011年成功通过湖南省发展与改革委员会的验收评审，2012年正式下文：湘发改高技[2012]2016号，授牌），以此为基础2015年申报的“杜仲综合利用国家地方联合工程实验室”成功通过了国家发展与改革委员会的合格评审，并于当年正式下文（发改高技[2015]3173号）授牌成立。

人才队伍的整体水平明显提升，年龄与专业知识结构得到了全面优化。实验室专职队伍共24人（其中3人为新引进的年轻博士，年龄均在35岁以下，有2人为博士后）。重点实验室3年用40余万元以开放课题形式培养资助了30多名中青年教师，他们中1人被被评为湖南省新世纪121人才工程第二层次人选，4人被评为湖南省新世纪121人才工程第三层次人选，1人被评为湖南省普通高校学科带头人，3人被评为湖南省普通高校青年骨干教师培养对象，1人被评为湘西自治州132人才工程第一层次人选，1人考取了北京科技大学博士，有4人晋升为副教授，4人晋升为教授。实验室主任2014年因此受邀赴美高访1年。

实验室环境条件得到了更新改善。依托单位吉首大学配合中材项目，3年先后投入50多万元对实验室环境进行了改造，全面更新了实验台桌，新建75 m2的万级微生物实验室1个和35 m2的万级洁净生产中试示范车间1个。

服务地方经济建设能力明显增强，产学研合作范围不断扩大，已成为所在区域及其周边地区相关企事业单位的技术支撑和研发中心。已与10余家企业建立了产学研合作关系，为50余家企业提供了技术及检验检测服务，产生了良好的社会效益。据不完全统计，被服务企业年产值总计超过了5亿元，上交利税超过了1亿元。成果转化5项，年新增产值5000余万元，新增利税近1700万元。实验室面向社会全方位开放，先后有10余家企业技术人员在实验室完成了技术研发。

中财项目实施以来共培养了40余名全日制硕士研究生，为80余名本科生提供了学位论文研究服务。

## （二）该申报项目相关的建设现状

1、建设现状

截止2016年底，实验室共拥有仪器设备334台件，价值1209万元。其中134台件（原价值826万元）为1993年以前的仪器设备，2004～2010年间购置的仪器设备有65台件，价值38万元，2011～2016年间购置的仪器设备有135台件，价值329万元，20万元以上仪器设备只有5台件。

2、特色和优势

重点实验室是武陵山区目前唯一围绕林产资源中各种天然活性有机化合物开展筛选、提取制备过程工程、半合成制备技术工程、原材料可持续利用工程及其终端产品开发生产工程等方面研究的省级重点实验室。具有与资源、地方经济发展结合紧密、成果容易就地转化等优势，其研究方向是武陵山区变资源优势为经济优势的最重要途径之一。重点实验室建立在武陵山区腹地，肩负着可持续开发武陵山区林产资源、振兴山区经济、加速山区脱贫解困步伐的重任。

实验室主要以武陵山区特色植物资源为研究对象，以服务武陵山片区经济建设为研究目的，以植物资源全物质可持续、高值化综合利用为研究目标，以生物天然活性成分的提取、分离纯化技术研究为重点，以植物资源可持续利用培育新技术研究为学科领域特色，以植物天然化合物的功能活性分析、筛选鉴定研究为基础，开展植物资源综合开发利用研究。建室10余年来，申报单位在武陵山腹地一直坚持利用极其有限的项目资金和民间资本，以不图回报的奉献精神，充分发挥智力密集型科研平台的“智慧明灯”效应，通过智力与科技扶贫，极力推进武陵山片区由经济落后、资源富有型地区向经济发达、资源开发型地区的转变，扶持武陵山片区创办建立了10余家相关企业，与30余家企业建立了产学研合作关系，探索出了一条武陵山片区扶贫攻坚的“智力与科技扶贫”之路。

重点实验室深入武陵山区，作为武陵山片区生物高科技产业技术原发地和研究基地的地位已基本奠定，对区域经济发展正产生着重要影响，尤其在武陵山片区扶贫攻坚事业中发挥着不可替代的作用。已先后与区域内的张家界奥威科技有限公司、张家界恒兴生物科技有限公司、张家界湘汇生物有限责任公司、张家界茅岩莓有限公司、吉首边城醋业有限公司、湘西奥瑞克生化有限公司、晓园生物科技有限公司、天下凤凰农业科技公司、本草制药有限责任公司、和益生物科技有限公司、吉首春天生物有限公司、湖南洪江华光生物有限公司、秀山田源农业开发有限公司等跨省市企业建立了良好的产学研合作关系，是上述多家企业创建的技术后盾，联合开发的产品有单宁酸、没食子酸、焦性没食子酸、橙皮甙、杜仲叶纯粉、杜仲叶绿原酸、杜仲叶饲料添加剂、虎杖白藜芦醇、二氢杨梅素、河溪香醋等，均已实现量产，年产值均已过亿元。

## （三）存在的主要问题

研究仪器设备的总体水平与研究内容的手段要求还有较大差距，导致服务地方经济建设、研究等的关键环节还需依赖外地科研院所条件完成，从而迟滞、甚至阻碍了关键性研究的进展。具体表现：

1、现有仪器设备70%以上为1993年以前所生产，早已超过报废年限，实验数据基本已不能作为科学与法律的依据。在服务地方经济建设过程中，实验室出具的涉外企业产品检验检测报告中关键成分的表征数据，受检测仪器设备限制，得不到国际同行的认可。

2、随着硕士研究生招生规模的扩大和科技的日益快速发展，实验室现有仪器设备的数量与先进性已不能满足硕士研究生创新能力培养的需求。其一是受仪器设备重复件数量的限制，导致排队时间长而影响创新研究的进程。硕士研究生的创新研究时间仅有一年多不到两年，检测排队时间过长，会严重影响其创新研究工作的如期完成，更何况受检测仪器条件限制，还有部分重要的定性分析研究检测还需送检到远程科研院所去排队完成。其二是研究仪器设备的功能及先进性不够，检测数据的定性表征不能满足国内外相关的充分性要求，因而很难得到国际同行的认可。

3、因仪器设备的使用年限已超过科学仪器设备的更新周期，相关的维修零配件、耗材均已无法购买，且较领域内的整体科技水平和地方政府质检部门的配置水平已严重落后，非常不利于硕士研究生创新能力、科研能力的培养，严重影响硕士研究生培养的质量和整体科研水平的提升。

# 二、指导思想

## （一）项目建设理念

遵循研究急需、必需、高频率使用仪器设备优先建设，使用频率极低的仪器设备共享的原则，紧跟国际先进水平，努力彰显特色，做大做强优势，不搞大而全，有所为，有所不为。

本着立足武陵、坚持特色、突出重点、开放共享、服务社会的建设理念，以三个“满足” （即满足创新性强的研究课题实施为主导、满足硕士研究生创新科研能力的培养为前提、满足服务地方经济建设为基础）为基准。仪器设备的配置水平以国内领先为基础，以国际先进为基本追求目标，重点特色领域适当追求领先水平。为满足教师进行植物次生代谢物开发与精深加工研究和学生高水平科学研能力培养的要求，仪器设备的数量配置以满足硕士研究生熟练、规范科研操作技能的培养需求为基本目标，以无闲置、轮流使用不冲突为基本原则。通过平台建设激发师生的创新研究热情。

## （二）战略思想以及总体考虑

以本项目建设为基础，大幅提升实验室人才培养水平和科研水平，扩大实验室在领域内的影响，力争3到5年内将实验室建设成为武陵山片区林产化工领域的国家级科学与工程学创新研究平台，承担起武陵山片区植物资源开发利用全面进入生态文明、高效利用高科技时代、实现资源优势向经济优势转变、全面脱贫伟大战略的历史使命。总体上本着“满足急需，注重实用，适度超前，逐渐完善，稳步提高”的基本原则：

1、重点更新实验室植物资源化学创新研究及农产品质量检验检测项目共享的仪器设备，全面改善林业工程一级学科队伍及‘林产资源化学’省高校科技创新团队开展创新研究所需仪器设备条件，提升学科建设水平，增强核心竞争力。

2、系统完善“植物化工（提取）中试车间”的设备，强化本室在省高校“植物提取研发条件”的优势地位，增强省高校“林产化学加工产学研合作示范基地”的影响力和示范作用，建成校内乃至整个武陵山片区的“工程训练中心”。

3、适当高配有关武陵山区特色植物资源特殊活性成分研究的相关分析检测仪器设备，以使重点实验室更好的发挥武陵山片区“植物化学加工”科技研发中心的作用。

4、适度更新“植物资源工程”研究所需基本仪器设备，保持与强化植物化工领域森林资源可持续开发利用研究的特色。

# 三、总体目标

## （一）总体建设目标

通过本项目的实施，将使实验室仪器设备更新率达30％以上，研究工作本室完成率达90%以上，实验设备完好率达80%以上，满足教学程度90%，研究生创新研究实验完成率90%，使林产化工工程湖南省重点实验室的硬件条件得到较全面改善，为实验室冲刺国家级重点实验室或工程研究中心奠定良好基础，使实验室服务地方经济建设的能力得到全面提高，使实验室成为武陵山片区处于国内领先水平的植物资源开发利用共享开放研究平台和高级人才培养基地。

## （二）建设意义

吉首大学所在湘、鄂、渝、黔四省（市）边区的武陵山区，有着丰富的植物资源，但该地区人才缺乏，经济和文化相对落后，属资源富有型欠发达少数民族地区。国家和地方长期扶贫的经验与教训告诉我们，“智力与科技”扶贫是使山区人民尽快脱贫致富最为有效的途径。中央财政支持地方高校建设科研平台建设专项资金项目的实施，将使我校林产化工工程湖南省重点实验室的硬件条件得到较全面改善和提升，将更加有利于林业工程一级学科硕士点的建设，使硕士研究生高水平科学研究能力培养和实验室整体研究水平均可上升到一个新的台阶，使实验室“智力与科技”扶贫的能力得到全面提高。因此，本项目的实施，不仅对人才培养和学生创新意识与创新思维培养有重大意义，而且对所在地资源的开发利用、促进地方经济发展、加速武陵山片区扶贫攻坚的进程具有重大意义。

## （三）可行性分析

1、湖南省发改委、科技厅、教育厅、张家界市科技局、发改委、经信局等省、市相关部门及学校均对本重点实验室高度关注，从研究项目、经费、政策等方面均给予了极大支持。特别是学校，为确保实验室的发展，将重点实验室从院系中分离出来，成立了学校唯一的独立专职科研机构。

2、实验室完全具备实施本项目的基础条件。基础设施条件完全具备，现有实验室建筑面积2620 m2，学校正拟用30%的配套经费对实验室水电等环境条件进行全面改造升级，2014年已部分施工完成。人才队伍条件完全具备实施本项目的能力，实验室人才队伍为湖南省高校创新团队，且正在按照学校的人才建设规划实施人才引进，2013～2020年间引进中科院、985、211院校毕业的博士7～8名、领军型人才1～2名已纳入学校计划。

3、2013年获得的中央财政支持地方高校建设项目“林业资源开发利用研究基地（Ⅰ期）”，建设经费157.85万元，更新了部分分析检测仪器，新建了35 m2中试洁净生产车间，可完成天然产物为基础的多种形式终端产品的中试洁净生产。随着项目的实施完成，19名硕士研究生的硕士论文顺利通过答辩，有2篇硕士论文入围湖南省优秀硕士论文，发表论文60余篇，申请发明专利10余项。

综上所述，本建设项目具备实施的可行性。

# 四、建设内容

## （一）建设目标

1、能满足约40名以上硕士研究生同时进行硕士论文研究，约20名硕士研究生、20名教师进行创新研究。

2、能满足服务武陵山片区林业资源的开发利用研究。

3、能对武陵山区林产资源及其活性化合物进行提取、纯化、化学加工、终端产品开发等方面的工程与工艺研究。

4、能满足植物资源可持续利用工程创新研究。

## （二）必要性分析

1、建一流大学和一流学科的需要

吉首大学建设一流大学和一流学科核心竞争力的弱势关键是工学门类。目前虽拥有14个一级学科硕士点（涵盖70多个二级学科），3个单设二级学科，且博士点已初步建成，但“文重、理轻、工弱”的学科结构问题依然存在，制约着学校以一流大学和一流学科为目标的建设进程。“林业工程”是吉首大学目前工学门类唯一的一级学科硕士点，林产化工工程湖南省重点实验室也是吉首大学唯一的工学类省级科研平台，但目前学科队伍基础薄、仪器设备水平落后，急需抢抓机遇，通过本项目建设进行全面更新提质，改善林产化学加工工程与工艺创新研究的条件，使吉首大学的工学弱势尽快转化为强势，加速建设“双一流”综合型大学的进程。

2、是“筑巢引凤”的需要

吉首大学所在武陵山区，属老、少、边、穷、山区，建校多年来，一直存在人才流失的问题，特别是重点实验室表现尤为突出。曾因中日无偿合作项目的实施吸引了一批科研精英的加入，随着仪器设备的老化、资金原因多年未能更新，实验室的魅力渐次退去。现已到发展的关键时刻，必须抓住本次机遇，对实验室仪器设备实施全面更新提质，达到“筑巢引凤”的目的，以吸引更多国内外的精英向重点实验室聚集，建设武陵山区“双一流”综合型大学需要更多精英人才的加入。

3、是研究生高水平科学研究能力培养的需要

重点实验林业工程一级学科科学学位硕士点，肩负着为武陵山片区培养高水平科学研究人才的重任。武陵山片区是国家南方地区的重要淡水库，承担着优质水源涵养、优良生态维护等功能，其既要充分利用资源优势发展经济，更要保护生态优良发展。所以，其经济建设与发展更需要通过高水平的科学研究来支撑，需要高科技人才来主导，实验室林业工程专业硕士研究生高水平科研能力的培养更显得尤为重要。

4、是发挥“产学研”特色和服务区域社会经济发展的需要

10余年来，重点实验室“林产化学加工利用”科研创新团队服务区域内企业的特色鲜明、成效显著。仅在“十一五”期间，实验室与企业签订的合作项目就有26 项，获得了631万元的横向科研经费及技术转让费。合作研究开发出了葛根素、黄连素、杜仲环烯醚萜、杜仲纯粉、杜仲绿原酸、杜仲粗胶、杜仲精胶、啤酒单宁酸、焦性没食子酸、白藜芦醇、皂素、双烯等10多种医药化工产品，部分成果先后在华清厚德绿色药业有限责任公司等9家企业进行了转化和产业化，2010年有关企业产业化实施的总产值达5亿多元、利税1.6亿元。

但目前，重点实验室在进一步扩大与国内知名企业的合作接触中，实验室环境、硬件条件已不再为企业所看好，产学研层次提升已出现危机，若实验室硬件条件再得不到应有的改善，我们在服务地方经济建设竞争中将面临被淘汰出局的危险。

## （三）建设任务

1、人才队伍建设

建设期内拟引进领军人才1名，中科院、985、211院校毕业的博士3到5名，留校优秀硕士1到2名，形成学历、学科知识、年龄等结构科学合理的研究团队，力争将研究团队建设成国家级创新团队。

2、管理制度建设

林产化工工程湖南省重点实验室实行实验室主任负责制，由学校任免实验室主任，实验室主任负责实验室的全面工作和人员调配。为了实验室的良好运行并发挥最大效益，在完善现有实验室管理制度基础上，进一步更新完善“大型仪器设备管理和使用制度”、“大型仪器设备操作规程”、“开放实验室管理规定”、“创新实验项目申请及执行条例”、“仪器设备损坏情况登记制度”、“实验教学人员工作细则”等管理制度，使实验室管理科学化、规范化、制度化。

3、实验室环境建设

在项目实施前，要对实验室整体环境实施改造，保证实验室研究、教学环境清洁、整齐、卫生、明亮。三防和三废处理达标，整体达到国家级重点实验室标准。建设内容包括水电改造、整体通风排气系统、内墙装修、更换玻璃窗、整体防盗、保密封闭等。

## （四）规划期内各建设项目及内容

1、植物天然有机化合物高效提取分离平台建设

在原有旋转蒸发仪、中试提取分离配套设备等仪器设备基础上，进一步添置微波辅助萃取仪、电脑微波催化合成/萃取仪、超声波辅助萃取仪、超声波-微波双辅助萃取仪、100L与1000L全玻璃萃取装置等提取分离仪器，相应补充中压制备色谱，高速逆流色谱等分离分析检测仪器，使提取分离测试等方面的研究水平得到提升。

2、综合创新研究平台

通过添置微波消解仪、智能型重金属快速检测仪、便携式土壤重金属测定仪等，为植物天然活性化合物及其生产菌的分离筛选提供基本检测手段，为林产资源规模、化标准化人工再生产研究提供手段。同时使提取分离、合成改性、生物质利用、林产化学加工中试等研究平台得到进一步完善与系统化。

# 五、建设资金预算及主要用途

## （一）项目总资金预算及年度预算

项目总投资286万元，其中，申请中央财政资助200万元，地方财政配套（20%）56万元，学校自筹（10%）30万元。本项目计划在2018年实施完成，所有费用2018年安排实施。

## （二）中央专项资金及主要用途

中央财政支持地方高校发展专项资金为200万元，主要用于支付实验仪器设备购置费和实验室环境条件改造费。

## （三）地方财政安排及主要用途

地方财政按中央财政支持20%配套，共56万元，主要用于支付实验仪器设备购置费和实验室环境条件改造费。

## （四）学校自筹资金来源及主要用途

学校自筹资金为中央财政支持经费10%配套，共30万元，主要用于支付实验仪器设备购置费、实验室环境条件改造。

# 六、建设项目实施组织及进度安排

## （一）项目建设执行小组

组      长：宋科

副  组  长：杜亚填、郭婕

办公室主任：刘建兰

资产管理员：彭胜

主 要 成员：肖卓炳、罗庆华、唐克华、董爱文、田春莲、宋科、郭婕、刘磊磊。

## （二）项目技术负责人安排

1、天然有机化合物定性表征平台：郭婕、宋科、刘磊磊、于华忠、彭胜。

2、综合创新研究平台：杜亚填、田春莲、唐克华、董爱文、罗庆华。

## （三）项目管理模式

实验室实行校室二级管理的实验室主任负责制。实验室资产管理实行专人负责，由实验室安排一名专职实验管理人员实施管理，实验室的大型仪器设备实行专家负责的A、B角制，每台大型仪器安排2名具有高级职称或硕士学位以上教师担任仪器管理人员，一人为A角，一人为B角，以A角为主，B角为辅进行管理。

## （四）项目进度安排

| 时 间 | 工作内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 2018年 | 项目申报规划论证 | 杜亚填 |
|  | 制定设备采购计划 | 宋科、彭胜 |
|  | 设备招标与投标 | 宋科、彭胜 |
|  | 设备的安装与调试 | 宋科、彭胜 |
|  | 项目的试运行、评估与验收 | 宋科、彭胜 |

# 七、预期效益分析

## （一）教学和科研效益

1、项目建设完成后，新增实验仪器设备39台件，价值286万元，实验室仪器设备总台件数将达到373台件，总价值将达到1495.76万元，将其中1993年前生产、已无法使用的仪器设备淘汰50%后，设备完好率可达80%以上。大型仪器设备将使研究生和教师的创新研究得到硬件条件的保证，将极大地加速武陵山片区植物资源全物质可持续深度、高效开发利用研究的进程。

2、项目建设完成后，可满足本校5个本科专业（植物科学与技术、生物工程、应用化学、化学工程与工艺、食品科学与工程）大学生毕业论文创新性实验与2个一级学科硕士点（林业工程、化学）研究生创新研究项目的硬件条件需求及他们的课程实验、见习实习、工程训练等实践教学条件，可承担其中约60%的工程训练实践教学任务。

3、项目建设完成后，将吸引更多有志于武陵山片区林业资源开发利用的高端人才向心聚集，加速实验室现有省级创新团队向国家级迈进、整体科研水平向国内领先水平迈进、植物资源全物质高效可持续利用优势研究方向冲刺国际领先水平的步伐。

## （二）社会效益

项目实施完成后，将使我校林产化工工程湖南省重点实验室的硬件条件得到全面改善和提升，将更加有利于林业工程一级学科硕士点的建设，使硕士研究生高水平研究能力培养和实验室整体研究水平均可上升到一个新的台阶，使实验室科技扶贫服务地方经济建设的能力得到全面提升，能更好的发挥武陵山片区林业资源开发利用研究基地、工程研究中心和工程训练中心的作用。

# 八、保障措施

## （一）人员保障

为了保证本项目的实施，实验室组织了项目申报领导小组和工作小组，为项目的申报提供人力保障。同时，为了提高实验室的核心创新能力，在学校的大力支持下，在努力引进人才。2011年由于成功实施完成200万元中央财政支持地方高校建设项目，顺利引进了1名中科院博士后，之后于2012年又成功引进2名吉林大学、兰州大学的博士。并计划2017～2018期间引进中科院、985、211院校全日制博士2～3名，领军型人才1～2名。

## （二）制度保障

在实验室管理上，采用校室二级管理的实验室主任负责制。实验室安排一名专职人员对实验室资产进行管理，大型仪器设备采用专家负责的A、B角制，为本项目的实施提供管理机制保障。

为了规范管理，实验室制定了 “实验室主任职责”、“实验室技术人员培训制度”、“学生实验守则”、“实验室安全卫生工作管理条例”、“实验室安全卫生守则”、“开放实验室管理制度”、“开放课题申请管理条例”、“仪器设备管理办法”、“化学品安全管理实施细则”、“大型仪器使用审批制度”、“大型仪器设备管理制度”等一系列实验室管理制度，为本项目的完成提供制度保障。

## （三）管理队伍

本项目的管理队伍由专职管理员、硕士研究生和具有高级职称和硕士以上学位的教师组成。实验室的日常管理，由实验室专职资产管理员负责，有实验室分管副主任负责，大型仪器设备由具有高职称高学历教师进行管理。

## （四）组织保障

实验室成立了专门的工作小组，在学校的统一领导下，严格按相关要求开展工作，为本项目的实施提供组织保证。工作小组人员如下：

组      长：宋科

副  组  长：杜亚填、郭婕

办公室主任：刘建兰

资产管理员：彭胜

成      员：肖卓炳、罗庆华、唐克华、董爱文、田春莲、宋科、郭婕、刘磊磊

项目完成后，与实验室其它设备进行整合，在校内实现资源共享，承担相关专业工程训练实践教学任务，面向领域内学者、企事业单位开放，承担科研任务和对社会检验检测服务，充分发挥仪器设备的使用价值。

## （五）环境条件

为了顺利完成中央财政支持地方高校建设专项资金项目，将林产化工工程湖南省重点实验室现有实验室用房进行优化调整、学校适当增加实验用房，以保证仪器设备顺利进行安装调试，并投入使用。相关环境改造项目已提前向依托单位吉首大学提出了预算报告。

## （六）资金筹措

在学校总体目标指导下，严格按照项目要求和财务制度使用项目经费，专款专用；地方政府给予20%经费配套，学校自筹10％建设经费，用于设备的购置及实验室环境改造，为本项目实施提供资金保障。

# 九、附表

附表3-4    2018年中央财政支持地方高校发展专项资金科研平台建设项目计划表

附表3-4-1  2018年申请中央财政支持建设科研平台项目拟购设备使用情况分析表

附表3-4-2  2018年申请中央财政支持建设科研平台项目现状表