000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000中央财政支持地方高校发展专项资金

项目论证报告

| 项目名称： | 美术与设计应用型人才培养专业教学实验室 |
| --- | --- |
| 建设年度： | 2018—2020年 |

2018年3月

目    录

一、建设现状……………………………………………………………1

二、指导思想……………………………………………………………3

三、总体目标……………………………………………………………4

四、建设内容……………………………………………………………6

五、建设资金预算及主要用途…………………………………………7

六、建设项目实施组织及进度安排……………………………………8

七、预期效益分析………………………………………………………9

八、保障措施……………………………………………………………10

九、附表	………………………………………………………………12

吉首大学2020年申请中央财政支持建设教学实验平台

“美术与设计应用型人才培养专业教学实验室”

建设项目论证报告

- 一、建设现状

（一）建设单位基本情况

吉首大学美术学院坐落在国际知名的旅游胜地——张家界市，经过三十年的发展，现已发展成为一个教学成果丰硕，学科特色比较突出的学院。学院现有两个一级学科专业——美术学和设计学类；五个二级学科专业，即美术学、环境设计、产品设计、视觉传达设计、数字媒体艺术专业；有两个一级学科专业硕士授权点，下设6个专业方向；另外，还有一个中国少数民族艺术共建硕士学位点。学院现有教学班级36个，面向全国9个省招生，共有全日制本科学生及研究生1000余人。学院现有教职工48人，其中教授3人，副教授16人。近五年来，学院教职工主持、参与各级各类科研课题近30项，其中国家社科基金项目5项，省级课题25项；在《文艺研究》、《装饰》、《美术研究》等专业刊物发表教研、科研论文130余篇；出版学术专著、教材13部；获省部级教学科研成果奖2项；其中获湖南省高等教育省级教学成果奖二等奖1项。学院现有两个中央与地方共建实验室和美术综合实验室，实验教学受益学生每年达2000余人，受益面涵盖了美术学院、张家界学院、土木工程与建筑学院三个教学单位的环境设计、视觉传达、数字媒体、美术学、城乡规划、建筑学、园林等专业。

- （二）该申报项目相关的建设现状

1、建设现状

根据学院人才培养定位、专业改革要求，本着强化学生专业素质和实践能力培养，我校于2003开始投入建成美术学院美术综合实验室，下设电脑图形辅助实验室1（苹果机房）、电脑图形辅助实验室2（PC机房）、摄影实验室，陶艺实验室，雕塑实验室、版画实验室六个教学实验室，设备总件数430台（件），设备总值302.3万元。近年来实验室完善管理制度，岗位责任制度，成立了组织机构，使管理进入了规范化，科学化的轨道。为此我院实验室2006年被评为“校先进实验室”。目前根据教学需要，学院配备管理人员5名，指导教师8名，实验技术人员3名。依托上述实验室已经开设了2门专业实验课程，共25个实验项目，其中设计性实验5项，综合性实验7项，验证性实验9项，创新性实验4项。通过实验和相关模拟操作，学生较好的掌握了室内外设计、旅游产品包装设计、广告设计、动漫设计等专业技能。专业学生在多个旨在推动地方文化发展的项目中承担了大量基础性工作，学生的综合素质和实践能力得到了学校和地方政府的高度肯定。

2、特色和优势

“美术与设计应用型人才培养专业教学实验室”应整合与共享、基础与创新等实践教学改革理念而生。我校美术学、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术专业自招生以来便因其对地方经济社会发展的巨大辐射作用而备受重视。学校高度重视专业和学科发展，学校党政领导多次组织专题调研和现场办公会，并指示要加大对美术学院各专业的投入和扶持。目前专业发展势头良好，已有美术综合实验室1个，且设计类专业已经进入在建的校级特色专业群。通过专业实验和实训方面的努力探索及大胆创新，许多旅游产品包装，公司企业形象策划，环境艺术设计等优秀教学成果有力地推进了本土设计行业的发展，我院为武陵山片区的美术及设计行业发展及人才培养做出了较大的贡献，深得社会的认可。同时，依托学院的美术综合实验室设备，学生在老师指导下参与了大量美术与设计类竞赛：赵佰慧等9位同学在第八、九届全国大学生广告艺术大赛中分获国家级二、三等奖；钟赛同学在2017年“湖南省大学生工业设计大赛”中获得二等奖，多人在校期间获得各级各类奖励；部分同学在校期间开始创业。近年来，学生主持科研项目、参与教师科研及地方建设项目达50余项、 400余人次。该项目的建设有利于促进西部民族地区艺术事业与产业的发展，有利于为西部民族地区尤其是武陵山片区的经济建设和社会发展培养高级应用性人才。

（三）存在的主要问题

美术与设计类专业的学生能力培养重点是创新意识和创新思维。但是，从美术学院现有实验室条件来看，还存在很大的不足。主要有三个问题：一是实验室规模偏小，硬件设备数量不足、负荷过重。二是设备不成体系、档次偏低、软件版本偏低，严重影响相关专业课程的综合性、设计性实验项目的开展。三是实验室配套环境建设滞后，紧贴前沿和市场的一些复杂实验课程无法开设，无法满足产学研一体化的需要。上述问题制约了学生专业能力的培养和实践能力的提升，也将很大程度影响学院的办学和发展。

二、指导思想

（一）项目建设理念

按照《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》和《湖南省2010年高等教育事业发展规划》要求，不断更新实验教育观念，以全面提高艺术人才培养质量为宗旨，以实验教学队伍建设为重点，以实验教学改革为核心，以完善实验条件为保障，以多学科交融为手段、以现代数字技术为媒介，以国际交流合作为平台，实现实验教学、科学研究与设计项目相结合，学校、企业、社会共同参与，促进学生知识、能力、素质协调发展，从而达到培养高品行、高能力和高素质的具有国际视野和深厚文化底蕴的高级艺术设计人才。

（二）战略思想以及总体考虑

夯实基础、确保教学。依据专业人才培养目标与需求，购置、更新与补充实验仪器设备，按需增加常规仪器台套数，保证学生实验操作的时间和机会，提高专业实验教学质量。

注重实用、完善功能。从实验室现有条件出发，按照科学性、系统性与实用性有效结合的原则，合理规划，精心设计，强调仪器设备的实用性和实验室功能的完整性。

体现先进、适度超前。在满足基本功能的基础上，仪器设备的选型适当超前，合理配置现代教学实验和科研创新设施，保证实验内容具有可选择性、探索性，实验手段具有科学性、新颖性，培养学生实验探究和创新能力。

- 三、总体目标

（一）总体建设目标

“美术与设计应用型人才培养专业教学实验室”建设的总体目标是：按照“强化基础、重视实践、开拓思维、培养能力”的指导原则，在改善基础实验教学条件的同时，加速实验教学改革步伐，为武陵山片区培养美术与设计所需的高层次应用人才，力争经过3-5年的努力建设成为武陵山片区一流的、领先的应用型人才培养专业实验室，建成西部地区美术与设计发展的人才培养库和思想来源库。

1、美术与设计应用型人才培养专业教学实验室建设项目完成后，将使实验设备完好率达95%以上，实验开出率达到95%以上，综合性、设计性、创新性实验所占比例达到90%以上。

2、美术学院的实验教学环节更为强化。除承担美术学院专业实验课程教学外，还将承担土木工程与建筑学院的建筑学、城乡规划、园林专业；张家界学院美术学专业、艺术设计专业；旅游管理学院旅游管理专业等相关实验课程教学任务。受益面涵盖了美术学院、土木工程与建筑学院、旅游管理学院、张家界学院等多个教学单位。经该实验室教学培训的学生每年将达2000人次，年均承担的实验教学工作量近120000人时,新增综合性、设计性、创新性实验项目占新增实验项目总数的80%以上，各类型实验项目数达到合理分配。

3、进一步改善实验教学条件，改革实验教学手段，更新实验教学内容，提高实验教学质量。建立符合学校实际的实验教学课程体系，使相关专业学生的实践能力和素质得到显著提升。

4、建立完善的管理体制和运行机制。实行校、院两级管理，提高实验室的综合利用水平，提高实验室运转的经济和社会效益。

（二）建设意义

1、美术与设计应用型人才培养专业教学实验室建设是我校为西部民族地区培养应用型人才的需要

我校位于武陵山区，该区由于历史、交通和地理位置等原因，经济相对落后，系统掌握艺术类专业知识和专业技能的应用型人才十分缺乏。西部大开发和民族地区文化、旅游等支柱产业的发展，急需大批掌握艺术基础理论和综合技能的专门人才。而区位劣势的存在使该地区从外面引进人才且留住人才非常困难，因此事实上我校设计类、美术学、数字媒体专业已经在武陵山片区艺术事业发展中起到了不可替代的作用。

2、美术与设计应用型人才培养专业教学实验室建设是提升艺术类专业学生实践能力和专业素质的需要

吉首大学美术与设计应用型人才培养专业教学实验室在培养我校艺术类相关专业学生实践动手能力方面具有重要意义。首先它能满足艺术类相关专业学生进入各专业课程学习所必须接受的专业技能的训练需要，使体现专业特点的基本技能得到强化训练。其次它能为艺术类相关专业学生在毕业前通过整体性、系统性实验和实训，使其综合运用艺术专业知识的能力得到加强。再次，通过专业技能的高拟真实训，找到理论与实践融合的切入点，缩短理论到实践的衔接时间，提高学生服务西部于地方经济建设的适应能力。

3、美术与设计应用型人才培养专业教学实验室建设是满足现时相关专业实验性教学的需要

按人才培养目标的要求，目前环境设计、数字媒体艺术、美术学、视觉传达设计、建筑学、园林、旅游管理等专业开设了大量实验教学课程，现有的美术综合实验室每年要承担的实验教学工作量达120000人时。但现有实验室规模小、功能有限，单次容纳学生人数较少，稍大的实验必须分成十几个循环小组，导致实验教学安排和实验开展难度大，实验设备严重超负荷运行，实验老师辅导工作任务沉重，综合性、设计性、扩展性实验捉襟见肘。因而急需扩大实验室规模，更新旧设备，升级旧软件，确保现时实验性教学的加强落实。

4、美术与设计应用型人才培养专业教学实验室是实现我校可持续发展，加强专业建设的需要

学校的快速发展使专业不断扩充，招生规模不断扩大，美术与设计应用型人才培养专业教学实验室将承担更为繁重的教学任务，实验室资源不足的矛盾将更加突出。随着武陵山片区经济的快速发展对艺术人才需求的扩大，到2020年，相关专业在校学生规模将超过3000人，实践性教学任务将更为繁重，先行建好美术与设计应用型人才培养专业教学实验室是我校可持续发展的必然之举。

5、美术与设计应用型人才培养专业教学实验室建设是我校深化实验室体制改革，切实推进实验教学改革与创新，推进资源共享的需要

在市场经济体制下，艺术类专业的建设与发展要紧跟时代发展步伐。及时调整专业人才培养方案，深化教学改革，尤其是不断推进实验教学改革，更新实验教学内容体系，突出实践性教学地位，就必须加大实验室建设投入，为学生提供更好的实验实训平台，为学生进入社会后能及早地适应工作岗位打下良好基础。高校加强实验教学体系建设，深化实验室体制改革，切实推进高校实验教学内容、方法、手段、队伍、管理及实验教学模式的改革与创新，推进资源共享已是必然趋势。因此，规模适度、专业性较强的美术与设计应用型人才培养专业教学实验室是必须的基础保障。

（三）可行性分析

1、学校领导与各级部门高度重视。学校各级领导高度重视实验室条件建设，由实验与设备管理中心主抓学校实验室建设，各学院均设实验教学中心，并且学校能够在建设经费配套、人力、物力及实验室建设场地等方面予以保证。

2、实验室建设有一定的基础。我校对实验室的投入达到了一定的规模，学院现有实验室面积达1428㎡，仪器设备总价值548.03万元。已建成的中央与地方共建实验室仪器设备使用效益良好，实验室建设有一定的基础。

3、实验室管理人员配备齐全，有同类实验室建设经验。实验室共有16名实验教师， 2名实验室专职管理人员。学院已建成了两个中央与地方共建实验室，有同类实验室建设的经验，实验室教师具有一定的实验室建设和工作经验、良好的科研能力，完全有能力建设好符合我院专业教学实际需要的美术与设计应用型人才培养专业教学实验室。本项目组负责人和成员都是教学一线的教师，在项目的实施过程中，可以不断创新和丰富研究理念和内容，同时可以对初步设计中尚未考虑到的问题不断完善和修正，可以保证项目的顺利实施。

4、“美术与设计应用型人才培养专业教学实验室”建设所需设备投资规模适度。有国家大力发展文化产业的战略背景及对老少边穷地区倾斜政策的大力支持，有学校对美术与设计类相关专业建设的高度重视，一定会促进该规划项目顺利实施。

- 四、主要建设内容

（一）建设目标

美术与设计相关专业培养具备扎实的传统文化功底、系统的美术与设计基本理论与基础知识，能够熟练运用数字化手段从事美术与艺术设计，同时具备现代设计管理、艺术策划和创作能力，能够在文化创意产业、媒体、政府管理部门、企事业单位从事艺术设计、艺术管理、艺术经营、非物质文化遗产保护、艺术市场运作、艺术项目策划、艺术经纪、咨询和国际文化艺术交流与传播工作的复合型专门人才。因此，为了培养能适应市场需求、参与市场竞争的高水平专业化人才，“美术与设计应用型人才培养专业教学实验室”的建设目标是：

1、近期目标：从根本上改变美术与设计相关专业低层次实验教学条件，将“美术与设计应用型人才培养专业教学实验室”建设成为武陵山片区高校最先进的美术与设计应用型人才培养专业教学实验室，为民族文化创意产业大发展、大繁荣提供强大的科研智力支持和培养输送充足的高素质美术与设计艺术专业化人才。

2、远期目标：未来3-5年内，打造出能引领湖南省乃至整个西部地区文化产业大发展的标杆式实验实践基地，使其在武陵山片区民族文化产业发展中不可替代的作用更为显著，并不断辐射和影响周边地区和高校，力争构建高水平的美术与设计艺术产学研一体化的教学实验平台。

（二）必要性分析

1、美术与设计应用型人才培养专业教学实验室面向全校的所有与美术、设计艺术相关专业的学生，除承担美术学院专业实验课程教学外，还将承担土木工程与建筑学院建筑学、城乡规划、园林专业；张家界学院美术学、艺术设计专业；旅游管理学院旅游管理专业等相关实验课程教学任务。受益面涵盖了美术学院、土木工程与建筑学院、旅游管理学院、张家界学院等多个教学单位。专业覆盖面较广，承担的教学任务重，受益的学生多，该实验室的建设将为我校所有相关专业的长远发展提供动力。

2、学校目前处于快速发展阶段，美术及设计艺术类相关专业学生人数大幅度增加与实验教学资源不足之间的矛盾日益突出，一些前沿的紧贴市场需求的实验课程无法开出，美术与设计应用型人才培养专业教学实验室建设势在必趋。

3、实验室建成后，可优化实验课程结构，推进实验教学改革，更新实验教学观念，加强学生的实践教学环节，培养学生的实践应用能力，提高人才培养质量。实验室的建设有利于促进西部民族地区艺术事业的发展，有利于为西部民族地区尤其是武陵山片区的经济建设和社会发展培养高级应用性人才。

（三）建设任务和规划期内各建设项目及内容

1、建设任务

①在原有美术学院“美术综合实验室”的基础上进行扩建，按其功能划分为六个分室，并进行相关设备和专用房间的配套，进行设备选购工作。

②进行上述设备的辅助装备与工具、相应水电设施等的配套工作。

③进行设备的安装、调试与验收工作；进行设备相关人员的操作培训、设备保养与维护的相关教育与培训工作。

2、规划期内各建设项目及内容

- 五、建设资金预算及主要用途

1、 项目总资金预算及年度预算

“美术与设计应用型人才培养专业教学实验室”的建设预计需经费约300万元，所需经费中，设备购置专项资金285万元，环境改造15万元。

本项目计划在2020年3月至2020年12月一年内完成，实验室建设所需详细设备清单及经费需求见附表。

2、中央专项资金及主要用途

预计“美术与设计应用型人才培养专业教学实验室”的建设需经费约300万元。所需经费中，设备购置专项资金285万元，建设6个分室，其中扩建改造4个原有实验室，新建2个实验室：设计与美术基础实训室(扩建改造，45万)、室内装饰基础技能实训室（扩建改造，35万）、艺术鉴赏与分析实训室（新建，50万）、艺术虚拟仿真综合实训室（新建，80万）、数字模型与家具制作实训室（扩建改造，30万）、文创产品设计与品牌管理实训室（扩建改造，45万）。主要购置设备为“曼恒虚拟设计协同工作平台 IDeaaVR V2.0编辑端”、“曼恒虚拟设计协同工作平台 IDeaaVR V2.0渲染端”、“塔式图形工作站”等。环境改造15万元，主要是用于改善实验室的操作环境和必要的水路、电路改造、桌椅、防盗、防雷、消防等硬件设施。

- 六、建设项目实施组织及进度安排

（一）项目建设执行小组

组  长：刘俊

副组长：李婷婷  王浓章  贺炜

成  员： 周世波  何立波   李波荣  陈城 胡潇文

（二）项目技术负责人安排

“美术与设计应用型人才培养专业教学实验室”下设设计与美术基础实训室、室内装饰基础技能实训室、艺术鉴赏与分析实训室、艺术虚拟仿真综合实训室、数字模型与家具制作实训室、文创产品设计与品牌管理实训室6个分室，各分室技术负责人安排如下：

设计与美术基础实训室：            李波荣

室内装饰基础技能实训室：          陈城

艺术鉴赏与分析实训室：            胡潇文

艺术虚拟仿真综合实训室：          李波荣

数字模型与家具制作实训室：        周世波

文创产品设计与品牌管理实训室：    李文佳

（三）项目管理模式

“美术与设计应用型人才培养专业教学实验室”建成后将严格按照《高等学校实验室工作规程》和《高等学校仪器设备管理办法》等规定进行管理，按照《高等学校基础课教学实验室评估标准表》和《高等学校基础课实验教学示范中心建设标准》中的具体要求进行运作。实训中心实行校、院两级管理的体制，实训中心的日常工作实行实验室主任负责制。

（四）项目进度安排

本项目计划从2020年3月开始，2020年12月完成。其中2020年3月至2020年8月为项目经费落实设备招标阶段，2020年9月为实验场地准备阶段，2020年10-11月为设备购置、安装和调试阶段，2020年12月为项目总结、验收和完善建设阶段。在项目建设的过程中，学校将按照“确保基本，突出重点，讲求实效、体现特色”的方针，采取重点投入、优先发展的策略，确保我校“美术与设计应用型人才培养专业教学实验室”各项建设任务的顺利完成。

- 七、项目预期效益分析

（一）满足我校美术与设计艺术类专业实践教学需求，保证人才培养质量

“美术与设计应用型人才培养专业教学实验室”建设，可以满足环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、产品设计等专业及全校各设计类专业的课程及实践环节的教学需求，使各专业学生能够从不同层面接受全面和深入的实践教学、创新能力培养和综合实践能力实训，受益学生将达到2000人/年。

（二）利于美术学院“双师”型师资力量建设，完善教研平台

本项目是学院专业教师和其他学科教师、研究人员开展学科教学及研究的理想平台。通过建设，教师可以熟悉应用先进的实践设备，学习先进的美术与设计艺术类领域的技术手段，进而提高自己的实践水平。

（三）促进教学内容和手段的改革，更新实践模式

“美术与设计应用型人才培养专业教学实验室”的建设，可以对实践教学管理模式和教学内容、教学手段进行改革，学生的应用性、综合性、创新性实践能力将会有大幅度提高，利于培养学生的人文精神和科学思维能力。

（四）利于服务社会服务经济的办学宗旨，提升办学实力

实验室建成后，将发挥美术与设计艺术类专业对社会服务范围广的特点，可成为武陵山片区环境设计、文化创意产品设计、新闻出版、数字媒体设计等领域培养人才的重要实训中心。将更好地为数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、美术学专业实践教学服务，同时可兼顾园林、建筑学、城乡规划等专业的部分实训项目，实验室共享度高。本项目实施完成后，在教学的过程中，组织学生创作更多具有民族特色的艺术作品，不仅能培养的学生的专业技能，而且能在武陵山片区非物质文化遗产保护、民族民间艺术创新方面做出一定的贡献，同时，也为对外宣传、促进当地经济和民族文化建设起到了很好的作用。

- 八、保障措施

（一）人员保障

为了提高实验教学质量，项目申报单位已建立相关的学科，集聚了一批专业人才。共计有实验人员18人，其中教授3人，副教授8人，讲师（含实验师）5人；专职实验人员2人；其中不少都是多年从事专业教学管理、实验室建设与管理以及相关学科领域的专家，为项目建设提供了较高水平的技术保障。

为了使“美术与设计应用型人才培养专业教学实验室”建设能顺利完成，成立了项目工作领导小组和项目工作小组，在工作小组里，主要由相关专业课程的高职称和高学历专业教师组成。

（二）制度保障

“美术与设计应用型人才培养专业教学实验室”实行校院两级管理，学校制定了基地管理的各种规章制度，并定期对基地的建设情况进行检查，实现了基地管理的制度化、规范化，基地还制定了各类人员的岗位职责，实行专人分级负责，共同管理。

（三）管理队伍

本项目的管理队伍由专职实验员和具有高级职称和硕士以上学位的教师组成。实训中心日常工作和实验教学工作由专职实验技术人员管理，大型仪器设备由具有高职称高学历教师进行管理。

（四）组织保障

为了严格按照上级要求搞好中央财政支持与地方高校发展建设项目的建设、保证“美术与设计应用型人才培养专业教学实验室”建设项目的顺利完成，美术学院成立了由院长刘俊教授牵头的“美术与设计应用型人才培养专业教学实验室”项目工作小组，并指定了项目负责人，就项目建设的各个环节进行了部署和安排，领导的高度重视和人员的精心组织将确保这一建设项目的建设质量。

（五）环境条件

为了顺利完成“美术与设计应用型人才培养专业教学实验室”项目建设，基地用房可在原有的美术综合实验室内部进行优化调整就可解决，有充足的实验用房保证仪器设备进行安装调试，顺利投入使用。

（五）资金筹措

在学校总体目标指导下，严格按照项目要求和财务制度使用项目经费，专款专用。为加速西部民族地区的发展，省级主管部门对我校的建设与发展十分重视，可保证中央支持地方高校专项资金项目配套经费到位，学校财务管理严格实行收、支两条线，并已全部实现电子帐务管理，可以保证项目资金专款专用、落到实处。项目资金的使用经过学校教务处、财务处、审计处和学院共同协商，确保按计划安排执行。

- 九、附表

附表3-3  2020年中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目计划表

附表3-3-1  2020年申请中央财政支持建设项目拟购设备使用情况分析表

附表3-3-2  2018～2020年申请中央财政支持建设平台现状汇总表

附表3-3-3  2020年申请中央财政支持建设平台现状表

附表3-3-4  2020年申请中央财政支持建设平台基本情况表