附件4-5

中央财政支持地方高校发展专项资金

项目申请书

项  目  名  称：  信息与通信技术实验室

申  请  学  校：      吉首大学  （公章）

项 目 负 责 人：       鲁荣波    （签名）

申  报  日  期：  2018  年  04 月 07  	 日

| 项 目 申 请 书 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校基本情况 | 学校名称 |  | 吉首大学 | 学校类别 | 综合类 |  |
|  | 详细地址 |  | 湖南省吉首市人民南路120号 | 邮政编码 | 416000 |  |
|  | 在校生数（人） |  | 23214 | 教职工总数（人） | 1480 |  |
|  | 其中：本／专科生 |  | 19063／2975 | 其中：专任教师 | 950 |  |
|  | 硕士生 |  | 1159 | 其中：教授 | 176 |  |
|  | 博士生 |  | 17 | 副教授 | 487 |  |
|  | 国家／省级重点学科数（个） |  |  | 0 ／ 5 |  |  |
|  | 国家／省部级重点研究基地（个） |  |  | 1 ／ 38 |  |  |
|  | 现有固定资产总值（万元） |  |  | 132137.805 |  |  |
|  | 其中：房屋建筑物总值（万元） |  |  | 75500 |  |  |
|  | 房屋建筑物面积（Ｍ２） |  |  | 569708.06 |  |  |
|  | 单价40万以上大型仪器设备(台) |  |  | 39 |  |  |
|  | 大型专用仪器设备总值（万元） |  |  | 2327.62 |  |  |
| 申请项目基本情况 | 项目类型 | 教学实验平台建设项目 √ 科研平台建设项目 □ 实践基地建设项目 □ 公共服务体系建设项目 □人才队伍建设项目 □ 重点学科建设项目 □ |  | 申请资金总额（万元） |  | 300 |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  | 鲁荣波 |
|  |  |  |  | 联系电话 |  | 07438563673 |
|  | 项目内容(500字) 信息与通信技术实验室目前建有通信原理实验室、移动通信实验室、信号与系统实验室、嵌入式系统实验室、计算机网络实验室等与信息与通信技术实验室相关的实验室，仪器设备总价值350万元。现有的嵌入式系统实验室、机器人实验室分别建于2005年和2008年，年代久远，使用频率高，设备老化、受损严重，已对实验教学效果产生不利影响，为满足信息科学与工程学院、物理与机电工程学院、数学与统计学院8个专业2000名学生实验教学的需要，并承担电子设计大赛、程序设计大赛和全国大学生嵌入式设计大赛任务，现有的实验室设备台套数远远不能满足2000名学生的教学需求，实验台套数亟待扩充。此外，随着学校的转型发展，现有实验设备已严重制约理工科学生信息技术创新、实践技能的训练。为适应技术发展对人才培养提出的新要求求，急需建设软件无线电技术实验室、集成电路原理与应用实验室和网络攻击与防御实验室，以满足课程教学和学生培养的需要。 实验室建设完成后将承担全校计算机科学与技术、网络工程、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术等专业的网络攻击与防御，网络安全，机器人，无线通信技术等课程的实践教学任务和学科竞赛。 |  |  |  |  |  |

| 申请项目基本情况 | 资金安排(500字) 信息与通信技术实验室建设计划于2019年完成，建设需经费300万元。其中，机器人实验分室50.25万元，主要设备包括仿人机器人、BS2教育机器人、C51+AVR两轮教育机器人、龙人贝塔C51版、龙人步行者、10自由度机器狗、5自由度机械臂机器人、通用机器人套件等；网络攻击与防御实验分室58.55万元，主要设备包括攻防竞赛裁判系统、攻防竞赛管理模块（软件）、攻防竞赛资源中心和攻防竞赛后台资源模块（软件）等；软件无线电实验分室148.25万元，主要设别包括智领通信教学软件、SDR标准型教学平台、智领通信教学套件等；集成电路原理与应用实分室42.95万元，主要设备包括集成电路原理与应用实验箱、altium designer软件、PROTEUS软件和万用表。 |
| --- | --- |
|  | 预期效益(500字) 预期项目建成后，新增设备台套数208台，新开出实验项目50个，承担5个专业的实验需要，预计每年人时数达到96000，每年受益学生将达到800人。 该实验室的建设将有助于丰富实验教学内容，推进信息类本科专业课程体系特别是实验教学课程体系的改革；有助于信息类专业学科群的建设，增强信息类学科竞争实力；有助于培养学生的实验技能、动手能力以及综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力；有助于通识课程的开设，提升我校学生的综合素质。 该实验室的建设不仅可以为湖南省西部民族地区和四省市边区培养发展地方经济和文化建设所急需的信息技术人才和工程技术人才，加强我校与本地区其它教学和科研单位的交流与合作，同时还可为地区企事业单位提供相关技术开发服务，对解决武陵山片区区域经济建设与社会发展进程中遇到的信息类学科领域的关键问题发挥技术支撑作用，进而促进四省市边区经济建设，全面履行大学功能，彰显学校办学实力，巩固我校办学地位。 |

高校类别指综合类、理工类、师范类、农林类、政法类、医药类、财经类、民族类、语言类、艺术类、体育类及其他等。