000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000中央财政支持地方高校改革发展专项资金

项目论证报告

| 项目名称： | 大数据金融综合实验室 |
| --- | --- |
| 建设年度： | 2019年 |

2018年4月

吉首大学2018-2020年申请中央财政支持建设教学实验平台

“大数据金融综合实验室”建设项目论证报告

一、建设现状

（一）建设单位基本情况

“大数据金融综合实验室”项目建设依托于吉首大学数学与统计学院。数学与统计学院现有数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、经济统计、应用统计、金融工程、金融数学7个本科专业，拥有数学、统计学两个一级学科硕士点。学院现有教授12名，副教授20人，博士16人，湖南省学科带头人1人，湖南省青年骨干教师7人，湖南省青年教学能手1人，硕士生导师14人，专兼职实践教学人员14人（其中副高以上职称10人）。近五年来，主持国家自然科学基金项目10项，省自然科学基金项目、省教育厅重点项目等省部级科研项目20余项，获国家优秀教学成果奖二等奖1项，湖南省自然科学一等奖1项，省优秀教学成果奖4项，发表论文400余篇，其中被SCI、EI等检索63篇。

数学与统计学院设有数学系、统计系、金融系、高等数学教学部、高等数学教学二部（张家界）等五个行政系（部），建有数学建模与科学计算实验室、统计学专业实践教学与创新实验基地、大数据分析与处理实验室，实验室仪器设备总值近600万元。现有实验室主要承担数学与应用数学、信息与计算科学和统计学等专业的实验教学，以及实习、实训、毕业论文（设计）、开放性实验、创新创业教育等实践教学和各种学科竞赛。

学院的教学与科研已涉及计算数学、应用数学、应用统计、数量金融等领域的各个学科，是国家、行业、区域和地方统计应用技术、数据分析、数量金融等领域的应用型人才培养与科学研究基地。目前学院有各类在校学生1035名，是我校规模较大，极具成长潜力的学院。

在多年的办学过程中，学院与国内外众多知名高校建立了良好的学术合作交流关系，建立了与中山大学、中南大学、湖南师范大学本科生联合培养机制。在办学实践中，注重学生应用、创新能力的培养，铸造了“尊师、守纪、团结、奋进”的学院精神，形成了“勤奋、严谨、求是、创新”的学风。

（二）该申报项目相关的建设现状

1、建设现状

数学与统计学院现有数学建模与科学计算实验室（2008年）、统计学专业实践教学与创新实验基地（2012年）、大数据分析与处理实验室（2016年），实验室用房面积800余平方米，设备价值近600万元。这三个实验室主要用于数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业的实验教学、实习实训、课程论文（设计）、毕业论文（设计），以及开展大学生创新创业和学科竞赛。

数学与统计学院金融工程专业2013年开始招生，金融数学专业2016年开始招生，金融工程专业开设的主要实验课程有《大学计算机基础》、《计算机语言程序设计基础I》、《时间序列分析》、《计量紧经济学》、《统计软件》、《证券投资分析》、《回归分析》、《数据分析》、《MATLAB语言与数学实验》、《数学建模》、《统计预测与决策》等。由于目前尚无专业实验室，2013、2014、2015级金融工程专业学生的实验教学、实习实训等主要在统计学专业实践教学与创新实验基地进行，金融数学专业还未开设专业实验课程。

2、特色和优势

（1）在实验室管理上构建了项目驱动、老师指导、自主管理的实验室运行模式。数学与统计学院实验室管理制度规定：实验室除正常的实验实践教学时间外，其余时间均向有项目的学生开放（包括周末和晚上）。实验室由学生自主管理，指导教师和实验室管理人员定期辅导和检查。近五年来，实验室除完成正常的实验教学、实习实训外，还完成了省级、校级大学生研究性学习和创新性实验项目20余项，学生自主项目15项，完成实验室开放基金项目22项，受益学生近2600名。这些学生在实践能力和创新能力方面成效显著，在一定程度上满足了大湘西地区对于科学计算、统计类、金融类创新型人才的需求，为地方经济建设做出了一定的贡献。

（2）利用实验室打造创新能力实训平台，成绩斐然。以实验室为实训平台，将研究性学习与创新性实验项目、校内科技竞赛活动、学科竞赛等结合起来开展技能训练，学生创新能力显著提高。近五年来，学生获大学生研究性学习和创新性实验计划项目国家级1项，省级6项，校级15项，获美国大学生数学建模竞赛二等奖一项，全国大学生数学建模竞赛国家一等奖5项、国家二等奖11项，全国大学生数学建模竞赛湖南赛区一等奖9项、二等奖16项、三等奖38项，全国研究生数学建模竞赛国家三等奖3项，湖南省研究生数学建模竞赛一等奖2项、二等奖3项、三等奖5项，全国大学生数学竞赛国家一等奖1项、国家二等奖4项，湖南省大学生数学竞赛一等奖4项、二等奖15项。

（三）存在的主要问题

1、现有实验平台无法满足我校金融类专业实验教学的需要。2016年，根据学校教育教学改革精神，推进人才培养模式改革和创新，我们修订了金融工程专业的人才培养方案，新制定了金融数学专业的人才培养方案。在新的方案中，为了进一步与国际接轨，培养金融专业人才，金融工程专业新开了实验实训《金融综合业务技能》、《期货理论与实务》、《财务报表分析》、《大金融综合实训》；金融数学专业开设了《金融计量软件应用》、《金融实证分析》、《金融建模实训》、《金融工程》、《量化投资》等方面的实验实训课程。这些实验实训课程在学校现有的实验平台上无法开出，影响学生的能力培养和专业技能培养，急需进行新的大数据金融综合实验室建设。

2、现有实验设备老化，运行效率低下，急需升级换代。数学建模与科学计算实验室于2008年建成，设备老化，现有设备已不能满足数学建模和科学计算的需要；统计学专业实践教学与创新实验基地虽于2012年建成，但由于项目资金不足，电脑配置偏低，现运行速度十分缓慢，而该实验室原开出的《证卷投资分析》、《数据分析》、《金融风险管理》、《MATLAB语言与数学实验》、《数学建模》等实验课程一方面需要实时数据，一方面对电脑配置的要求也比较高，现条件下实验进度和实验效果达不到教学要求，严重影响教学质量，急需对现有实验设备进行升级换代。

3、实验平台的教学科研队伍的研究水平有待进一步提高。高水平的教学科研必须依靠高水平的教学科研人才。由于学校地处偏远，加上财力不足，引进高水平人才较为困难，特别是专门的金融类人才更难以引进。而且，由于我校人才培养经费严重不足，近五年来，实验平台教学科研队伍成员很少走出学校访问研究和学习交流，缺乏学习提高的机会，与发达地区的办学相比存在着很大的差距，实验平台队伍中青年教学科研骨干亟需得到培养和提高。

二、指导思想

（一）项目建设理念

1、实用：满足金融工程、金融数学、经济学等金融相关专业的实验教学、实习实训、创新创业和学科竞赛需求，为教育教学改革和人才培养机制改革，为新的人才培养方案的实施创造良好的实验基础；

2、先进：保证实验软硬件设备先进，运行安全、实验系统完善、实验实训项目和实验方法先进，5年内不落后，10年能使用；

3、经济：在同类实验软硬件设备中，选择经济的、满足学生实验实训要求的实验设备；

4、共享：建立数学与统计学院、商学院的金融相关专业的实验教学、实习实训、创新创业和学科竞赛的共享机制。

（二）战略思想以及总体考虑

1、战略思想

大数据金融综合实验室项目的建设以培养高素质金融创新型人才为根本，以学校中长期事业发展规划纲要（2011-2020年）、教学建设发展规划和学科建设发展规划为引领，以实验实训教学体系建设、人才培养模式改革和实验教学改革为主导，以创新人才培养体制机制和科学规范管理为手段，以满足金融类相关专业课程实验、课程设计、实习实训、科研训练、社会服务等多方面需求为目的，遵循“产、学、研、用”一体化的思想和模式，全面提升教学水平和人才培养质量。

通过大数据金融综合实验室，（1）让学生充分发挥自主性、思考性，实施课程“项目驱动式”的教学改革，以实验室为接受知识的第一课堂，建立分组实验，形成团队操作；（2）建立开放实验室，鼓励设立学生课题项目，营造学生积极参与科研工作的良好氛围，活跃实验室的气氛，拓展实验室的空间；（3）培养经验丰富的优秀实验团队，真正实现实验室的价值，为大数据金融综合实验室走“产、学、研、用”相结合的道路打下坚实的基础。

2、实施总体考虑

（1）顺应国内外金融行业的发展。重新审视实验教学的重要性，切实提高实验室在教学工作中的地位、作用，改善实验教学条件，增加教学仪器设备台件数，引进先进设备；增加或改进实验项目，加大综合性、设计性、创新性实验的比例；扩大实验室开放，推动实验教学体系、内容与方法的改革，从而促进教学质量和教学效果的稳步提高，为我校金融类专业学生在实务方面、实际动手操作能力方面和高端金融业务服务方面，实现高端人才培养资源、渠道和平台的突破。

（2）发展我校的应用型学科。金融工程专业是我校2013年新办的专业，2017年已接受办学水平及新增学士学位授予权评估，但我校尚无金融类专业实验室。金融工程自2013年招生以来，每年的第一志愿录取率均在100%以上，招生人数逐年增加，招生势头良好。实验室的建成运作，能够为我校的金融类相关专业的建设和发展提供必要的手段，即通过国际化、高仿真性的实验室环境搭建，前瞻性、专业化的研究工具提供，为应用型学科和研究提供平台，实现学校发展应用型学科和培养高级人才的目标。

三、总体目标

（一）总体建设目标

到2019年底，建成大数据金融综合实验室，满足金融工程、金融数学、经济学等金融相关专业的实验教学、实习实训、课程设计、科研训练、社会服务的需要。

通过大数据金融综合实验室，建立有利于培养学生实践能力和创新能力的实践教学体系；建设资源共享、开放服务的实验教学环境，全面提高实验教学水平；建设满足实验教学需要的高素质实验教学队伍，为大数据金融综合实验室走“产、学、研、用”相结合的道路打下坚实的基础，为我校应用型学科的实验教学提供示范经验。

（二）建设意义

1、为金融工程、金融数学等专业的应用型人才培养提供支持，提高本科金融实践教学效果。满足金融工程、金融数学、经济学等相关专业实验教学、实习实训、课程设计的需要，训练学生的实际操作能力，为金融类专业的学生走向社会提供一个理论结合实际的实习环境。

2、创新金融类专业相关课程的教学模式和教学手段。大数据金融综合实验室充分满足银行、证券投资、外汇买卖、期货交易、保险业务等业务课程的实验教学，让学生通过实际操作，熟练掌握银行业务、证券、期货、外汇交易的基本技能，通过实证分析，快速获取金融分类信息，为各级各类部门提供决策依据。

3、建设金融创新能力实训平台。在满足金融类专业实验教学、课程设计、实习实训的基础上，充分利用大数据金融综合实验室的软硬件设备，将实验室变为金融培训、创新创业、金融建模平台，培养学生的创新创业能力。

4、提供一个高起点、高水平的科研平台。大数据金融综合实验室的建设可以使学院的教学和研究从优质数据库资源到数据分析工具、研究成果发表和转化等各方面都得到完善和提升，为学院提供有力的科研支持，挖掘科研潜能，提升硕士研究生培养质量。

- （三）可行性分析

1、政策保障。吉首大学对于中央财政支持地方高校改革发展资金建设项目高度重视，成立了由学校主要领导挂帅的工作领导班子，确立了建设的指导思想，理清了建设思路，明确了建设项目和建设内容，组建了项目的建设机构，制定了切实可行的保障措施，从管理机制、管理队伍、人员保障、组织保障、环境条件、资金筹措等方面确保项目建设的顺利实施并达到预期建设目标。

2、人员保障。金融工程、金融数学专业拥有一支年龄、学历和职称结构合理，教学科研水平较高、团结协作精神好的实验教学师资队伍。经过几年的建设和发展，已经构建了符合金融类专业实际的实验课程体系和实践教学体系，在人才培养等方面已开始形成自己的特色。

3、条件保障。学院建有数学建模与科学计算实验室、统计学专业实践教学与创新实验基地、大数据分析与处理实验室，在实验室建设上积累了一定的经验，具备了良好的建设基础；金融工程、金融数学等专业近几年招生态势良好，招生规模逐年扩大，在人才培养、实践教学等方面已形成一定的优势和特色，具有良好的发展潜力和空间，建设金融专业实验室是完全可行的。

- 四、建设内容

- （一）建设目标

1、项目建成后能满足金融类、经济类等专业的实验教学、课程设计、实习实训，保证实验实训开出率达100%，覆盖专业包括金融工程、金融数学、会计学、经济学、国际贸易等专业。

2、项目建成后将为学生提供创新创业和学科竞赛平台，依托实验平台每年培养硕士研究生20名以上，完成省级大学生创新项目5-8项，校级大学生创新项目或科研项目10-15项，实验室开放基金项目8—10项，学生发表学术研究论文10-15篇，获省级以上学科竞赛奖10-15项。

- （二）必要性分析

建设大数据金融综合实验室是满足金融实验教学的需要。金融实验教学是培养学生实践能力的重要手段，有着课堂教学不能替代的独特作用，通过金融实验教学可以使学生亲身参与金融市场的投资运作，体验金融投资的风险，掌握金融投资的技巧，从而达到积累金融投资经验、培养优秀金融投资人才的目的。具体来说，通过金融实验教学可以：

1、锻炼实践能力。大数据金融综合实验室可以使学生通过充分运用各种金融模拟系统，了解各种金融业务流程，并通过实际操作完成各项工作，提早熟悉业务品种，具备初步解决问题的能力。

2、增强自主学习能力。指导教师在实验室通过专设平台发送对即期市场行情的研判分析与评估观点，并就此与学生互动，使学生既掌握金融市场的基本知识、基本规律，同时又熟知和了解业务的基本要领和最新动态。

3、提高适应能力。金融市场变化无常、信息繁杂，要求金融人才具有较强的信息分析能力， 灵活的应变能力。在金融实验室中，可以通过专业的金融软件，实时接收来自全球的金融行情，提供详细的历史数据，各上市公司的财务报表等，学生可接收到实际金融市场的数据，进行各种模拟交易操作，如模拟操作证券买卖，大大地提高了学生的金融实践能力，促使学生在课堂上就成为一名准金融人才。

4、培养风险管理能力。金融业是知识高度密集型行业，又是高风险行业。金融市场参与者素质的普遍提高至关紧要。不管在哪一级中介服务机构，其从业人员的道德品质、知识结构和操作技能都决定了他们的服务水平和业务能力，关系到金融市场的健康稳定发展。要有效防范和化解金融风险，关键在人。没有高素质人才，不可能有驾驭和正确运用先进金融手段的能力，不可能有金融市场的安全高效运作。

现阶段，我校还没有专门的金融实验室，相当一部分金融实验还无法在现有实验条件下进行，金融实验条件的缺失，严重影响了我校金融人才的专业技能培养，影响金融人才的培养质量。

- （三）建设任务和规划期内各建设项目及内容

1、建设任务

我校金融类专业以培养专业功底扎实、实践能力强、综合素质高、具有创新意识的金融专业人才为目标，立足大湘西，服务地方经济建设，树立以学生为本，知识传授、能力培养、素质提高协调发展的教育理念和以能力培养为核心的实验教学观念，建立有利于培养学生实践能力和创新能力的实验教学体系，建设满足实验教学需要的高素质实验教学队伍，建设仪器设备先进、资源共享、开放服务的实验教学环境，全面提高实验教学水平和实验室使用效益。具体建设任务是：

（1）构建金融类专业实践教学新体系，更新和改造实验项目。

严格按照教育部有关文件精神和金融工程、金融数学专业实验教学大纲要求，重新审视实验教学的重要性，切实提高实验室在教学工作中的地位、作用。在2016版的人才培养方案中，丰富和拓展了专业能力实践教学内容，改革了以验证为主的实验实践教学体系，增加了综合性、设计性和创新性实验的比例。具体做法是：增加《金融综合业务技能》、《期货理论与实务》、《财务报表分析》、《大金融综合实训》、《金融计量软件应用》、《金融实证分析》、《金融建模实训》、《金融工程》、《量化投资》实验实训项目，新增综合性、设计性和创新性实验81个。

（2）购置仪器设备

数学建模与科学计算实验室、统计学专业实践教学与创新实验基地现有仪器设备中，计算机需更新换代，需购买一些新软硬件设备以满足金融类专业实验教学、实习实训、课程设计等需要。需购置的仪器设备，应该是先进的并有一定的前瞻性，品质优良、组合优化、数量充足，满足综合性、设计性、创新性等实验教学的要求；保证实验设备、实验项目和实验方法的先进性，5年内不落后，10年能使用；同时，在同类实验仪器设备中，选择经济的、满足学生实验要求的实验设备。

（3）实验室管理制度与运行机制改革

遵循学校实验室和仪器设备管理办法进行操作管理，并根据实验室建设与发展需要制定新的管理制度；创新实验室运行机制，加大实验室开放的力度，切实提高实验室建设的效益，注重实验室建设的绩效考核与自我评估，同时向智能化管理过渡。

（4）以实验室为平台，大力推进师资队伍建设

创新教师培养和使用机制，提高专业师资队伍的整体素质，建设一支高水平的学科团队，立足区域发展及创新型人才的需求，探索出适应湖南西部乃至武陵山片区的人才培养模式，为西部民族地区的社会经济发展服务。通过攻读金融工程、数量金融等方向的博士学位或向国内外高校派送访问学者等措施，培养一支多学科的师资队伍；另一方面，聘请银行、证券公司、数据公司等专业人士作为本专业的客座教授、兼职教师，形成学院与公司、企业的良性互动。

2、各建设子项目及内容

（1）大数据金融数据库

大数据金融数据库能够提供以下几方面的数据内容：

1)股票市场数据库系统：包括上市公司深度资料数据库（包含上市公司上市前三年的经营财务数据）、非上市公司数据库、经济业务数据库、中国证券市场市场规模系列、中国交易统计系列、中国基金市场总览系列、上证系列指数研究系列、中国证券一级市场数据库、中国股票市场系列、上市公司系列200多个大类数据库。(1)深度资料上市公司上市前三年经营财务数据，比如浦发银行的利润率的１９９６年的数据，(2)非上市公司数据库，(3)经纪业务数据库，(4)中国证券市场规模数据库。

2）产业经济数据库：应涵盖产业经济、行业数据等领域、行业数据统计报表、房地产专题数据库（土地数据、楼盘数据、基准地价、行业运营、空气质量）、机械报价、汽车型号报价、招标数据等全行业数据库、经济普查数据。(1)房地产数据、土地楼盘、基准地价、行业经营需要详细数据，要有实质性数据（2）机械报价数据专题(3)汽车型号报价专题(4)招标数据专题(5)经济普查数据库。

3）债券外汇期货理财数据库系统：包括中国基金市场总览系列、中国阳光私募研究数据库、中国债券数据库、中国债券市场信用债数据库、国内外企业并购重组数据库、中国阳光私募研究数据库、中国银行理财产品数据库、中国券商理财产品数据库、中国商品期货及金融期货等衍生产品市场200多个大类数据库。证券投资分析系统：应涵盖股票、基金、债券、外汇、保险、期货、金融衍生品、现货交易。

4）宏观经济数据库：应涵盖宏观经济、宏观数据等领域、中国宏观预测、经济日历、区域宏观、经济普查数据库、朗润预测、企业绩效评价、经济绩效指标、全球宏观、利率走势、宏观数据专题报表。宏观数据不低于50万条。(1)区域宏观,各省市区县及数据、(2)需要我国三次经济普查数据的每次详细数据(3)宏观数据不低于50万条，需要提供数据项列表。

（2）证券交易模拟系统

该系统主要满足《投资学》、《期货理论与实务》的教学需要。模拟交易系统集委托下单、自动成交、自动结算为一体，具有与真实交易系统相似功能。使学生对证券一、二级市场运作、业务有一定了解和实际操作经验，掌握各种投资分析理论、方法，具有较强的证券投资分析能力。具体实现：

1）证券、期货、外汇交易模拟实验。通过交易模拟系统，建立在CLIENT/ SERVER形式上实时交易处理系统的运行，及时处理证券、期货、外汇交易、显示交易信息、实现多台计算机下单和行情显示，后台主机交易处理；

2）柜台管理系统模拟实验。包括用户管理如分户、修改用户资料等；查询管理如资金的流水查询、历史成交查询等；柜台管理如添加或删除管理员帐户和交易品种等；统计管理如每月成交报表统计、股东市值统计等；系统管理如系统重置、每日结算、每R通知等。

3）证券、期货、外汇投资技术分析实验。利用分析软件进行证券、期货、外汇投资分析，可进行实时数据采集和网络静态分析，并给出多种分析曲线和技术指标。该产品的股票、股指期货品种同时支持B/S、C/S、手机这三种版本。

该产品支持实验室内、校内及校外等不同场所使用，满足移动互联时代要求。交易品种齐全，支持股票、股指期货、商品期货、外汇。

模拟交易行情为实时行情，与真实行情同步，模拟交易遵循真实交易规则，与实盘交易撮合机制相同。系统内置等选股及数据分析工具，便于学生平时练习交易时选股和分析使用，提高学生选股分析能力。

教师可在线创建班级管理学生，查看学生登入使用情况和在线时长。教师可在线创建课程发布课件或案例，提升教师教学及学生学习的效率。教师可在线发布作业，学生在线接收作业、完成作业、提交作业，教师在线批改作业，抛弃传统作业模式，实现无纸化教学。教师可与学生实现线上互动，回答学生关于课件、作业、实训和比赛的问题。教师可创建多个模拟交易实训，可选择多个参与班级，可包含多个品种，教师可分配每个品种的资金。教师可举办多个模拟交易比赛，包括高校间的联赛，促进学校间交流，可查看所有参赛者排名情况、资金情况、收益情况、交易记录等，一键导出所有数据。教师可全程监控学生排名情况、资金情况、收益情况、交易记录，可设定评分规则系统自动进行评分，一键导出所有学生的排名、收益、成绩、交易记录等数据。

学生随时可以在实验室内外登入系统参加模拟实训或比赛，查看课件资料，完成作业，和老师线上互动交流，满足学生多样化的使用需求。学生可进行各品种的模拟交易，查看所参加的实训或比赛的排名情况、资金情况、收益情况、交易记录等。支持自然语言的智能查询功能。通过自然语言搜索新闻、股票、基金、新三板、百科专业数据。

（3）现代商业银行业务模拟系统

该系统主要满足《金融综合业务技能》实训课程的教学需要。系统功能涵盖现代商业银行日常业务处理的多个方面，既可供学生实习使用，也可供商业银行实际业务使用。 该系统的主要功能是模拟银行业务流程, 并提供同现实系统相似的管理、决策功能, 为教学对象熟悉银行业务流程, 掌握银行管理、决策方法提供实验环境和实验工具。学生通过银行综合业务的学习和实践操作, 能够比较熟练地运用所学技能和方法, 以及熟悉各大商业银行相关业务流程, 大大缩短在银行的实习期, 为以后从事银行工作打下基础。

（4）财务分析系统

系统应完成主要教学、科研功能，财务分析数据库系统查询功能强大，支持全文检索，提供全面的财务分析工具，包括：

1）比较分析。以财务比率和报表的具体科目为对象，进行不同年度和公司间的比较；

2）趋势分析。根据连续多期的变动趋势，寻找多期变化规律，分为定基和环比分析；

3）共同比分析。当企业规模扩大时，财务报表的比较分析看不出各组分的结构变化及其合理性，因此财务报表的比较分析需对比“共同比分析”；

4）杜邦分析。以上的分析均从不同角度揭示财务状况，这种分析往往片面，因此须采用综合分析法评价总体财务状况。各种分析方法囊括企业的盈利能力、成长性，长短其偿债能力、资产管理效率和股本扩张能力分析，为证券投资预测和科研提纲提供重要依据。

（5）金融数据资讯系统

系统应完成的主要教学、科研功能，系统为教师和学生提供强大的金融资讯，实现了金融信息数字化，全体师生的教学、科研提供可靠、丰富的多媒体信息资料，使参与式、启发式教学真正成为可能。具体包括：

1）经济数据。英央行、欧央行、美联储基准利率，美联储基金利率，美国消费者和生产者物价，美国内生产总值、工业产出、货币供应，零售销售及失业率；

2）黄金实时行情信息；

3）国内各银行开放式实验技术与管理基金最新行情及资讯信息；

4）香港、新加坡、伦敦三大银行市场同业拆借利率；

5）国际、国内债券市场的最新资讯及相关分析；

6）国内A、B股市场、背景资料及新闻资讯；

7）国内、国际期货交易所全部期货产品的实时交易行情、历史数据、技术分析及盘中评述、相关资讯；

8）国际、国内能源市场最新报价及历史走势、最新动态、发展趋势及相关行业政策；

9）全球各大国际外汇市场外汇交易品种(包括债券) 的实时交易行情，同时提供那斯达克、道琼斯、恒生、日经等国际价格指数实时动态行情；

10）全球汇市的走势动态、要闻焦点、人民币专题报道、利率走势，主要货币的跟踪评述。

（6）量化策略实训平台

通过量化策略实训平台，充分提升数理建模仿真、计算机高级语言编程和金融计量学等专业知识和操作技能等方面的综合能力。通过量化投资大赛、金融建模比赛提高学生解决实际金融投资问题的能力。具体包括：

1）经济学、金融学等学科的大量模型的学习；

2）采用步骤式建模方法的介绍；

3）基于matlab的调用强化了编程体验，同时也是是符合主流的模型处理手段，解决了数值追溯的问题。便于了解模型的变量因子；

4）SAS的学习资料及经典模型、前沿模型、诺奖模型的案例分析；

5）建模培训、模型订制、建模大赛等增值项目。

（7）金融计算与建模实验平台

金融计算与建模实验平台本着理论结合实践的理念，将理论教学部分与实证研究有机的结合起来。真正做到从实际情况出发，学习理论并应用理论解决实际问题。利用平台能够切实有效的增强学生理论结合实践能力、实证研究能力、建模计算能力等。根据现有部分财经类高校使用情况，平台能够适用的课程包括：金融风险管理、公司金融、固定收益证券、金融工程案例分析、金融工程学、金融时间序列分析、证券投资学、投资银行学、金融实证分析、金融学。

基于MATLAB、SAS、R等应用软件的建模实验与研究开发平台：SAS软件与金融数据库；SAS软件与金融计算；金融计算与建模（包括股票收益计算、股票指数计算、固定收益计算、金融资产定价分析、行为金融理论与实验、风险预测和建模计算、蒙特卡罗仿真分析、决策优化、市场流动性分析、信用风险分析、操作风险分析、相关性分析、市场有效性分析、宏观经济分析、随机模拟、股票定价、财务风险模型、VaR度量、CAPM模型、利率模型、期权定价、外汇套利与远期汇率等）；期权定价SAS与MATLAB计算程序。

（8）企业投融资模拟实训系统

系统模块包含市场环境、实体投资、融资以及投资。市场环境：企业概要、新闻动态、宏观指标。实体投资：自然增长、实体投资、日常促销、应急事件。融资：银行贷款、企业间贷款、民间贷款、私募股权、企业上市。投资：银行存款、债券、股票、基金、融资 融券、房地产。

- 系统包括产业分析、典型案例、经管调研、实践报告、教学公告、成绩查看六个模块，内容涵盖我国主要经济产业和全国各地的主要典型企业，可以为学生学习和老师教学提供一个立体实训平台，有很好的教学互动性。

- 五、建设资金预算及主要用途

- （一）项目总资金预算及年度预算

项目预计投入建设资金428万元，由中央、地方、学校多方筹措。其中申请中央财政资金300万元, 地方财政配套43万元，学校自筹85万元，所投入资金主要用于建设大数据金融综合实验室和环境改造。计划于2019年12月前完成项目建设。

- （二）中央专项资金及主要用途

中央财政专项资金约占项目总经费的70%，共计300万元，其中275万元用于设备购置，15万元用于实验室环境改造。

- （三）地方财政安排及主要用途

地方财政配套资金约占项目总经费的10%，共43万元，主要用于实验室用房建设及环境改造。

- （四）学校自筹资金来源及主要用途

学校自筹资金约占项目总经费的20%，共计85万元，由学校统一按项目划拨。这部分资金用来购买大数据金融综合实验室所需的软硬件设备和环境改造，主要包括水、电、防盗、防雷，以及其他消防设施的配套。

- 六、建设项目实施组织及进度安排

- （一）项目建设执行小组

成立“大数据金融综合实验室”项目建设组织执行机构，并制定相关的建设和管理措施，检查督促，确保各项工作落实和管理到位。成立项目建设执行小组：

组  长：方东辉   院长

副组长：戴  军   院党委书记

莫宏敏   副院长

欧祖军   副院长

成  员：陈望学  戴厚平  张 勇  向茜  张灿  田玲  周奎

- （二）项目技术负责人安排

为保证项目顺利实施，项目单位安排了专门的技术负责人员，金融工程系主任张勇老师具体负责该项目的规划并对建设中各个环节进行监督，以确保建设的质量。

- （三）项目管理模式

在“大数据金融综合实验室”建设过程中，采取项目组长负责制，由院长任组长，子项目负责人分别由系主任、实验室主任担任，在项目论证、设备选型、项目申报、招标、签订合同、实施等环节按政府采购的有关规定实施。

“大数据金融综合实验室”建成后实行校、院两级管理体制，实验室日常工作实行主任负责制。

- （四）项目进度安排

项目计划在2019年度完成。

（1）2019年1-5月制定子项目实施工作方案、进行项目实施前期准备工作；

（2）2019年6月-8月进行实验平台场地准备，组织设备招标；

（3）2019年9月-11月进行设备安装、调试；

（4）2019年12月进行项目总结、验收和绩效评估。

在项目建设过程中，学校将采取重点投入、优先发展的策略，确保“大数据金融综合实验室”各项建设任务的顺利完成。

- 七、预期效益分析

大数据金融综合实验室建成后，将极大的改善我校金融相关专业办学的实践教学条件，推进教学模式改革和实践教学改革，提高专业办学水平，全面提高人才培养质量，以适应社会对应用型人才培养的需要。

- （一）教学效益

1、改善办学条件，丰富实验实践教学内容

大数据金融综合实验室建成后，将推进金融类相关本科专业课程体系特别是实践教学课程体系的改革，新增综合性、设计性、研究性实验项目81项，这些新开设的综合性、设计性、研究性实验项目可以从根本上改变以验证性实验为主的实验实践教学课程体系，全面推进实验实践教学课程体系的改革。

2、培养学生的实验技能、科学研究的能力和创新意识，推动学校的创新创业教育

“十三五”期间，为适应“互联网+”的时代特征，积极培养金融创新型人才，推进创新创业教育。以学院为单位、以专业为平台、以课程为支撑进行整体设计，设计性、综合性和研究性实验项目的开设，可以加深学生对金融学基本理论的理解，培养学生的动手能力及运用所学的理论知识独立分析问题和解决问题的能力，使学生触摸金融前沿问题，扩展学生的视野和充分调动学生的学习兴趣，充分发挥学生的主观能动性和创造性，从而全面增强学生的科学研究能力和创新、创业意识。围绕创新创业教育的总体要求开展教学研究与改革，将创新创业教育的目标与内涵细化为相应学科、专业、课程的具体任务，优先资助创新创业教育项目，形成学校教育教学改革的特色与优势。

3、丰富课外科技活动、提高学科竞赛成绩和科研水平

该实验室将极大地丰富金融类相关专业实践内容，推动课外科技活动和学科竞赛的开展，增强学生学科竞赛的实力，提升学生和教师的科研能力，促进学生和教师科研水平的提高，帮助学生在金融建模等学科竞赛中取得好的成绩；帮助教师和学生获得高级别科研项目立项，发表高水平的科研论文，以及取得一些具有实际应用价值的科研成果。

4、有助于学科建设和专业建设，增强金融学学科的竞争力

该实验室的建设，将为金融工程、金融数学、统计学、经济学等专业搭建基本的实践教学平台，教学模式和实践教学将得到有效的改善，教学资源配置将得到极大的优化；同时也将为这些专业准备基本的教学队伍，从而为这些专业的建设打下良好的基础，增强金融学科的竞争实力。

5、有助于通识课程的开设，提升我校学生的综合素质

该实验室建设，可以为金融类各专业学生的课程设计、毕业设计提供硬件平台，同时还可以为文科各专业的公共选修课和素质教育课提供教学条件。通过通识课程教学和一组演示实验的开设，可以增强全校学生对科研前沿和社会经济建设需要的了解，全面提升我校学生的综合素质。按照学校和我院的发展规划，该实验平台建成后，预计每年接纳的学生人数将达1500多人，实验平台每年教学工作量达2万人时以上。

- （二）社会效益

1、促进“产、学、研、用”一体化发展

除了人才培养和科学研究，实验室还可利用其先进的设施与资源，积极拓展，广泛开展社会化服务，为武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划提供服务。教师在该平台上可以快速获取金融方面的分类信息，进行金融实证分析，为各级各类部门提供决策依据；大数据金融综合实验室后期将在实验室平台的基础上，借鉴先进高校大数据金融综合实验室建设在金融工程、算法交易、金融衍生品分析和研究中培训的优势，为金融高端培训提供基础，为承接地区金融部门高水平对策研究、高层次专业人才培养提供保障，打造成“产、学、研、用”合作平台，承担重要科研项目及企业合作项目，在学生深度参与到行业一线工作的同时，可为学校、实验室、学生创造一定的经济效益。

2、为武陵山片区金融事业发展提供合格金融专门人才

武陵山片区金融事业尽管得到各级党和政府部门历年来的重视、关怀和支持，但由于起点低，基础薄弱，加之诸多历史和现实的原因，其发展水平一直严重滞后，而且，近年来这一趋势大有加剧之势，最根本的原因还是金融专业人才严重不足。这对少数民族地区金融事业的发展所带来的负面影响是难以估量的，更谈不上为武陵山片区金融事业的发展提供必需的人才贮备。因此，必须在本地区构筑培养高级金融人才的新“平台”。为武陵山片区培养一定数量的金融本科人才，满足民族地区日益增长的对金融本科人才的需要，也是促进武陵山片区区域发展的重要举措。多年以来，吉首大学作为位居少数民族地区的地方综合性大学，遵循“立足大湘西，服务边区，辐射全国”的发展战略定位，充分发挥了“人才培养、科学研究、大学品牌、本土特点”的四个不可替代性的功能和价值，在打造扎根本土、服务武陵山片区的金融人才方面，积累了较为丰富的经验，由吉首大学承担这一职责责无旁贷。

3、驱动区域信息化建设和产业转型升级发展

大湘西地区包括湘西自治州、怀化市、张家界市、邵阳市、娄底市，共41个县市区，总面积8.15万平方公里。在湖南“十三五”规划明确了大湘西地区推动改革发展转型、提高经济增长的质量和效益、保障和改善民生等任务艰巨，需要强化创新驱动和推动信息技术的广泛深入应用，把握和发挥金融大数据在决策、管理等方面的重要作用。面向电子商务发展需求，建立电子商务云服务平台，整合生产企业、销售企业、运输企业、消费者、电商等方面数据，实现电子商务运行“一站化”，面向中小企业和“淘宝村”建设提供信息发布、商务代理、网络支付、融资担保和技术支持等服务等等。

- 八、保障措施

- （一）人员保障

为了保证本项目的实施，学院组织了项目建设领导小组和工作小组，为项目实施提供组织和人员保证。同时，本实验室具有一支职称、学历和年龄结构合理、教学科研水平较高、实验教学经验丰富、富有团结协作精神的专兼职实验教学师资队伍，能确保大数据金融综合实验室的高效运转。

- （二）制度保障

在实验室管理上，采用校院二级管理，实行实验室主任负责制。我院实验教学中心有完整的管理规章制度和实验教学管理体系，在管理上以学校和学院的有关实验室管理的规章制度为基础，同时结合实验中心的实际情况，制定了一系列管理办法：岗位职责、开放管理办法、实验教学工作程序等，使实验室的各项日常工作有章可循。

- （三）管理队伍

- 学院成立了实验教学管理队伍，实验教学中心主任由分管教学副院长担任，各实验室主任由具有丰富教学和管理经验的专职或兼职人员担任。

- （四）组织保障

为了保障本项目的顺利实施，吉首大学成立由校党政主要领导组成的项目建设领导小组，并由实验与设备管理中心具体分管项目建设。领导小组对项目建设的重大内容进行决策，以确保项目建设与学校整体建设的统一和协调。该子项目也相应成立以院长任组长的子项目建设领导小组负责子项目建设的决策。

- （五）环境条件

1、用房保障：学校重点保证大数据金融综合实验室的建设用房，新增加实验用房面积300m2，可以保证仪器设备的顺利安装调试。

2、水电保障：我校建有电力专线，只需在进一步的详细设计中对大数据金融综合实验室电力布线按国家标准进行改造，实验平台所需的电力供应有稳定保障。

3、防雷、防盗以及其他消防设施保障：按国家相关标准进行实验场地改造，使其达到实验室建设要求。

4、环境条件改造资金筹措

由项目单位论证《大数据金融综合实验室环境改造项目》，经学校评审立项后，以专项项目建设的形式下拨建设经费，用于实验室环境改造。

- （六）资金筹措

为加速西部民族地区的发展，省级主管部门对我校的建设与发展十分重视，可保证中央支持地方高校专项资金项目配套经费到位，学校也已组织协调，确保自筹经费全部到位。学校财务管理严格实行收、支两条线，并已全部实现电子帐务管理，可以保证项目资金专款专用、落到实处。项目资金的使用经过学校教务处、财务处、审计处和学院共同协商，确保按计划安排执行。

- 九、附表

附表3-3  2018~2020年中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目计划表

附表3-3-1  2018~2020年申请中央财政支持建设项目拟购设备使用情况分析表

附表3-3-2  2018~2020年申请中央财政支持建设平台现状汇总表

附表3-3-3  2018~2020年申请中央财政支持建设平台现状表

附表3-3-4  2018~2020年申请中央财政支持建设平台基本情况表