000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000中央财政支持地方高校发展专项资金

项目论证报告

| 项目名称： | 金工实训基地 |
| --- | --- |
| 建设年度： | 2020年 |

2018年04月

目    录

一、建设现状	1

（一）物理与机电工程学院基本情况	1

（二）金工实训基地建设现状	1

（三）存在的主要问题	4

二、指导思想	4

（一）项目建设理念	4

（二）战略思想以及总体考虑	5

三、总体目标	5

（一）总体建设目标	5

（二）建设意义	6

（三）可行性分析	6

四、建设内容	7

（一）建设目标	7

（二）必要性分析	9

（三）建设任务和规划期内各建设项目及内容	11

五、建设资金预算及主要用途	15

六、建设项目实施组织及进度安排	15

（一）项目建设执行小组	15

（二）项目技术负责人安排	16

（三）项目管理模式	16

（四）项目进度安排	16

七、预期效益分析	17

（一）教学效益	17

（二）社会效益	18

八、保障措施	19

（一）人员保障	19

（二）制度保障	19

（三）管理队伍保障	20

（四）组织保障	20

（五）环境条件保障	20

（六）资金和财务管理保障	21

九、附表	21

吉首大学2018-2020年申请中央财政支持建设教学实验平台“金工实训基地”建设项目论证报告

- 一、建设现状

- （一）物理与机电工程学院基本情况

物理与机电工程学院现有物理学、电子信息科学与技术、材料科学与工程、无机非金属材料工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程6个特色鲜明的本科专业。其中，物理学专业为省级重点专业，电子信息科学与技术为服务武陵山片区区域发展与扶贫攻坚特色专业。物理学为校级重点学科，2005年获凝聚态物理硕士学位授予权，2010年获得物理学一级硕士学位授予权。材料科学与工程专业、机械设计制造及其自动化专业分别为我院2012年、2013年开办的本科专业，机械电子工程专业已申请获批并纳入2018年招生计划。

目前，我院现有教职工42人，其中专职教师35人，教授6人，副教授（含高级实验师）11人，具有博士学位的14人。学院由5个系组成，占地面积2600平方米，固定资产4000万元。目前，学院在校全日制学生827人，硕士研究生34人，其中材料类与机械类专业的在校学生已近500人。至“十三五”末，新办工科专业的在校学生将达到700人。

- （二）金工实训基地建设现状

- 1、建设现状

学院重视实验实践基地的建设，2003年利用中央与地方共建项目学院建设了电子信息实验室，2005年利用中央与地方共建高校基础实验室专项资金项目建设了基础物理实验室，2008年利用中央与地方共建高校优势特色学科实验室专项资金项目建设了现代物理技术实验室，2011年利用中央财政支持地方高校发展专项资金项目建设了材料物理技术实践教学与创新实验基地，2013年和2014年利用中央财政支持地方高校发展专项资金建设了材料制备实验室和机械设计制造实验室，将于2019年利用中央财政支持地方高校发展专项资金建设了机械传动与控制实验室。这些实验室建成后，效益明显，在完成课堂实验教学的同时，依靠实验室平台，紧密联系地方政府和相关企事业单位，着力培养应用型、复合型人才。目前，学院已成为湘鄂渝黔桂四省市边区物理类、电子信息类、材料类和机械工程类高级专业人才的培养基地，为地方经济和社会发展做出了积极贡献。

物理与机电工程学院经过近六十年的办学实践，建立了一支结构合理的师资队伍，积累了丰富的办学经验。全院担任物理、电子信息科学、材料和机械工程类实验教学的教师共有35人，其中有教授5人，副教授（或高级实验师）11人，博士14人，这些实验教师具有丰富的实验室建设、工作经验和科研能力。多数实验教师曾在国内重点高校学习、进修或培训，近年来，他们在国内外权威学术刊物上发表论文上500多篇，被SCI、EI摘录的有300多篇。

学院目前设置的相关实验室有基础物理实验室、电子电工实验室、现代物理技术实验室、材料物理技术实践教学与创新实验基地、材料制备实验室、机械设计与制造实验室等，可以开设的实验有大学物理实验、基础物理实验、近代和现代物理实验、模拟电路、数字电路、电工学、电路分析、EDA技术、计算机模拟仿真实验、声学材料与器件模拟仿真实验、新能源材料制备实验、冶金与高温实验、矿物加工实验、材料力学性能实验、材料物理性能实验、互换性与测量技术实验、机械原理实验、机械设计实验和液压与气动实验等。现有实验室总面积4000平方米，现有相关教学仪器设备2588台件，设备总价值1800余万元，其中800元以上的设备有2242台件，价值1617万元。现有仪器设备完好率100%，金工实训基地的建设基础条件良好。

- 2、特色和优势

（1）领导与各级部门高度重视、组织保障有力

为了严格执行国家财政支持实训基地建设的要求，建设好金工实训基地，学校成立了项目工作领导小组、专家小组等工作机构。为了保证金工实训基地建设项目的顺利完成，物理与机电工程学院成立了由院长彭金璋教授牵头的金工实训基地建设工作小组，并为金工实训基地的建设指定了项目技术小组及技术负责人。学校和学院两级机构就项目建设的各个环节进行了精心部署和安排，为本基地项目的实施和完成提供了良好的组织保障，领导的高度重视和人员的精心组织将确保这一基地项目的建设质量。

（2）建设初具规模，基础良好

学院已成功建设材料物理技术实践教学与创新实验基地、材料制备实验室和机械设计制造实验室，各实验平台运行良好，着力培养学生的应用和创新能力，为学院的学科建设和发展做出了积极贡献。

（3）实验管理人员配置齐备、经验丰富

学院相关实验室和实验基地教学管理队伍有良好的团结合作、敬业奉献精神，能为本基地项目的实施提供较好的师资队伍保障。完全有能力建好符合实训教学实际需要和未来发展方向的金工实训基地。

（4）管理规章制度齐全、措施得力

经过多年中央支持地方高校发展专项资金支持实验室的建设，实验室管理制度齐全、管理规范、措施得力，为本项目的完成提供管理机制及制度保障。

- （三）存在的主要问题

根据机械设计制造及其自动化专业、机械电子工程专业的人才培养方案和教学计划要求，金工实训是机械类专业学生的重要实践培养环节。近年来，学校积极调整专业结构，机械设计制造及其自动化、机械电子工程、物理学、电子信息科学与技术、材料科学与工程、化学化工、应用数学、生物资环、医疗、土木和建筑等理工类专业学生数量出现递增趋势，以上许多专业已经或将要把金工实训列入培养计划，继续依托校外实训基地将难以支撑理工类专业群的金工实训。校内无金工实训基地使学校理工类学生动手实践受到限制，严重制约学校理工科专业基础教学水平的提高，不利于学生实践能力的基础培养与创新能力的提高，对学校培养高级工程技术应用型人才的整体办学目标构成阻碍。

- 二、指导思想

- （一）项目建设理念

坚持以学生为本，不断充实实验、实践教学内涵，强化专业学科特色，注重学生专业技能和工程技能的培养，培养具有扎实理论基础和较强动手能力的应用型、复合型人才，努力服务地方经济建设和社会发展。

- （二）战略思想以及总体考虑

以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的教育方针，坚持“内涵式”发展的高校办学理念，立足学校实际，努力提高实验、实践教学质量，以培养学生专业技能、科研创新能力和创业意识为核心，为高素质应用型人才培养和地方经济建设服务。

以更新教育教学观念为先导，强化本科实验教学，加强专业技能训练，完善和改革实验教学内容，创新实验教学模式，改革管理体制和运行机制，努力培养具有创新精神的高素质应用型人才。“注重实用，适度超前”，全面启动和加强我校理工类专业实验实践教学平台的建设。

- 三、总体目标

- （一）总体建设目标

通过金工实训基地的建设，逐步搭建从机械的设计、制造、测试到自动控制等一整套的实训实践平台，丰富实训实践内容和体系。通过工程认知训练教学项目、基本技能训练教学项目和综合能力训练教学项目等实训实践项目的开设，完善学生创新能力培养体系，激发和培养学生科研探索的兴趣和素养。金工实训基地的建设，旨在促进机械设计制造及其自动化、机械电子工程、物理学、电子信息科学与技术、材料科学与工程、化学化工、应用数学、生物资环、医疗、土木和建筑等理工科专业课程教学体系特别是实验教学体系的融合与改革，以及培养学生的工程实践能力和创新能力，提高学生的综合素质，激发学生的创新思维，为国家西部地区培养高级工程技术应用型人才。

- （二）建设意义

- 高校要以服务为宗旨、以就业为导向，为社会培养高素质的人才，加强学校学生实践能力和职业技能的培养，是提高技能型人才培养的关键环节，而实训基地是实践教学的基本保障体系。

- 按照学校和我院的发展规划，该金工实训基地建成后，主要是面向全校理工科学生的集实验、实训、现场教学和设计制造于一体的综合性实践基地，是面向全校本科学生进行科技竞赛及科技创新的实践平台。预计每年接纳的学生人数将达1800多人。通过校内实训后的学生，也可到学校周边的企业（校外实习基地）去实习，达到校内实训和校外实习相结合，多种途径培养社会需要的实用人才的目的。

- 金工实训基地的建设，将为学校建设综合性的工程训练中心奠定基础。有助于丰富实验教学内容，推进理工类专业课程体系，特别是增强学生的动手能力；有助于学校理工类专业学科群的建设，增强我校理工科竞争实力；有助于机械类通识课程的开设，提升我校学生的综合素质；有助于培养学生的专业技能和应用创新能力，全面培养学生的综合素质。

- 同时，金工实训基地的建设不仅可以为湖南省西部民族地区和四省市边区培养发展地方经济和文化建设所急需的机械类工程技术人才，而且有利于也加强我校与本地区其它教学和科研企业单位的交流与合作。同时，有利于提高学生的职业技能，为社会培养具有工程实践能力与创新精神、能胜任生产研发管理工作的高级工程技术应用型人才提供条件。

- （三）可行性分析

1、学校和学院两级机构就项目建设的各个环节进行了精心部署和安排，为本项目的实施和完成提供良好的组织保障，领导的高度重视和人员的精心组织将确保这一项目的建设质量。

2、学院已积累了多项中央财政支持地方高校实验室建设的成功经验。

3、学院相关教学及管理队伍有良好的团结合作、敬业奉献精神，能为本项目的实施提供较好的组织保障。完全有能力建好符合理论、实验和实践教学的实际需要，以及经过金工实训基地建设，使各专业最终形成各具特色的，包括教学实验、课程设计、教学实习（实训）、社会（工程）实践、毕业论文（设计）和大学生创新性科技竞赛活动等实践教学环节在内的，贯穿于人才培养过程的实践教学体系。

4、管理机制及制度保障得力。经过多年的中央支持地方高校专项资金项目实验室的建设，学院实验室已形成齐全、规范、合理的管理制度，管理机制及制度保障得力。因而，本项目是在多次讨论和充分论证的基础上，结合我院专业建设实际和学科发展规划提出的，所以，确实、可行。

- 四、建设内容

- （一）建设目标

1、通过中央财政支持地方高校建设实践基地发展专项资金项目的实施，我校金工实训基地规范化、科学化，全面提高理工类专业的实践教学水平，为专业建设和学科发展提供强有力的支持。

2、通过中央财政支持地方高校建设实践基地发展专项资金项目的实施，促进我校理工类专业实验教学改革的深化和发展，规范和完善实验室管理体制和管理制度，形成科学合理的理工类专业学生技能与素质培养体系和评价体系，为我校理工科专业的人才培养提供行之有效的制度和机制保障。

3、通过中央财政支持地方高校建设实践基地发展专项资金项目的建设，为我校理工科类学生建设了集实验、实训、现场教学和设计制造于一体的综合性实践基地，以及面向全校本科学生进行科技竞赛及科技创新的实践平台。

4、通过中央财政支持地方高校建设实践基地发展专项资金项目的实施，为金工实训基地建设打下了基础，使我校能够承担机械设计制造及其自动化、机械电子工程等相关专业的金工实训、机械工程综合实训、金属切削实验、设备类综合实验、专业课现场教学、毕业设计制作等实践性教学任务。实训内容包括：传统制造技术，如车、铣、磨、镗、钻、铸造、焊接、钳工拆装等代表工种作为训练项目；先进制造技术，如数控车床、数控铣床、数控电火花成型机、数控线切割机等现代工程领域广泛采用的加工方法；创新实训内容，为学生学科竞赛和创新创业提供支撑。同时，丰富我校面向理工科专业学生所开设的机械类实验和电子类实验教学内容，改革和完善学生实验、实践教学体系，培养学生科学研究的基本素养，增强学生科学研究和产品开发的能力，全面增强学生的就业竞争力。

5、通过中央财政支持地方高校建设实践基地发展专项资金项目的实施，申报和建设机械科学类专业群，完善专业结构，提高教育教学质量，增强学生的社会适应性。以本项目建设和管理为平台，加强实验教学队伍建设，提高实验教师整体素质，造就一批专业基础好、实验技术精、管理水平高和开拓精神强的实验教学队伍，加强与地方企事单位的交流与合作，培养“双师型”教师。

6、通过中央财政支持地方高校建设实践基地发展专项资金项目的实施，搭建覆盖全校所有理工类专业学生关于金工实训基地的使用，开设工程认知训练教学项目、基本技能训练教学项目和综合能力训练教学项目三大类。

- （二）必要性分析

吉首大学作为一所综合性大学，经过几十年的建设和发展，已经形成自己独特的办学理念，学科和专业建设都已经具备相当竞争力，师资队伍学历、职称结构也有极大的改善，办学实力日趋增强。但是，学校在师资队伍的质量、专业结构的布局、教学内容特别是实践教学内容的改革、学生创新和创业意识的培养及科学研究和创新能力的增强等方面的任务还极其艰巨。该项目建设的必要性在于：

1、专业结构调整的需要

学校的理工科专业（如物理学专业）多是在建校初期的师范专业的基础上建设和发展起来的，经过多年的建设，都已具备相当实力。但是这些专业的学科群尚未完全建立，普遍存在专业实践平台支撑明显不够的现象，严重影响了专业人才培养目标、课程教学体系等方面的改革，进而人才培养的规格出现和社会需要相脱节的现象。这一系列问题的解决，最主要的是实现专业结构调整，建立理工科专业学科群。该项目的实施将大大推动学校的转型发展和专业结构调整。此外，我院将陆续新开机械电子工程等专业，目前缺少相关实验室和金工实训基地，急需建设以满足新开设专业本科教学所需的实践教学平台。

2、课程教学体系改革的需要

根据社会发展对高素质应用型人才培养的需要，金工实训基地建设以创新能力和素质培养为核心，优化和整合机械类专业群实验课程，在强调专业技能训练的基础上，结合湘西地区资源优势，重点培养机械设计、机械制造、机械电子方面适应地方经济社会发展需要的工程技术人才。该项目的实施，将为开设机械设计、制造、测试和控制类系列金工实训提供平台支撑，从而可丰富实验教学内容，拓展实验教学思路，有助于机械设计制造及其自动化、机械电子工程、物理学、电子信息科学与技术、材料科学与工程、化学化工、应用数学、生物资环、医疗、土木和建筑等专业的课程教学体系特别是实验教学体系的改革。

3、凝聚高水平的师资队伍、增强学科实力的需要

金工实训基地建设过程中，教师将积极从事科学研究与技术开发。通过科学研究与技术开发提高教师队伍的综合素质和实践能力。高素质的教师队伍有利于指导学生完成综合性实验、设计性实验和创新性实验和实习，有利于提高学生的工程实践能力。通过研究与技术开发，使金工实训在岗教师和技术人员具有各个学历层次，年龄、职称结构合理的“双师型”教师队伍。该项目的实施有助于凝聚机械、物理、电子、材料科学与工程、化学化工、应用数学、生物、土木和建筑等领域的高水平师资的科学研究，从而有助于增强学校整体科研实力，全面提升学校学科竞争实力。

4、服务区域发展、促进武陵山片区建设的需要

我校是武陵山片区为数不多的开设机械专业的综合性大学之一，肩负着地方应用型人才和经济建设和发展的重任。武陵山片区经济欠发达，周边地区仅湘西职业技术学院具有金工实训基地，两所学校学生多，师资力量和设备资源在一定程度上无法满足目前的学生人数规模，且在该地区经济建设过程中急需新设备、新工艺类高级工程技术人才。该实验室建成后将一定程度上填充区域空白，促进地区建设和发展。

- （三）建设任务和规划期内各建设项目及内容

1、建设任务

（1）硬件平台建设

硬件平台建设要精选传统技术，大力发展现代制造技术，逐步增加创新内容。主要建设内容其一是传统制造技术，选择车、铣、磨、铸造、冲/锻/钣金、焊接、钳工、拆装等代表工种作为训练项目，其他如数控电火花成型机等典型设备作为认知设备。其二是先进制造技术内容，选择数控车床、数控铣床、气体保护焊、氩弧焊、数控电火花、数控线切割、CAD/CAM 等现代工程领域广泛采用的加工方法作为训练项目。数控车、数控铣、数控线切割、雕刻分别进行自动编程，传输到数控机床上，进行在线加工。使学生从设计到加工，展现现代制造技术应用的全过程。在硬件平台建设时，充分考虑该项目作为学生开展操作实训的特点，注重设备的普适性和可扩展性。

具体拟购仪器设备情况见附表3-1。

（2）实训项目建设

基于该项目的建设目标，在金工实训基地建设时，按三个层次进行建设：其一，工程认知训练教学项目，学生通过对机械设备和加工过程的认知与体验、常用机电工具的使用等多方面的实训，培养其对产品生产过程的感性认识、基本操作技能和创新意识，从而建立初步的生产过程知识背景；其二，基本技能训练教学项目，学生在掌握基本制造知识的基础上具有一定的操作技能，了解新工艺、新技术在现代制造中的地位和应用，初步建立起现代制造工程的概念，具备对简单零件进行工艺分析和选择加工方法的能力，具备一定的应用先进制造技术进行设计、制造、测量和检验的工程实践能力，加深对制造技术的体验和理解，有利于后续课程的学习。其三，综合能力训练实训教学项目，探索研究性实验层次，依托教师的科研课题，结合学生的课程设计、毕业设计研究，以项目或机械产品为载体，结合生产实际提出问题、分析问题并解决问题，将多学科的基础知识、专业知识融汇到生产实践中，针对特定对象进行分析、设计、制造、实际运行的生产实践教学活动，同时培养团队合作与沟通、工程管理和工程总结等工程能力。

（3）专业群建设

在金工实训基地建成后3-5年，依机械设计制造实验室、机械传动与控制实验室、材料物理技术实践教学与创新实验基地和原有实验教学条件，申报机械学相近专业，建立机械类专业群，促进机械工程学科建设。并能凝聚机械、物理、电子、材料科学与工程、化学化工、应用数学、生物、医疗、土木和建筑等领域的高水平师资的科学研究，从而有助于增强学校整体科研实力，全面提升学校理工科学科竞争实力。

（4）管理制度建设

金工实训基地主管单位为吉首大学实验室与设备管理中心。实验室实行校院两级管理，管理模式为金工实训基地主任负责制下的实训基地管理人员负责制，大型仪器和精密仪器实行AB角专人管理。为了确保金工实训基地的正常高效运转，在现有实验室管理制度基础上，增加“大型仪器设备管理和使用制度”、“大型仪器设备操作规程”、“学生创新实验项目申请及执行条例”、“学生毕业论文、毕业设计实验使用实训基地的暂行规定”、“实训基地教学人员工作质量考核细则”等管理制度，使实训基地的建设与管理走上科学化、规范化的发展轨道。

（5）金工实训基地环境建设

通过中央财政支持地方高校建设实践基地发展专项资金项目的实施，结合学校给予经费配套，建设金工实训基地，保证实训基地教学环境清洁、整齐、卫生。“三防”和“三废”处理措施得当，达到实践基地有关标准。根据所配备仪器设备的用电载荷，按照国家有关标准对基地电路进行规划设计，按照规定布设专线，确保用电安全。实践基地安装消防高压水枪，在室内配备手持式灭火器，在整栋实践基地里安装电子报警系统，电子监控装置不间断记录，确保实践基地的安全。

2、各建设项目及内容

金工实训建设所需的仪器设备按功能进行布局，分为工程认知训练教学项目、基本技能训练教学项目、综合能力训练实训教学项目，各项目建设的具体内容如下：

（1）工程认知训练教学项目

工程认知训练教学项目开设的实训项目主要有典型机构原理与应用认知、传统机械设备与工艺认知、先进制造装备与工艺认知等。如车床结构及操作认知、铣刀种类操作方法的认知、钳削加工操作演示认知、数控电火花线切割工作原理及设备认知、数控电火花线切割演示教学等，使学生初步了解机械原理相关知识，从而提高学生对机构的感性认识并加深对机构设计问题的理解，掌握金属加工的主要工艺方法和工艺过程，熟悉车、铣、钻、磨、钳设备的安全操作方法，培养学生对简单零件冷加工方法选择和工艺分析的能力，使学生掌握特种设备加工方法、种类及特点，了解设备的组成及设备的操作方法。

（2）基本技能训练教学项目

基本技能训练教学项目开设的实训项目主要有：传统加工工艺实训，包括车削加工实训、钳削加工实训、铣削加工实训、机械拆装实训、焊接实训、铸造实训等；先进制造工艺实训，包括数控车削实训、数控铣削实训、数控磨削实训、数控电火花线切割实训、电火花成型实训等。具体实验项目包括阶梯轴车削实训、小锤头的钳工加工实训、成型面铣削实训、Q235板材手弧焊对接平焊练习、砂型铸造之分模造型、单一型面车削加工训练、平面类零件铣削加工训练、线切割基本操作训练等。使学生熟悉普通车床组成及相关工作原理，掌握车削、铣削、磨削等典型加工工艺过程，培养学生基本零件车削加工能力；使学生掌握一定的钳工操作技能，掌握零件加工工艺过程及设备的使用方法；使学生能达到熟练掌握相关焊接操作知识，学会焊接设备的使用和维护；掌握数控机床编程在实际生产中的应用和实际生产中加工零件的方法。

（3）综合能力训练实训教学项目

综合能力训练实训教学项目开设的实训项目主要有典型零件铸造工艺虚实结合生产线、典型零件加工工艺虚实结合生产线、典型机械设备装配虚实结合生产线等。如造型与制芯工艺实训、熔化与浇注工艺实训、CA6140床身设计与生产过程虚实结合训练模块、CA6140主轴箱齿轮设计与生产过程虚实结合训练模块、典型机床齿轮轴承及床头箱装配过程虚实结合三维数字化训练平台等，使学生掌握整个典型零件铸造工艺，并结合各种铸造工艺培养学生铸造加工和检测分析等实际应用能力；掌握典型零件加工过程，并掌握典型零件加工实际应用能力；学生自主设计及编写程序，培养学生创新意识及综合设计能力；培养学生理论与实践相结合的能力，提高动手操作能力。

- 五、建设资金预算及主要用途

- 金工实训基地建设共需资金总额为500万元，其中，设备购置费475万，环境改造经费25万。其中设备购置经费主要用于项目建设的工程认知训练教学项目、基本技能训练教学项目和综合能力训练实训教学项目三大模块的设备购置。

- 工程认知训练教学项目主要有典型机构原理与应用认知、传统机械设备与工艺认知、先进制造装备与工艺认知等实验实训内容，该模块安排设备购置经费经费119.3万，拟购置设备平面磨床、立式加工中心、数控线切割加工机床等。

- 基本技能训练教学项目开设的实训项目主要有传统加工工艺实训、先进制造工艺实训等，该模块安排设备购置经费153.9，拟购置设备数控车床、数控铣床、电火花成型机、钳工实训成套设备等。

- 综合能力训练实训教学项目开设的实训项目主要有典型零件铸造工艺虚实结合生产线、典型零件加工工艺虚实结合生产线、典型机械设备装配虚实结合生产线等，该模块安排设备购置经费201.8万，拟购置设备全自动熔铸炉、普通车床、焊接实训成套设备等。

- 六、建设项目实施组织及进度安排

- （一）项目建设执行小组

组 长：彭金璋  院长  教授

成 员：邓科、黄勇刚、孙晶、毕仁贵、吴顺兴、曾钦、严灿、肖雄、吴启舟、刘雁峰、杨晗

- （二）项目技术负责人安排

项目技术负责人由彭金璋、邓科、黄勇刚、孙晶、毕仁贵、吴顺兴、杨晗、曾钦、严灿、肖雄、吴启舟、刘雁峰等人组成，组长由彭金璋同志担任，主要任务是为金工实训基地的建设进行技术把关，并负责项目规划的审定，以确保项目建设的质量。

彭金璋：总技术负责人

毕仁贵、肖雄：工程认知训练教学项目

曾  钦、严灿：基本技能训练教学项目

吴启舟、刘雁峰：综合能力训练实训教学项目

- （三）项目管理模式

金工实训基地建成后按照《中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法》及相关规定，在学校总体目标指导下，按照《高等学校实验室工作规程》和《高等学校仪器设备管理办法》等规定进行管理。金工实训基地实行校、院两级管理体制，实行金工实训基地主任负责制下的项目管理人员负责制。

- （四）项目进度安排

（一）总体进度安排

本项目实施计划从2020年3月开始，2020年12月完成。

（二）项目实施日程安排

1、2020年3-4月  为项目实施方案进行预算编制说明。

2、2020年5-6月  对实施方案确定项目用房安排，进行项目分包，环境改造，招标，采购。

3、2020年9-10月 为设备购置、安装和调试阶段。

4、2020年11月   为项目验收、总结和绩效评价阶段。

5、2020年12月   付款。

在项目建设的过程中，将按照“突出重点，讲求实效、建出特色”的方针，采取重点投入、优先发展的策略，确保金工实训基地各项建设任务的顺利完成。

- 七、预期效益分析

- （一）教学效益

金工实训基地将按照省级实践教学示范中心的标准进行建设，实践教学是高等学校本科教育的重要组成部分，工程实训是培养学生实践能力和创新能力的重要途径。项目建成后，将大大提高我校的办学水平和办学实力，改善我校金工实训实践教学条件，推进我校实践教学改革，全面提高人才培养质量，以适应西部民族地区人才培养的需要。其主要教学效益如下：

- 有助于丰富实践教学内容，推进理工类本科专业课程体系特别是机械类实践教学课程体系的改革。该项目建成后，可以开设工程认知、基本技能、综合能力等实训教学项目，从而从根本上改变以理论学习和验证性实验为主的教学课程体系，全面推进理工类本科专业实践教学课程体系改革。

2、有助于机械类专业学科群的建设，增强机械类学科竞争实力。该项目的实施，为机械设计制造及其自动化、机械电子工程、物理学、电子信息科学与技术、材料科学与工程、化学化工、信息、应用数学、生物、资环、土木和建筑等理工类专业搭建实践教学平台，同时也将有利于学校“十三五”规划的落实，有利于机械电子工程专业实践教学、科研队伍的建设，从而为机械工程一级学科硕士点的申报、建设和发展奠定良好的基础。

3、工程认知、基本技能、综合能力等实训教学项目的开设，可以加深学生对机械学基本理论的理解，培养学生的实验技能和动手能力及运用所学的理论知识独立分析问题和解决问题的能力，使学生了解材机械学的发展前沿以及当前发展的高新技术，拓展学生的视野和调动学生的学习兴趣，充分发挥学生的主观能动性和创造性，从而全面增强学生的综合能力和创新意识。

4、有助于通识课程的开设，提升我校学生的综合素质。金工实训基地的建设，可以为理工科各专业学生的课程设计、毕业设计提供硬件平台，同时还可以为文科各专业的公共选修课和素质教育课提供教学条件。通过通识课程教学和工程认知实训教学项目的开设，可以增强全校学生对机械科学与工艺前沿和社会经济建设需要的了解，全面提升我校学生的综合素质。

- 按照学校和我院的发展规划，该实训基地建成后，预计每年接纳的学生人数将达1800人，基地年教学工作量达108000人时以上。

- （二）社会效益

- 金工实训基地的建设不仅可以为湖南省西部民族地区和四省市边区培养发展地方经济和文化建设所急需的科技人才和工程技术人才，加强我校与本地区其它教学和科研单位的交流与合作，同时还可为社会提供新设备、新工艺等技术开发提供相关服务，进而促进四省市边区经济建设，全面履行大学功能，彰显学校办学实力，巩固我校办学地位。

- 八、保障措施

- （一）人员保障

金工实训基地的建设将由吉首大学实验室与设备管理中心组织并由物理与机电工程学院协助建设。物理与机电工程学院经过五十多年的办学实践，建立了一支结构合理的师资队伍，积累了丰富的办学经验。全院担任金工实训指导的教师共有9人，其中有教授1人，副教授（或高级实验师）4人，博士2人，硕士6人，多数实验教师曾在国内重点高校学习、进修或培训。教师大都是专业教学管理、实验室建设与管理以及相关学科领域的专家，理论研究与实践经验丰富，具有团结、合作、敬业、奉献精神，能为本项目的实施提供良好的师资队伍保障。

为了确保金工实训基地的建设能顺利完成，成立了项目建设执行小组，指定了相关专业课程的高职称、高学历专业教师为项目技术负责人，保障项目的顺利实施。

- （二）制度保障

- 金工实训基地实行校、院两级管理，实行金工实训基地主任负责制下的实验室管理人员负责制。学校制定了实验室管理的各种规章制度，如《金工实训基地主任职责》、《金工实训指导教师岗位职责》、《学生实训守则》、《安全卫生工作管理条例》、《金工实训设备管理办法》、《金工实训教学人员管理和考核办法》、《大型仪器使用审批制度》、《大型仪器设备管理制度》等一系列实验室管理制度。并定期对金工实训基地的建设情况进行检查，实现了实训基地的制度化、规范化，为本项目的完成提供管理机制及制度保障。

- （三）管理队伍保障

物理与机电工程学院为金工实训基地的建设，成立了由彭金璋院长担任项目技术负责人的工作小组，为金工实训基地的建设进行技术把关，并负责项目规划的审定，技术组成员由邓科、黄勇刚、孙晶、毕仁贵、吴顺兴、曾钦、严灿、肖雄、吴启舟、刘雁峰等人组成，分管工程认知训练教学项目、基本技能训练教学项目、综合能力训练实训教学项目，以确保金工实训基地建设项目的质量。

- （四）组织保障

为了严格按照上级要求搞好中央财政支持地方高校发展专项资金项目的建设，保证金工实训基地建设项目的顺利完成，学校成立了项目建设领导小组和专门的工作小组等机构，对项目建设的各个环节进行了部署和安排。物理与机电工程学院成立了由院长彭金璋教授牵头的金工实训基地建设项目工作小组，并为金工实训基地的建设指定了技术负责人和管理人员。领导的高度重视和人员的精心组织将确保这一建设项目的建设质量。

项目建成后，将与学院、学校其他相关专业实验室的设备进行整合，实现资源共享，承担各专业实训教学任务和实验室开放任务，充分发挥项目的带头作用，发挥最大效益。

- （五）环境条件保障

为了顺利完成中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目，学校在现有实验用房的基础上，计划增加2000平方米用于理工科金工实训基地的建设，以保证仪器设备安装、调试的顺利进行和投入使用。

- （六）资金和财务管理保障

申请中央财政拨款400万元，地方财政拨款57万元，学校自筹114万元。按照《中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法》，在学校总体目标指导下，严格按照项目要求和财务制度使用项目经费，专款专用。学校财务管理严格实行收、支两条线，并已全部实现电子账务管理，可以保证项目资金专款专用、落到实处，为本项目实施提供更好的资金保障。

- 九、附表

附表3-3    2020年中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目计划表

附表3-3-1  2020年申请中央财政支持建设项目拟购设备使用情况分析表

附表3-3-2  2018～2020年申请中央财政支持建设平台现状汇总表

附表3-3-3  2020年申请中央财政支持建设平台现状表

附表3-3-4  2020年申请中央财政支持建设平台基本情况表