000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000中央财政支持地方高校发展专项资金

项目论证报告

| 项目名称： | 生态与智慧旅游专业实验室 |
| --- | --- |
| 建设年度： | 2019年 |

2018年4月

目    录

一、建设现状	3

（一）建设单位基本情况	3

（二）该申报项目相关的建设现状	5

（三）存在的主要问题	8

二、指导思想	10

（一）项目建设理念	10

（二）战略思想以及总体考虑	11

三、总体目标	11

（一）总体建设目标	11

（二）建设意义	13

（三）可行性分析	14

四、建设内容	16

（一）建设目标	16

（二）必要性分析	17

（三）建设任务和规划期内各建设项目及内容	19

五、建设资金预算及主要用途	25

（一）项目总资金预算及年度预算	25

（二）中央专项资金及主要用途	26

（三）地方财政安排及主要用途	26

（四）学校自筹资金来源及主要用途	26

六、建设项目实施组织及进度安排	26

（一）项目建设执行小组	26

（二）项目技术负责人安排	26

（三）项目管理模式	27

（四）项目进度安排	27

七、预期效益分析	27

（一）教学效益	28

（二）社会效益	28

八、保障措施	29

（一）人员保障	29

（二）制度保障	29

（三）管理队伍	30

（四）组织保障	30

（五）环境条件	30

（六）资金筹措	31

九、附表	31

十、单价20万元以上大型设备购置论证报告	33

吉首大学2018-2020年申请中央财政支持建设教学实验平台

“生态与智慧旅游专业实验室”建设项目论证报告

- 一、建设现状

- （一）建设单位基本情况

吉首大学旅游与管理工程学院座落在世界自然遗产武陵源所在地张家界市内，是全国唯一办在著名风景区的旅游与管理工程学院。学院前身为原武陵大学旅游系和经济系，创立于1986年，是全国最早开办旅游管理、酒店管理专业教育的的院系之一，也是湖南省首批指定的旅游人才培训基地。2002年12月，原武陵大学并入吉首大学，正式成立为旅游学院。随着人力资源管理、信息管理与信息系统、电子商务等管理类新兴专业的陆续开办，2011年5月，学院更名为旅游与管理工程学院。

经过二十余年的发展，学院已具备了较雄厚的办学实力。学院现有专职教师44人，其中正教授7人，副教授16人，讲师18人；博士、硕士36人，在读博士8人。初步建立了一支学历结构合理、职称结构优化、年龄结构协调的思想素质好、教学水平较高、科研能力较强的师资队伍。学院建有生态旅游、管理科学工程计算机实验室、ERP仿真模拟、电子商务、酒店管理、餐饮技能实训、形体房等现代化的实验室，拥有湖南华天集团、上海华侨城、深圳华瑞佳科技有限公司、深圳软件园就业实习基地、深圳市深劳人力资源开发有限公司、长沙安博牛耳IT实训基地、张家界市人力资源与社会保障局、海南三亚万豪国际酒店、宁波华侨豪生、张家界京武铂尔曼国际度假酒店、张家界天马国际旅行社、武陵源景区等校外实习基地，其中湖南华天集团系省级创新创业教育基地，武陵源实习基地为湖南省优秀实习基地。设有旅游管理、酒店管理、人力资源管理、信息管理与信息系统、电子商务等专业，其中旅游管理专业为全国教学改革试点专业和湖南省“十五”重点建设专业。2010年旅游管理教学团队荣获湖南省优秀教学团队。

在学科建设方面，学院确定了学科专业互动、以学科建设推动专业建设的发展思路，并取得了一系列成果，已主持国家级、省级科研项目40余项，出版专著10余部，在国家级、省级学术刊物发表论文600余篇；2008年学院成功获得“湖南省自然与文化遗产研究基地”，2009年成功获得生态旅游应用技术湖南省重点实验室，2010年荣获旅游管理、人力资源管理、森林生态工程硕士学位授予权，2016年获得生态旅游硕士学位授予权。2014年，学院与张家界旅游产业技术创新战略联盟联合申报为首批湖南省产业技术创新战略联盟。同年，学院获得国家旅游规划资质。

在人才培养和学生创新创业实践方面，学院非常重视本科生和研究生创新创业能力培养和实践能力，构建了融校企合作平台、学科竞赛平台、创新创业平台“三位一体”的实践教学体系，并建立了“以竞赛为牵引”的本科生创新创业教学模式。近年来，学生围绕“互联网+”创新创业、电子商务创新创业、旅游规划和策划进行了大量实践，取得了全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛总决赛特等奖、湖南省大学生旅游综合技能大赛“互联网+旅游”专项赛亚军等优秀成绩，在“互联网+旅游”创新创业技能训练方面积累了丰富的经验。

建院系以来，已为我国区域经济发展培养了5000余名中高级应用型人才。其中江泽民主席视察张家界时的首席导游谢芳、湖南省十佳金牌导游第一名皮佳佳、中国铁通成都公司总经理郝建威、张家界天马国际旅行社董事长彭双全、桑植县副县长蔡昌顺等是优秀毕业生中的典型代表。

其中，生态旅游湖南省重点实验室在学科专业建设方面，瞄准武陵山地区丰富的旅游和生物资源，围绕资源开发利用和保护中的生态学为主题，进行了相应的基础与应用研究。学科设旅游生态学、生物生态学、景观生态学三个核心研究方向以及污染生态学、资源与生态系统管理两个扩展方向。因此生态旅游湖南省重点实验室在专业建设方面结合了我校植物、动物、微生物等在生态修复与环境治理方面的应用，使其整体教学体系倾向于应用型专业人才的培养。生态旅游专业教学团队的研究实力也越来越强，已承担国家自然科学基金4项、省自科基金3项，教育厅项目4项、科技厅项目4项，发表论文近百篇，专利5项。

目前，学院业已成为武陵山片区旅游管理类专业人才的培养基地，为地方经济的发展做出了重要贡献。

- （二）该申报项目相关的建设现状

- 1、建设现状

“生态与智慧旅游专业实验室”是旅游管理、酒店管理、电子商务、人力资源管理等专业核心的实践教学基地，是开展“互联网+旅游”特色学科专业教学和科研的重要场所，是培养学生综合实践能力和创新能力的重要基地，是申报各种资质，产学研一体化的重要依托。该实验室面向当前“互联网+”创新创业背景下的旅游管理、酒店管理、电子商务、人力资源管理、软件工程、城市规划、数字传媒等专业学生创新创业能力培养的现实需求，能为专业学生提供自主学习、开放实践、创新创业的条件保障。

旅游与管理工程学院现有与之相关的实验室主要包括学校2005年立项建设的酒店管理综合实验室（实习酒吧）、ERP综合实验室，同时于2013年立项建设的中央财政支持地方高校发展专项资金项目“旅游管理综合实验室”中设置了茶艺室、中西餐厅等功能分室为学生提供开放实验。目前，学院实验室及实践基地能满足学生ERP沙盘模拟操作、旅游企业模拟运营、旅行社管理等实践教学要求，对与互联网、智慧旅游相关的实践实训项目开设率达60%，而智慧导游、“互联网+创业”、生态旅游信息技术类实践项目开出率则不足30%，服务对象主要为旅游与管理工程学院4个本科专业1000余名学生及张家界校区相关素质教育选修学生1200余名。

该实验室现有实验教学人员15人，其中教授（含研究员）4人，副教授（含高级实验师）7人，讲师（含实验师）5人，副高以上职称共占67%；专职实验人员2人；具有硕士以上学位的12人，占总人数比例为80%，45岁以下教师占70%。

- 2、特色和优势

与传统的实践教学模式以及其他旅游电子商务技能培训相比，生态与智慧旅游专业实验室在科学设计以及提升学校学生开放实训教学效果等方面具有一系列的优势，充分体现在以下方面：

第一，科学设计

“生态与智慧旅游专业实验室”从设计思路到整体功能规划、布局规划等等，都听取并借鉴了优秀学术专家、创新创业先驱、互联网专家和旅游专家、院校教师的相关意见，进行了科学设计，主要包括以下几方面：

（1）综合实训要求与教学要求，整体设计。以培养学生实际能力为核心，在实验室功能以及实训分区上，不仅仅考虑教学的需要，同时，也兼顾学生全面素质培养的需要，既有从管理角度的技能培养，又有从技能特点出发的情景演练，同时兼顾多方面就业体验，符合高等学校教学大纲的同时，符合社会旅游类应用型人才培养的需要。

（2）采用当前国内最为先进的IT技术，搭载先进的智慧旅游电子商务实践平台，依托国内领先的硬件条件，充分为学生搭建功能丰富的实训环境，为老师搭建理想的辅助教学环境，为院校搭建标杆式的智慧旅游创新创业示范实践基地。

（3）软件平台充分考虑学生“互联网+”创新创业学习需求与教师的教学需求，兼顾旅游行业业务流程管理知识的学习与从业技能的学习，使教师教学轻松省力，同时学生学习知其所以然，在就业后能充分利用延展知识，轻松走上职业生涯晋升的道路。

第二，专业提升

（1）改善教学实训环境，提高教学实训水平

学生的训练方法从根本上得到改变，身处实训实验室可以完全仿真现代旅游企业的运转与工作场景，完全仿真式的设计能够让学生在未来的真实工作中能够轻松的面对，提高学生就业的信心与实力。

（2）提高教学实训效率，增强教学实训效果

教师可以根据教学内容设置补充性教学辅导。将各个旅游教学的知识点、形成过程以及管理模式规划模式等要素，真实、清晰地展现在学生面前，使学生零距离、多角度地从中汲取营养，正确理解和掌握旅游知识、技能和技巧。每个学生均可同时独自在运营系统中进行现实场景的反复练习，并通过考试系统验证所学，不断地进行自我完善，熟练后可以进入创业店上岗，直接体验实际经营，大大缩短从理论到实践的过程。

（3）有效降低旅游教学及实训成本，提高学校教学效益

实践教学及实训可以全天候，无障碍地在实验室中进行，相比较组织学生外出实习，节约了大量的人财物力。先进技术在旅游教学实训环节的运用，极大地提高了导游职业、规划职业、管理职业等旅游教育的科技含量，成为本地乃至全国旅游教学实训建设的高科技典范，从而提高学院知名度并吸引大量生源，这样又可以极大地提高设备使用率，提高学校教学效益。

（4）保证学生人身安全，降低管理风险

学生不必外出，学校就可以免除因学生外出而派生出来的大量组织管理工作，降低突发风险，从根本上保证师生在一个安全有序的环境内学习和训练。

（5）激发学习兴趣，提高综合能力，输出高素质专业人才

实验室采用真实的旅游行业管理软件和真实的行业数据（如携程），学生完全是在一个真实场景中学习、训练，直至上岗创业。不再是传统的死记硬背，从而极大地提高了学习热情和兴趣。它改变教师单向灌输知识的模式，以提高学生实战技能为宗旨，为社会输出合格的高素质专业人才。

- （三）存在的主要问题

目前，我校与旅游管理、酒店管理、电子商务等专业相关实验室与实践基地经过十年来的建设，总体具有一定的基础。但由于受到实验场地的严重制约，校区没有专门的实验大楼，与旅游管理、酒店管理、电子商务创新创业相关的实训场地多位于食堂负一楼、教学楼公共上机机房，并在通风不畅的环境下布置实验室环境和安装基本实验设备，实验室环境和实验条件较差，尤其满足不了智慧旅游背景下的旅游专业教学实践和科研要求，主要问题为：（1）实验室功能较为单一，已有学校实验室要么是为软件工程等计算机专业开设软件研发与制作、信息系统开发的专业实验室，要么是为旅游、经济管理专业开设的沙盘模拟、企业仿真、系统演练的专门实训室，而与当前“互联网+”、智慧旅游、电子商务创新创业相关的实践场所基本没有，大部分实践项目仅能在相关实验室分散开设，实践教学质量和规模无法保证，需要新建相关功能实验室满足要求；（2）实验室环境较差，实验设备台套数不够，开放实践无法实现。目前张家界校区相关实验室较为分散，大部分实验室不是位于教学楼中，实验室多紧邻学生食堂，实验室通风、通水等条件极差，学生对实验室环境多有报怨；另外，实验室设备台套数不够，实验场地也很拥挤，导致多个实验项目只能分多个组完成，实验教学工作量大，开放实践基本无法保证；（3）实验室建设水平较低，不适应人才培养和学科发展的总体需要。目前已有的设备多为5-10年前购买的电脑仪器和软件及2013年购置的桌椅展示台等，主要是针对旅游管理、电子商务、酒店管理本科阶段《管理信息系统》、《计算机网络》、《旅游电子商务》等部分课程教学，而根据国家提出的“互联网+旅游”行动战略及教育部创新创业人才培养的要求，必须配置涵盖智慧旅游、旅游电子商务、网络创新创业等开放实践项目开设所需仪器设备及相关软件。目前，由于受到场地和资金限制，相关的实验设备均暂未购置，致使与之相关的大部分实验项目都无法开展，学生创新创业也没有固定场地。

另外，作为承担生态旅游教学和科研任务的专业实验室，生态旅游重点实验室能开设的实验项目较少，因学校财力不足，现有仪器设备种类和数量较少，远远不能满足生态旅游课程的实验教学以及生态旅游专业研究生科研及专业实践的教学需求，特别是对于培养生态旅游专业应用型人才来讲，教学体系还很不完整，如缺少进行科研创新与实践实训的平台。因此其实验的开展主要以野外实验为主，室内实验也基本借助于其它专业或基础生物学实验室设备。但是目前的实验室建设现状还远远不能满足应用型专业教学的需求，教学实力与硬件建设之间差距严重制约了专业培养的需求，同时也制约了整个教学体系的改革与创新。主要表现在因缺少某些专业仪器致使研究生、学生的创新性科研无法开展；教学过程以传授理论知识为主，缺少必要的实践活动；学生毕业后的实际操作能力不强，不能有效发挥自己的特长；教学科研成果与实践实训脱钩，学生培养缺乏实战，社会需求无法满足，这种矛盾随着实验室的缓慢进程，而日益突出。

- 二、指导思想

- （一）项目建设理念

围绕学校的“十三五”发展规划，在充分考虑我校旅游管理、酒店管理、电子商务、人力资源管理等旅游相关专业本科教学所需基础设施的基础上，着重配备能保障综合性、设计性和创新性强的实验的开出，以及实训和实习项目要求所需的设备；同时，结合地方经济建设和行业发展需求，建设满足相关专业群实验教学需要、具备一定功能特色和区域行业优势的共享实验教学平台，在此基础上提高培养人才的科研创新能力、实践能力，以满足区域经济发展的需求。

- （二）战略思想以及总体考虑

夯实基础、确保教学。依据专业人才培养目标与需求，购置、更新与补充实验仪器设备，按需增加常规仪器台套数，保证学生实验操作的时间和机会，提高专业实验教学质量。

注重实用、完善功能。从实验室现有条件出发，按照科学性、系统性与实用性有效结合的原则，合理规划，精心设计，强调仪器设备的实用性和实验室功能的完整性。

体现先进、适度超前。在满足基本功能的基础上，仪器设备的选型适当超前，合理配置现代教学实验和科研创新设施，保证实验内容具有可选择性、探索性，实验手段具有科学性、新颖性，培养学生实验探究和创新创业能力。

- 三、总体目标

- （一）总体建设目标

1、实验室总体水平进一步提升

通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的建设，使“生态与智慧旅游专业实验室”的软硬件水平达到省级实验教学示范中心的实验室标准。同时，兼顾地方经济建设和应用型人才需求，把该实验室建设成培养武陵山片区的生态与智慧旅游创新创业类应用型人才的实验、实训平台和创业项目孵化基地。

2、实践教学过程更完善

通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的建设，使我校“生态与智慧旅游专业实验室”规范化、科学化，全面提高旅游管理、酒店管理、电子商务、人力资源管理、软件工程等专业的实验教学水平，为“层次化、模块化、网络化和开放式”的实践教学课程体系提供实验平台保障，为专业建设和学科发展提高强力的支撑，促进各相关专业实验教学改革的深化和发展，更新实验教学内容，增加综合性、设计性和创新性实验比例，形成科学合理的本科大学生专业技能与素质培养体系和评价体系。

3、仪器设备更专业

以《旅游管理专业人才培养方案》、《电子商务专业人才培养方案》、《酒店管理专业人才培养方案》等专业人才培养方案和《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》为依据，以创新创业需求和行业发展需求为导向，配置满足各相关本科及研究开展专业技能实训及创新创业实践项目开设所需仪器设备及软件。在仪器设备上能够使创新创业实验室上层次、出特色，为提高我校的办学水平和人才培养质量提供良好的实验室。实验室的软硬件整体水平达到国内同类高校的先进水平，从而为专业和学科建设提供强有力的硬件支撑。

4、实践教学队伍更优化

该实验室将促进我校旅游管理类专业“双师型”教学队伍的培养，培养优良的实验教学团队，促进我校旅游管理学科及关联学科建设，为旅游管理类专业从本科办学层次提升到硕士研究生办学层次奠定基础。该实验室达到实践教学人员30人，副高以上职称达到70%，具有硕士以上学位的比例达到90%，45岁以下教师达到70%。

5、开放实践管理更规范

规范和完善实验室开放管理体制与管理制度，为张家界校区各专业学生开放参与实验室开放项目提供制度保障，通过一段时间的运行，实验室管理和运行机制更加科学、合理和规范，开放服务功能不断增强，为相关专业的人才培养和创新创业实践提供行之有效的制度与机制保障。

- （二）建设意义

1、满足我校旅游管理、酒店管理等专业的实践教学

实验室是我校旅游管理、酒店管理、电子商务、人力资源管理、软件工程、城市规划、数字传媒体等专业学生完成智慧旅游、生态旅游、旅游创新创业项目的平台，实验室建成后能满足各相关专业10门课程62个实验项目的实践教学需要，预计面向1500名学生，每年完成21000人时数的实践教学工作量。

2、为我校各专业学生的创新创业能力培养提供开放式平台

实验室融“互联网+”创新创业、智慧旅游、电子商务等功能于一体，为本科生、研究生提供创新实践、创新创业成果路演、创业项目孵化、创业团队培育、“互联网+”创新创业大赛备赛等提供开放式平台，实验室实行学校管理、教师指导、学生自主实践的开放式管理模式，最大程度地为专业学生创新创业提供开放式平台并培养学生的应用与创新能力，拓展学生的综合素质。

3、改善专业教师的研究与实践条件，培养“双师型”教师

在满足专业实践教学的前提下，可承担生态旅游、智慧旅游（旅游大数据分析）科研任务，改善专业教师的研究与实践条件，为教师进行科学研究与实践提供重要的平台，促进我校旅游管理类专业“双师型”教师培养。

4、服务区域、促进武陵山片区建设

在完成生态旅游规划、旅行社项目策划与管理、“互联网+”创新创业、旅游电子商务实务、智慧旅游实践等专业实践教学基础上，学生能在高星级旅行社、旅游电子商务企业、景区管理处及旅游规划研究院从事旅游电子商务项目运营、旅游企业管理、旅游项目策划等工作，能够在教育科研机构从事教学科研工作、创新创业指导等工作，更可以自主创业。成为具有可持续自我发展能力的高素质中、高级复合型人才以服务武陵山区域，促进武陵山片区建设。

- （三）可行性分析

1、学校领导与各级部门高度重视

学校各级领导重视实践教学条件建设，由实验与设备管理中心主抓学校实验室建设，各学院均设实验教学中心，并且学校能够在建设经费配套、人力、物力及实验室建设场地等方面予以保证。

2、实验室建设有一定的基础

我校对实验室的投入达到了一定的规模，学院现有实验室面积达1200㎡，相关仪器设备总值370万元。已建成的中央与地方共建实验室仪器设备先进，使用效益良好。实验室建设有一定的基础，已建成管理科学与工程计算机实验室、茶艺实训室、ERP模拟、酒店管理等分室，各实验室使用效果良好。

3、实践教学基地建设经验丰富，创新创业成果丰硕

学院现在省内外拥有30余家校内外实践教学基地，涵盖5A级旅游景区、国际金钥匙旅游集团、五星级酒店、旅游电子商务企业、知名电子商务企业、软件园及创业园等，并拥有省级优秀实习基地和省级校企合作人才培养创新创业教育基地各1个。10余年来，各实践基地运行良好，实践教学活动丰富，学生能力提升明显。另外，学院学生创新创业成果丰硕，在国家级、省级学科竞赛和创新创业大赛中屡获佳绩，斩获了湖南省历年来唯一一个全国大学生电子商务创新创业大赛国家特等奖，“互联网+旅游”湖南省大学生旅游综合技能大赛一等奖等各类国家级、省级奖励40余项，在实践教学基地建设和指导学生创新创业方面拥有丰富的经验。

4、实验室管理人员配备齐全，有同类实验室建设经验

实验室共有15名实验教师，其中3名为专职实验教师，另外正对外招聘专职实验管理人员1名。学院已建成1个中央与地方共建实验室及5个校级立项实验室（含校级实践教学示范中心1个），有同类实验室建设经验。实验室教师具有一定的实验室建设和工作经验、良好的科研能力，完全有能力建设好符合我院旅游管理类专业教学实际需要的 “生态与智慧旅游专业实验室”。本项目组负责人和成员都是教学一线的教师，在项目的实施过程中，可以不断创新和丰富研究理念和内容，同时可以对初步设计中尚未考虑到的问题不断完善和修正，可以保证项目的顺利实施。

5、各项管理规章制度齐全，管理措施得力

通过前几轮中央与地方共建实验室的建设，学校和学院制定了《吉首大学实验室工作规程》、《吉首大学教学、科研仪器设备管理实施细则》、《吉首大学仪器设备损坏、丢失赔偿制度》、《吉首大学低值耐用品管理办法》、《吉首大学大型精密仪器设备管理办法》、《旅游与管理工程学院实验室仪器设备管理与使用制度》、《旅游与管理工程学院实验室安全制度》等一系列实验室管理规章制度，并严格执行。由于旅游与管理工程院管理措施得力，管理水平较高，2009年ERP实验室被确定为校级实践教学示范中心。

6、学校兄弟学院及地方政府相关企事业单位支持

该实验室的建成将使我校商学院、软件学院、美术学院等兄弟学院直接受益。同时，与我校联合办学的地方政府及相关企事业单位（如张家界市旅游局、张家界市武陵源旅游产业公司、京武铂尔曼大酒店、广州新旅网等）对学院实验室建设进行了长期关注并且大力支持，同时在资源共享、师资共建、学生实习及就业等方面签订了相关合作协议。

- 四、建设内容

- （一）建设目标

1、建立和完善适应于区域经济社会发展要求的旅游管理本科、研究生教育教学体系，针对于武陵山区经济发展过程中遇到的实际生态问题和当前智慧旅游发展趋势要求，制定相应的培养方案和教学模式，构建偏远地区特色应用生态和智慧旅游技术实验教学与实践体系。为保证该目标的实现，实验室的建设制定了相应的考核指标。建设后的仪器设备使用率达100%，增加基础实验项目至44项以上，实验开出率100%，创新性实验增加至30项；受益学生人数每年达1500人以上；实验室每年完成实践教学任务达21000人时数，“三性”实验比例达85％以上，达到省级“示范实验室”水平。

2、以素质优良、结构合理为标准，建设一支团队意识和协作精神较强，职称、学历、年龄和学历结构更加合理，教学科研能力强的旅游管理专业教师队伍。项目完成后，实验教学人员增加到30人，教学队伍中具有高级职称教师比例达到70%，具有硕士学位以上教师比例达90%，45岁以下教师比例达70%，“双师型”教师比例将超过60%，为旅游管理、酒店管理、电子商务、人力资源管理等专业培养一支优秀的实验教学团队和创新教育指导团队。

3、实验室建成后，整体教学条件得到明显提升，新增设备231台件（总价值285万元），原实验室与旅游创新创业相关仪器设备数量由157台件增加到388台件，设备总值由107.6万元增加到392.6万元，实验设备整体技术达到先进水平；仪器设备完好率达到100%，满足实验教学程度由建设前的73%提高到100%。

4、按照学校和学院的“十三五”发展规划要求，本着对实验实践教学资源整合、共建、开放、共享的建设原则，配备以满足学校酒店管理、旅游管理、电子商务、人力资源管理、软件工程等专业实验教学所需要的先进仪器设备，提供专业课程实践教学环境，保障综合性、设计性和创新性实验（实训）以及各类实习项目按照人才培养方案要求开设。

- （二）必要性分析

1、和只能培养学生某一方面的软件操作能力的现有实验室不同，生态与智慧旅游专业实验室的建设，其本质意义在于通过实训加强学生的行业技能。通过软硬件本身的操作流程结合专业课程、专业书籍的内容，让学生更易将书本上的理论内容转换为实际操作能力，同时通过综合实训室的合理布局，将专业知识点系统化、模块化，使学生更容易体验旅游各行业间的沟通、协作、交流，并针对本专业课程和主修课程进行针对性强化指导，作用等同甚至更胜于大型旅游集团的上岗前操作培训，而且学到的内容更充分更全面，有助于学生找准擅长方向，提高学生毕业后的行业就业率。

2、加强各专业的联动性、协调性、统一性。原有的实验室功能单一，仅针对专业单独使用，不但浪费资源和空间，而且人为的阻隔了各专业间的互动和交流，起不到教育行业的作用，也无法提升各专业学生对本专业的理解和各专业在旅游行业中的地位、作用。生态与智慧旅游专业实验室的建设将打破这种隔阂，将各专业课程的实训、交流、建设、研究融为一体，在学习中让学生自然而然的体会到专业内容的重要性以及其他专业的必要性，甚至可以将两个或多个专业的班级混合后协同实训，如城乡规划、艺术设计专业学生辅助旅游管理专业学生进行旅游产品设计和布局，酒店管理专业学生负责接待和落实游客入住需求和后续服务，管理类专业学生负责组织、计调、协调三个专业间的互动，在这个过程中各专业的学生通过各自专业的操作软件在同一个实训环境联动进行策划、服务、营销、结算等整个环节的运作，并最终向各自专业老师汇报成绩。

3、生态与智慧旅游专业实验室的建设有利于学科建设的初期积累。新型的综合实训室，将引入行业占有率最高的真实企业软件作为教学软件使用，并提供部分真实案例做为学生实训的原始数据。每个班级、每届学生将采用这些真实素材进行设计和操作，最终生成完整数据产业资源，这些数据和资料在经过检验和有效性筛选后，可成为后期校园大数据库的有效资源基础以及校企合作中的实验性产品。一来可以在实际经营中受到真实旅游企业的完善和指导，找到教学中的不足，补充和完善专业课程、专业书籍中欠缺的内容，提高专业培训效果。二来可以以实际成果检验学生每年的成绩，或可纳入年终考核成绩，找到不足之处，使来年能力更上一层。三来可以源源不断的收集信息，使系统数据库成为真正的、有效的、活跃的资源库，而不是目前实验室仅上机操作时才有用处的无效的演示数据库。

4、生态与智慧旅游专业实验室的建立有利于学生创业和培训行业。第一，现有实验室作用局限于学习和使用，不但对于整个旅游产业链各环节所需要的能力认识不足，也造成学生为考试而学习的现状。新型综合实训室的建设，一方面是要在第一阶段通过实训室培养出具有团队和合作和独立运营能力的学生，另一方面也是为今后学生自主创业和第二阶段的学院创业店积累人才。第二，通过综合实验室的不断完善，其培训模块化、严谨化、效率化的提高，其功能可升级为行业定点培训基地，通过校企合作和校政合作，可将综合实训室设为每年各合作旅游集团的培训场地，综合实验室所具备的培训设施、场地、环境和软硬件条件都是一般旅游企业所不具备的，学校甚至可以协商安排在校专业学生参与到企业培训的整个流程中，真正融入行业中去，表现优异的学生还能得到企业的青睐，在培训中就融入该企业文化，为就业提供条件。

- （三）建设任务和规划期内各建设项目及内容

1、建设任务

（1）管理制度建设

生态与智慧旅游专业实验室主管单位为吉首大学实验与设备管理中心。实验室实行校院两级管理。实验室的管理模式为主任负责制下的实验室管理人员负责制。严格执行《吉首大学实践实验教学管理规章制度》，为了实验室的良好运行并发挥最大效益，在完善现有实验室管理制度基础上，增加《生态与智慧旅游专业实验室管理规章制度》。使实验室体制合理、管理规范，实验室建设规范有序。

（2）实验教学体系建设

以培养学生创新创业实践能力为主线，深化实验教学改革，实验室理论教学与实验教学并重，贯彻“夯实基础，培养能力，激发兴趣，开拓创新”的实验教学理念，着力培养学生的应用与创新能力。按照“基础技能模块—专业拓展模块—综合应用模块”三层次构建独立的旅游管理类专业实验教学新体系，不断推进教学内容的改革。科学安排实验项目，做到符合教育规律，使实验项目内容以及“验证性实验”、“综合性实验”、“研究创新性实验”比例符合人才培养的要求。中央财政支持地方高校发展专项资金项目完成后，实验室按照新的实验课程体系实施，三性实验项目数量达85%以上。全面培养学生的实验技能、发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的能力，形成严谨的科研作风和创业精神。

（3）开放运行管理机制建设

以学生为主体，以学生自主实践和创新创业为主线，构建开放式创新创业实践环境和管理机制，增强学生参与项目的主动性、积极性。

（4）仪器设备建设

项目建成后，使实验室实验仪器设备提升一个档次，实验仪器设备台套数由157台件增加到388台件，设备总价值由107.6万元增加到392.6万元。仪器设备从只能满足旅游解说、网络营销实训、ERP沙盘模拟、茶艺实训、人力资源管理模拟等示范性实验，建设至能满足旅游管理、电子商务、酒店管理等专业所有实验项目的开设，进而为张家界校区各相关专业学生开展智慧旅游类创新创业项目提供开放式实验条件支持；同时为生态旅游、旅游管理专业研究生提供科学研究的条件支持。仪器设备完好率达100%，满足教学程度达100%，实验开出率达100%。

（5）实验教学队伍建设

提升实验室教学人员的整体水平，建立一支实验教学水平高，科研能力强，奉献精神好的团结合作实验教学团队。项目完成后，实验教学人员增加到30人，实验教学队伍中具有高级职称教师的比例达到70%，具有硕士学位以上教师比例达90％，45岁以下教师比例达到70%。

（6）实验教材建设

通过实验课程体系的建设，固化实验项目和实验内容，编印《实验教学大纲》和《考试大纲》，并根据实验内容自编和出版适合“互联网+创业”创新创业的实验教材，如《旅游网络营销实务》、《智慧旅游实务》、《旅游新媒体营销》、《电子商务创业实战》等。

（7）实验室环境建设

学校给予经费配套，改善实验室环境，保证实验教学环境清洁、整齐、卫生、明亮。三防和三废处理措施得当，达到省级示范实验室标准。根据所配备的仪器设备的用电载荷，按照国家标准对实验室的电路进行规划设计，并按照规定布设，空调走专线。实验室所涉及的每层楼道均安装消防高压水枪，在楼道上及各室内均配备手持式干粉灭火器；在整个实验楼里安装电子警报系统，电子监控装置不间断记录，确保实验室的安全。

2、规划期内各建设项目及具体内容

生态与智慧旅游专业实验室建设以“能力和素质”培养为核心，优化和整合旅游管理、电子商务类专业群实验课内容，在统一基本技能训练基础上，根据专业特点建立专业拓展模块，以及构建跨专业的综合应用模块，按照“基础技能模块—专业拓展模块—综合应用模块”三层次建设“互联网+旅游”实践教学体系。根据社会发展对高素质应用型人材培养的需求和现有学院旅游管理实验分室基础，按照“基础性实验平台—专业拓展型实验平台—综合应用型实验平台” 三层次建设“互联网+旅游”开放创新创业实践基地体系。以实验室建设项目为动力，为适应旅游产业、“互联网+”行业对高层次创新创业人才的需要，建立适应宽口径的综合性的实验课程体系，强化实验基础课程，构建实验课程平台，改革实验课程教学方法，增强设计型、开放型实验。

通过实验教学培养学生的创新能力和动手能力，提高我校旅游管理、酒店管理、电子商务、人力资源管理等专业的教学质量和学术水平。实验课程改革拟以加强“互联网+旅游”创新创业实操技能（如旅游新媒体营销、电子商务创业项目策划与运营、旅游跨境电商）为主，主要增设旅游电子商务、旅游新媒体营销、跨境电子商务、电子商务创业实战等实验课；增加旅游景区规划多媒体3D仿真试验，采用计算机模拟旅游规划实验；改革实验课程教学方法；改革实验室管理方式，重点强调教师积极参与。根据旅游管理等专业的特点和创新创业实践需求，合理设置实验课程体系。实验基础课强调实验方法和技能的掌握，专业实验课则重在培养学生的创新能力和研究能力。结合基地建设，大量增设实验内容，突出旅游管理等专业的实践性，培养复合型的人才。

依据旅游管理等专业实验课程的开放性和实操性结合的实践性特点，建立开放的实验室。学生可自由组合、自行选题，设计实验实训方案，鼓励学生参与教师的科研实验，亲自参与各项课程实训和创新实践，在实践中加深专业课程的理解。实验教学与基地实习相结合，靠近实际、接近工作，让学生掌握行业急需技能和工作流程。对因条件制约无法开展的大型实验（如景区智慧旅游实践、旅游企业运营等），一方面利用利用录像、多媒体技术，增加学生的感性认识；另一方面与校外实习基地合作，分计划分步骤选派学生实习和顶岗工作。有计划地对外开放实验室，承担校企合作项目，为社会服务。教学、科研与行业服务相结合，多方筹集资金，有偿服务，滚动发展建设实验室，提高实验室的使用效率，走良性循环的发展道路。加强国内外同类实验室的调研，收集信息，吸取其他兄弟院校的先进经验。提高实验室的管理水平，实行试验项目负责人制度，鼓励学生参与科研试验项目。加强实验人才队伍的建设，注意引进实验室人员，并对实验室工作人员进行定向培训。要求所有任课教师定期或不定期下实验室，讨论、解决实验中的问题，切实提高实验教学水平。

具体来说，生态与智慧旅游专业实验室由3个分室组成：智慧旅游应用分室、智慧旅游大数据监控分室、生态旅游技术应用分室。

（1）智慧旅游管理分室

本实验分室在对原管理科学与工程计算机实验室进行功能升级的基础上，更换电脑设备，并增加与智慧旅游相关的系列管理应用软件，从而形成由60台电脑为主体的智慧旅游管理中心，涵盖旅游管理、导游解说、酒店管理、旅游电子商务、人力资源管理等实验实训内容。同时，景点资源库不但能在本实验室台式机上得以应用，还可以与学校已建成的虚拟现实实验室进行资源共享，实现全景导游解说。

实验室功能：承担《旅游规划与开发》、《旅游解说系统》、《导游业务》、《酒店管理信息系统》、《旅游人力资源管理》等课程，同时可作为旅游管理类专业景区规划及设计观摩场地及导游资格证模拟考试场地。

拟添置主要实验设备：景点解说软件、景点资源包、电脑、中长石基sinfonia酒店管理软件、导游资格证在线考试系统、人力资源管理软件等。

（2）智慧旅游大数据应用分室

本实验分室集智慧旅游实训教学和自主创业实践于一体，涵盖了完整的以旅行社产品为核心的旅游各类业务经营和操作流程，可以实现从散客、包团到各类单项产品的全范围业务操作，完成从采购、预订、收客、结算、统计、到总部监控、数据上报、电子合同生成等一系列流程，涉及到现今旅游行业中的各种环节、内容。

实验分室拟分为实训教学区和体验创业区两个区域，其中，实训教学区整体设计以目前流行的梯形桌互动模式进行设计和摆放，以加强学生间、学生和教师间的沟通和交流。每桌根据授课人数配备相应操作式学生电脑，用于学习各类软件、平台的使用方法。特有的摆桌模式更体现了模块化分组的优点，授课老师可以随时转换教学模式，将课堂变成模拟旅游企业，可以是酒店，也可以是旅行社。每一个梯形桌就是模块化的职位，以旅行社为列可以分为采购组、销售组、财务组、团控组、计调组等等，每个梯形桌模块还能具体按人数继续细分。

体验创业区则通过实训区的基础数据，配以账号授权后的真实数据，以及成熟的旅行社运营方案+优质的培训服务为依托，力求构建一个完整的、独立的实体旅游营业中心，让学生不出校门就可依托专业技能进行创业和模拟经营。

体验创业区不但采用实训区的教学软件用于真实运营，同时可根据校企合作，引入真实旅游企业入驻试运营，在条件成熟后，还可复制模型以此为蓝本开始分店，提供更多实习、创业的机会。

整个实验分室配置金棕榈最新的智慧旅游系列产品，包括智慧旅游业务流程管理系统、大数据监控平台、全域旅游电子商务管理平台，平台与张家界等地旅游数据实时互通，能实时提供旅游基础信息、游客出入境数据、行业信息等。

实验室功能：承担《旅游大数据分析》、《旅游电子商务》、《旅行社管理》、《旅游新媒体营销》等课程，同时为学生提供开放式实践环境和创新创业环境。

拟添置主要实验设备：互动一体机、服务器、触摸一体机、移动展示终端、梯形桌、金棕榈智慧旅游大数据大屏幕监控平台、智慧旅游全域旅游电子商务管理平台等。

（3）生态旅游技术应用分室

本实验分室是对原有生态旅游湖南省重点实验室设备的升级，以满足生态旅游本硕士课程的实践教学任务，涵盖生态系统数据采集、生态环境分析等功能。

实验室功能：承担本科生《生态旅游学》及研究生《生态环境评价》、《生态工程》等课程教学，同时为本硕学生提供开放式自主科研创新场地。

拟添置主要实验设备：生态系统分析数据采集仪、生态系统分析软件、生态系统分析工作站、基因分析仪、生物安全柜、离心机、移液器。

- 五、建设资金预算及主要用途

- （一）项目总资金预算及年度预算

生态与智慧旅游专业实验室的建设需经费300万元，其中，申请中央财政资助300万元。本项目计划在2019年度完成，所需费用根据项目进度安排实施。

- （二）中央专项资金及主要用途

中央财政部支持地方政府高校发展专项资金为项目总经费共300万元，主要用于支付实验仪器设备购置费、教学软件购置费和实验室环境条件改造费。

- 六、建设项目实施组织及进度安排

成立生态与智慧旅游专业实验室建设管理机构，并制定相关的建设和管理措施，检查督促，确保各项工作的落实和管理到位。

- （一）项目建设执行小组

组    长：尹华光

副 组 长：田金霞  董坚峰

第1分室建设执行成员：肖文杰  伍育琦  戴志强

第2分室建设执行成员：姚小云  周  波  李小玉

第3分室建设执行成员：向昌国  吴昊  李国章

- （二）项目技术负责人安排

第1分室技术负责人：肖文杰

第2分室技术负责人：姚小云

第3分室技术负责人：向昌国

- （三）项目管理模式

实行院校两级管理的体制，由吉首大学实验室与设备管理中心统筹协调，各分室相对独立运行。实验教学管理由实验室与设备管理中心和旅游与管理工程学院负责。实验教学任务由实验室与设备管理中心下达、检查。日常管理采取院校两级管理体制下的实验室主任负责制的管理模式。实验室各分室的具体管理落实到专职实验人员，明确各分室职责。实行开放式管理，建立健全的实验室开放管理制度。实验室的仪器设备管理、教学实验管理、师资管理（成果等信息）全部实现网络化管理。

- （四）项目进度安排

本项目计划从2019年1月开始，2019年12月完成。

2019年1-2月组建项目领导小组和项目执行小组，完成项目论证和初步方案设计；

2019年3-5月做好各分室的房屋统筹布局调整及现有实验室的改造计划；

2019年6-8月完成各分室的仪器设备选型、招投标等工作；

2019年9-11月分步完成设备采购、安装、调试和试运行及验收；

2019年12月实验室开始运行。

- 七、预期效益分析

“生态与智慧旅游实验室”是“智慧旅游”在旅游人才培养和专业学科建设上的具体实践，以“智能化、互动性、体验式”为核心，以“智慧旅游”为主题，贯穿高新技术元素，创新教学实训模式，为教师和学生创造一个更便捷、更高效、更真实的体验环境，并将其打造成为院校特色，力争成为同类院校中的新标杆、示范点。

- （一）教学效益

实验室建成后，将有利于实现学院“十三五”规划的落实，有利于进一步凝练教师学科方向（为培养“双师型”旅游管理教师队伍创造条件）。能满足实验教学的需要。可满足全校5个旅游管理类相关专业及创新创业学子1500余名学生的实验课程开设的需要，开设10门实验课程共80个项目，进一步体现实验教学的层次性和对学生实践能力培养质量的不断提高。预计年教学工作量可达21000人时数，同时还将承担大量的毕业论文（设计）工作，使受益学生更多。实验室建成后，利用实验室资源，可进一步优化实践教学体系结构，扩充实验项目（实验项目数由36个增加到80个，另外改造实验项目18个），改进实践技能培训方法（更多的强调学生自主创新训练，变单一训练为综合训练），确保实验（实训）项目100%开出率，使受训学生专业技能和综合素质有较大幅度提高。

- （二）社会效益

我校地处西部少数民族地区，主要在西部地区招生。对于落后的武陵山地区来讲，经济发展显然已摆到了社会发展的首要位置，过去几十年武陵山区通过加大旅游业开发、刺激农业、扩大工矿生产规模极大地刺激了湘西地区的经济发展，但由此所带来的生态后果也是显而易见的，原始生态系统所剩无几，环境污染加剧，水源污染，湘西地区也已成为中度酸雨区，经济发展与生态环境之间的矛盾日益突出。旅游业的发展给当地带了极大的经济效益，但却对旅游区特别天然林系统造成了极大影响，如任意践踏加剧了物种多样性的丧失、土壤的冲刷、动物活动区的缩减；工矿业的发展不但破坏了植被，而且对水体产生了难以恢复的重金属污染，同时也造成大气环境质量明显下降。生态恶化制约了经济的发展，因此区域经济的发展急需要解决目前所面临的生态问题。生态与智慧旅游实验室的建设，对于培养符合区域经济发展需求的专业人才，缓解区域经济发展所产生的生态问题具有重要的现实意义。

同时，实验室的建成，可使有关教师能够根据实验室条件开展生态旅游、智慧旅游类专题科学研究和技术服务，直接服务于地方经济建设，成为培养武陵山片区旅游管理类应用型人才的实验实训平台，进一步发挥我校在人才培养、科学研究和社会服务方面的综合功能作用，为提高我校办学规模、办学效益打下良好的基础。

- 八、保障措施

- （一）人员保障

为了提高实验教学质量，项目申报单位已建立相关的学科，集聚了一批专业人才。共计有实验人员15人，其中教授（含研究员、高级工程师）3人，副教授（含高级实验师）7人，讲师（含实验师）5人；专职实验人员2人；具有研究生以上学历的12人。其中不少都是多年从事专业教学管理、实验室建设与管理以及相关学科领域的专家，为项目建设提供了较高水平的技术保障。

为了使生态与智慧旅游实验室建设能顺利完成，成立了项目工作领导小组和项目工作小组，在工作小组里，主要由相关专业课程的高职称和高学历专业教师组成。

- （二）制度保障

在实验室管理上，采用校院二级管理的实验室主任负责制。学院安排一名专职人员对实验室进行管理，大型仪器设备采用专家负责制，为本项目的实施提供管理机制保障。

为了规范管理，学院制定了“实验室主任职责”、“实验指导教师岗位职责”、“实验室技术人员培训制度”、“学生实验守则”、“实验室安全卫生工作管理条例”、“实验室安全卫生守则”、“开放实验室管理制度”、“开放式实验项目申请条例”、“实验教学仪器设备管理办法”、“实验教学人员管理和考核办法”、“大型仪器使用审批制度”、“大型仪器设备管理制度”等一系列实验室管理制度，为本项目的完成提供制度保障。

- （三）管理队伍

本项目的管理队伍由专职实验员和具有高级职称和硕士以上学位的教师组成。实验室日常工作和实验教学工作由专职实验技术人员管理，大型仪器设备由具有高职称高学历教师进行管理。

- （四）组织保障

学院成立专门的工作小组，在学校的统一领导下，严格按相关要求开展工作，为本项目的实施提供组织保证。工作小组人员如下：

组  长：尹华光

副组长：田金霞  董坚峰

成  员：向昌国  李小玉  周  波  姚小云  覃美绒

吴  昊  肖文杰  戴志强  伍育琦  伍孝勇

- （五）环境条件

为了顺利完成中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目，将旅游与管理工程学院现有实验室用房进行优化调整、并拟在新建的实验大楼中预留实验用房，计划增加352m2实验场地用于该项目的建设，以保证仪器设备顺利进行安装调试，并投入使用。

- （六）资金筹措

在学校总体目标指导下，严格按照项目要求和财务制度使用项目经费，专款专用；地方政府给予10%经费配套，学校自筹20％建设经费，用于设备的购置及实验室环境改造，为本项目实施提供良好的资金保障。

- 九、附表

附表3-3  2019年中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目计划表

附表3-3-1  2019年申请中央财政支持建设项目拟购设备使用情况分析表

附表3-3-2  2018～2020年申请中央财政支持建设平台现状汇总表

附表3-3-3  2019年申请中央财政支持建设平台现状表

附表3-3-4  2019年申请中央财政支持建设平台基本情况表

- 十、单价20万元以上大型设备购置论证报告

附件1  生态系统分析数据采集仪设备论证报告

附件2  生态因子分析系统设备论证报告

附件3  生态系统分析工作站设备论证报告

附件4  基因分析仪设备论证报告