000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000中央财政支持地方高校发展专项资金

项目论证报告

| 项目名称： | 材料改性与表征实验室 |
| --- | --- |
| 建设年度： | 2019年 |

2018年04月

目 录

一、建设现状	1

（一）物理与机电工程学院基本情况	1

（二）材料专业基础实验室建设现状	1

（三）存在的主要问题	5

二、指导思想	5

（一）项目建设理念	5

（二）战略思想以及总体考虑	5

三、总体目标	6

（一）总体建设目标	6

（二）建设意义	6

（三）可行性分析	7

四、建设内容	7

（一）建设目标	7

（二）必要性分析	8

（三）建设任务和规划期内各建设项目及内容	10

五、建设资金预算及主要用途	12

（一）项目总资金预算及年度预算	12

（二）中央专项资金及主要用途	13

六、建设项目实施组织及进度安排	13

（一）项目建设执行小组	13

（二）项目技术负责人安排	13

（三）项目管理模式	13

（四）项目进度安排	13

七、预期效益分析	14

（一）教学效益	14

（二）社会效益	15

八、保障措施	15

（一）人员保障	15

（二）制度保障	16

（三）管理队伍保障	16

（四）组织保障	16

（五）环境条件保障	17

（六）资金和财务管理保障	17

九、附表	17

吉首大学2018-20120年申请中央财政支持建设教学实验平

台“材料改性与表征实验室”建设项目论证报告

# 一、建设现状

## （一）物理与机电工程学院基本情况

吉首大学物理与机电工程学院前身为吉首大学物理科，创建于1960年8月，经过几十年的发展，在2011年重组成立物理与机电工程学院。

物理与机电工程学院现设有物理学、电子信息科学与技术、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化四个本科专业,其中物理学专业为省级重点专业。学院2005年获得凝聚态物理硕士学位授予权，2010年获得物理学一级学科硕士学位授予权，自2012年起，培养理论物理、凝聚态物理、光学以及无线电物理专业硕士研究生。目前，学院在校全日制学生800人，硕士研究生34人。

目前学院共有教职工46人，其中正副教授及相当职称的23人，博士20人。近五年来，全院教师共主持或参与完成国家自然科学基金21项、省自然科学基金19项、省科技计划等其它省、部级科研课题10余项，横向课题10余项，科研经费1000多万元。学院教师发表学术论文500多篇，其中200余篇被SCI、EI收录，60余篇发表于Phys. Rev. lett., Phys. Rev. A, Phys. Rev. B, Phys. Rev. E, Langmuir, Appl. Phys. Lett, J. Appl. Phys等国际一流期刊。

物理与机电工程学院现有实验仪器设备总价值1800余万元，实验室面积4000多平方米，设有材料制备实验室、基础物理实验室、现代物理技术实验室和电子电工实验室等实验室。

## （二）材料专业基础实验室建设现状

1、建设现状

2013年，申报获得中央财政支持地方高校专项资金500万元，用于建设材料制备实验室，该实验室由新能源材料制备实验分室、高温冶金实验分室、材料力学性能实验分室、材料物理性能实验分室和矿物加工实验分室等5个实验分室构成。实验室总面积850多平方米，总设备482台/套/件，其中，单价800元以上的410台/套/件、仪器设备总价值400余万元。各分室共计可开出实验项目104项，主要开设《材料科学基础》、《材料力学》、《光电子材料》、《材料实验技术》、《材料综合实验》等专业课实验，实验项目和实验课程能满足专业实验教学和学生动手实践训练的需要。按照实验教学大纲要求，实验开出率达到100%。材料制备实验室每年接纳的学生实验人数400多人次，同时为学校其它理工科和医学专业学生的课程设计、毕业设计提供硬件平台，也可为文科及经管法类专业的公共选修课和素质教育课提供教学条件。

学院已建成材料物理技术实践教学与创新实验基地和材料制备实验室。其中，材料物理技术实践教学与创新实验基地可开展微能源材料与器件实验、波功能材料实验和材料模拟与仿真实验等；材料制备实验室下辖微纳结构制备实验分室、冶金高温实验分室、矿物加工实验分室、材料力学性能实验分室、材料物理性能实验分室。这些实验室的建成为进一步建设材料改性与表征实验室、材料封装实验室，形成完备的材料科学与工程专业实验室体系奠定了良好的基础。

目前，本实验室工作人员共11人，其中博士10人，硕士1人，副教授4人，高级实验师2人，高级职称教师占45％。具备强大的创新和创业能力。近4年来，以本实验室为依托申请获得的国家自然科学基金项目9项，湖南省自然科学基金项目12项，湖南省教育厅项目14项，科研经费975.4万元，专业教师参加科研的比例100%。在Applied Surface Science、Materials Letters、Journal of Applied Physics、Physica B、Chinese Physics B、Applied Physics A、材料科学与工程学报、硅酸盐学报、中国科学：化学等国内外权威期刊上共发表科研论文77篇，其中，SCI、EI收录68篇，其他核心期刊９篇，授权发明专利４项。

近4年，本实验室教师获得教改项目15项，其中，省级教改项目1项、校级重点教改项目3项、校级一般教改项目4项、校级实验教改项目2项、校级新开课程建设项目2项、校级网络空间课程1项以及研究生教改项目2项。发表教学改革研究论文15篇。

在本实验室已完成或即将完成的高品质本科毕业论文100余篇;完成本科生创新项目4项。以本实验室为依托组织并参与“全国周培源大学生力学竞赛”、“湖南省大学生力学竞赛”学科竞赛。本实验室积极参与以吉首大学、中南大学、广西师范大学等单位为主体，联合湘西州政府，以及一部分企业共同组建的湖南省高等学校“2011计划”——锰锌钒产业技术协同创新中心。为锰锌钒产业培养创新人才。

本实验室为我校学生进行技能训练、设计创新性实验、毕业论文的设计、各种实验类竞赛等活动提供实验场所；为我校文科专业学生以及周边中学生参观学习材料知识提供便利，真正做到资源共享、辐射周边。实验室已成为吉首大学材料实验教学与学生创新能力培养的重要基地，为我校学科的建设与发展、教学研究与改革、为我们边远山区的人才培养与加快我们少数民族地区的经济建设中具有一定的示范带头作用，与周边兄弟院校相比，在材料实验教学改革方面形成了鲜明特色。

四年来，实验室获得的荣誉有：

教育部新世纪优秀人才

湖南省自然科学三等奖

湖南省第十五届自然科学优秀学术论文三等奖

湖南省优秀硕士学位论文

湖南省优秀毕业生，2项

湖南省新世纪121人才

湖南省青年骨干教师，3人

湖南省第十二届大学生力学竞赛二等奖

湖南省第二届微课大赛三等奖

湘西州第十六届自然科学优秀学术论文一等奖

吉首大学校园青年科技之星

吉首大学青年骨干教师

吉首大学优秀指导教师，2人

吉首大学教学新秀，2人

吉首大学“三育人”先进个人

吉首大学微课、信息化等教学竞赛获奖6项。

2、特色和优势

（1）本实验室以博士研究生为主要工作人员，具备强大的创新能力。为本科素质教育，创新能力培养教学及综合型人才培养提供了雄厚的基础条件。成立了专门的实验科研团队，钻研丰富实验内容及改善实验教学方法，鼓励师生勇于创新。实验室建成以来，各类创新性成果不断产出，各类科研项目不断获得批准，各类相关竞赛成绩优良，呈现了蒸蒸日上的好势头，为建设成吉首大学标志性实验室做好了坚实的基础。

（2） 本实验室教学管理队伍有良好的团结合作、敬业奉献精神，能为本项目的实施提供较好的师资队伍保障。完全有能力建好符合实验教学实际需要和未来发展方向的材料改性与表征实验室。

（3）教学手段和方法的先进。近年来，许多老师都采用电子教案，大量采用图表、动画等内容，使得实验教学生动形象。同时采用网络化手段，网上虚拟实验，网上师生互动，弥补了课堂教学的不足，使得材料实验教学在课外进一步延伸，获得了学生的一致好评。

（4） 管理规章制度齐全、措施得力

经过多年部省共建实验室和中央支持地方高校发展专项资金支持实验室的建设，实验室管理制度齐全、管理规范、措施得力，为本项目的完成提供管理机制及制度保障。

## （三）存在的主要问题

1、搭建材料制备、改性、表征到封装完整的材料实验教学体系是建设好材料科学与工程专业的重要保障。

2、在原有微纳结构制备实验分室、冶金高温实验分室、矿物加工实验分室、材料力学性能实验分室、材料物理性能实验分室基础上，建设材料改性与表征实验室是完善材料学科建设的当务之急。

3、完善的材料科学与工程实验室是顺利完成本科毕业论文、本科创新创业大赛、全国大学生力学竞赛及全国大学生挑战杯大赛等各类相关学科竞赛的需要。

4、建设完善的材料科学与工程实验室是培养学生综合能力，提高学生培养质量的需要。

5、建设完善的材料科学与工程实验室是科学研究与湘西州地方经济共同发展的需要。

6、本专业实验室的建设完成，还可为化学化工学院、生物资环学院等学院学生提供实验共享平台。

# 二、指导思想

## （一）项目建设理念

坚持以学生为本，不断充实实验、实践教学内涵，强化专业学科特色，注重学生专业技能和工程技能的培养，培养具有扎实理论基础和较强动手能力的应用型、复合型人才，努力服务地方经济建设和社会发展。

## （二）战略思想以及总体考虑

以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的教育方针，坚持“内涵式”发展的高校办学理念，立足学校实际，努力提高实验、实践教学质量，以培养学生专业技能、科研创新能力和创业意识为核心，为高素质应用型人才培养和地方经济建设服务。

以更新教育教学观念为先导，强化本科实验教学，加强专业技能训练，完善和改革实验教学内容，创新实验教学模式，改革管理体制和运行机制，努力培养具有创新精神的高素质应用型人才。“注重实用，适度超前”，全面启动和加强我校材料专业实验实践教学平台的建设。

# 三、总体目标

## （一）总体建设目标

通过本项目的建设，搭建从材料的制备、表征到测试完整的实验教学平台，丰富实验教学内容和体系，拓展实验教学思路，促进材料科学与工程专业与物理、化学化工、生物资源以及机械设计制造及其自动化等专业课程教学体系特别是实验教学体系的融合与改革，实现资源共享。通过综合性、设计性实验项目的开设，丰富理工科类学生材料类相关实验教学内容，改革和完善学生实践教学体系，全面增强学生创新和创业意识，不断提升学生的创新能力。通过探索性、研究性实验项目的开设，完善学生创新能力培养体系，激发和培养学生科研探索的兴趣和素养。

## （二）建设意义

有助于丰富实验教学内容，推进材料类本科专业课程体系特别是实验教学课程体系的改革；有助于材料类专业学科群的建设，增强材料科学专业的学科竞争实力；有助于培养学生的专业技能和应用创新能力，全面培养学生的综合素质。

按照学校和我院的发展规划，该专业实验室建成后，还可为化学化工学院、生物资环学院、城乡资源与规划学院、信工学院等提供实验共享平台。预计每年接纳的学生人数将达1800多人，实验室年教学工作量达21000每人每学时以上。

材料改性与表征实验室的建设不仅可以为湖南省西部民族地区和四省市边区培养发展地方经济和文化建设所急需的材料加工、材料学工程技术人才，加强我校与本地区其它教学和科研单位的交流与合作，同时还可为社会提供新设备、新工艺等相关技术开发服务，进而促进四省市边区经济建设，拓展大学的社会功能，彰显我校办学实力，巩固我校办学地位。

## （三）可行性分析

1、学校和学院两级机构就项目建设的各个环节进行了精心部署和安排，为本项目的实施和完成提供良好的组织保障，领导的高度重视和人员的精心组织将确保这一项目的建设质量。

2、学院已积累了多项中央财政支持地方高校实验室建设的成功经验。

3、学院相关教学及管理队伍有良好的团结合作、敬业奉献精神，能为本项目的实施提供较好的组织保障。完全有能力建好符合实验教学实际需要和未来发展方向的材料改性与表征实验室。

4、管理机制及制度保障得力。经过多年的中央支持地方高校专项资金项目实验室的建设，学院实验室已形成齐全、规范、合理的管理制度，管理机制及制度保障得力。因而，本项目是在多次讨论和充分论证的基础上，结合我院专业建设实际和学科发展规划提出，确实，可行。

# 四、建设内容

## （一）建设目标

1、通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的实施，使我校“材料改性与表征实验室”规范化、科学化，全面提高材料专业的实验教学水平，为专业建设和学科发展提供强有力的支持。

2、通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的实施，促进材料专业实验教学改革的深化和发展，规范和完善实验室管理体制和管理制度，形成科学合理的机械类专业学生技能与素质培养体系和评价体系，为我校和我院材料类专业的人才培养提供行之有效的制度和机制保障。

3、通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的建设，为我校大工科类专业学生搭建材料制备、材料加工与成型、材料表征与性能测试三方面的实验教学平台和体系。

4、通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的实施，在仪器设备上使材料专业实验室上层次，随着新设备、新工艺日新月异的变化和发展，逐步增加综合性、设计性和创新性实验项目的比例，丰富我校理工科类学生材料实验教学内容，改革和完善学生实验、实践教学体系，培养学生科学研究的基本素养，增强学生科学研究和产品开发的能力，全面增强学生的就业竞争力。

5、通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的实施，申报和建设材料科学类专业群，完善专业结构，提高教育教学质量，增强学生的社会适应性。以本项目建设和管理为平台，加强实验教学队伍建设，提高实验教师整体素质，造就一批专业基础好、实验技术精、管理水平高和开拓精神强的实验教学队伍，加强与地方企事单位的交流与合作，培养“双师型”教师。

6、通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的实施，搭建覆盖全校所有专业学生关于材料类的通识课程实验教学平台，开设演示实验课程2 ~ 5门、公选课4 ~ 5门。

## （二）必要性分析

吉首大学作为一所综合性大学，经过几十年的建设和发展，已经形成自己独特的办学理念，学科和专业建设都已经具备相当竞争力，师资队伍学历、职称结构也有极大的改善，办学实力日趋增强。但是我们也要清楚地看到，学校在师资队伍的质量、专业结构的布局、教学内容特别是实验教学内容的改革、学生创新和创业意识的培养及科学研究和创新能力的增强等方面的任务还极其艰巨。该项目建设的必要性在于：

1、专业结构调整的需要

学校的理工科专业（如物理学专业）多是在建校初期的师范专业的基础上建设和发展起来的，经过多年的建设，都已具备相当实力。但是我们可以清楚地看到，这些专业的专业学科群尚未完全建立，普遍存在专业支撑明显不够的现象，严重影响了专业人才培养目标、课程教学体系等方面的改革，进而人才培养的规格出现和社会需要相脱节的现象。这一系列问题的解决，最主要的是实现专业结构调整，建立专业学科群。该项目的实施将大大推动学校的转型发展和专业结构调整。与此同时，材料系接开始招收无机非金属工程专业学生，但目前缺少相关实验室，因此急需建设相关实验室以满足新开设专业本科教学所需的实验教学平台。

2、课程教学体系特别是实验课程教学体系改革的需要

根据社会发展对高素质应用型人才培养的需要，“材料改性与表征实验室”建设以能力和素质培养为核心，优化和整合材料类专业群实验课程，将完善材料制备、材料加工与成型、材料表征与性能测试三个专业实验平台，有助于机械、物理、电子、化学化工、医学和土木建筑类专业的课程教学体系特别是实验教学体系的改革。

3、凝聚高水平的师资队伍、增强学科实力的需要

学科是一个学校发展的龙头，高水平的学科必须要有高水平的师资，而高水平师资的聚集，有赖于科学研究平台的搭建。该项目既是一个学生实验实践教学的平台，又是一个学生科学研究训练和创新能力培养的平台，也是一个教师科学研究的平台。该项目的实施有助于凝聚物理、电子、机械、化学化工、应用数学、生物、医疗、土木和建筑等领域的高水平师资的科学研究，从而有助于增强学校整体科研实力，全面提升学校学科竞争实力。

4、服务区域发展、促进武陵山片区建设的需要

我校是武陵山片区唯一开设材料专业的综合性大学之一，肩负着地方应用型人才和经济建设和发展的重任。武陵山片区经济欠发达，周边地区目前尚无同类实验室，在该地区经济建设过程中急需新设备、新工艺类高级工程技术人才。该实验室建成后将一定程度上填补区域空白，促进地区建设和发展。

## （三）建设任务和规划期内各建设项目及内容

1、建设任务

（1）硬件平台建设

硬件平台建设即材料改性与表征实验室的建设，其主要建设内容是功能材料成型与加工实验分室、结构材料成型与热处理实验分室、材料结构与性能分析实验分室和材料微组织结构计算实验分室。在硬件平台建设时，充分考虑该项目作为学生开展材料专业基础性实验内容的特点，注重设备的普适性和可扩展性。

具体拟购仪器设备情况见附表3-1。

（2）实训项目建设

基于该项目的建设目标,在实训项目建设时，按三个层次进行建设：其一，综合性、设计性实验层次，以一组8 ~ 10个综合性、设计性实验项目为主；其二，探索研究性实验层次，依托教师的科研课题，结合学生的毕业论文和毕业设计研究，每年为学生确立12 ~ 16个探索研究型实验项目；其三、公选课实验教学层次，以开放性演示实验为主。

（3）专业群建设

在材料改性与表征实验室建成后3 ~ 5年，依材料制备实验室、材料物理技术实践教学与创新实验基地和原有实验教学条件，申报其它材料学相近专业，建立材料学专业群，促进材料学学科建设。

（4）管理制度建设

材料改性与表征实验室主管单位为吉首大学实验室与设备管理中心。实验室实行校院两级管理，管理模式为实验室主任负责制下的实验室管理人员负责制，大型仪器和精密仪器实行专人管理。为了确保材料改性与表征实验室的正常高效运转，在完善现有实验室管理制度基础上，增加“大型仪器设备管理和使用制度”、“大型仪器设备操作规程”、“学生创新实验项目申请及执行条例”、“学生毕业论文、毕业设计实验使用实验室的暂行规定”、“实验教学人员工作质量考核细则”等管理制度，使实验室的建设与管理走上科学化、规范化的发展轨道。

（5）实验室环境建设

通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的实施，学校给予经费配套，改善实验室环境，保证实验室教学环境清洁、整齐、卫生。“三防”和“三废”处理措施得当，达到省级示范实验室标准。根据所配备仪器设备的用电载荷，按照国家有关标准对实验室的电路进行规划设计，按照规定布设专线，确保用电安全。实验室所涉及的楼层安装消防高压水枪，在楼道上及各室内配备手持式灭火器，在整栋实验楼里安装电子报警系统，电子监控装置不间断记录，确保实验室的安全。

2、各建设项目及内容

将材料改性与表征实验室建设所需的仪器设备按功能进行布局，按照性能可分为功能材料成型与加工实验分室、结构材料成型与热处理实验分室、材料结构与性能分析实验分室和材料微组织结构计算实验分室，共计四个实验分室，各实验分室建设的具体内容如下：

（1）功能材料成型与加工实验分室

功能：满足材料专业学生进行功能材料合成和成型实验的要求，学生能够进行相应的基本操作，学会常见的光学、声学、电学和磁学功能材料的制备和简单性能表征。

添置的主要仪器设备：全方位行星式球磨机、水热反应釜、大口径单温区管式炉、电热恒温鼓风干燥器、冲片机、电子天平、超声波清洗仪、循环水抽滤多用真空泵、电池测试仪、高低温试验箱、管式马弗炉、玻璃气流烘干器、pH计、电动搅拌器、集热式磁力搅拌器、大功率LED光源系统。

（2）结构材料成型与热处理实验分室

功能：对现有材料力学性能实验分室进行补充，同时完善材料热处理相关的实验条件。开展常规的有色和黑色金属热处理及表面处理相关实验；材料成型相关实验的开设有助于学生进行创新创业的相关活动开展。

添置的主要仪器设备：疲劳试验机、热轧机、冷轧机、注塑机、双螺杆挤出机、管式电阻炉、高温立式真空气氛管式炉、致密度仪、保护气氛箱式电阻炉、液压式压力试验机、压片机模具、石墨氧化性试验电炉、真空退火炉、渗碳炉、高频感应加热炉、熔铝炉、对辊机。

（3）材料结构与性能分析实验分室

功能：材料性能分析的核心实验室，承担现代仪器分析测试技术的全部实验内容，学生通过精密仪器的分析，对材料的性能和结构之间的关系有进一步的理解，让学生理解和掌握材料本身属性—材料加工—材料组织结构三者之间的关系。

添置的主要仪器设备：热重分析仪、紫外-可见分光光谱仪、电化学工作站、原子吸收光谱仪、套筛、小型电焊机、小型喷砂机、粗糙度仪、红外光谱仪。

（4）材料微组织结构计算实验分室

功能：通过软件让学生对材料进行功能设计和模拟，及相关实验数据的计算和分析。通过材料功能设计和数据分析的学习，让学生了解材料性能与实际应的关联性。

添置的主要设计有：兼容机、工作站、光化学常压反应器、石英光电反应池、液压封口机、高分辨金相显微镜、压力可控电动封装机、介电常数测试仪。

# 五、建设资金预算及主要用途

## （一）项目总资金预算及年度预算

材料改性与表征实验室建设申请中央财政部专项资金资助300万元，于2019年完成。

## （二）中央专项资金及主要用途

申请中央财政拨款300万元，其中，285万用于实验室设备购置，15万用于实验室环境改造。

# 六、建设项目实施组织及进度安排

## （一）项目建设执行小组

组 长：彭金璋 院长 教授

成 员：邓科、孙晶、杨红、杨学弦、刘志勇、肖立娟、刘志雄、陈飞台、向延鸿、曹广涛、伍建华

## （二）项目技术负责人安排

项目技术负责人由邓科、孙晶、杨红、杨学弦、刘志勇、肖立娟、刘志雄、陈飞台、向延鸿、曹广涛、伍建华等人组。组长由彭金璋同志担任，主要任务是为材料改性及表征专业实验室的建设进行技术把关，并负责项目规划的审定，以确保项目建设的质量。

## （三）项目管理模式

材料改性与表征实验室建成后按照《中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法》及相关规定，在学校总体目标指导下，按照《高等学校实验室工作规程》和《高等学校仪器设备管理办法》等规定进行管理。材料改性与表征实验室实行校、院两级管理体制，实验室的日常工作实行实验室主任负责制。

## （四）项目进度安排

（一）总体进度安排

本项目实施计划从2019年3月开始，2019年12月完成。

（二）项目实施日程安排

1、2019年3月  为项目实施方案的编制阶段。

2、2019年5月  对实施方案进行初审，根据专家评审意见对项目实施方案进行优化，确定项目用房安排。

3、2019年8月至2019年11月 为设备购置、安装和调试阶段。

4、2019年12月  为项目验收、总结和绩效评价阶段。

在项目建设的过程中，将按照“突出重点，讲求实效、建出特色”的方针，采取重点投入、优先发展的策略，确保材料改性与表征实验室各项建设任务的顺利完成。

# 七、预期效益分析

## （一）教学效益

材料改性与表征实验室将按照省级专业课实验教学示范实验室的标准进行建设，项目建成后，将大大提高我校的办学水平和办学实力，改善我校专业课实验教学条件，推进我校实验教学改革，全面提高人才培养质量，以适应西部民族地区人才培养的需要。其主要教学效益如下：

1、有助于丰富实验教学内容，推进材料类本科专业课程体系特别是实验教学课程体系的改革。该项目建成后，可以开设综合性、设计性、探索性和研究性实验，从根本上改变以验证性实验为主的实验教学课程体系，全面推进材料学实验教学课程体系改革。

2、有助于材料专业学科群的建设，增强材料学科竞争实力。该项目的实施，为材料科学与工程，无机非金属村料，机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、物理学、电子信息科学与技术、化学化工、应用数学、生物资环、医疗乃至土木和建筑等专业搭建实验教学平台，同时也将有利于学校“十二五”规划的落实，有利于机械电子工程专业教学、科研队伍的建设，从而为机械学一级学科的申报、建设和发展奠定良好的基础。

3、有助于培养学生的实验技能、动手能力及运用所学理论知识独立分析问题和解决问题的能力。设计性、综合性和研究性实验的开设，可以加深学生对机械学基本理论的理解，培养学生的实验技能和动手能力及运用所学的理论知识独立分析问题和解决问题的能力，使学生了解材料学的发展前沿以及当前发展的高新技术，拓展学生的视野和调动学生的学习兴趣，充分发挥学生的主观能动性和创造性，从而全面增强学生的综合能力和创新意识。

4、有助于通识课程的开设，提升我校学生的综合素质。材料改性及表征的建设，可以为大工科各专业学生的课程设计、毕业设计提供硬件平台，同时也可以为文科各专业的公共选修课和素质教育课提供教学条件。通过通识课程教学和演示实验的开设，可以增强全校学生对材料科学与加工工艺前沿和社会经济建设需要的了解，全面提升我校学生的综合素质。

按照学校和我院的发展规划，该实验室建成后，预计每年接纳的学生人数将达1800多人，实验室年教学工作量达21000人时以上。

## （二）社会效益

材料改性与表征实验室的建设不仅可以为湖南省西部民族地区和四省市边区培养发展地方经济和文化建设所急需的科技人才和工程技术人才，加强我校与本地区其它教学和科研单位的交流与合作，同时还可为社会提供新设备、新工艺等技术开发提供相关服务，进而促进四省市边区经济建设，全面履行大学功能，彰显学校办学实力，巩固我校办学地位。

# 八、保障措施

## （一）人员保障

材料改性与表征实验室的建设与完善将由物理与机电工程学院组织建设。物理与机电工程学院经过五十多年的办学实践，建立了一支结构合理的师资队伍，积累了丰富的办学经验。全院担任实验教学的教师共有20人，其中有教授4人，副教授（或高级实验师）8人，博士11人，硕士6人，多数实验教师曾在国内重点高校学习、进修或培训。教师大都是专业教学管理、实验室建设与管理以及相关学科领域的专家，近年来，他们在国内外权威学术刊物上发表论文400余篇，其中，被SCI、EI摘录200多篇。这支教学队伍教学、科研经验丰富，团结、合作、敬业、奉献，能为本项目的实施提供良好的师资队伍保障。

为了确保物理实验室的建设完善能顺利完成，成立了项目建设执行小组，指定了相关专业课程的高职称、高学历专业教师为项目技术负责人，保障项目的顺利实施。

## （二）制度保障

材料改性与表征实验室实行校、院两级管理，实行实验室主任负责制。学校制定了实验室管理的各种规章制度，如《实验室主任职责》、《实验指导教师岗位职责》、《学生实验守则》、《实验室安全卫生工作管理条例》、《开放实验室管理制度》、《开放式实验项目申请条例》、《实验教学仪器设备管理办法》、《实验教学人员管理和考核办法》、《大型仪器使用审批制度》、《大型仪器设备管理制度》等一系列实验室管理制度。并定期对实验室的建设情况进行检查，实现了实验室管理的制度化、规范化，为本项目的完成提供管理机制及制度保障。

## （三）管理队伍保障

物理与机电工程学院为材料改性与表征实验室的建设，成立了由彭金璋院长和叶伏秋副院长担任项目技术负责人，为材料改性与表征实验室的建设进行技术把关，并负责项目规划的审定，技术组成员由彭金璋、邓科、孙晶、刘志勇、肖立娟、刘志雄、陈飞台、杨学弦、向延鸿、曹广涛、杨红、伍建华等人组成，分管功能材料成型与加工实验分室、结构材料成型与热处理实验分室、材料结构与性能分析实验分室和材料微组织结构计算实验分室，以确保实验室建设项目的质量。

## （四）组织保障

为了严格按照上级要求搞好中央财政支持地方高校发展专项资金项目的建设，保证材料改性与表征实验室建设项目的顺利完成，学校成立了项目建设领导小组和专门的工作小组等机构，对项目建设的各个环节进行了部署和安排。物理与机电工程学院成立了由院长彭金璋教授牵头的材料改性与表征实验室建设项目工作小组，并为材料改性与表征实验室的建设指定了技术负责人和管理人员。领导的高度重视和人员的精心组织将确保这一建设项目的建设质量。

项目建成后，将与学院、学校其他相关专业实验室的设备进行整合，实现资源共享，承担各专业实验教学任务和实验室开放任务，充分发挥项目的带头作用，发挥最大效益。

## （五）环境条件保障

为了顺利完成中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目，物理与机电工程学院将对实验室用房进行优化调整、同时学校计划新建工科大楼，计划增加2000平方米实验用房用于材料改性与表征专业实验室的建设，以保证仪器设备安装、调试的顺利进行和投入使用。

## （六）资金和财务管理保障

申请中央财政拨款300万元。按照《中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法》，在学校总体目标指导下，严格按照项目要求和财务制度使用项目经费，专款专用。学校财务管理严格实行收、支两条线，并已全部实现电子帐务管理，可以保证项目资金专款专用、落到实处，为本项目实施提供更好的资金保障。

# 九、附表

附表3-3  吉首大学2018～2020年中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目计划表

附表3-3-1  吉首大学2018～2020年申请中央财政支持建设项目拟购设备使用情况分析表

附表3-3-2  吉首大学2018～2020年申请中央财政支持建设平台现状汇总表

附表3-3-3  吉首大学2019年申请中央财政支持建设平台现状表

附表3-3-4  吉首大学2019年申请中央财政支持建设平台基本情况表