中央财政支持地方高校发展专项资金

项目论证报告

| 项目名称： | 工程结构与设计大学生创新实践基地 |
| --- | --- |
| 建设年度： | 2019年 |

2018年3月

目    录

一、 建设现状	3

（一）建设单位基本情况	3

（二）该申报项目相关的建设现状	5

（三）存在的主要问题	7

二、 指导思想	8

（一）项目建设理念	8

（二）战略思想以及总体考虑	8

三、 总体目标	9

（一）总体建设目标	9

（二）建设意义	9

（三）可行性分析	10

四、 建设内容	11

（一）建设目标	11

（二）必要性分析	12

（三）建设任务和规划期内各建设项目及内容	13

五、 建设资金预算及主要用途	17

六、 建设项目实施组织及进度安排	17

（一）项目建设执行小组	18

（二）项目技术负责人安排	18

（三）项目管理模式	18

（四）项目进度安排	18

七、 预期效益分析	19

（一）教学效益	19

（二）社会效益	19

八、 保障措施	20

（一）人员保障	20

（二）制度保障	20

（三）管理队伍	20

（四）组织保障	20

（五）环境条件	21

（六）资金筹措	21

九、 附表	22

附表3-4  2019年中央财政支持地方高校发展专项资金实践基地建设项目计划表	22

附表3-4-1  2019年申请中央财政支持建设实践基地项目拟购设备使用情况分析表	24

附表3-4-2  2019年申请中央财政支持建设实践基地现状表	30

- 建设现状

- （一）建设单位基本情况

土木工程与建筑学院设有建筑学、土木工程、园林、城乡规划、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划6个特色鲜明的本科专业，建有建筑学、土木工程、城乡规划学、风景园林学、地理学5个学科，拥有“生态环境与城乡规划”科学学位点和“园林与景观设计”专业学位点，拥有国家“卓越农林人才培养计划”项目、“土木类专业省级人才培养示范基地”、“武陵山区生态环境与城乡规划研究生培养省级创新基地”、“力学与工程湖南省虚拟仿真实验教学中心”等学科专业平台。土木工程专业自2011年新开办以来，每年以第一志愿招收学生均超过100名，且学生第一志愿率在全校名列前茅。建筑学是我院为完善地方城乡建设工科类专业群，为2016年新设专业。我院建筑学、土木工程、城乡规划、园林、人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境6个专业人才培养方案均有土建类实训内容，学校环境工程、环境科学、环境艺术设计等专业也有相关要求。以上专业的在校学生将于“十三五”期间超过2000人。

学院现有专职教师43人，其中高级职称18人，具有博、硕士学位的30人。中山大学周春山教授、邓儒儒教授、中南大学杨敏华教授、中科院遥感所王成研究员等一批国内知名专家学者为学院特聘教授，并常年聘请客座教授8人。学院以构建土建与规划设计类专业为基础，全力打造工科类专业群，力争建设成为武陵山片区有影响的高水平土建类工科学院。

学院建成校级特色专业1个——园林专业，被列入国家西部园林计划，获湖南省优秀教学成果三等奖1项，获学校教学管理先进单位2次。土木工程专业办学成果斐然，获全国大学生结构设计大赛1等奖2次，湖南省结构设计竞赛一等奖一项、二等奖两项。教师主持省级以上科研、教改课题30余项，发表学术论文200多篇，主编高校规划设计类系列教材9部。师生参与各类地方经济建设项目50余项，有逾1000人次参加了全国土地二调、张花高速测量、张家界市交通总体规划、张家界市新农村建设规划等项目80余项。学院通过实施以培养“应用能力与创新精神”为核心的教学改革，培养了一大批品学兼优的优秀学子，三年来，共获得“全国大学生‘挑战杯’一等奖”、“国家奖学金”、“国家励志奖学金”、“冠代奖学金”、“宋祖英助学奖学金”、“湖南省三好学生”、“湖南省级优秀学生干部”等奖励和荣誉150余项。近年来，学院毕业生就业与考研率稳步提高，应届生一次就业率保持在95%以上。

学院秉承“服务地方、服务基层”的办学理念，全面加快学科专业建设步伐、深化科学研究与教学改革、大力开展学术交流与合作，积极投身地方经济建设。与南方数码集团、南方测绘集团、张家界市国土局、城市建设局、规划设计院、林业局等多家企事业单位签订了长期联合办学协议，与中山大学、中南大学、湖南大学、同济大学等著名高校的院系（所）建立了良好的合作关系。学院在北京、上海、广州、苏州、杭州、张家界等地园林绿化、城乡建设、土木工程相关企事业单位建有稳定的校外实践教学基地16个，其中1个为湖南省实践教学示范基地。

学院拥有 “工程制图实验室”、“工程测量实验室”、“计算机辅助设计实验室”、“数字地理与规划信息技术实验室”、“土木工程材料实验室”、“基础力学实验室”、“土木工程结构实验室”和“虚拟现实与模型制作实验室”等一整套功能完备的实验室，实验室总面积5331m2,仪器设备共计1339台件，总价值1500余万元，其中土木工程结构、虚拟仿真、数字测绘、图形处理硬件与软件、图形输出等方面的仪器设备居省内高校同类实验室领先水平。

目前，学院业已成为武陵山片区土建与规划设计类专业人才的培养基地，为地方经济的发展做出了重要贡献。

- （二）该申报项目相关的建设现状

1、工程结构与设计大学生创新实践基地概况

“工程结构与设计大学生创新实践基地”是开展土木工程、建筑学学科教学和科研的重要场所，是培养学生工程实践动手能力和创新能力的重要基地，是申报各种资质，产学研一体化的重要依托。良好的实践基地条件有利于提高本科教学质量，有利于教师和学生科研能力的快速提高，有利于我校加快由教学型向教学科研型大学转变，有利于湘、鄂、渝、黔民族地区的城乡建设与社会发展项目的科学决策和实施。

土木工程与建筑学院现有的工程结构与设计大学生创新实践基地是上一轮中央财政支持地方高校发展专项资金项目“土木工程结构与力学”实验室中的一个子项目，目前，实践基地拥有70平米的实验用房，仪器设备包括61套图形计算机，80套绘图桌，2台扫描仪等设备，总价值141.72万元，设备完好率100%，可部分满足建筑学专业、土木工程、城乡规划、专业本科生培养方案要求的工程制图、课程设计等实训内容，服务面向土木工程与建筑学院5个本科专业共2000余名学生。

实践基地现有队伍由21人组成，其中教授（含研究员、高级工程师）3人，副教授（含高级实验师）7人，讲师（含实验师）8人，助教3人；专职实验人员4人；具有研究生以上学历的16人。其中不少都是多年从事专业教学管理、实验室建设与管理以及相关学科领域的专家，为项目建设提供了较高水平的技术保障。

2、特色和优势

“工程结构与设计大学生创新实践基地”作为学科专业实践实训平台，应整合与共享、实践与创新等教学改革理念而生，在建设过程中不断摸索，形成了以下特色和优势。

一是充分发挥合作办学基地优势，形成了一支实践经验丰富的双师型队伍，实训效果有保障。学院高度重视与地方合作办学，将专业与社会资源有机结合，已经建有16个培养学生创新精神和实践能力的实践教学基地，不仅常年有师生前往交流、培训，而且聘请了60多位基地共建单位具有高级以上职称的专家、学者作为指导教师，对学生进行了大量的实践实训指导，已累计完成各项实训教学任务3000多课时。

二是在为地方服务过程中落实专业实训项目，在人才培养方面取得一定成效。通过基地承接的实际项目的工程训练，开启了建筑学、土木工程、城乡规划、园林等多个专业学生的创新思维，增强了他们解决施工设计等实际问题的能力。近年来，学生主持科研项目、参与教师科研及地方建设项目达40余项、 500余人次；参加省级以上学生创新创业大赛，以及各类学科竞赛获奖50多项，其中国家级一等奖2个；参与50多项四省边区城乡建设服务项目，受到当地政府、民众的一致好评，正朝着“下得去、用得上、留得住、干得好”的应用型人才培养目标迈进。

三是整合学校建筑学、土木工程、城乡规划、园林等多个相关学科的科研团队，共享社会资源，获得了一大批科研教学成果。本基地成立2年来，充分利用社会资源，积极参与地方建设，相继完成了湘西州十三五交通发展规划、永定区新型城镇化十三五规划、包公山美丽山村概念性规划、花垣县骑马坡村庄规划等20多项课题研究，累计项目资金近200万元，出版了学生作品集一部；承担了各类省级、校级课题60多项，其中省社科基金项目2项、教育厅重点、一般项目5项；发表各类高水平期刊文章80余篇，其中10篇发表在国内外核心期刊杂志，学术水平提升显著。

- （三）存在的主要问题

1、基地的软硬件条件有待进一步完善

目前基地的绘图桌只有80套，且多因年久而磨损、陈旧；绘图计算机的也只有61台，且配置较低，缺少工程训练必需的专业软件。目前条件下，只能支持教师的演示和部分学生的平面绘图设计，完成规划、园林类设计方案阶段的基础训练，而对于现场调研、建筑仿真、建筑材料检测等实训任务暂时无法展开，无法满足现代行业和学科发展的需要。

2、基地的教学与科研队伍的研究水平有待进一步提高

高水平的教学科研必须依靠高水平的教学科研人才。由于学校地处偏远，加上财力不足，引进高水平人才较为困难，现有教学科研人才主要源自校内人才的培养和成长。而且，由于我校人才培养经费严重不足，近五年来，基地教学科研队伍成员很少走出学校访问研究和学习交流，缺乏学习提高的机会，基地队伍中青年教学科研骨干亟需得到培养和提高。与发达地区的办学相比很存在着很大的差距，本基地现有教学科研人才队伍中，高水平教学科研带头人较为缺乏。根据学校教学与学科发展需要，亟需引进高层次教学师资和科研带头人多人，培养大批的高素质的教学科研人才。

3、基地社会服务平台尚待建立与完善

目前我校在相关领域虽已有2个省级重点研究基地，有了一定的科研平台条件，也已经较好地开展了一些社会服务工作。但目前还没有建立社会服务平台，如政策咨询机构、企业发展策划机构、公共社会服务机构等，建立和完善社会服务平台将更有利于加强教学、科研与社会经济发展实践紧密结合。

- 指导思想

- （一）项目建设理念

以科学发展观，以及我校办学定位及专业人才培养目标为指导，按照“立足基础、突出特色、提高效益”的总体原则，以完善实训实践教学人才培养体系、提高人才培养质量、全面提升学校的办学实力和教学科研办学水平为目标，构建满足相关专业群科学研究以及创新人才培养实际需要的硬件支撑平台和产学研一体合作服务创新平台。通过实践基地学科专业发展规划、队伍建设、实践教学条件与环境改善、社会服务平台建设等发展途径，提高学生科研、动手能力，促进人才成长、加快学科专业发展、提高科研教学水平、增强服务经济社会发展的能力和水平，使实践基地整体科研水平、教学质量和服务能力有质的飞跃发展。通过项目建设，使吉首大学成为湘、鄂、渝、黔四省市边区的最大的教学科研人才贮备库、建筑与土木工程学科研究重镇、地区创新创业产业的孵化基地，更好地服务地方经济发展，提升城乡建设水平，实现教学、科研与社会服务和谐统一的快速发展。为国家民族地区的教学科研发展做出积极贡献。

- （二）战略思想以及总体考虑

夯实基础、确保教学。依据专业人才培养目标与需求，购置、更新与补充创新实践教学仪器设备，按需增加常规仪器台套数，保证学生创新实践操作的时间和机会，提高专业实践教学质量。

注重实用、完善功能。从实践基地现有条件出发，按照科学性、系统性与实用性有效结合的原则，合理规划，精心设计，强调仪器设备的实用性和基地功能的完整性。

体现先进、适度超前。在满足基本功能的基础上，仪器设备的选型适当超前，合理配置现代教学实验和科研创新设施，保证实践教学内容具有可选择性、探索性，实验手段具有科学性、新颖性，培养学生实验探究和创新能力。

- 总体目标

- （一）总体建设目标

改善土建类专业实践教学办学条件，满足相关专业课程创新实践教学需要，为师资队伍建设和专业建设、教学内容和课程体系建设、实践教学管理与运行机制建设以及实践教学与产学研结合的模式创新提供良好的平台。

提高吉首大学实践基地的优势水平，并服务于土木工程、建筑学、城乡规划、园林、环境艺术设计等专业学生，成为地方培养高素质人才基地、大学生科技创新实习基地，立足湘西，服务武陵山片区。

- （二）建设意义

1、满足我校土建类专业的创新实践教学需要

基地建成后能够满足我校土建类相关专业53个创新实践项目的教学需要，预计面向2000名学生，每年完成40000人时数的教学工作量。

2、为我校土建类专业学生的素质拓展提供平台

为我校土建类专业学生开设创新性与设计性实训项目，展示各类设计成果，参与各类学科竞赛提供平台。培养学生的应用与创新能力，拓展学生的综合素质。

3、改善专业教师的研究与实践条件，培养“双师型”教师

在满足专业实践教学的前提下，可承担科研任务，改善专业教师的研究与实践条件，为教师进行科学研究与实践提供重要的平台，促进我校工科类专业“双师型”教师培养。

4、服务武陵山片区城镇化建设

项目建成后，与实验室其它设备进行整合，在校内实现资源共享，承担各专业实践教学任务和基地开放任务，并承担一定的对外服务任务，充分发挥项目的带动作用，服务武陵山片区城镇化建设。

- （三）可行性分析

1、已有较好的前期建设成果，为工程结构与设计大学生创新实践基地的建设奠定了前期物质基础。学院已经搬迁至理工大楼，办学条件得到极大改善，结构实验室也在抓紧施工，已为实践基地规划了1200平米的活动场所；基地建设依托的5大学科，每个学科均有多名国内名校毕业或在读的博士，既具有丰富的工程实训指导经验，又具有专业互补集群研发优势。

2、学校重视与支持和学校已经积累了省部共建的经验，为该项目提供了政策保障。该项目已被列入学校整体建设规划，配套建设经费和软硬件实施条件都能得到保障。尤其是学校自2007年以来已经成功申报多项省部共建项目，具有管理该类项目的成功经验，这些都为该项目的申报及管理提供了宝贵的经验。

3、人员配备齐全，已有实践基地建设经验。学院已建成实践基地，配备了21名实验实训教师，其中专职实验实训教师4名，制定了完备的实训实践管理制度，有相关实践基地建设经验。校内外指导教师具有良好的科研能力，经过2年来的工作，获得了一定的实践基地建设和工作经验、完全有能力建设好符合我院建筑学和土木工程相关行业发展、科研实际需要的 “工程结构与设计大学生创新实践基地”。本项目组负责人和成员都是教学一线的教师，在项目的实施过程中，可以不断创新和丰富研究理念和内容，同时可以对初步设计中尚未考虑到的问题不断完善和修正，可以保证项目的顺利实施。

4、学校兄弟学院及地方政府相关企事业单位支持。该实践基地的建成将使我校物理与机电工程学院等兄弟学院直接受益。同时，与我校联合办学的地方政府及相关企事业单位（如张家界市建设局、建筑规划设计院、城市规划局等）对实践基地建设进行了长期关注并且大力支持。

5、实践基地建设内容具有很强的自我发展空间。如“结构设计训练室”和“工程技术训练室”，可直接参与地方城乡建设项目，解决项目过程中的规划、设计、施工组织、管理等实际问题。

- 建设内容

- （一）建设目标

在中央财政支持地方高校发展专项资金支持下，通过该项目的建设，整合现有资源，经过2-3年的努力，将工程结构与设计大学生创新实践基地建设为省内一流、国内有重要影响的研究和创新人才培养基地，为我校土建类学科建设做出重要贡献，为湘西社会经济发展做出新的更大的贡献。

1、通过项目建设，搭建相关专业学生的创新与实践能力的平台

以原实践基地为基础，通过合理购置先进设备，引进高素质人才，推广行业先进应用技术，保证实训内容具有可选择性、探索性，建构以土木工程、建筑学、风景园林等相关专业本科教育与研究生教育的教学体系和教材体系，搭建相关专业学生的创新与实践能力的平台，形成教学-科研-实践一体化的培养模式。

2、通过项目建设，增强学校服务地方的功能

本研究基地凭借学科专业优势，密切结合地方实际，以教学与科研项目为载体，使产、学、研一体化，形成服务地方的教学科研成果，及时实现科研成果的转化，增强基地服务地方建设的综合能力，推进区域经济、社会发展和城乡建设转型。通过该项目建设，建立国内一流、具有自身特色和优势的结构设计训练室、工程技术应用训练室、工程建造训练室，将实践基地建设成为武陵山片区最大的建筑与土木工程学科研究与教学实践、师生创新创业平台，充分体现出基地建设的教学价值、学科价值和社会意义。

3、通过项目建设，推进学科专业建设

通过项目建设，在已有土木工程专业学科的引领下，有效地整合学校教学资源，优化和调整学科专业，提升学科专业的质量，增强学校的核心竞争力。

4、通过项目建设，实践基地管理更规范

规范和完善实践基地管理体制与管理制度，使管理和运行机制更加科学、合理和规范，实践基地服务功能不断增强，为相关专业的人才培养、科研创新、学生创业提供行之有效的制度与机制保障。

- （二）必要性分析

1、丰富学生实践形式，有利于提高教学水平和人才培养质量。我校所处的湘、鄂、渝、黔边区发展相对迟缓，经济相对落后，尤其是具有专业知识和专业技能的应用型人才十分缺乏。作为该地区唯一的综合性大学，我校承担着为四省市民族地区培养经济建设和社会发展所需人才的重任，在四省边区具有不可替代的战略地位。因此，我院秉承吉首大学“立足本土，服务地方”的办学宗旨，培养能积极参与服务地方经济和社会发展的创新型综合人才。工程训练是实现这一人才培养目标的重要手段，是培养学生在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力，养成学生实事求是、严谨细致的科学态度和作风的基本途径。我们建设工程结构与设计大学生创新实践基地，主要是满足人才培养由“课堂”走向“田野”、由“理论”走向“实践”的教学模式改革需要，培养服务社会经济发展的实用型创新型人才的需要。

2、优化各学科共享平台，有利于促进各个学科队伍建设和交叉学科的研究发展。基地建成后，可承担多学科科研任务，改善专业教师的研究与实践条件，为教师进行科学研究与实践提供重要的平台，促进我校工科类专业“双师型”教师培养；工程结构与设计大学生创新实践基地建设项目涉及建筑结构、建筑材料、工程管理、建筑设计等学科专业，基地的建设与发展，能衔接及拓展我院现有实训基地功能，有利于促进该学科专业群的交叉融合，有利于整合资源，凝聚人才，有利于形成学科专业间相互支撑、教学科研人才之间相互交流、学科发展、科学研究和人才培养良性互动发展的良好局面。

3、深化地方服务项目，有利于加强教学科研成果转化和应用技术推广。湘、鄂、渝、黔边区处于城镇化建设的热潮中，急需解决建设中的各类实际问题，我们通过建立工程结构与设计大学生创新实践基地，建设若干社会服务平台，全面跟进不同类型的建筑、土木工程项目，既可以提出适应地方实际科研技术成果，并通过社会服务平台将研究成果运用于实践，也可以通过技能培训或现场施工组织的方式推广成熟的应用技术和管理方法，从而为实现民族地区社会整体的进步和经济的可持续发展提供有力的智力支持和咨询服务，充分彰显本项目的意义和价值。

- （三）建设任务和规划期内各建设项目及内容

1、建设任务

1）仪器设备建设

实验室仪器设备台套数由151台件增加至270台件，设备总价值由141.72万元增加至331.72万元。建成后的仪器设备能完全满足土木工程，建筑学，风景园林等专业创新实践项目的开设，弥补土建专业实验设备台数不足问题。仪器设备完好率达100%，满足教学程度达100%。

2）实践教学体系建设

以培养学生的创新实践能力为主线，深化实践教学改革，理论教学与实践教学并重，贯彻“夯实基础，培养能力，激发兴趣，开拓创新”的实践教学理念，着力培养学生的应用与创新能力。按照“基础模块—专业拓展模块—综合应用模块”三层次构建独立的土建类专业实践教学新体系，不断推进教学内容的改革。科学安排实训项目，做到符合教育规律。全面培养学生的实践技能，以及发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的能力。

3）管理制度建设

“工程结构与设计大学生创新实践基地”主管单位为吉首大学实验与设备管理中心。实验室实行校院两级管理。实验室的管理模式为主任负责制下的实验室管理人员负责制。严格执行《吉首大学实践基地管理办法》、《吉首大学教学科研仪器设备管理办法》、《吉首大学本科实践教学管理办法》等实践基地管理、设备管理和实践教学运行管理规章制度。为了该基地的良好运行并发挥最大效益，在完善现有实践基地管理制度基础上，增加《工程结构与设计大学生创新实践基地管理规章制度》。使基地体制合理、建设规范、管理有序。

4）基地教学队伍建设

提升实践教学人员的整体水平，建立一支是实践教学水平高，科研能力强，奉献精神好的实验教学团队。项目完成后，实践教学人员增加到25人，具有硕士学位以上教师比例达90％，45岁以下教师比例达到85%。

5）教材建设

通过实践教学体系的建设，固化实践项目和实践内容，编印实践教学大纲和考核大纲，并根据创新实践项目自编和出版适合土建类专业的实训教材。

6）实践基地环境建设

学校已在张家界校区建成10000m2综合实验大楼，并给予经费配套，改善实践基地环境，保证实践教学环境清洁、整齐、卫生、明亮。三防和三废处理措施得当。根据所配备的仪器设备的用电载荷，按照国家标准对基地的电路进行规划设计，并按照规定布设，空调走专线。所涉及的每层楼道均安装消防高压水枪，在楼道上及各室内均配备手持式干粉灭火器；在整个实验楼里安装电子警报系统，电子监控装置不间断记录，确保实践基地的安全。

2、规划期内各建设项目及具体内容

“工程结构与设计大学生创新实践基地”由3个分室组成：结构设计训练分室、工程技术应用训练分室、工程建造训练分室。“工程结构与设计大学生创新实践基地”的建设将新增实践项目53个。每年参加实验的学生人数约2000人。预计购置设备119台件，总价值190万元。该项目主要建设内容如下：

- １）“结构设计训练室”建设内容

（1）任务及内容：本室承担湖南省结构设计大赛、全国结构设计大赛、吉首大学力学竞赛、湖南省大学生力学竞赛、全国周培源大学生力学大赛、中南地区结构力学竞赛、全国混凝土材料设计大赛、钢筋力学性能测试实训、砌块力学性能测试实训、木材力学性能测试实训、碳纤维力学性能测试实训、复合材料力学性能测试实训、混凝土力学性能测试实训、工程结构质量检测与加固实训、工程结构软件应用实训、结构试验实训、材料力学课程实训、土木工程材料课程实训等土建类专业领域的应用综合实训和结构分析技术的应用训练。主要建设内容是购置结构设计实战训练所需的设备。

（2）拟添置主要设备及软件： 10吨电子万能试验机、高性能结构分析与设计工作站、midas civil 桥梁结构分析软件等。项目名称及内容详见2019年中央财政支持地方高校发展专项资金科研平台和专业能力实践基地建设项目计划表。

- ２）“工程技术应用训练室”建设内容

（1）任务及内容：本室承担大型结构应力应变的测试实训、大型结构振动、力的测量实训、大型结构振动速度的测试实训、大型结构构件温度的测量实训、模型激振实训、模型动态反应测试实训、工程结构动态特性测试实训、工程结构检测与加固实训等各种模型设计制作综合性实训项目，主要建设内容是购置工程技术应用所需的设备硬件和软件，改善分室的现有条件。

（2）拟添置主要实验设备及软件：施工状态监测系统、无线静态应变测试分析系统、激振器、功率放大器、磁电式振动传感器、低频压电加速度传感器、模型变形监测系统、桁架桥实验装置、振动测试与控制教学实验系统等。项目名称及内容详见2019年中央财政支持地方高校发展专项资金科研平台和专业能力实践基地建设项目计划表。

- ３）“工程建造训练室”建设内容

（1）任务及内容：本室承担施工设备认识实训、配筋细部构造认识实训、多层框架结构认识实训、剪力墙结构认识实训、框架剪力墙结构认识实训、砌体结构认识实训、钢结构认识实训、单层厂房结构认识实训、木结构构造认识实训、土木工程施工课程实训、土建算量实训、安装算量实训、钢筋算量实训、精装算量实训、工程量清单计价实训、工程组价实训、材料管理实训、钢筋翻样实训等工程建造综合实训任务。主要建设内容是购置工程建造相关设备及工程项目预决算实战训练所需的软件。

（2）拟添置主要设备与软件：建筑结构模型、工程结构展示平台、建筑施工工艺仿真平台、土建算量计价软件等。项目名称及内容详见2019年中央财政支持地方高校发展专项资金科研平台和专业能力实践基地建设项目计划表。

- 建设资金预算及主要用途

工程结构与设计大学生创新实践基地建设项目申请中央财政专项资金总经费200万元，主要用于购置基地实验仪器设备和环境改造，其中购置基地实验仪器设备经费190万元，环境改造10万元。计划在2019年8月至2019年12月一年完成，所有费用均于2019年安排实施。

- 建设项目实施组织及进度安排

为了严格按照上级要求，做好中央财政支持地方高校发展专项资金项目建设，保证吉首大学“工程结构与设计大学生创新实践基地”项目的顺利实施，我校成立了中央财政支持地方高校发展专项资金吉首大学2018-2020年学科项目建设工作领导小组，还成立了项目执行小组和专家小组等工作机构，制订了中央财政支持地方高校发展专项资金吉首大学2018-2020年实践基地建设实施的暂行办法，并特聘请了学术顾问和技术负责人。

- （一）项目建设执行小组

组  长：陈国平

副组长：田建林、吴吉林

组  员：卓德兵、刘卫国、陈柯达、周沙溆、唐纯翼、龙自立、李文芳、孙  青、陈建华、王子国、汪 海、杨 靖

- （二）项目技术负责人安排

结构设计训练室技术负责人：卓德兵

工程技术训练室技术负责人：刘卫国

工程建造训练室技术负责人：陈柯达

- （三）项目管理模式

本项目在建设和建成之后，实行院、室两级管理。具体包括：选派业务素质、专业责任心能力强的教师担任各训练室负责人，明确其管理职责；建立以网络信息化为基础的帐、卡、物管理维护及使用资料库；定期邀请设备供应厂商对本基地从事日常实践教学管理的有关人员进行技术培训，必要时不定期选派实训指导教师及管理人员短期进修学习；按照学校仪器设备运行使用登记和监控管理制度，对贵重仪器设备指派专人负责，确保先进仪器设备对基础教学的支持和预期使用效益充分发挥；按“开放、示范、创新、共享”标准来运转使用与管理保存，基地接纳全校教师和学生来此进行教学和研究，并接纳社会各界来基地考察、合作研究、科普参观，充分发挥国家投资的教学资源条件在本科与研究生教学和服务地方等多方面的综合效益。

- （四）项目进度安排

1、2018年3月，申报建设项目；

2、项目获得批准后，具体进度安排：

（1）2019年8-9月，制定仪器设备选型方案并做好政府采购的准备工作；

（2）2019年9-10月，完成项目仪器的招投标工作和基地工作场地的改造；

（3）2019年10-12月，完成仪器设备的安装、调试及验收，并投入使用。

- 预期效益分析

- （一）教学效益

基地三个分室的设置以土木工程、建筑学、风景园林等专业实践教学中的薄弱环节为目标，设备的选型、采购规模均是为了满足实践性、创新性、前沿性、小组式的教学科研需要。项目建设完成后，通过实践教学、学科竞赛、 创新研究等方式进一步提升师生的专业实践创新能力。项目建设完成后，可新增仪器设备119台（件），价值190万元，单价大于10万元的件数有4件，价值70.6万元。以上设备及配套将直接服务于土木工程、建筑学等学科的师生，为其探索学科发展前沿、参加相关学科竞赛、开展课外的各类专业创新活动提供坚实的硬件基础。

- （二）社会效益

在湘、鄂、渝、黔边区各高校和研究部门均无此类场所，本基地的建成将为地区土建类专业的前沿技术推广和科研活动提供基础条件。以基地为平台，通过校企联合培养、横向课题合作、学术交流活动、行业培训讲座等方式，可以为政府部门、社会企业、地方基建项目等提供科学研究和技术服务，为地方基础设施建设健康发展做出直接贡献。

- 保障措施

- （一）人员保障

为了提高实验教学质量，项目申报单位已建立相关的学科，集聚了一批专业人才。共计有实践教学和管理人员21人，其中教授（含研究员、高级工程师）3人，副教授（含高级实验师）7人，讲师（含实验师）8人，助教3人；专职实验人员4人；具有研究生以上学历的16人。其中不少都是多年从事专业教学管理、基地建设与管理以及相关学科领域的专家，为项目建设提供了较高水平的技术保障。

- （二）制度保障

在实践基地管理上，采用校院二级管理的实践基地主任负责制。学院安排一名专职人员对基地进行管理，大型仪器设备采用专家负责制，为本项目的实施提供管理机制保障。

为了规范管理，学院制定了“实践基地主任职责”、“实践基地指导教师岗位职责”、“实践基地技术人员培训制度”、“学生实验守则”、“实践基地安全卫生工作管理条例”、“实践基地安全卫生守则”、“开放实验室管理制度”、“开放式实训项目申请条例”、“实验教学仪器设备管理办法”、“实践教学人员管理和考核办法”、“大型仪器使用审批制度”、“大型仪器设备管理制度”等一系列实践基地管理制度，为本项目的完成提供制度保障。

- （三）管理队伍

本项目的管理队伍主要由专职实验员和具有高级职称和硕士以上学位的教师组成。实践基地日常工作和实践教学工作由专职实验技术人员管理，大型仪器设备由具有高职称高学历教师进行管理。

- （四）组织保障

学院成立专门的工作小组，在学校的统一领导下，严格按相关要求开展工作，为本项目的实施提供组织保证。工作小组人员如下：

组  长：陈国平

副组长：吴吉林、田建林

成  员：刘卫国、卓德兵、朱深海、龙自立、周沙溆、唐纯翼、杨  靖、陈柯达、孙  青、汪  海、李文芳、陈建华、王子国

- （五）环境条件

学校已在张家界校区建成10000m2综合实验大楼和在建1000 m2结构实验室厂房，预留了近1200m2的场地用于该基地的建设，可以保证仪器设备顺利进行安装调试，按期投入使用。

- （六）资金筹措

在学校总体目标指导下，严格按照项目要求和财务制度使用项目经费，专款专用，为本项目实施提供良好的保障。