000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000中央财政支持地方高校发展专项资金

项目论证报告

| 项目名称： | 大学生思想政治教育数字化实践基地 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设年度： | 2020年 |  |

2018年04月

目   录

- 一、建设现状	1

- 二、指导思想	5

- 三、总体目标	6

四、建设内容	8

- 五、建设资金预算及主要用途	13

- 六、建设项目实施组织及进度安排	14

- 七、预期效益分析	15

- 八、保障措施	16

- 九、附表	17

附表3-4   2018年中央财政支持地方高校发展专项资金实践基地建设项目计划表

附表3-4-1  2018-2020 年申请中央财政支持建设教学实验平台项目拟购设备使用情况分析表

附表3-4-2   2018-2020 年申请中央财政支持建设实践基地现状表

吉首大学2018-2020年申请中央财政支持建设教学实验平台

“大学生思想政治教育数字化实践基地”建设项目论证报告

- 一、建设现状

- （一）建设单位基本情况

本项目建设单位为吉首大学马克思主义学院。2004年7月，学校第三轮机构改革将“两课部”从当时政法学院独立出来成立政治理论课部，恢复为学校独立二级教学机构。2004年10月，中央16号文件下达后，第二年5月政治理论课部更名为马克思主义学院，是湖南省乃至全国最早成立的马克思主义学院之一。2016年被省委宣传部确定为湖南省普通高校首批重点建设的思想政治理论课教学科研机构。学院现有思想政治教育本科专业一个，马克思主义理论一级学科硕士学位授予点一个。在读本科生、研究生近300人。学院主要承担全校20000多本科生、硕士研究生、博士研究生的思想政治理论课，思想政治教育本科专业课和全校师范专业的教育心理学、教育学基础、中学生心理发展等及多门素质通识课。学院现有在岗在编教职工50人，专任教师45人，其中正高9人，具有博士学位教师15人（在读4人）。师资队伍中，有全国优秀教师1人，全国优秀思想政治理论课教师1人，教育部“全国高校优秀中青年思想政治理论课教师择优资助计划”2人；湖南省高校思想政治理论课优秀教师2人，湖南省高校大学生思想政治工作先进个人1人。湖南省青年骨干教师培养对象6人。从北京大学、中山大学、中南大学等国内名校聘请了10余名著名专家学者担任客座教授。学院有马克思主义基本原理与形势政策教研室、马克思主义中国化与中国近现代史教研室、思想品德与教育学心理学教研室、思想政治教育教研室、张家界校区思想政治理论课教研室五个教学管理机构；学院建有湖南省中国特色社会主义理论体系研究中心吉首大学基地、湖南少数民族人口与经济社会发展研究中心、武陵山区红山文化研究中心、吉首大学农村基层党建研究中心等科研机构，服务党的思想理论建设和思想政治理论课教育教学，重点开展“武陵山区红色文化与马克思主义大众化”“马克思主义民族理论与政策”“武陵山区基层党建与社会治理”“少数民族大学生思想政治教育”等研究。

- （二）该申报项目相关的建设现状

1.相关建设成效

第一，实践教学队伍力量雄厚。学院经过多年的不懈努力，一支实践教学队伍稳定，年龄、职称、学历、学位、学缘结构合理，实践教学优势明显，团结协作的师资队伍已经形成。学院现有专职教师45人，其中教授9人，副教授18人；博士17人，硕士23人。兼职教师12人，其中教授10人，博士4人。1人获全国优秀教师，1人获全国优秀思想政治理论课教师，2人入选教育部高校优秀中青年思政理论课教师择优资助计划，2人获湖南省高校思想政治教育“十佳领导”，1人获湖南省“芙蓉百岗明星”，2人获湖南省高校优秀思想政治理论课教师，1人获湖南省高校大学生思想政治教育先进个人，6人获湖南省青年骨干教师，4人担任湖南省思想政治理论课研究会副会长，2人获吉首大学教学名师，2人获吉首大学师德标兵，3人获吉首大学教学能手。为了推动思想政治理论课校外实践教学基地建设，学院聘请了校外实践教学基地指导教师30名，主要包括乡镇村干部、农村致富能手、农业技术员、老党员等。

第二，实践教学条件日益成熟。学院在多年校外实践基地建设的基础上，根据思想政治理论课实践教学建设发展的需要，近几年来学院在学校教务处的大力支持下，已经形成了布局合理、特色鲜明的校外实践基地。如：吉首林木山村思想政治理论课实践教学基地、泸溪县武溪镇思想政治理论课实践教学基地、吉首大学沙堤乡思想政治理论课实践教学基地、贺龙纪念馆与湘鄂川黔根据地实践教学基地、思想政治教育专业文化引领与创新实践教学基地、思想政治教育专业协同创新实践基地等。现已形成实践教学指导经验丰富、不忘初心、吃苦耐劳，特别能战斗的专兼职实践教学指导教师队伍。其中专职实践指导教师40人，实践基地兼职指导老师30人。

第三，实践教学成果丰硕。近三年来，学院先后组织近5000余本科生、研究生先后赴校外实践教学基地开展社会实践活动，涉及马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、中国近现代史纲要、思想道德修养与法律基础等课程；先后参与组织“湖南省首届大学生思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛”、“湖南省社会主义有点‘潮’”、“红军长征胜利80周年征文演讲竞赛”、“纪念十月社会主义革命胜利100周年竞赛”等实践教学活动，参与学生达20000余人次。获“湖南省首届大学生思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛”优胜奖5项、“十佳发人深省”微视频2项、“感动人心”类作品优胜奖2项、“微评论”优胜奖3项、优秀指导老师奖5人，吉首大学马克思主义学院获“优秀组织奖”；多人次获校级奖。多次被评为暑期“三下乡”社会实践活动优秀组织单位。

2.特色和优势

多年来，在学校党委的坚强领导下，学院认真实施思想政治理论课新课程方案，加强马克思主义理论学科建设，采取一系列重大举措深入推进中国特色社会主义理论体系进教材进课堂进学生头脑。

学校思想政治理论课课程建设进一步规范，教师队伍综合素质不断提高，课堂秩序和教学效果明显改善，大学生学习兴趣和满意程度得到提升，思想政治理论课建设的良好局面已经形成,为加强和改进大学生思想政治教育，学院思想政治理论课社会实践教学品牌逐步形成。

学院坚持把实习基地建设作为教学改革建设的重要内容来抓。

一是注重顶层设计，与实践基地共同制定了科学合理的实践基地建设规划。

二是注重规范管理，规范与实践基地的合作，签订协议，明确双方责、权利。

三是加强与基地沟通，增进感情，增加了解，为大学生参与社会实践提供了便利的条件。

四是全方位发挥实践基地的作用，丰富了实践基地的合作内容，扩大合作领域，把实习基地拓展为科研基地、推广基地、培训基地和就业基地，实现双方互利互惠、合作共赢。

五是开展了丰富多彩的社会实践活动。把社会实践作为实践育人的重要环节，积极整合资源，认真指导服务，动员学生参与，扩大活动覆盖面，采取集中与分散相结合的暑期社会实践。

六是形成了一支实践指导业务能力强，吃苦耐劳特别能战斗的稳定的、老中青相结合的实践指导教师队伍。七是形成了具有学校特色、操作性强的实践教学管理制度和机制。

- （三）存在的主要问题

目前，学院思想政治理论课实践教学虽然取得了一定的成绩。但是，按照习近平总书记2016年12月在全国高校思想政治工作会议上的讲话精神要求，我校大学生思想政治教育实践基地建设还存在很大的差距。习近平总书记强调：“要更加注重以文化人以文育人，广泛开展文明校园创建，开展形式多样、健康向上、格调高雅的校园文化活动，广泛开展各类社会实践。要运用新媒体新技术使工作活起来，推动思想政治工作传统优势同信息技术高度融合，增强时代感和吸引力。”

按照习近平总书记的讲话精神，从新时代大学生思想政治教育发展的战略高度来看，我校大学生思想政治教育实践教学理念、设施设备和管理体制机制等还存在一定的问题，亟待通过建立“大学生思想政治教育数字化实践基地”，以填补我校目前只有校外思想政治教育实践基地，没有校内现代化、信息化、多功能的大学生思想政治教育数字化实践基地的空白，形成我校大学生思想政治教育校外基地与校内基地相得益彰、相互补充的崭新格局。

目前主要存在的问题是：

1.传统户外实践教学的时效性和广域性不够

实践教学作为高校思想政治理论课必要的教学环节，应该是面向全体学生并落实到每个学生，具有广泛的参与性。但由于思想政治理论课一般班级大、人数多，户外实践教学场所的有限性、实践教学基地的不稳定性等诸多因素的影响，导致传统户外实践教学明显存在以点代面的现象。传统户外实践教学时间不足，覆盖领域狭隘，只能进行小规模实践教学，大部分学生游离于实践教学之外，不能切实感受实践教学的魅力。这是思想政治理论课传统实践教学存在的普遍问题。

2.传统户外实践教学的条件与保障不足

实践教学基地不足、实践教学过程存在形式主义问题。因为安排学生到部分单位实践教学，会产生很多经费支出，造成人、财、物力成本，因而单位不愿提供实习基地、岗位。另一方面，由于专任教师数量不足且教师经验不够，难以有效地联系实践教学场所，导致实践教学基地使用并不稳定。更是由于思想政治理论课通常一个班人数都超过一百人，教师要带几个教学班，导致任课教师组织实践教学并保证一定的实效的难度很大，大都愿意采取单向理论灌输的授课方式，实践教学积极性不高。

3.传统实践教学的内容和形式实用性不强

新时代大学生自我意识、由此衍生出的实用主义表现非常明显，他们更喜欢参与性、实用性强的思想政治理论课，反感甚至讨厌空洞无物的说教。大学生希望在思政课的教学中学到开拓视野、增长见识或者突出实用、提高能力的东西，参观博物馆、师生角色互换的翻转课堂一定程度上可以做到这一点，而看电影、写论文及知识竞赛等方式由于单纯感官刺激及重复技巧训练，实用价值不高。而且，传统户外实践教学过程中普遍存在教学形式单一化、组织乏力、缺乏规范的问题，使教学开展带有很大的随意性和主观性，最后导致实践教学流于形式。

4.传统户外实践教学的效果不够理想

如前所述，思想政治理论课一般都是大班上课、人数多，全校性的开展校外实践教学确实有很多困难，教学经费上也达不到人人去校外实践的要求，只能从班级中抽调一部分学生或派代表参加。可见，思想政治理论课户外实践教学一般只能而大多数学生根本没有参与的机会。这种以点代面的做法，违背了基本的教学要求和教学规律，既不利于实践教学基本目标的实现，也不利于学生良好素质的形成，使得实践教学效果不够理想。

5.传统户外实践教学的组织及安全成本高

校外实践教学组织起来远比课堂教学要复杂，其中涉及到实践场所、交通情况、学生安全等各方面的因素。同时，实践教学场所的联系也是一个问题，经费有限，基本上实践教学就周末一天时间。一次实践教学活动顺利的组织下来，学生通过剪刀加浆糊的方式拼凑一篇论文或调查报告，教师、学生没有注重实践教学效果。同时，实践教学是一个复杂的教学过程，涉及教学设计、教学准备、教学实施和教学评价等多个步骤。组织一次校外实践教学往往需要进行提前联络、实地考察、经费申请、组织考察、指导批改报告、报销费用、保存资料等工作，前后要花 2-3 周时间，同时还要承担学生安全事故等责任，因而教师在思想上对实践教学不够重视、缺少热情。

为解决传统实践教学存在的问题，发挥教与学两个积极性，形成第一课堂与第二课堂、理论教学与实践教学相互支撑，理念手段先进、方式方法多样、组织管理高效的思想政治理论课教学体系，急需建设现代化、多功能、信息化的大学生思想政治教育数字化虚拟实践教学基地。这是落实《中共中央 国务院关于加强和改进新形势下思想政治工作意见》（中发[2016]31号）要求“强化实践育人。推进高校实践育人创新创业基地”的重要举措。

- 二、指导思想

- （一）项目建设理念

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻十九大精神，精准落实习近平在全国高校思想政治工作会议上讲话要领，坚持以促进高等教育深化改革，加强和改进高校思想政治工作为宗旨，以《中共中央 国务院关于加强和改进新形势下思想政治工作意见》（中发[2016]31号）为依据，按照学校“教学科研型”高校定位和“十三五”发展规划，武陵山片区扶贫攻坚战略和中西部基础能力建设、学校双一流建设战略要求为面向，立足于服务学校本科审核评估和新增博士授权点单位、思想政治工作改革需要，全面贯彻落实党的教育方针，更新观念，充实内涵，突出特色。

1.教学需要原则

大学生思想政治教育数字化实践基地建设要从满足思想政治理论课全员互动教学、大学生思想政治教育协同创新、地方党政机关以及中学思想政治理论课教师培训、实践研修需要的角度出发，针对大学生思想政治道德素质培养提升的要求，开展实践基地基础设施建设、师资力量建设、实践项目建设和开展实践教学管理。

2.协同建设原则

大学生思想政治教育数字化实践基地建设所需资源，通过多渠道筹建建设，在努力争取学校建设资源投入，还积极创造条件争取各级政府、教育主管部门等各方面的资助，实现校地协同共建。实践基地建成后，将努力促进学校与省内外兄弟院校协同、马克思主义学院与校内思想政治工作部门协同建设，最大限度的发挥大学生思想政治教育实践基地的功能。

3.资源共享原则

大学生思想政治教育数字化实践基地建成后，在满足马克思主义学院思想政治教育实践需要的同时，向学校其它思想政治工作部门和学院开放；在满足学校思想政治教育实践的同时，还与武陵山片区高校、省内高校、省外高校开放合作，开展研究新时代大学生思想政治教育实践基地建设的学术研究。

- （二）战略思想以及总体考虑

大学生思想政治教育数字化实践教学基地建设，坚持教师讲授与学生参与相结合，注重师生教学互动，充分调动学生学习的主动性积极性，积极拓展思想理论教育实践渠道，改革教学方法，创新教学艺术，注重发挥教与学两个积极性，形成第一课堂与第二课堂、理论教学与实践教学相互支撑，理念手段先进、方式方法多样、组织管理高效的思想政治理论课实践教学体系。

“互联网+”极大改变了人们的日常生活、生产方式，利用互联网技术来进行现代化教育，能够大大拓宽教学资源的来源途径，丰富教学资源和教学手段，提高教学工作的实效性。 打造“互联网+”时代思想政治理论课数字化实践教学基地早已经成为大势所趋，“互联网+”为思想政治理论课实践教学提供新思路、新方法。

“互联网+”、教育信息化背景下，传统以传授知识为主的灌输教育模式遭遇到诸多困境，新的教育模式必须要重视学生思维能力和学习意识的培养。“互联网+”时代的思想政治理论课实践教学新发展正是教育信息化、现代化的具体体现。教育部在颁布的《新课程改革纲要》当中明确提出要推广互联网技术在教学过程中的应用，促进“互联网+”时代下思想政治理论课实践教学改革，发挥互联网技术在思想政治理论课教学中的优势和作用。“互联网+”、教育信息化时代下推进思想政治理论课数字化实践教学是思政课程改革的具体要求。

思想政治课程理论性比较强，学生很难像其他课程一样到日常生活中进行实践，将理论知识转化为实践能力，这是传统思想政治课程很难取得良好效果最主要的原因。通过“互联网+” 、教育信息化思想政治理论课实践教学改革，丰富教学手段、方式，可以使教师将更多的精力放在教学实践活动的设计，突出教学的重点和难点，带领学生进行突破，大大增加了师生之间互动的机会，激发学生的学习兴趣与积极性，提高思想政治理论教学的时效性。

根据学校、学院“十三五”发展规划的总体要求和中央财政支持地方高校发展专项资金项目，争取大学生思想政治教育数字化实践教育基地建设，从根本上改善我校大学生思想政治教育校内数字化实践教学条件，为培养用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、服务“五大发展理念”的新时代中国特色社会主义合格建设者作出更大贡献。力争2020年末，实践基地设备总值达200万元，数字化实践基地为2间大教室、总面积400平方米，全面实施实践基地开放。增加人力、物力和财力投入，全方位的实施开放互动体验式实践教学，提高新时代大学生思想政治理论素质。

- 三、总体目标

- （一）总体建设目标

大学生思想政治教育数字化实践基地建成后，实现思想政治理论课实践教学全覆盖，容纳吉首校区10000学生开展校内实践教学；适应学生身心特点，利用信息技术，打造专业虚拟仿真环境，让学生身临其境，以文化人，提高思想政治理论课参与度和吸引力；对应5门思想政治理论课开发和利用红色文化、爱国主义基地、社会主义新农村、文明城镇、企业文化、示范社区等各类数字化资源达100-200种；大大消除赴校外实践教学基地的开展实践教学的交通、组织安全隐患；为地方党政机关及基础教育提供思想政治教育专业化、信息化培训平台，每年培训人数1200人次；成为吉首大学和湖南省高校思想政治理论课数字化实践教学基地的示范品牌，实现我校思想政治教育校外实践基地与校内数字化实践基地并行的战略格局，推进大学生思想政治教育实践教学手段与方法改革。

- （二）建设意义

吉首大学作为武陵山片区核心地区、远离发达中心城市的地方综合性大学，肩负着培养立足武陵山片区，服务大武陵、辐射全国的、具有较高思想政治道德素质的新时代中国特色社会主义建设者的任务。

首先，通过建设大学生思想政治教育数字化实践基地，有助于建设具有前瞻性、高起点、现代化媒体技术的大学生思想政治教育校内实践教学基地，落实培养用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚持中国共产党的领导，坚定新时代中特色社会主义信念，服从“四个意识”，服务“五大发展理念”的新时代中国特色社会主义合格建设者。

其次，通过建设大学生思想政治教育数字化实践基地，有助于充分展示大学生思想政治理论课课堂理论学习、独立观察社会问题和校外实践教学等成果，培养新时代大学生自我学习、自我思考、自我展示中国特色社会主义道路自信、理论自信和制度自信、文化自信的能力。

再次，通过建设大学生思想政治教育实践基地，有助于激发和增强思想政治理论课教师积极探索思想政治教育实践教学方法改革的积极性、主动性和紧迫性，使我校大学生思想政治教育的实效性再上一个台阶。

第四，通过建设大学生思想政治教育实践基地，有助于整合全校“立德树人”教育的实践教学资源，形成吉首大学“立德树人”实践教育合力，是学校“立德树人”品牌成为省内高校乃至全国高校的精品品牌。

- （三）可行性分析

- 1.以习近平为核心的党中央高度重视高校思想政治工作实践育人。十九大报告指出：“加强思想道德建设。加强和改进思想政治工作，深化群众性精神文明创建活动。”在2016年全国高校思想政治工作会议上，习近平强调：“要更加注重以文化人以文育人，广泛开展文明校园创建，开展形式多样、健康向上、格调高雅的校园文化活动，广泛开展各类社会实践。要运用新媒体新技术使工作活起来，推动思想政治工作传统优势同信息技术高度融合，增强时代感和吸引力。”《中共中央 国务院关于加强和改进新形势下思想政治工作意见》（中发[2016]31号）要求，“强化实践育人。推进高校实践育人创新创业基地”。因此，建立大学生思想政治教育实践基地是全面、精准落实以习近平为核心的党中央高度重视高校思想政治工作实践育人的迫切需要。

- 2.学院党委行政高度重视。学院党委行政对中央财政支持地方高校发展专项基金建设项目高度重视，成立了由院长书记为组长的领导班子，确立了项目建设的指导思想，理清了项目建设思路，明确了项目建设项目和建设内容，组建了项目建设机构，制定了切实可行的保障措施，从管理机制、管理队伍、人员保障、组织保障、环境条件、资金筹措等方面确保项目建设的顺利实施并达到预期建设目标。

3.学院经过多年的不懈努力，已经形成一支实践教学队伍稳定，年龄、职称、学历、学位、学缘结构合理，实践教学优势明显，团结协作、吃苦耐劳的师资队伍已经形成。学院现有专职教师45人，其中教授9人，副教授18人；博士17人，硕士23人。兼职教师12人，其中教授10人，博士4人。1人获全国优秀教师，1人获全国优秀思想政治理论课教师，2人入选教育部高校优秀中青年思政理论课教师择优资助计划，2人获湖南省高校思想政治教育“十佳领导”，1人获湖南省“芙蓉百岗明星”，2人获湖南省高校优秀思想政治理论课教师，1人获湖南省高校大学生思想政治教育先进个人，6人获湖南省青年骨干教师，4人担任湖南省思想政治理论课研究会副会长，2人获吉首大学教学名师，2人获吉首大学师德标兵，3人获吉首大学教学能手。这支队伍具有丰富的实验实践教学经验，能为本项目实施提供师资队伍保障。

4．近三年来，学院先后组织近5000余本科生、研究生先后赴校外实践教学基地开展社会实践活动，涉及马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、中国近现代史纲要、思想道德修养与法律基础等课程；先后参与组织“湖南省首届大学生思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛”、“湖南省社会主义有点‘潮’”、“红军长征胜利80周年征文演讲竞赛”、“纪念十月社会主义革命胜利100周年竞赛”等实践教学活动，参与学生达20000余人次。获“湖南省首届大学生思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛”优胜奖5项、“十佳发人深省”微视频2项、“感动人心”类作品优胜奖2项、“微评论”优胜奖3项、优秀指导老师奖5人，吉首大学马克思主义学院获“优秀组织奖”；多人次获校级奖。多次被评为暑期“三下乡”社会实践活动优秀组织单位。

5．长期以来尤其是十八大以来，学院上下以前所未有的战略眼光，积极谋划、艰苦探索大学生思想政治教育实践教学，形成了具有地方特色、操作性强、可持续性发展的实践教学管理制度和机制。主要包括实践教学计划、实践教学备课、实践教学组织、实践教学考核、实践教学研究、实践教学成果汇报等管理制度和激励机制。

- 四、建设内容

- （一）建设目标

1.思想政治理论课“智慧教室”

利用基于移动互联技术的传播机制利用学生人手一机的现实条件，找到真正解决思想政治理论课百人、数百人大课堂教学全员互动的新渠道。基于移动互联技术的“智慧课堂”使实体课堂和网上课堂血肉般地深度融合，师生借助移动互联网络、云计算技术和各自手中的智能手机终端、教室里的投影及扩音设备在课堂上可以进行在线的全员实时互动，实现实体课堂和网络课堂在时空上的统一。

“智慧课堂”可以使教师实时了解学生思想状况，更有针对性地讲解、追问和解惑；学生可以实时了解其他同学的思想，相互交流、相互评价和相互学习。借助移动互联技术，教师可以更加精准地组织整个教学流程，调动全体学生积极参与教学互动过程，提高课堂教学效率。师生共同参与的点面结合的互动教学，是便捷、及时、高效的互动教学，每一位学生都参与到互动中来，从而带动、感染、影响学生更加积极主动地学习。

2.思想政治教育数字化实践教学中心

共分为四个模块：

（1）红色文化长廊——研究式虚拟实践模式

武陵山红色文化是见证中国革命、建设和改革辉煌业绩的重要“红色景区”。基于这种特色资源建立研究式虚拟实践基地，让大学生熟悉中国共产党的光辉历程，学习共产党员的优秀品质。通过专业软件对收集的很多老旧照片进行修复处理，建立电子版文库，进行虚拟场景建模。通过此信息化技术，选取发生在武陵山区的 20个重要历史事件（文化），建立对应的研究式虚拟场景。

（2）名人理想长廊——演讲式虚拟实践模式

演讲式场景构建需要引入真实学习者的虚拟体——替身。替身是一个非常重要的概念，它在基于 VRML 的实时交互式虚拟实践教学环境中不可或缺。参与教学过程的每一个学习者在实时交互式虚拟实践教学环境中，都将被系统赋予一个替身标识，面部表情的建模或纹理贴图赋予替身在与其他学习者进行交互时，具备呈现不同情感的能力。通过塑造替身，构建 20个左右的革命、建设时期名人理想实现场景，以演讲式为主线，通过演讲，讲述名人理想实现过程，将名人成长历程通过信息化的手段展现在大家面前。

（3）美丽乡村、文明城镇、企业文化等建设长廊——播放式虚拟实践模式

以数字化实践教学基地为依托，选取具有代表性的不同类型企业，著名企业、美丽乡村、文明城镇等不同对象，通过设计播放虚拟和现实的展区，采用全媒体的方式对其予以展示。首先通过现场拍摄、EDIUS 非线性处理、后期合成视频的方式，展示优秀企业、美丽乡村、文明城镇的发展历程，然后构建虚拟展厅，通过照片墙的方式展示企业、美丽乡村、文明城镇发展建设的成果，展区构建典型案例专区，对于企业、美丽乡村、文明城镇发展中的先进个人及事迹予以介绍，并配有文字、图片、音频，将武陵山美丽乡村、文明城镇、优秀企业发展成果做一个全面的播放式展示。

（4）道德法律状况长廊——辩论式虚拟实践基地

针对道德法律状况，建立辩论式虚拟场景，大学生可以置身于虚拟的辩论赛场，身临其境体会辩论赛的现场，便于启动思考，促进大学生不断反思，逐步成为文雅有修养、高贵有骨气的中国人。辩论式虚拟实践采用的是实时交互式虚拟实践教学系统。在这种教学环境中，学习者具有“沉浸感”。

建立辩论式虚拟场景，在场景中产生的位移变化都需要实时记录。虚拟场景模型的建立，首先将整个教室的实体对象分为地板、墙壁、天花板、窗户、观众席、辩论台、主持人台等各种硬件及相关的辅助设施，构建虚拟场景，同时构建主持人、观众、辩手等多种角色，不同角色处于场景的不同位置，通过虚拟现实技术，将不同地点的人联系起来，开展道德法律状况方面的辩论赛。

- 总之，本项目依据我校“立德树人”总目标和大思政工作要求，面向全校建设大学生思想政治教育校内数字化实践基地，结合湖南省重点马克思主义学院建设任务，力争2020年建成有地方特色的思想政治教育教学、研究、实训、创新、交流的综合示范基地。

- 具体建设目标：

- 完成基地场地规划设计、所有硬件投建工作，为教学、研究、展示、交流等提供有效的硬件保障，进一步规范和完善思想政治教育改革创新管理办法和制度条例，对现有思想政治教育实践模式进一步优化提升。

- 完善大学生思想政治教育实践基地组织机构，组建工作队伍、管理人员，完善基地管理制度。初步总结运营经验，并在全校推广，适度对外宣传。

- 总结建设经验，梳理建设成果，加强宣传推介，依托基地申报上级项目，在武陵山乃至湖南高校形成一定的影响力。稳定地推进校内“立德树人”和全局思想政治工作的同时，为校内各学院思想政治教育提供参考经验和模式示范。

- （二）必要性分析

1.改进高校思想政治理论课实践教学模式，落实“立德树人”的需要

德育是教育的基础性工程，道德品质、思想情操从根本上影响价值选择和人生发展。但在现实中，社会对从业人员的科学技术素质要求越来越高，就业竞争激烈，高校和大学生受其影响，很容易导致重知识教育、轻道德情操和心理品质养成。武陵山区是全国14个连片贫困地区之一，经济社会发展对合格人才的要求迫切。吉首大学作为为武陵山地区服务的地方性大学，培养能够在贫困的民族地区下得去、留得住、扎下根的优秀人才，德育工作无疑具有极端重要性。立足武陵山片区面向广泛而贫困的基层社会，顺应国家和社会现实需求，改进思想政治教育方式，增强大学生直接服务基层社会的政治觉悟，强化我校办学定位和办学特色，亟需建设一个实践平台。

2.是推进武陵山片区基层社会快速发展的需要

教育与生产实践紧密结合是高校培养优秀人才的基本途径。中国已经进入社会主义现代化建设的新时代，社会经济发展一日千里。地处武陵山片区的吉首大学无疑担负着培养本土应用型高层次合格人才培养的重任，但是，因为各种原因，吉首大学人才培养与丰富的社会实践还有很大的距离，与快速变迁的社会生活还有节奏上的错位。因此，建设一个能够将大学专业发展、学生素质提升对接本地社会发展的综合实践平台，提高地方层面协同育人能力，加强学生在就业前的思想素质和服务社会的技能准备，是服务基层的客观需要。

- 3.是加强新时代思想政治教育理论创新的需要

- 思想政治教育是党的工作的“生命线”，坚持“生命线”的地位和作用，就要在实践中发展思想政治教育理论，不断探索思想政治教育的理论创新。多年来，吉首大学贯彻党的教育方针，在思想政治教育上投入很多精力，取得了一定成绩积累了成功经验。但是，有效应对当代中国社会实践变迁对育人工作的新要求和新挑战，形成地方特色的理论成果和操作模式，还需要更有计划、更系统的理论探索。在实践中尝试探索解释和解决新问题基础之上，将经验上升为理论，从而推动思想政治教育理论实现更高水平的创新，是科学地做好思想政治教育工作的必要条件。建设一个融试验、实训、研发、示范、推广于一体的实践基地，将会有力地回应上述需要。

- （三）建设任务和规划期内各建设项目及内容

1.管理制度建设

基地实行主任负责制，由学校任免基地主任，学院进行考核，主任负责基地的全部工作和人员调配。建设期间，在完善面向学科竞赛和创新型人才培养的管理制度基础上，增加“开放式基地使用管理规定”、“教师教学改革创新实施办法”、“大学生创新创业集训管理办法”“大学生创新性课题研究及社会调查项目申请条例”“仪器设备损坏情况登记制度”“基地管理人员工作细则”等管理制度，使基地的管理不断完善，不断实现科学化、规范化、制度化。

2.运行机制建设

以“立德树人”为总导向，以组织、训练和指导大学生参与社会实践、创新创业实践，组织协调全校思想政治理论教育教师和政工人员开展全方位思想政治工作为面向，以培养学生开展社会实践创意创新的能力、社会服务的觉悟为目标，以本实践基地为平台，以开放式交流展示为主要形式，完善大思政工作体系的建设。注重社会实践与理论的对接，加强“理论知识与实际动手能力相结合，课内实践环节与课外社会体验相结合，实训与参赛相结合，校本实践与假期社会实践相结合”，坚持服务学校为主与服务社会为辅、学校主导与学院管理相结合的运作模式，多渠道、多层次、全方位完善基地的运行机制，使其兼具科学性、开放性、灵活性和实用性。

3.仪器设备建设

加强场地设备建设。场地建设和使用，坚持“多功能、综合化、共享化、高规格、开放式”原则，按照基地主要项目进行设计装修，根据学校发展规划适度超前，体现出思想政治教育和德育工作的特色。在设备选用上，坚持“注重实用，厉行节约，好钢用在刀刃上”的原则，根据各项功能模块对设备型号及数量进行配置，在提高设备的使用效率的同时，尽可能满足更多学生参与学习集训的需要，真正达到优化组合，共享资源的目的。本基地建成后，仪器设备数量增加、档次提高，可以承载的学生数量将翻倍增加。新购仪器设备价值约200万元，仪器设备完好率保证96%以上。

4.师资队伍建设

以思想政治教育建设为契机，以提升思想政治教育工作队伍水平和大学生社会实践社会服务能力水平为目标，以组织和展示具有思想政治教育内涵的社会实践活动为面向，为加强政治师资和政工队伍建设创造实践平台。为年轻教师指定指导学生经验丰富的教师作为导师，带动社会实践全面展开，并制定合理的培养计划，在导师的传、帮、带下，青年教师迅速成长为实践教学的骨干力量。通过实行校、院两级合作共建方法，建立一支学历、职称、学缘和年龄结构更加合理，具有较高的实践教学水平，具有一定的指导经验和组织管理能力，责任意识强、奉献精神好的师资队伍。本基地建设完成后，专兼职工作人员增加到80人，其中具有高级职称人数达30%，具有硕士及其以上学位人数70%。

5.实践基地环境建设和改造

通过本基地建设，打造良好的基地育人环境。场地按照思想政治教育功能和大学生成长需求装修一新，添置必要的音响、座椅、照明、录播等设备，保证本基地教学环境环保大方、高雅向上、整洁卫生。同时，保证本基地三防和三废处理达到标准。同时，加强人文环境建设，使基地环境达到相应的安全和卫生指标。

6.建设内容（规划建设项目的基本情况见表1所示）

具体建设内容包括如下：

（1）具体建设内容：

硬件方面包括：智慧教室主要建设在线全员互动系统；教学自动录播系统；学生演讲、辩论平台；手机终端支持系统。数字化虚拟实践教学中心主要建设：情境再现系统；资源采集与制作系统；大学生成果展示平台；实践教学管理软件体系。

（2）经费预算：200万元

具体建设的功能模块有两个（分别为两个大教室）：

（1）思想政治理论课全员互动教学中心（智慧教室）：预算60万元

思想政治理论课“智慧教室”是基于移动互联技术、数百人同时参与教学互动的信息课堂。它秉持“回归课堂”“教学并重”“精准教学”“问题导向”的基本理念，解决如何在思想政治理论课合班大课堂实现全员互动教学、如何在全员互动基础上实现精准教学的问题。经调查，“智慧课堂”教学互动教学模式从 2016 年春季学期开始到 2017 年秋季学期，在包括中国人民大学、北京工业大学、中央民族大学、东北师范大学、等10 余所高校教学中，有 97088 名本科生和研究生，在课堂上体验并实践了基于移动互联技术的全员互动教学，课堂互动次数累计达 1670647 次。表明学生课堂互动参与率大幅度提高，参与互动的频次明显提升，受到广大师生欢迎及专家的肯定。

利用基于移动互联技术的传播机制利用学生人手一机的现实条件，找到真正解决思想政治理论课百余人、数百人大课堂教学全员互动的新渠道。基于移动互联技术的“智慧课堂”使实体课堂和网上课堂血肉般地深度融合，师生借助移动互联网络、云计算技术和各自手中的智能手机、教室里的投影及扩音设备在课堂上可以进行在线的全员实时互动，实现了实体课堂和网络课堂在时空上的统一。

“智慧课堂”上教师实时了解学生思想状况，更有针对性地讲解、追问和解惑；学生可以实时了解其他同学的思想，相互交流、相互评价和相互学习。借助移动互联技术的应用，教师可以更加精准地组织整个教学流程，调动全体学生积极参与教学互动过程，提高课堂教学效率。师生共同参与的点面结合的互动教学，是便捷、及时、高效的互动教学，每一位学生都参与到互动中来，从而带动、感染、影响中间的学生更加积极主动地学习。

表1  大学生思想政治教育数字化实践基地

| 项目名称 |  | 大学生思想政治教育数字化实践基地规划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划建设面积 |  | 400平方米 | 规划建设时间 | 2020年 |  |  |
| 基地总负责人 |  | 廖胜刚 | 规划建设地点 | 吉首校区沙子坳校区 |  |  |
| 预算总投资 |  | 200万元 | 设备投资 | 190万元 | 配套 资金 |  |
| 项目 | 责任人 | 主要设备 | 服务项目 | 功能要求 |  | 规划面积 （平方米） |
| 思想政治理论课智慧教室 | 廖 金 香 | 投影仪、高清录播系统、课堂交互电脑、触摸一体机。工程投影仪、播放主机、边缘融合处理器、环形幕、VR摄像机、企业级无线路由器、专业显示器、VR显示器、摄像机、照相机、三脚架、查询机、展示机、音响系统、线材等。预算资金60万元。 | 在线全员互动工具；教学自动录播系统；学生演讲、辩论平台；手机终端支持系统。 | “智慧教室”使实体课堂和网上课堂血肉般地深度融合，师生借助移动互联网络、云计算技术和各自手中的智能手机、教室里的投影及扩音设备在课堂上可以进行在线的全员实时互动，教师可以更加精准地组织整个教学流程，调动全体学生积极参与教学互动过程，提高课堂教学效率。 |  | 400平方米 |
| 大学生思想政治教育数字化实践基地 | 孙 忠 良 | 智慧课堂备课系统、智慧课堂教学互动、智慧课堂多屏互动、智慧课堂学生展示、智慧课堂管理、学生学习平板、触摸交互式电子白板、无线路由器AP、卫星AP、智能充电桩、可移动组合式桌椅、音箱、功放、一拖二无线话筒组件、讲台显示器、录制专用讲台、推拉绿板、教师跟踪控制主机、音频处理主机、教学主机、图像自动跟踪系统、高清云台、一体化摄像机、跟踪辅助定位摄像机、专业拾音吊麦、教学音响、钢制讲台、书写黑板、控制桌、控制电脑、媒体导播控制平台、网络交换机、线材等。 | 思想政治教育数字化虚拟实践基地共分为四个模块：（1）红色文化长廊——研究式虚拟实践模式；（2）名人理想长廊——演讲式虚拟实践模式；（3）美丽乡村、文明城镇、企业文化等建设长廊——播放式虚拟实践模式；（4）道德法律状况长廊——辩论式虚拟实践基地。 | 选取发生在武陵山区的 20个重要历史事件（文化），建立对应的研究式虚拟场景。构建 20个左右的革命、建设时期名人理想实现场景。通过虚拟现实技术，构建主持人、观众、辩手等多种角色开展道德法律状况方面的辩论赛。构建虚拟展厅，通过照片墙的方式展示企业、美丽乡村、文明城镇发展建设的成果，将武陵山美丽乡村、文明城镇、优秀企业发展成果做一个全面的播放式展示。 |  |  |

基于移动互联技术的全员互动教学包括师生互动、生生互动以及人机互动；有专门针对基础知识的互动，针对思想观点的互动等；有针对教学内容的互动，有针对师生评价的互动，有针对课堂气氛的互动，有针对课堂管理的互动等；有教师一对一的提问、随机抽点提问、学生主动抢答、学生主动提问、弹幕、师生和生生分享、师生或生生互评、固定分组讨论和随机分组讨论等更为丰富的互动样式，进一步活跃课堂气氛，调动了学生全员参与的积极性，强化了理论学习的积极性。

基于移动互联技术的全员互动教学是集课堂教学、教学管理、教学评价、教学研究为一体的教学新模式，前提是对学生基本信息的精准掌握，教学过程中也积累了大量动态的课堂教学数据，不仅可以将这些数据分析结果直接应用于课堂互动教学、课堂管理以及教学评价中，而且为思想政治理论课教师开展教学研究提供了大量可资利用的数据资源和分析工具。教师应有意识地把课堂教学、课堂管理和考核评价有机地统一起来，将教学与研究统一起来，用更多的定性和定量相结合的教学研究来不断提升教学效果和教学质量。基于移动互联技术的思想政治理论课智慧课堂教学模式改革入选教育部思想政治理论课教学方法改革项目择优推广计划。

（2）大学生思想政治教育数字化实践教学中心：预算130万元

习近平总书记指出：“做好高校思想政治工作，要因事而化、因时而进、因势而新。要遵循思想政治工作规律，遵循教书育人规律，遵循学生成长规律，不断提高工作能力和水平。”这要求紧密结合时代需要和经济社会发展，紧密结合大学生思想实际，切实把新形势下高校思想政治工作做新做活做实。通过“大学生思想政治教育数字化实践教学中心”整合思想政治理论课实践教学（20%-30%学分）、大学生第二课堂、校园文化等板块，顺应思想政治教育信息化、日常化、具体化、形象化、生活化的时代要求，确立思想政治教育课程与环境涵养并重的资源观，重视师生学习共同体、教学微环境、校园文化环境建设，推进党政干部、共青团干部、思想政治理论课教师和哲学社会科学课教师、辅导员、班主任和心理咨询教师等队伍利用“中心”打造全程育人、全员育人、全方位育人载体，把思想政治工作贯穿到教育教学全过程，真正构建起“大思政”工作机制。

“数字化实践教学中心”充分运用新媒体技术，突出以文化人、以文育人，强化实践育人，不断增强思想政治教育的亲和力和吸引力，达至春风化雨、入脑入心。“中心”积极适应网络时代特点，遵循新媒体发展规律，善于运用新媒体新技术，针对大学生的信息传播和接受习惯等实际特点，壮大网络舆论引导力度，提高思想政治工作的传递力，唱响网上主旋律。“中心”整合网上教育教学资源，加强学生互动社区、主题教育网站、专业学术网站和“两微一端”建设，创建网上党校、网上论坛。适应青年学生青春、时尚及信息需求特点，采取个性化、互动式的服务方式，发挥学生各社团的作用，办好各种报告会、研讨会、讲座、论坛和读书会、学术沙龙等，特别是各二级党委、学生工作部门、共青团和有关组织利用“中心”开展特色鲜明、吸引力强的主题教育活动，用习近平新时代中国特色社会主义思想、“中国梦”、核心价值观、优秀传统文化引领校园文化建设，凝聚大学生对党和国家重大方针政策的关注和思考，积极响应党团组织的工作号召和思想动员，使学生真正成为校园文化建设的积极参与者和良好校园文化环境的受益者。

“数字化实践教学中心”以“马、知、新、特、美、技、雅”来装点布置，刻意追求、构筑融时代信息、时代精神、时代理念，体现武陵山片区红色文化、地方优秀传统文化、社会主义先进文化以及学校精神、学校品位的蓬勃进取、意蕴深厚的育人环境，使学生能做到“立足校园、关注祖国、放眼世界”。“中心”的一次会议、一次比赛、一次演讲可以直接成为“论坛”，参与者激情飞越，慷慨陈词，歌颂改革开放以来的丰硕成果，介绍国家科技发展的最新成就，畅谈个人的社会责任，描绘献身中国梦、献身祖国的宏伟理想，激发了全校学生爱校爱国爱党、立志成才的热情。随着时代的发展，“中心”及时地把经济、社会、教育的热点引进课堂，或专家讲座，或成果展示，使学校生活与社会生活得以及时紧密地沟通，使时代前沿的东西、社会中一些美好的事物在校园中得以鲜活起来，学生在校园文化活动中能感受到社会的气息、时代的脉搏。“中心”采用“坐标式”来组织开展各类活动。横向以时间为序，在每学期、学年主要依据重大纪念日、重大节日、重大活动具体规划好校园文化活动。纵向以空间为序，通过阵地建设来组织安排活动，强化精品意识，做到既能弘扬时代主旋律，又能倡导内容形式多样化，形成校园文化的鲜明特色与风格。

- 五、建设资金预算及主要用途

- （一）项目总资金预算及年度预算

大学生思想政治教育数字化实践基地项目申请中央财政专项资金200万元，其中，申请中央财政资助 200万元。本项目计划在2020年度内建设完成。

- （二）中央专项资金及主要用途

- 中央财政部支持地方高校发展专项资金共200万元，主要用于支付场地装修（10万元）、设备添置和更新、维护费（190万元）。

- 六、建设项目实施组织及进度安排

- 大学生思想政治教育实践基地建设，其实质是为大学生思想政治教育划出一块“自留地”和“实验田”，基于这一“自留地”和“实验田”，统合并激发全校思想政治教育队伍的潜力与活力，切实做到理论与实践相结合、相促进，有效提升大学生思想政治教育实效。其中，构建一套机制，统合并充实全校性、全局性的思想教育队伍，是项目建设与实施的核心与关键。可见，本项目的建设需要举全校之力。因此，相较于一般的项目，本项目建设需要设立专门的领导小组。

- （一）项目建设领导小组

- 组长：游俊

- 副组长：黎奇升、龙先琼

- 成员：戴林富、廖胜刚、朱廷岚、周华忠、王艳

- （二）项目建设执行小组

- 组长：廖胜刚

- 副组长：彭兴富、肖映胜

- 成员：孙忠良、沈旭明、廖金香、吴恒同

- （三）项目技术负责人安排

- 大学生数字化实践基地硬件配置与管理：吴恒同博士

- 思想政治理论课智慧教室：廖金香博士

- 大学生思想政治教育数字化实践教学基地：李乐为教授

- （四）项目管理模式

项目建设管理实行主任负责制。在院长领导下，严格执行中央财政支持地方高校发展专项资金项目建设的有关规定，项目技术负责人负总责，确定各建设模块负责人，并明确各建设阶段的具体工作任务，定期开展建设工作的检查和监督，确保项目建设如期完成。

- （五）项目进度安排表

表2  大学生思想政治教育数字化实践基地建设进度表

| 时间 | 工作内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 撰写项目申报书和采购计划、填写项目申报 | 廖胜刚 彭兴富 |
|  | 制定项目实施方案、设备采购计划，基地用房建设 |  |
|  | 优化实施方案，设备招标 |  |
|  | 设备安装、软件与调试 |  |
|  | 项目评估验收和绩效评价 |  |

- 七、预期效益分析

大学生思想政治教育数字化实践基地建设预期效益是多维度的、多层面的。

1.实现思想政治理论课实践教学全覆盖，每年容纳吉首校区10000人次学生开展校内信息化实践教学，使学生在校园内即可体验社会情景；

2.适应学生身心特点，利用信息技术，打造专业虚拟仿真环境，把广阔的社会资源以数字化形式引入课堂，让学生身临其境，以文化人以文育人，提高思想政治理论课参与度和吸引力；

3.对应5门思想政治理论课开发和利用红色文化、优秀传统文化、爱国主义教育基地、社会主义新农村、文明城镇、企业文化、示范社区等各类数字化资源100-200余种，及时扩大思想政治理论课信息量；

4.消除赴校外实践教学基地开展实践教学的交通、组织安全隐患，节约人、财、物及时间成本。有效解决实践教学时间短，学生通过剪刀加浆糊的方式拼凑论文或调查报告，不注重实践教学效果的问题；

5.为地方党政机关及基础教育提供思想政治教育专业化、信息化培训平台，每年培训人数1200人次，提高资源利用率、实现资源和平台共享；

6.建设成为吉首大学和湖南省高校思想政治理论课实践教学基地的示范品牌，推进新时代高校思想政治教育实践育人改革创新。

7.智慧教室里，每班100余师生共同参与的点面结合的互动教学，每一位学生都参与到互动中来，从而带动、感染、影响中间的学生更加积极主动地学习。

- 八、保障措施

- 党和国家一贯高度重视大学生思想政治教育工作，并为此专门颁发系列的专门重要文件，学校党委也一贯重视大学生思想政治教育工作，大学生思想政治教育实践基地建设项目的建设与实施，具有强有力的保障。

- （一）组织机构保障

- 大学生思想政治教育数字化实践基地建设项目的建设与实施，学校成立了专门的领导小组。

- 大学生思想政治教育数字化实践基地建设项目建设领导小组

- 组长：游俊

- 副组长：黎奇升  龙先琼

- 成员：戴林富、朱廷岚、周华忠、王艳

- 马克思主义学院作为大学生思想政治教育实践基地建设项目建设实施的直接承当单位，成立了专门的项目建设执行小组。

- 大学生思想政治教育数字化实践基地建设执行小组

- 组长：廖胜刚

- 副组长：彭兴富、肖映胜

- 成员：孙忠良、沈旭明、廖金香、吴恒同

- （二）人员保障

- 学校党委也一贯重视大学生思想政治教育工作，为保障与加强大学生思想政治教育工作，通过持续的培养与引进，学校拥有一支职称、学历和年龄结构合理、教学水平高、科研能力强，实验实训教学经验丰富、团结协作精神好的专兼职队伍，为本项目的实施提供良好的人员保障。马克思主义学院作为本项目建设的直接承当单位，成立了专门的管理队伍。

| 类别 | 姓名 | 职称 | 学历 | 年龄 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大学生数字化实践基地硬件管理维护 | 吴恒同 | 副教授 | 博士 | 45 | 数字化实践基地 日常管理 |
| 思想政治理论课 智慧教室 | 廖金香 | 副教授 | 博士 | 35 | 教学计划、组织以及 设施调试、准备 |
| 大学生思想政治教育数字化实践教学 | 李乐为 | 副教授 | 硕士 | 50 | 大学生思想政治实践 计划、方案与管理 |

- （三）制度保障

- 在本项目尚未申报与建设之前，学校宣传部、学生工作部、团委等部门，以及作为大学生思想政治教育主阵地的马克思主义学院，业以开展过多种形式的大学生思想政治教育实践活动，已形成了一套相对成熟的制度。本项目投入建设后，学校拟在进一步充实、完善原有制度的基础上，拟定并颁布“关于加强大学生思想政治教育实践教学的意见”等文件，厘清校内实践基地与校外实践的关系，进一步明确马克思主义学院，宣传部、学生工作部、团委等部门以及各学院在开展大学生思想政治教育实践活动时的职能，探索构建“实践育人”的新模式。

- （四）场所保障

在大学生思想政治教育实践基地建设项目申报之前，马克思主义学院和学校相关部门，已建立了6个大学生思想政治教育实践基地。申报的大学生思想政治教育实践基地建设项目（校内），意在对学校的大学生思想政治教育实践活动进行“顶层设计”，统领与整合原来相对分散的大学生思想政治教育实践活动，让原有的大学生思想政治教育实践形成“教育合力”，产生“凝聚效应”。通过本项目建设所提供的场所、设施，呈现、凝炼、展示学校开展大学生思想政治教育实践活动的成果，形成“示范效应”。

为了顺利完成大学生思想政治教育实践基地建设项目，在学校的统一协调下，拟新建5-10个各具特色的校外大学生思想政治教育实践基地，校内计划800m2用房用于该项目的建设。

（五）资金筹措

在学校总体目标指导下，严格按项目要求和财务制度使用项目经费，专款专用；地方政府给予经费配套与学校自筹建设经费，用于支付设备添置和更新、软件购买和维护费，为本项目实施提供良好的资金保障。