附件4-5

中央财政支持地方高校发展专项资金

项目申请书

项  目  名  称：工程结构与设计大学生

创新实践基地

申  请  学  校：  吉首大学 （公章）

项 目 负 责 人：   陈国平   （签名）

申  报  日  期：  2018 年  4 月  8 日

| 项 目 申 请 书 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校基本情况 | 学校名称 |  | 吉首大学 | 学校类别 | 综合类 |  |
|  | 详细地址 |  | 湖南省吉首市人民南路120号 | 邮政编码 | 416000 |  |
|  | 在校生数（人） |  | 23214 | 教职工总数（人） | 1480 |  |
|  | 其中：本／专科生 |  | 19063／2975 | 其中：专任教师 | 950 |  |
|  | 硕士生 |  | 1159 | 其中：教授 | 176 |  |
|  | 博士生 |  | 17 | 副教授 | 487 |  |
|  | 国家／省级重点学科数（个） |  |  | 0 ／ 5 |  |  |
|  | 国家／省部级重点研究基地（个） |  |  | 1 ／ 38 |  |  |
|  | 现有固定资产总值（万元） |  |  | 132137.805 |  |  |
|  | 其中：房屋建筑物总值（万元） |  |  | 75500 |  |  |
|  | 房屋建筑物面积（Ｍ２） |  |  | 569708.06 |  |  |
|  | 单价40万以上大型仪器设备(台) |  |  | 39 |  |  |
|  | 大型专用仪器设备总值（万元） |  |  | 2327.62 |  |  |
| 申请项目基本情况 | 项目类型 | 教学实验平台建设项目 □ 科研平台建设项目 □ 实践基地建设项目  公共服务体系建设项目 □人才队伍建设项目 □ 重点学科建设项目 □ |  | 申请资金总额（万元） |  | 200 |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  | 陈国平 |
|  |  |  |  | 联系电话 |  | 0744-8202073 |
|  | 项目内容(500字) 工程结构与设计大学生创新实践基地是吉首大学服务武陵山片区区域发展和城镇化建设所急需的土建类学生创新实践基地，本项目主要是为本科生建立创新性实战式综合训练平台。建设的内容包括3个工程训练分室：①“结构设计训练室”；②“工程技术应用训练室”；③“工程建造训练室”。“结构设计训练室”主要承担湖南省结构设计大赛、全国结构设计大赛、湖南省大学生力学竞赛、全国周培源大学生力学大赛、全国混凝土材料设计大赛、工程结构软件应用实训、结构试验实训等土建类专业领域的应用综合实训和结构分析技术的应用训练。主要建设内容是购置结构设计实战训练所需的设备。“工程技术应用训练室”主要承担大型结构应力应变的测试实训、模型激振与动态反应测试实训、工程结构动态特性测试实训、工程结构检测与加固实训等各种模型设计制作综合性实训项目，主要建设内容是购置工程技术应用所需的设备硬件和软件，改善分室的现有条件。“工程建造训练室”主要承担施工设备认识实训、配筋细部构造认识实训、各类工程结构认识实训、土木工程施工课程实训、工程算量实训等工程建造综合实训任务。主要建设内容是购置工程建造相关设备及工程项目预决算实战训练所需的软件。 |  |  |  |  |  |

| 申请项目基本情况 | 资金安排(500字) “工程结构与设计大学生创新实践基地”由3个分室组成：结构设计训练分室、工程技术应用训练分室、工程建造训练分室。预计购置设备和软件119台套，总价值190万元。其中“结构设计训练室”新增设备56台件，经费为96.8万元，主要建设内容是购置结构设计实战训练所需的设备。包括10吨电子万能试验机、微机控制电子扭转试验机、高性能结构分析与设计工作站、midas civil 桥梁结构分析软件等。“工程技术应用训练室”新增设备59台件，经费为49.9万元，主要建设内容是购置工程技术应用所需的设备硬件和软件，改善分室的现有条件。拟添置主要实验设备及软件有施工状态监测系统、无线静态应变测试分析系统、激振器、功率放大器、磁电式振动传感器、低频压电加速度传感器、模型变形监测系统、桁架桥实验装置、振动测试与控制教学实验系统等。“工程建造训练室”新增设备4台件，经费为43.3万元，主要建设内容是购置工程建造相关设备及工程项目预决算实战训练所需的软件。拟添置主要设备与软件有建筑结构模型、工程结构展示平台、建筑施工工艺仿真平台、土建算量计价软件等。环境改造安排经费10万元，主要用于实验室土建以及电路改造。 |
| --- | --- |
|  | 预期效益(500字) 基地三个分室的设置以土木工程、建筑学、风景园林等专业实践教学中的薄弱环节为目标，设备的选型、采购规模均是为了满足实践性、创新性、前沿性教学需要。基地建成后能够满足我校5个专业53个创新实践项目的教学需要，每年可满足2000人约40000人时数的教学工作量。仪器设备完好率达100%，满足教学程度达100%。实践教学人员增加到25人，具有硕士学位以上教师比例达90％，45岁以下教师比例达到85%。 为我校土建类专业学生开设创新性与设计性实训项目，展示各类设计成果，参与各类学科竞赛提供平台。培养学生的应用与创新能力，拓展学生的综合素质。 同时，在满足专业实践教学的前提下，可承担科研任务，改善专业教师的研究与实践条件，为教师进行科学研究与实践提供重要的平台，促进我校工科类专业“双师型”教师培养。 项目建成后，与实验室其它设备进行整合，在校内实现资源共享，承担各专业实践教学任务和基地开放任务，并承担一定的对外服务任务，充分发挥项目的带动作用，服务武陵山片区城镇化建设。 |

高校类别指综合类、理工类、师范类、农林类、政法类、医药类、财经类、民族类、语言类、艺术类、体育类及其他等。