000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000中央财政支持地方高校发展专项资金

项目论证报告

| 项目名称： | 基于RFID系统的智慧图书馆建设 |
| --- | --- |
| 建设年度： | 2020年 |

2018年3月

目  录

一、建设现状	3

（一）建设单位基本情况	3

（二）该申报项目相关的建设现状	4

1、建设现状	4

2、特色和优势	4

（三）存在的主要问题	5

二、指导思想	6

（一）项目建设理念	6

（二）战略思想以及总体考虑	6

三、总体目标	7

（一）总体建设目标	7

（二）建设意义	7

（三）可行性分析	8

四、建设内容	9

（一）建设目标	9

（二）必要性分析	10

（三）建设任务	11

（四）规划期内各建设项目及内容	12

五、建设资金预算及主要用途	13

（一）项目总资金预算及年度预算	13

（二）中央专项资金及主要用途	13

六、建设项目实施组织及进度安排	14

（一）项目建设执行小组	14

（二）项目技术负责人安排	14

（三）项目管理模式	14

（四）项目进度安排	14

七、预期效益分析	15

八、保障措施	16

（一）人员保障	16

（二）制度保障	16

（三）管理队伍	17

（四）组织保障	17

（五）环境条件	18

（六）资金筹措	18

九、附表	19

吉首大学2018-2020年申请中央财政支持建设公共服务体系

“基于RFID系统的智慧图书馆”建设项目论证报告

# 一、建设现状

## （一）建设单位基本情况

吉首大学地处武陵山连片特困区的中心地带，跨湘西土家族苗族自治州和张家界市两地，包含三个校区（湘西州吉首市2个校区，张家界市1个），现有各类在籍学生3万余人，其中在校本专科生近2万人，博士生、硕士生、留学生千余人，教职工1700余人。学校建有50个一级学科，80个本科专业，覆盖11大学科门类。有省重点学科5个（其中优势特色重点学科1个），是国家特殊需求博士人才培养项目单位。

吉首大学图书馆是学校的文献信息中心，同时也是武陵山连片特困区实力最强、资源最丰富、影响力最大的图书馆。馆舍建筑面积3.4万平方米，拥有纸质图书近150万册，电子图书50万余册，订有中外文期刊近3000种，网络数据库40余个。图书馆拥有一支高素质的人才队伍。全馆现有职员工72人，其中正高3人，副高27人，高级职称比例达41%以上，在读博士研究生5人。图书馆职工爱岗敬业，具有较高的业务水平和科研能力。在湖南省图书馆学会、湖南高校图工委仅举办的两次图书馆业务知识技能比赛中，吉首大学图书馆均获冠军。科研方面，2002年以来，获国家社科基金课题项目12项，国家自科基金课题项目1项，教育部人文社科基金项目3项，省社科基金立项20余项，省教育厅课题立项数十项。现为中国图书馆学会第八届学术委员会委员单位馆，全国民族高校图工委副秘书长单位馆，湖南省图书馆学会常务理事单位，湖南省高校图工委常委馆。

## （二）该申报项目相关的建设现状

### 1、建设现状

吉首大学图书馆采用GLIS9.0的图书馆集成服务系统，全部实现了自动化管理。建成了独立的门户网站，构建统一的信息门户，集中信息资源管理、应用服务管理和内容整合，为广大师生提供个性化、特色化的馆藏信息服务。校园网已经建设成为覆盖吉首、张家界两地3个校园的大规模、高速城域网络，连接了学校所有教学楼、办公楼、教师宿舍和学生宿舍，光缆连接总长度超过30公里，入网用户超过20000，出口速度为1.3G。校园网的规模、用户数名列湖南地区高校前列，为RFID智能管理系统平台在校园的应用提供了良好的网络环境。

目前图书馆已经拥有服务器13台，各类终端设备300余台件，存贮系统可以根据需要进行扩容至112T，这些前期的相关建设均为申报该项目提供了良好的平台。

### 2、特色和优势

特色：

①独立购买与联合购买相结合，让有限的资金发挥最大的效益。

②改变图书馆现有人工借还模式向自动化借阅模式转变，满足多方用户的需求。

优势：图书馆技术信息人员对RFID技术有多年跟踪和研究，能够支持RFID项目的建设。

## （三）存在的主要问题

图书馆目前现有的结构上存在以下问题：

- 工作人员严重不足：吉首大学图书馆吉首、张家界两地办馆，分布在三个校区，在编在岗工作人员72人，工作人员严重不足，且近两年将有多人退休，按照目前工作状态，届时图书馆维持日常业务都存在一定难度；

2、读者对图书馆借阅模式产生厌倦情绪。信息化时代的今天，学校面向的90后的学生，这些学生接触的信息化知识广、有自己独特的见解和主张，对新科技充满兴趣，传统的人工借还已经满足不了这些需求。

- 读者隐私权利保障有待完善。面对90后学生的个性主张，传统的人工借阅不能很好的保护读者的隐私。

上述问题的存在，使得图书馆的信息化服务与图书馆的发展不相适应，这势必会影响图书馆的建设发展的进程。因此，建设图书馆RFID管理系统是解决图书馆人员短缺、提升图书馆服务质量的必要举措。

# 二、指导思想

## （一）项目建设理念

紧紧围绕学校转型发展的目标，结合我馆现有的传统磁条+条形码的建设情况，采购RFID图书管理系统设备，降低人力资源成本，提高管理效率，为服务好学校全体师生营造宽松、信息化、自助的借阅模式提供强有力的支撑，为学校“双一流”建设发展作出贡献。

## （二）战略思想以及总体考虑

吉首大学图书馆提出了建设“武陵山文献信息中心”的目标，随着学校改革发展的需要以及图书馆布局和功能的改变，现有的传统磁条借还模式无论在馆员人员数量需求上，还是在书刊借阅便捷性上都已经无法完全满足服务和管理的需求。为提升图书馆的自动化管理，降低人力资源成本，提升服务效益，更好的为读者服务，提高图书的使用率和读者的满意度，通过RFID管理系统来实现图书馆的自助借还、馆藏清点、图书定位等功能，并延长图书馆的服务时间，提升工作效率，建立一个高度现代化、自动化、人性化的武陵山片区一流的图书馆。

从前瞻性和可扩展性考虑，系统设计充分考虑到RFID图书馆藏工作的发展趋势，使系统具有较强的扩展能力，确保系统能适应RFID技术的高速发展。同时系统软件使用MVC架构，将功能模块与显示模块分离，分层实现模块功能（如与清大新洋图书管理系统的数据交互模块、RFID标签读写模块等），使各子系统功能扩展、升级都很方便。

# 三、总体目标

## （一）总体建设目标

1、降低人力成本，提高管理绩效。构建以RFID无线射频识别技术应用为核心的图书馆RFID智能管理系统管理与服务模式，将自助借还理念落实到图书馆服务一线，将在明显减少图书馆借还窗口服务人员数量的同时，增加借阅窗口，延长服务时间，提高图书馆管理绩效、服务质量。

2、优化空间布局，完善系统功能。图书馆RFID智能管理系统应用方案，在图书馆物理空间布置、馆藏书刊陈列存放、阅览室管理方面采用大开间、全开放式的服务空间；在读者书刊借还、图书清点、排架、防盗等方面以RFID技术为基础，结合计算机技术、PLC技术和网络通讯等技术实现图书馆文献管理与借阅服务，以带动图书馆各项服务工作的整体发展和实质提高。该系统基本包括：电子标签及转换系统、馆员工作站系统、图书盘点系统、图书安全监测系统、监控中心系统、自助还书系统、Web发布系统、SIP2接口系统等多个功能子系统。

## （二）建设意义

1、降低图书馆人力资源成本，提高馆员服务层次

图书馆现有机构由办公室、采编部、流通部、阅览部、信息服务部、技术保障部组成，而其中面向师生读者的一线人员主要集中在流通部与阅览部。而这两部门人员数量在使用RFID自助借还模式后，将得到最大限度的压缩，从而将有限的人力资源从单纯的借还工作中释放出来，调整到价值量更好的知识服务岗去，更好的为学校“双一流”建设服务。

2、改变服务模式，延长服务时间

该项目的实施将带动图书馆整个管理模式的改变、带动整个图书馆信息化水平的提升。最为重要的是改变了过去在闭馆和日常下班期间读者借还情况，用户实现24小时自助借还，极大地满足了用户的需求，有效提高图书馆的延伸服务。

## （三）可行性分析

1、图书馆已有的人员素质、技术力量等能够支撑项目的成功实施

图书馆拥有一支高素质的人才队伍。如前所述，图书馆职工高级职称人员比例达41%以上，在读博士研究生5人，有较强业务能力和科研能力。可见，图书馆职工队伍是一支能适应现代数字信息时代发展的人才队伍。这支队伍都是完全有能力实施的RFID自助管理系统的建设的

2、原有信息环境建设成果能够有力地保障项目运行

已实现了两地四校区数字资源的集中管理，实现了图书馆自动化集成管理。图书馆门户网站能实现信息检索的一站式获取。图书馆局域网络运行良好，并与校园网连通，馆内网络布线均100M，馆外进出口为100M，UPS作为中心机房服务网络的电源保障，能够7*24小时不间断提供图书流通和电子文献服务。图书馆拥有基于光纤存贮网络FC SAN，购买有iSum730磁盘阵列主机（该主机最大能支持112TB存贮能力），3个磁盘扩展柜，3台HP服务器，形成了双冗余链路的光纤存贮网络结构。目前图书馆存贮系统有40块300GB光纤盘，15块500GB的SATA盘，12块4TB的SATA盘，裸容量为62TB，并且可以根据需要进行扩容至112T。建有120个座位的电子阅览室。

3、图书馆前期的RFID调研跟踪为进一步实施打下了一定的基础

RFID在国内高校应用发展迅速，目前全国已经有三百多家高校在使用，我馆早期开始从各种期刊、会议和馆国际交流上了解到RFID技术的应用，跟踪跟进技术的发展，从跟踪、跟进和馆际交流和国内高校的应用情况看，RFID技术已经可以进入实施阶段。

# 四、建设内容

## （一）建设目标

1、减少一线人员数量，促进图书馆业务重组

面向师生读者的一线人员数量将一定程度被自助服务取代。图书馆业务结构也将随之改变，图书馆高层次人员将从繁琐的借阅活动中脱离出来，图书馆数字化服务、信息化服务的能力将得到提升，面向学校“双一流”建设的信息服务、知识服务将成为图书馆业务发展的主要方向。

2、建成自助借阅图书馆，提高图书馆服务质量

图书馆RFID智能管理系统的建成，一方面在图书馆实现自动盘点、高效上架、理架、智能三维导航，解决馆工作人员高压低效和读者找书不方便的实际情况；另一方面，实现图书馆宽松、一站式自助借阅模式，延伸图书借阅时间和空间，提高图书的借阅量和培养用户的阅读兴趣。

## （二）必要性分析

1、RFID智能管理系统建设是适应学校转型发展的需要

《吉首大学中长期改革发展纲要（2011-2020年）》明确提出，学校于“十二五”期间开始由教学型大学向教学研究型大学迈进，“十三五”期间基本完成由教学型大学向教学研究型大学的转型。在学校转型发展过程中，图书馆应该有所作为，有所担当，必须在技术与服务上跟上学校转型发展的需要。从目前的情况看，我馆技术资源存在的最大不足在于自动化水平不高，因此，很有必要采购一套RFID智能图书管理系统，以适应学校建设发展的需要。

2、图书馆服务系统建设是推动我校阅读文化建设的需要

学校阅读文化是否浓厚，不是看我校的图书馆面积有多大，关键是看我校图书馆服务网络是否完善，师生读者能否很方便地就近阅读。因此，我校图书馆在推进全民阅读活动中，应坚持全覆盖原则，在需求高、符合条件的地方建设室外移动图书馆，全方位地培养师生的阅读习惯，提高师生阅读的兴趣和水平。

3、缓减图书馆工作人员不足，提升图书馆服务层次

一方面，吉首大学图书馆吉首、张家界两地办馆，分布在三个校区，在编在岗工作人员仅72人，工作人员严重不足，且近两年将有多人退休，按照目前工作状态，届时图书馆维持日常业务都存在一定难度；另一方面，一些高学历、高职称的专业技术人员从事在一线服务窗口，虽然在一定程度上提升了一线服务水平，但也不同程度上造成了人才的浪费，未能充分发挥其聪明才智，提供更加有价值的知识服务。

## （三）建设任务

图书馆RFID智能管理系统分为“两个平台，九个子系统”，各子系统通过网络实现数据共享，并通过SIP2协议接口模块实现与图书馆其它管理软件的无缝链接，实现数据的共享与交换。

图书馆RFID管理平台：

- 电子标签转换子系统：实现对图书标签、借书卡标签的关联与注销，架标、层标的注册与注销功能。同时提供图书查询、读者查询、RFID标签打印、日志查询功能。

- 馆员工作站子系统：包括流通工作站、标签转换和图书检索工作站，为图书馆工作人员日常图书借还、续借、检索等提供方便。

- 图书盘点子系统：实现对图书的顺架、盘点、上架、倒架、剔旧功能，同时提供对图书、书架的查询与定位。

- 图书安全监测子系统：对借阅图书进行合法性检测，当发现没有办理借阅手续的图书时，自动进行声光报警。

- 监控中心子系统：实现对RFID设备工作状态的实时监控，记录报警日志并控制RFID设备的运行；同时通过连接现场摄像头，实时监控现场情况。

图书馆RFID服务平台：

- 室内自助借还子系统：实现图书的自助借还与续借功能。

- 室外自助还书子系统：实现图书全天候自助还书与续借功能。

- Web发布子系统：实现图书网上查询功能，同时图形化显示、定位图书所在位置。

- SIP2接口子系统：实现与我馆自动化图书管理系统的无缝链接。

系统总体结构如图1所示：

图1 系统总体结构

## （四）规划期内各建设项目及内容

1、RFID智能管理系统设备建设

2019年，拟购买RFID智能管理系统设备，经费为190万元。经费主要用于100万册图书电子标签建库，以及自助借还机、安全门禁、RFID系统管理平台等软硬件设备的购置

2、图书馆环境改造

2019年，拟对图书馆环境进行相应改造，经费为10万元，以配合该项目的实施。

# 五、建设资金预算及主要用途

## （一）项目总资金预算及年度预算

项目围绕图书馆自助借阅模式，购买RFID智能管理系统、设备。

表一 项目总资金预算及年度预算表

| 建设项目 | 建设内容 | 进 度 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基于RFID系统的智慧图书馆建设 | 实现自助借阅 | 2018-2020 | 200 |
| 合 计 |  |  | 200 |

## （二）中央专项资金及主要用途

项目申请中央专项资金200万元，主要用于购买RFID智能图书管理系统及环境改造。该系统目前已经在全国300多家图书馆应用，反馈效果良好，有效解决了图书馆馆员不足，自动化程度不高，效率不高等问题。

表二 中央专项资金及主要用途

| 序号 | 建设项目 | 建设内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFID智能图书标签 | 给书刊粘贴标签 | 89 |
| 2 | RFID智能图书标签黏贴和数据加工费 | 用于RFID智能图书标签的书籍内黏贴和数据加工工作 | 20 |
| 3 | RFID智能自助借还书机 | 智能自助借还书 | 18 |
| 4 | RFID双通道安全门禁 | 双通道安全门禁 | 9 |
| 5 | 标签转换装置（不含PC和条码枪） | 标签转换 | 1.3 |
| 6 | 通用书车 | 书车 | 1.2 |
| 7 | RFID系统管理平台 | 系统管理平台 | 2 |
| 8 | 清大新洋系统平台对接 | GLIS9.0平台费及6个自助对接费 | 8 |
| 9 | 馆员工作站（不含PC和条码枪） | 馆员工作站 | 2.6 |
| 10 | 推车式智能盘点机 | 资产盘点 | 5 |
| 11 | RFID智能层、架标 | 层、架标 | 13 |
| 12 | 监控中心 | 监控中心 | 3 |
| 13 | 三维智能导航 | 三维智能导航 | 4.9 |
| 14 | 24小时室外还书机 | 室外还书机 | 10 |
| 15 | 一卡通系统对接 | 一卡通系统对接 | 3 |
| 16 | 配套环境改造 | 环境改造 | 10 |
| 合计 |  |  | 200 |

# 六、建设项目实施组织及进度安排

## （一）项目建设执行小组

组长：谷遇春  石绍根

副组长：徐险峰、刘喜球

成员：谭凯波、李鸿雁、张曦丽、彭应胜、张筠、王月娥、王尧、龚菲、刘佩、余弦、

## （二）项目技术负责人安排

系统管理平台测试：刘喜球、龚菲、王尧、谭凯波

## （三）项目管理模式

采用统筹协调、分工合作的管理模式实施

## （四）项目进度安排

2018年完成项目申报及立项；2019完成项目的招标工作，购买RFID图书智能管理系统；2020年全面正式启动项目工作，完成RFID智能管理系统的设备运行工作，12月10日前完成项目的验收与报帐工作。

# 七、预期效益分析

采用RFID智能管理系统，将在图书流通领域实现以馆员为主的服务模式向读者自助服务模式的转型，将会给纸质图书流通业务带来革命性的变化和服务水平的提升和跨越，实现图书流通领域的自动化。同时对我馆的办馆理念、管理的方式、组织的结构、业务工作的开展也将会产生重大的影响：

1、提高工作效率、降低人力资源成本，推动图书馆业务重组

图书顺架、上架、查找工作在设备的帮助下高效率地完成，可将图书馆人员配置进行优化。一方面，将部分学历高、经验丰富的工作人员充实调整到有一定技术含量，具有高附加值，能够充分发挥人的智力资源的服务岗位上去，提高我馆服务的质量、层次和水平，提升和优化人员结构，另一方面，使用RFID系统后，可使用自动借还机实现读者自助借阅与还书服务，图书的“借出”与“还入”不再需要设置专门的馆员完成借还手续，并完成消磁、上磁等工作，因此在该业务节点上不再需要设置专门的图书馆员管理进行服务，从国内具有RFID系统的高校图书馆来看，一般规模的高校图书馆至少可压缩10名左右流通工作人员，以每名馆员年薪10万元计，学校每年为此约可少支出的人头费达到100万元。

2、营造舒适便捷环境，提升读者到馆率

图书自助借还、“一门制”的管理方式和“通体式”、“大开间”的馆舍空间呈现出的宽敞明亮、温馨舒畅、自由自主的氛围，必定会增强图书馆对读者的亲和力和吸引力，图书馆的利用率和图书流通率将会有较大提高。根据国内高校图书馆使用该系统的情况，采用RFID图书管理系统后，在节省师生书刊借阅时间的同时，预计24小时RFID自助借还书机将承担80％的文献借还任务，到馆人次将比原来增加3倍、外借数量将增加2倍。

3、加强防盗监控能力

一方面，传统的磁条防盗系统常会出现诸如虚幻误报警、消磁不干净误报警等许多非真实被盗情况。而RFID门禁系统可以通过集成的阅读器来判断被检查图书是否为违规夹带或借阅记录遗漏图书，进而判断是否做出报警动作，降低了漏报率和误报率；另一方面，RFID管理系统能够实现图书的快速清点，使图书馆海量资源能够有效的管理和控制，保障国有资产安全。

# 八、保障措施

## （一）人员保障

吉首大学图书馆在职职工72人，其中研究馆员3人，副研究馆员27人。2002年来，获国家社科基金课题项目12项，国家自科基金课题项目1项，教育部人文社科基金项目3项，省社科基金立项20余项，省教育厅课题立项数十项，有一支能适应现代数字信息时代发展的人才队伍，为项目的运行提供强有力的人员保障。

## （二）制度保障

为了严格按照上级要求搞好中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目，保障我校图书馆数字化资源建设项目的顺利实施，学校成立了项目工作领导小组、执行小组、宣传小组、协调小组、专家小组等工作机构，制订了中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目实施的暂行办法等，图书馆成立了项目执行小组并确定了各个子项目的技术负责人与参与者。

该项目将实行公开投标与招标，成立专门采购与验收小组，严格质量，科学管理。我校财务管理严格，财务工作实施收支两条线。学校审计部门能严格项目资金的审计。资金运转已实现电子账务管理，可以保证项目资金专款专用，落到实处。

## （三）管理队伍

该项目主要负责人谷遇春是图书馆学研究馆员，多年来对图书馆领域的文献资源建设，特别是数字化资源建设很有研究。

该项目几位执行人从事图书馆工作均达10年以上，都是图书馆学副研究馆员，对图书馆各项工作相当熟悉，是图书馆的业务骨干。对图书馆信息资源建设有一定研究和见解，分别承担多项课题，发表论文多篇。

刘喜球同志都参与过“2006年中央与地方共建高校专项资金基础实验室建设”项目和“2011年中央财政支持地方高校发展专项资金”项目的申报和运行，对于项目的成功实施具有丰富的经验，能确保该项目的成功运行。

## （四）组织保障

图书馆为服务吉首大学RFID图书馆建设方案项目的实施，将严格管理，按照具体要求进行运作。成了项目建设执行小组，实行馆长负责制。

另外，学校有物理与机电工程学院和信息科学与工程学院，拥有软件技术、嵌入式系统与开发、现代电子信息技术、电子信息系统设计等计算机、电子信息、通信工程、网络工程方面的专业方向，学校在这方面专业的教授、博士可以项目的成功实施保驾护航，他们可以为该项目的运行做出科学合理的指导。

## （五）环境条件

1、图书馆的基础性条件能够支撑项目的成功实施

图书馆现有馆舍建筑面积3.4万平方米，总纸质藏书达150万册，全文数据库10个，自动化固定资产300余万元，基础性条件能够支撑项目的成功实施

2、图书馆信息环境建设能够有力地保障项目运行

在全校实现了两地三校区数字资源的集中管理，实现了图书馆自动化集成管理。图书馆门户网站能实现信息检索的一站式获取。建有120个座位的电子阅览室。通过上一个的中央支持地方高校项目的建设，图书馆的硬件条件得到极大的改善。

## （六）资金筹措

除中央财政专项资金拨款200万元外，争取地方财政及学校自筹资金支持。

# 九、附表

附表3-5   2020年中央财政支持地方高校发展专项资金公共服务体系建设项目计划表

附表3-5-1  2020年申请中央财政支持建设公共服务体系项目现状表