吉首大学关于编制中央财政支持地方高校改革发展资金

项目2019-2021年滚动规划工作方案

根据财政厅《关于上报中央财政支持地方高校发展资金2019-2021年支出规划的通知》文件精神，为了做好我校中央财政支持地方高校改革发展资金项目2019-2021年滚动规划编制工作，特制定本工作方案。

一、组织机构

1、领导小组

组  长：白晋湘  党委书记  校长

副组长：黎奇升  副校长

钟海平  副校长

黄  昕  副校长

冷志明  副校长

王  绯  副校长

成  员：佘佐辰  麻明友  蒋  辉 庹  清  李建锋  吴志祥

宋政余  傅伟昌  冯来强  吴  晓  王晓彤  刘  晗

李爱华  陈志刚

主要职责：负责2019-2021年中央财政支持地方高校改革发展资金项目建设规划编制的组织领导、督查、协调工作。领导小组下设编制中央财政支持地方高校改革发展资金建设规划办公室(简称规划办)。

主  任：蒋  辉

副主任：麻明友  佘佐辰

2、工作小组

组  长：黎奇升  副校长

副组长：麻明友  蒋  辉

成  员：佘佐辰  庹  清  李建锋  吴志祥 傅伟昌

宋政余  冯来强  吴  晓  刘  晗

工作职责：落实学校领导小组工作部署，统筹安排全校各类项目建设规划编制工作。

（1）综合协调小组

组    长：蒋  辉

成    员：佘佐辰  麻明友

工作职责：协调解决项目编制中出现的问题，负责联系上级财政部门，并报送项目建设规划方案。

（2）申报材料编制小组

组    长：麻明友

成    员：傅伟昌  张小林  刘沅波

工作职责：对各类子项目汇总、审核，组织评审，负责编写《吉首大学中央财政支持地方高校改革发展资金2019-2021年项目建设规划》和《吉首大学中央财政支持地方高校改革发展资金2019年预算汇编》。

（3）各类平台项目建设小组，由实验室与设备管理中心牵头

1）教学实验平台建设项目，由实验室与设备管理中心牵头。

主要职责：组织和指导相关单位编制此类项目建设规划方案，负责对该类项目编制过程的协调、检查、督促、质量监控及审核工作。

成  　员：实验室与设备管理中心、各建设项目单位负责人。

责任领导：黎奇升  副校长

2）科研平台建设项目，由科技处牵头。

主要职责：组织和指导相关单位编制此类项目建设规划方案，负责对该类项目编制过程的协调、检查、督促、质量监控及审核工作。

成  　员：科技处、社科处、各建设项目单位负责人

责任领导：钟海平  副校长

- 实践基地建设项目，由教务处牵头。

主要职责：组织和指导相关单位编制此类项目建设规划方案，负责对该类项目编制过程的协调、检查、督促、质量监控及审核工作。

成  　员：教务处、各建设项目单位负责人

责任领导：黎奇升  副校长

4）公共服务体系项目，由后勤管理处牵头

主要职责：组织和指导相关单位编制此类项目建设规划方案，负责对该类项目编制过程的协调、检查、督促、质量监控及审核工作。

成  　员：后勤管理处、图书馆、保卫处、各建设项目单位负责人

责任领导：黄  昕  副校长

5）人才队伍类项目，由人事处牵头

主要职责：组织和指导相关单位编制此类项目建设规划方案，负责对该类项目编制过程的协调、检查、督促、质量监控及审核工作。

成  　员：人事处、各建设项目单位负责人

责任领导：钟海平 副校长

6）重点学科类项目，由发展规划处牵头

主要职责：组织和指导相关单位编制此类项目建设规划方案，负责对该类项目编制过程的协调、检查、督促、质量监控及审核工作。

成  　员：发展规划处、各建设项目单位负责人

责任领导：钟海平 副校长

3、专家小组

组  长：白晋湘  党委书记  校  长

副组长：黎奇升  副校长

钟海平  副校长

黄  昕  副校长

冷志明  副校长

王  绯  副校长

成  员：蒋  辉  佘佐辰  麻明友  庹  清  吴志祥

傅伟昌  宋政余  李建锋  龙  斌  冯来强

吴  晓  刘  晗

主要职责：根据财政部和省财政厅的文件精神，结合学校实际，对项目建设规划方案进行评审、推荐。

4、督查小组

组  长：赵鹤平  教授  校纪委书记

成  员：学校纪检、监察、财务、审计等部门负责人。

主要职责：对项目申报、资金拨付、经费使用、项目验收等环节实施全程监管，督促各项目建设单位严格依据预算制定经费使用计划，严格按照国家有关规定使用项目资金。

二、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，围绕立德树人的根本任务，坚持“以本为本”，切实落实“八个优先”，按照“巩固基础，强化支撑，深化改革、提升内涵、服务地方、强化特色”的总体思路，优先用于巩固本科教育基础地位、教育教学改革和人才培养机制改革，提高教学水平和人才培养质量，重点建设一批支撑民族地区经济社会发展和产业转型升级紧密相关学科专业的平台建设项目，提升学科专业综合实力，提高教学水平和人才培养的质量，增强学校服务地方的能力。

三、建设内容

1、教学实验平台建设项目

（1）规划建设范围：主要支持基础课实验室、专业教学实验室和校内专业实践基地等建设。

（2）预期开支范围：设备购置费、教学软件购置费及实验平台建设所必须的实验室环境条件改造费（环境改造费占项目总预算的5%）。

2、科研平台建设项目

（1）规划建设范围：主要支持科研实验室、科研基地、协同创新中心等建设。

（2）预期开支范围：设备购置费、教学软件购置费及科研平台建设所必须的实验室环境条件改造费（环境改造费占项目总预算的5%）。

3、实践基地建设项目

（1）规划建设范围：主要支持实践教学体系、学生开放创新实验（实践）基地、工程训练中心、校地合作平台等建设。

（2）预期开支范围：设备购置费、教学软件购置费及实践基地建设所必须的环境条件改造费（环境改造费占项目总预算的5%）。

4、公共服务平台建设项目

（1）规划建设范围：主要支持主干网络的建设、改造，结点设备改造与核心设备更新，数字化图书馆建设和资源购置、特色数据库开发、大型网络教学资源购置及其硬件共享平台建设。

（2）预期开支范围：修缮费（原材料费、辅助材料费、设备购置费、人工费、设计费、水电动力费、运输费、安装调试费），网络信息设备购置费，数据资料库购置费，软件开发费。

5、人才队伍建设项目

（1）规划建设范围：主要支持创新人才引进和培养，师资队伍培训和学术交流，以及科研创新团队建设，不得用于引进人才的安家费。

（2）预期开支范围：人员经费（专指高层次人才安家费、奖励费用），科研启动经费、科研配套经费、与队伍建设有关的培训费（含国内外培训、交流发生的有关费用）。

6、重点学科建设项目

（1）规划建设范围：支持已批复认定的国家或省级重点学科（不含重点建设学科）的学科方向、队伍建设、人才培养、科学研究、学术交流和条件建设等。

（2）预期开支范围：设备购置费、图书购置费、电子文献购置费、科研创新平台建设所必须的环境条件改造费（环境改造费占项目总预算的5%）。

四、日程安排

| 阶段 | 工作内容 | 完成时间 | 责任 部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣传布置 | 编撰《吉首大学关于编制中央财政支持地方高校改革发展资金项目2019-2021年滚动规划工作方案》。 | 3月12日 | 实验室与设备管理 中心 | 麻明友 |
|  | 学校召开工作布置会。 | 3月13日 | 实验室与设备管理 中心 | 麻明友 |
| 项 目论 证 | 各申报单位认真组织对申报材料进行论证，2019，2020年建设项目上交材料到实验室与设备管理中心，2021申报建设项目上交项目申报相关材料到项目牵头单位。 | 3月15日 12点 | 各申报 单位 | 各申报单位负责人 |
| 项目遴选 | 各牵头部门对收集的项目进行审核，确定2021年规划建设项目候选名单，并报送实验室与设备管理中心。 | 3月15日 14点 | 各牵头 单位 | 各牵头单位负责人 |
| 项 目评 审 | 各牵头单位集中，对所有申报项目组织评审，确定我校2021年规划建设项目，组织专家对我校2019-2021年规划建设项目提出具体修改意见。 | 3月15日 | 实验室与设备管理 中心 | 麻明友 |
| 项 目整 改 | 根据专家小组提出的意见对申报材料进行整改并及时上交。 | 3月16日 | 各申报 单位 | 各申报单位负责人 |
| 汇 总编 印 | 汇总、整理各类平台项目，编印《吉首大学中央财政支持地方高校改革发展资金2019-2021年项目建设规划》和《吉首大学中央财政支持地方高校改革发展资金2019年预算汇编》。 | 3月17日 | 实验室与设备管理 中心 | 麻明友 |
| 项 目上 报 | 负责将学校建设规划和申请文件报送省财政厅、省教育厅。 | 3月18日 | 财务处 | 蒋辉 |

- 项目规划及经费安排

1、2019年建设项目

我校2019年中央财政支持地方高校改革发展资金项目以学校上报省财政厅、省教育厅的《吉首大学中央财政支持地方高校发展资金2018-2020年滚动规划》中确定的项目为准，项目以细化为主（其中“电力系统仿真与控制综合实验室”2018年已经执行，其余项目暂时按照2018年确定的金额执行，经费不做调整）。具体建设项目、建设单位及建设金额见下表：

| 项目名称 | 建设单位 | 项目类型 | 经费 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械传动与控制实验室 | 物理与机电工程学院 | 教学实验平台 | 400 |
| 信息与通信技术实验室 | 信息科学与工程学院 | 教学实验平台 | 300 |
| 材料改性与表征实验室 | 物理与机电工程学院 | 教学实验平台 | 300 |
| 电力系统仿真与控制综合实验室 | 信息科学与工程学院 | 教学实验平台 | 300 |
| 生态与智慧旅游专业实验室 | 旅游与管理工程学院 | 教学实验平台 | 300 |
| 大数据金融综合实验室 | 数学与统计学院 | 教学实验平台 | 300 |
| 工程结构与设计大学生创新实践基地 | 土木工程与建筑学院 | 实践基地 | 200 |
| 软件工程实践基地 | 软件学院 | 实践基地 | 300 |
| 合计 |  |  | 2400 |

2、2020年建设项目

2020年中央财政支持地方高校改革发展资金项目原则上以学校上报省财政厅、省教育厅的《吉首大学中央财政支持地方高校发展资金2018-2020年滚动规划》中确定的8个项目为准，项目以优化为主，具体建设项目、建设单位及建设金额见下表：

| 项目名称 | 建设单位 | 项目类型 | 经费 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 金工实训基地项目 | 物理与机电工程学院 | 教学实验平台 | 500 |
| 运动机能测评实验室 | 体育科学学院 | 教学实验平台 | 400 |
| 美术与设计应用型人才培养专业教学实验室 | 美术学院 | 教学实验平台 | 300 |
| 医学影像实验教学中心项目 | 医学院 | 教学实验平台 | 300 |
| 道路与桥梁工程实验室 | 土木工程与建筑学院 | 教学实验平台 | 300 |
| 大文科综合实训中心会计实训室项目 | 商学院 | 教学实验平台 | 200 |
| 大学生思想政治教育数字化实践基地 | 马克思主义学院 | 实践平台 | 200 |
| 基于RFID系统的智慧图书馆建设 | 图书馆 | 公共服务平台 | 200 |
| 合计 |  |  | 2400 |

3、2021年申报项目

2021年中央财政支持地方高校改革发展资金项目由各学院根据学院学科专业发展需要从六类平台中申报，学校根据整体发展规划整体要求审定并报学校领导后确定建设项目和建设经费。

六、工作要求

1. 加强领导，高度重视

各平台牵头单位和项目建设单位领导要高度重视项目实施和规划方案的制定工作，组织骨干力量、明确分工，责任到人，每个项目安排一位项目总负责人，其中的每个子项目安排一位技术负责人，并对项目实施的各个环节进行精心组织。

2. 资源共享，注重效益

各类申报项目要以近5年来已实施项目和拟在建项目为参考，合理申报，提倡资源共享，杜绝重复建设；建设内容要结合平台的特点，符合学科专业建设目标和中财专项使用原则；加强对大型设备购置和论证的管理工作，避免重复购置；设备选型广泛咨询，货比三家，参数细致，功能明确，适度超前、性价比优，符合市场行情，确保项目经费发挥最大效益。

3. 充分发动、科学论证

各类申报的项目必须广泛宣传，集体论证，征求一线教师的意见，层层审核，逐层落实；优先用于巩固本科教学基础地位、教育教学改革和人才培养机制改革，提高教学水平和人才培养质量确保建设，确保建设最基础、最急需、最实用、最广泛的设备，严格控制高档、高规格、锦上添花的设备，严格控制摄像机、照相机、笔记本及电脑等设备。

4. 注重质量、强化追责

各个项目实施单位、牵头单位和相关职能部门必须按照学校总体日程安排，认真负责，狠抓落实，按时完成各项工作任务；学校对虚报、谎报、数据不实造成项目实施无法完成、绩效目标无法实现导致的各类问题要追究具体工作人员、责任领导的责任。

吉首大学

2019年3月13日