000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000中央财政支持地方高校发展专项资金

项目论证报告

| 项目名称： | 机械传动与控制实验室 |
| --- | --- |
| 建设年度： | 2019年 |

2018年04月

目    录

一、建设现状	1

（一）物理与机电工程学院基本情况	1

（二）机械传动与控制实验室建设现状	2

（三）存在的主要问题	4

二、指导思想	4

（一）项目建设理念	4

（二）战略思想以及总体考虑	4

三、总体目标	5

（一）总体建设目标	5

（二）建设意义	5

（三）可行性分析	6

四、建设内容	7

（一）建设目标	7

（二）必要性分析	8

（三）建设任务和规划期内各建设项目及内容	10

五、建设资金预算及主要用途	14

（一）项目总资金预算及年度预算	14

（二）中央专项资金及主要用途	14

六、建设项目实施组织及进度安排	14

（一）项目建设执行小组	14

（二）项目技术负责人安排	14

（三）项目管理模式	15

（四）项目进度安排	15

七、预期效益分析	16

（一）教学效益	16

（二）社会效益	17

八、保障措施	17

（一）人员保障	17

（二）制度保障	18

（三）管理队伍保障	18

（四）组织保障	19

（五）环境条件保障	19

（六）资金和财务管理保障	20

九、附表	20

吉首大学2018-2020年申请中央财政支持建设教学实验平

台“机械传动与控制实验室”建设项目论证报告

- 一、建设现状

- （一）物理与机电工程学院基本情况

物理与机电工程学院现有物理学、电子信息科学与技术、材料科学与工程、无机非金属材料工程、机械设计制造及其自动化5个特色鲜明的本科专业。其中，物理学专业为省级重点专业，电子信息科学与技术为服务武陵山片区区域发展与扶贫攻坚特色专业。学院建有物理学和电子科学与技术2个一级学科，物理学为校级重点专业、重点学科，2005年获凝聚态物理硕士学位授予权，2010年获得物理学一级硕士学位授予权。材料科学与工程专业为我院2012年新开办的本科专业，2012年材料科学与工程专业计划招生60名，实际招生59名，全部为第一志愿，倍受学生信赖。2013年我院机械设计制造及其自动化专业开始招生，目前，我院材料、机械类专业的在校学生已达300多人，到“十三五”末，我院材料、机械类专业的在校学生达到500人左右。

我院现有教职工46人，其中专职教师40人，教授6人，副教授（含高级实验师）16人，具有博士学位的15人、硕士学位的23人。学院由4个系和1个实验中心组成，有物理学、电子信息科学与技术、材料科学与工程、无机非金属材料工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程6个本科专业和1个物理学一级学科硕士点。目前，学院在校全日制学生800人，硕士研究生34人。学院占地面积2600平方米，固定资产1726万元。

- （二）机械传动与控制实验室建设现状

- 1、建设现状

2003年利用中央与地方共建项目学院建设了电子信息实验室，2005年利用中央与地方共建高校基础实验室专项资金项目建设了基础物理实验室，2008年学院利用中央与地方共建高校优势特色学科实验室专项资金项目建设了现代物理技术实验室，2011年利用中央财政支持地方高校发展专项资金项目建设了材料物理技术实践教学与创新实验基地，2013年和2014年利用中央财政支持地方高校发展专项资金建设了材料制备实验室和机械设计制造实验室，这些实验室建成后，效益明显，在完成课堂实验教学的同时，依靠实验室平台，紧密联系地方政府和相关企事业单位，着力培养应用型、复合型人才。目前，学院业已成为湘鄂渝黔桂四省市边区物理类、电子信息类、材料类和机械工程类专业人才的培养基地，为地方经济和社会发展做出了积极贡献。

物理与机电工程学院经过近六十年的办学实践，建立了一支结构合理的师资队伍，积累了丰富的办学经验。全院担任物理、电子信息科学、材料和机械工程类实验教学的教师共有34人，其中有教授6人，副教授（或高级实验师）16人，博士19人，硕士26人，这些实验教师具有丰富的实验室建设、工作经验和科研能力。多数实验教师曾在国内重点高校学习、进修或培训，近年来，他们在国内外权威学术刊物上发表论文上500多篇，被SCI、EI摘录的有300多篇。

学院目前设置的相关实验室有基础物理实验室、电子电工实验室、现代物理技术实验室、材料物理技术实践教学与创新实验基地、材料制备实验室、机械设计与制造实验室等，可以开设的实验有大学物理实验、基础物理实验、近代和现代物理实验、模拟电路、数字电路、电工学、电路分析、EDA技术、计算机模拟仿真实验、声学材料与器件模拟仿真实验、新能源材料制备实验、冶金与高温实验、矿物加工实验、材料力学性能实验、材料物理性能实验、互换性与测量技术实验、机械原理实验、机械设计实验和液压与气动实验等。现有实验用房24间，实验室总面积2600平方米，现有相关教学仪器设备2588台件，设备总价值1726万元，其中800元以上的设备有2242台件，价值1617万元。现有仪器设备完好率95.5%，实验室建设基础条件良好。

- 2、特色和优势

（1）领导与各级部门高度重视、组织保障有力

为了严格执行国家财政支持实验室建设的要求，建设好机械传动与控制实验室，学校成立了项目工作领导小组、专家小组等工作机构。为了保证机械传动与控制实验室建设项目的顺利完成，物理与机电工程学院成立了由院长彭金璋教授牵头的机械传动与控制实验室建设工作小组，并为机械传动与控制实验室的建设指定了项目技术小组及技术负责人。学校和学院两级机构就项目建设的各个环节进行了精心部署和安排，为本项目的实施和完成提供良好的组织保障，领导的高度重视和人员的精心组织将确保这一项目的建设质量。

（2）建设初具规模，基础良好

学院已成功建设材料物理技术实践教学与创新实验基地、材料制备实验室和机械设计制造实验室，此实验平台运行良好，着力培养学生的应用和创新能力，为学院的学科建设和发展作出积极贡献。

（3）实验管理人员配置齐备、经验丰富

学院相关实验室教学管理队伍有良好的团结合作、敬业奉献精神，能为本项目的实施提供较好的师资队伍保障。完全有能力建好符合实验教学实际需要和未来发展方向的机械传动与控制实验室。

（4）管理规章制度齐全、措施得力

经过多年部省共建实验室和中央支持地方高校发展专项资金支持实验室的建设，实验室管理制度齐全、管理规范、措施得力，为本项目的完成提供管理机制及制度保障。

- （三）存在的主要问题

根据机械设计制造及其自动化专业人才培养方案和教学计划的要求，2018年我院将招收机械电子工程专业新生，陆续将开设微机原理与运用、液压与气压传动、单片机原理与运用、数控原理与技术、机电传动、工业机器人等理论和实验课程，急需建设机械电子专业人才培养所必须的机械传动与控制相关的实验室，为有关专业课程的教学提供实验平台保障。

- 二、指导思想

- （一）项目建设理念

坚持以学生为本，不断充实实验、实践教学内涵，强化专业学科特色，注重学生专业技能和工程技能的培养，培养具有扎实理论基础和较强动手能力的应用型、复合型人才，努力服务地方经济建设和社会发展。

- （二）战略思想以及总体考虑

以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的教育方针，坚持“内涵式”发展的高校办学理念，立足学校实际，努力提高实验、实践教学质量，以培养学生专业技能、科研创新能力和创业意识为核心，为高素质应用型人才培养和地方经济建设服务。

以更新教育教学观念为先导，强化本科实验教学，加强专业技能训练，完善和改革实验教学内容，创新实验教学模式，改革管理体制和运行机制，努力培养具有创新精神的高素质应用型人才。“注重实用，适度超前”，全面启动和加强我校机械工程专业实验实践教学平台的建设。

- 三、总体目标

- （一）总体建设目标

通过本项目的建设，逐步搭建从机械的设计、制造、测试到自动控制等一整套的实验教学平台，丰富实验教学内容和体系，拓展实验教学思路，促进机械类专业与材料科学与工程、物理、化学化工、生物资源以及土木工程等理工科专业课程教学体系特别是实验教学体系的融合与改革，实现资源共享。通过综合性、设计性实验项目的开设，丰富理工科类学生机械类相关实验教学内容，改革和完善学生实践教学体系，全面增强学生创新和创业意识，不断提升学生的创新能力。通过探索性、研究性实验项目的开设，完善学生创新能力培养体系，激发和培养学生科研探索的兴趣和素养。

- （二）建设意义

- 有助于丰富实验教学内容，推进机械类本科专业课程体系特别是实验教学课程体系的改革；有助于机械类专业学科群的建设，增强机械工程学科竞争实力；有助于机械类专业通识课程的开设，提升我校学生的综合素质；有助于培养学生的专业技能和应用创新能力，全面培养学生的综合素质。

- 按照学校和我院的发展规划，该专业实验室建成后，还可为化学化工学院、生物资环学院、城乡资源与规划学院、信工学院等提供实验共享平台。预计每年接纳的学生人数将达800多人，实验室年教学工作量达16000人时以上。

- 机械传动与控制实验室的建设不仅可以为湖南省西部民族地区和四省市边区培养发展地方经济和文化建设所急需的机械类工程技术人才，加强我校与本地区其它教学和科研单位的交流与合作，同时还可为社会提供新设备、新工艺等相关技术开发服务，进而促进四省市边区经济建设，拓展大学的社会功能，彰显我校办学实力，巩固我校办学地位。

- （三）可行性分析

1、学校和学院两级机构就项目建设的各个环节进行了精心部署和安排，为本项目的实施和完成提供良好的组织保障，领导的高度重视和人员的精心组织将确保这一项目的建设质量。

2、学院已积累了多项中央财政支持地方高校实验室建设的成功经验。

3、学院相关教学及管理队伍有良好的团结合作、敬业奉献精神，能为本项目的实施提供较好的组织保障。完全有能力建好符合实验教学实际需要和未来发展方向的机械传动与控制实验室。

4、管理机制及制度保障得力。经过多年的中央支持地方高校专项资金项目实验室的建设，学院实验室已形成齐全、规范、合理的管理制度，管理机制及制度保障得力。因而，本项目是在多次讨论和充分论证的基础上，结合我院专业建设实际和学科发展规划提出的，所以，确实、可行。

- 四、建设内容

- （一）建设目标

1、通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的实施，使我校“机械传动与控制实验室”规范化、科学化，全面提高机械类专业的实验教学水平，为专业建设和学科发展提供强有力的支持。

2、通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的实施，促进机械类专业实验教学改革的深化和发展，规范和完善实验室管理体制和管理制度，形成科学合理的机械类专业学生技能与素质培养体系和评价体系，为我校和我院机械类专业的人才培养提供行之有效的制度和机制保障。

3、通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的建设，为我校理工科类学生搭建关于机电液传动、机械数控技术、机器人与机构学、机械测试技术、3D打印等方面的实验教学平台和体系。

4、通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的实施，在仪器设备上使机械类专业实验室上层次，随着新设备、新工艺日新月异的变化和发展，逐步增加综合性、设计性和创新性实验项目的比例，丰富我校理工科类学生机械类实验和电子类实验教学内容，改革和完善学生实验、实践教学体系，培养学生科学研究的基本素养，增强学生科学研究和产品开发的能力，全面增强学生的就业竞争力。

5、通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的实施，申报和建设机械科学类专业群，完善专业结构，提高教育教学质量，增强学生的社会适应性。以本项目建设和管理为平台，加强实验教学队伍建设，提高实验教师整体素质，造就一批专业基础好、实验技术精、管理水平高和开拓精神强的实验教学队伍，加强与地方企事单位的交流与合作，培养“双师型”教师。

6、通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的实施，搭建覆盖全校所有专业学生关于机械传动与控制的通识课程实验教学平台，开设演示实验课程2-4门、公选课4-6门。

- （二）必要性分析

吉首大学作为一所综合性大学，经过几十年的建设和发展，已经形成自己独特的办学理念，学科和专业建设都已经具备相当竞争力，师资队伍学历、职称结构也有极大的改善，办学实力日趋增强。但是我们也要清楚地看到，学校在师资队伍的质量、专业结构的布局、教学内容特别是实验教学内容的改革、学生创新和创业意识的培养及科学研究和创新能力的增强等方面的任务还极其艰巨。该项目建设的必要性在于：

1、专业结构调整的需要

学校的理工科专业（如物理学专业）多是在建校初期的师范专业的基础上建设和发展起来的，经过多年的建设，都已具备相当实力。但是我们可以清楚地看到，这些专业的专业学科群尚未完全建立，普遍存在专业支撑明显不够的现象，严重影响了专业人才培养目标、课程教学体系等方面的改革，进而人才培养的规格出现和社会需要相脱节的现象。这一系列问题的解决，最主要的是实现专业结构调整，建立专业学科群。该项目的实施将大大推动学校的转型发展和专业结构调整。此外，我院将陆续新开机械电子工程等专业，目前缺少相关实验室，急需建设以满足新开设专业本科教学所需的实验教学平台。

2、课程教学体系特别是实验课程教学体系改革的需要

根据社会发展对高素质应用型人才培养的需要，“机械传动与控制实验室”建设以能力和素质培养为核心，优化和整合机械类专业群实验课程，在强调专业技能训练的基础上，结合湘西地区资源优势，重点培养机械设计、机械制造、机械电子方面适应地方经济社会发展需要的工程技术人才。该项目的实施，将为开设机械设计、制造、测试和控制类系列实验平台奠定基础，从而可以丰富实验教学内容，拓展实验教学思路，有助于机械、物理、电子、化学化工、材料、医学和土木建筑类专业的课程教学体系特别是实验教学体系的改革。

3、凝聚高水平的师资队伍、增强学科实力的需要

学科是一个学校发展的龙头，高水平的学科必须要有高水平的师资，而高水平师资的聚集，有赖于科学研究平台的搭建。该项目既是一个学生实验实践教学的平台，又是一个学生科学研究训练和创新能力培养的平台，也是一个教师科学研究的平台。该项目的实施有助于凝聚机械、物理、电子、材料科学与工程、化学化工、应用数学、生物、医疗、土木和建筑等领域的高水平师资的科学研究，从而有助于增强学校整体科研实力，全面提升学校学科竞争实力。

4、服务区域发展、促进武陵山片区建设的需要

我校是武陵山片区为数不多的开设机械专业的综合性大学之一，肩负着地方应用型人才和经济建设和发展的重任。武陵山片区经济欠发达，周边地区目前尚无同类实验室，在该地区经济建设过程中急需新设备、新工艺类高级工程技术人才。该实验室建成后将一定程度上填补区域空白，促进地区建设和发展。

- （三）建设任务和规划期内各建设项目及内容

1、建设任务

（1）硬件平台建设

硬件平台建设即机械传动与控制实验室的建设，其主要建设内容是机电液传动实验分室、机械数控技术实验分室、机器人与机构学实验分室、机械测试技术实验分室、3D打印实验分室五个实验分室。在硬件平台建设时，充分考虑该项目作为学生开展机械电子工程的基础性实验室的特点，注重设备的普适性和可扩展性。

具体拟购仪器设备情况见附表3-1。

（2）实训项目建设

基于该项目的建设目标,在实训项目建设时，按三个层次进行建设：其一，综合性、设计性实验层次，以一组6-8个综合性、设计性实验项目为主；其二，探索研究性实验层次，依托教师的科研课题，结合学生的毕业论文和毕业设计研究，每年为学生确立12-16个探索研究型实验项目；其三、公选课实验教学层次，以开放性演示实验为主。

（3）专业群建设

在机械传动与控制实验室建成后3-5年，依机械设计制造实验室、材料物理技术实践教学与创新实验基地和原有实验教学条件，申报机械学相近专业，建立机械类专业群，促进机械工程学科建设。

（4）管理制度建设

机械传动与控制实验室主管单位为吉首大学实验室与设备管理中心。实验室实行校院两级管理，管理模式为实验室主任负责制下的实验室管理人员负责制，大型仪器和精密仪器实行AB角专人管理。为了确保机械传动与控制实验室的正常高效运转，在完善现有实验室管理制度基础上，增加“大型仪器设备管理和使用制度”、“大型仪器设备操作规程”、“学生创新实验项目申请及执行条例”、“学生毕业论文、毕业设计实验使用实验室的暂行规定”、“实验教学人员工作质量考核细则”等管理制度，使实验室的建设与管理走上科学化、规范化的发展轨道。

（5）实验室环境建设

通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的实施，学校给予经费配套，改善实验室环境，保证实验室教学环境清洁、整齐、卫生。“三防”和“三废”处理措施得当，达到省级示范实验室标准。根据所配备仪器设备的用电载荷，按照国家有关标准对实验室的电路进行规划设计，按照规定布设专线，确保用电安全。实验室所涉及的楼层安装消防高压水枪，在楼道上及各室内配备手持式灭火器，在整栋实验楼里安装电子报警系统，电子监控装置不间断记录，确保实验室的安全。

2、各建设项目及内容

将机械传动与控制实验室建设所需的仪器设备按功能进行布局，整合为机电液传动实验分室、机械数控技术实验分室、机器人与机构学实验分室、机械测试技术实验分室、3D打印实验分室等共计五个实验分室，各实验分室建设的具体内容如下：

（1）机电液传动实验分室

功能：满足机械电子工程专业液压与气动技术、电气控制与PLC、单片机原理与接口技术、机电传动技术、机电液控制技术、机电一体化系统设计、液压元件及系统设计等课程的需要。开设的实验有直流电机原理及控制方法、三相交流电机的原理及控制方法、连续型生产流水线的组成及结构原理、皮带式输送机的结构及工作原理、电磁式传感器的原理及使用、气动元器件在工业自动化中的应用、气源装置—过滤器减压阀的使用、电气转换装置—电磁阀的使用、气动执行装置—直线气缸的使用、工业自动控制系统的组成及结构原理、可编程控制器（PLC）的原理及结构、PLC的编程训练及应用、机电一体化设备的使用及维护等。使学生掌握机电液一体化系统的工作原理、设计原则、设计方法。

添置的主要仪器设备：模块化机电液气综合实验、液压元件拆装实训台、手持式液压测试仪等。

（2）机械数控技术实验分室

功能：满足机械类专业的机械制造技术基础、数控原理与技术、机械制造装备技术、计算机辅助制造、机械制造工艺学、先进制造技术、现代模具设计与制造、精密加工技术等课程的需要。开设的实验有数控机床认知实验、数控系统基本操作实验、数控系统与主轴（伺服）驱动单元的连接与调试实验、机械部件装配与调整实验、数控铣床的程序编制与加工实验、数控加工编程实验、金属切削模拟实验、机械制造工艺规程制定模拟实验等，使学生熟悉和数控机床工作原理与数控加工工艺。

添置的主要仪器设备：数控车床、数控车床装调维修实训装置、数控铣床、数控铣床装调维修实训装置、数控编程仿真软件、“探索者”机械电子创新组件（高级版）、机械制造基础仿真实验教学系统、3D智能化机加工艺规划软件、数控机床维修仿真实验教学系统等。

（3）机器人与机构学实验分室

功能：机器人技术是综合了计算机、控制技术、机构学、信息和传感技术、人工智能、仿生学等多学科而形成的高新技术，也是应用日益广泛的研究领域。机器人与机构学实验分室旨在满足理工科类专业机械原理、机械设计、机电传动技术与工业机器人技术等课程的需要。开设的实验有机器人认知示教与再现及拆装实验、工业机器人装配应用编程与调试、机构系统方案设计的拼装实验、工业机器人检测排列应用编程与调试、工业机器人码垛应用编程与调试等实验。培养和锻炼学生进行机构组成原理与创新设计的拼装、机器人认知示教与再现、工业机器人应用等方面的能力。

添置的主要仪器设备： 机器人创新组件（高级版）、仓库码垛工业机器人、工业机器人仓库码垛应用实训系统、离线仿真软件、机构运动创新设计方案拼装及仿真实验台等。

（4）机械测试技术实验分室

功能：承担机械类专业机电传动技术、机械检测技术、电机与拖动技术、机械工程测试、机械控制技术基础等相关课程的基础实验教学和校内相关课程实验教学任务。主要开设实验项目有工业振动测试实验、振动控制实验、三相电动机功率特性实验、自动检测技术、传感器应用实验、工业自动化控制、发动机性能测试、制动性能测试、车身外观检测实验、机械工程材料性能测试等。

添置的主要仪器设备：ZK-3VIC型虚拟测试振动与控制实验装置、多通道振动分析系统等、电机三相功率仪、振动传感器、传感器与检测技术实验台、快速温度测量仪、汽车四合一性能检测线、汽车车身逆向成型系统、全自动维氏显微硬度测量系统等。

（5）3D打印实验分室

功能：承担机械类专业机械工程制图、先进制造技术、机械CAD技术、操作系统、数字化设计与制造等相关课程的需要，为学生竞赛与创新创业活动提供平台与技术支撑。主要开设实验项目有2D造型实验、3D放样实验、二维图型转三维造型实验、4D快速成型实验、三维扫描实验等。

添置的主要仪器设备：桌面3D打印机、工业级3D打印机、三维扫描仪、台式电脑等。

- 五、建设资金预算及主要用途

- （一）项目总资金预算及年度预算

- 机械类专业实验室建设共需资金总额为400万元，2019年度计划完成400万元。

- （二）中央专项资金及主要用途

- 中央财政拨款400万元。其中，380万元，用于5个实验分室的大型设备及主要配套设备的购置；每个实验分室的环境改造经费预计4万元，合计20万元。

- 六、建设项目实施组织及进度安排

- （一）项目建设执行小组

组 长：彭金璋  院长  教授

成 员：邓科、黄勇刚、孙晶、张正、毕仁贵、吴顺兴、李剑、杨晗、曾钦、严灿、肖雄、吴启舟、刘雁峰

- （二）项目技术负责人安排

项目技术负责人由彭金璋、邓科、黄勇刚、孙晶、张正、毕仁贵、吴顺兴、李剑、杨晗、曾钦、严灿、肖雄、吴启舟、刘雁峰等人组成，组长由彭金璋同志担任，主要任务是为机械类专业实验室的建设进行技术把关，并负责项目规划的审定，以确保项目建设的质量。

彭金璋：总技术负责人

毕仁贵：机电液传动实验分室

曾  钦：机械数控技术实验分室

严  灿：机器人与机构学实验分室

李剑、肖雄：机械测试技术实验分室

吴启舟、刘雁峰：3D打印实验分室

- （三）项目管理模式

机械传动与控制实验室建成后按照《中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法》及相关规定，在学校总体目标指导下，按照《高等学校实验室工作规程》和《高等学校仪器设备管理办法》等规定进行管理。机械传动与控制实验室实行校、院两级管理体制，实验室的日常工作实行实验室主任负责制。

- （四）项目进度安排

（一）总体进度安排

本项目实施计划从2019年3月开始，2019年12月完成。

（二）项目实施日程安排

1、2019年3-4月  为项目实施方案进行预算编制说明。

2、2019年5-6月  对实施方案确定项目用房安排，进行项目分包，环境改造，招标，采购。

3、2019年9-10月 为设备购置、安装和调试阶段。

4、2019年11月   为项目验收、总结和绩效评价阶段。

5、2019年12月   付款。

在项目建设的过程中，将按照“突出重点，讲求实效、建出特色”的方针，采取重点投入、优先发展的策略，确保机械设计与制造实验室各项建设任务的顺利完成。

- 七、预期效益分析

- （一）教学效益

机械传动与控制实验室将按照省级专业课实验教学示范实验室的标准进行建设，项目建成后，将大大提高我校的办学水平和办学实力，改善我校专业课实验教学条件，推进我校实验教学改革，全面提高人才培养质量，以适应西部民族地区人才培养的需要。其主要教学效益如下：

1、有助于丰富实验教学内容，推进机械类本科专业课程体系特别是实验教学课程体系的改革。该项目建成后，可以开设综合性、设计性、探索性和研究性实验，从而从根本上改变以验证性实验为主的实验教学课程体系，全面推进机械工程实验教学课程体系改革。

2、有助于机械类专业学科群的建设，增强机械类学科竞争实力。该项目的实施，为机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、物理学、电子信息科学与技术、材料科学与工程、化学化工、应用数学、生物资环、医疗、土木和建筑等学科、专业搭建实验教学平台，同时也将有利于学校“十三五”规划的落实，有利于机械电子工程专业教学、科研队伍的建设，从而为机械学一级学科的申报、建设和发展奠定良好的基础。

3、有助于培养学生的实验技能、动手能力及运用所学理论知识独立分析问题和解决问题的能力。设计性、综合性和研究性实验的开设，可以加深学生对机械学基本理论的理解，培养学生的实验技能和动手能力及运用所学的理论知识独立分析问题和解决问题的能力，使学生了解材机械学的发展前沿以及当前发展的高新技术，拓展学生的视野和调动学生的学习兴趣，充分发挥学生的主观能动性和创造性，从而全面增强学生的综合能力和创新意识。

4、有助于通识课程的开设，提升我校学生的综合素质。机械传动与控制的建设，可以为理工科各专业学生的课程设计、毕业设计提供硬件平台，同时还可以为文科各专业的公共选修课和素质教育课提供教学条件。通过通识课程教学和演示实验的开设，可以增强全校学生对机械科学与工艺前沿和社会经济建设需要的了解，全面提升我校学生的综合素质。

- 按照学校和我院的发展规划，该实验室建成后，预计每年接纳的学生人数将达800多人，实验室年教学工作量达16000人时以上。

- （二）社会效益

- 机械传动与控制实验室的建设不仅可以为湖南省西部民族地区和四省市边区培养发展地方经济和文化建设所急需的科技人才和工程技术人才，加强我校与本地区其它教学和科研单位的交流与合作，同时还可为社会提供新设备、新工艺等技术开发提供相关服务，进而促进四省市边区经济建设，全面履行大学功能，彰显学校办学实力，巩固我校办学地位。

- 八、保障措施

- （一）人员保障

机械传动与控制实验室的建设将由物理与机电工程学院组织建设。物理与机电工程学院经过五十多年的办学实践，建立了一支结构合理的师资队伍，积累了丰富的办学经验。全院担任实验教学的教师共有34人，其中有教授6人，副教授（或高级实验师）16人，博士19人，硕士26人，多数实验教师曾在国内重点高校学习、进修或培训。教师大都是专业教学管理、实验室建设与管理以及相关学科领域的专家，近年来，他们在国内外权威学术刊物上发表论文500余篇，其中，被SCI、EI摘录300多篇。这支教学队伍教学、科研经验丰富，团结、合作、敬业、奉献，能为本项目的实施提供良好的师资队伍保障。

为了确保机械传动与控制实验室的建设能顺利完成，成立了项目建设执行小组，指定了相关专业课程的高职称、高学历专业教师为项目技术负责人，保障项目的顺利实施。

- （二）制度保障

- 机械传动与控制实验室实行校、院两级管理，实行实验室主任负责制。学校制定了实验室管理的各种规章制度，如《实验室主任职责》、《实验指导教师岗位职责》、《学生实验守则》、《实验室安全卫生工作管理条例》、《开放实验室管理制度》、《开放式实验项目申请条例》、《实验教学仪器设备管理办法》、《实验教学人员管理和考核办法》、《大型仪器使用审批制度》、《大型仪器设备管理制度》等一系列实验室管理制度。并定期对实验室的建设情况进行检查，实现了实验室管理的制度化、规范化，为本项目的完成提供管理机制及制度保障。

- （三）管理队伍保障

物理与机电工程学院为机械传动与控制实验室的建设，成立了由彭金璋院长和叶伏秋副院长担任项目技术负责人，为机械设计与制造实验室的建设进行技术把关，并负责项目规划的审定，技术组成员由邓科、孙晶、张正、毕仁贵、吴顺兴、李剑、曾钦、严灿、肖雄、吴启舟、刘雁峰等人组成，分管机器人与机构学实验分室、机电液传动实验分室、机械数控技术实验分室、机械测试技术实验分室、3D打印实验分室，以确保实验室建设项目的质量。

- （四）组织保障

为了严格按照上级要求搞好中央财政支持地方高校发展专项资金项目的建设，保证机械传动与控制实验室建设项目的顺利完成，学校成立了项目建设领导小组和专门的工作小组等机构，对项目建设的各个环节进行了部署和安排。物理与机电工程学院成立了由院长彭金璋教授牵头的机械传动与控制实验室建设项目工作小组，并为机械传动与控制实验室的建设指定了技术负责人和管理人员。领导的高度重视和人员的精心组织将确保这一建设项目的建设质量。

项目建成后，将与学院、学校其他相关专业实验室的设备进行整合，实现资源共享，承担各专业实验教学任务和实验室开放任务，充分发挥项目的带头作用，发挥最大效益。

- （五）环境条件保障

现有与机械传动与控制实验室相关的实验用房24间，实验室面积约2600平方米，实验室整洁卫生、宽敞明亮，为了顺利完成中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目，将物理与机电工程学院现有实验室用房进行优化调整、学校计划增加4000平方米实验用房用于机械类专业实验室的建设，以保证仪器设备安装、调试的顺利进行和投入使用。

- （六）资金和财务管理保障

申请中央财政拨款400万元。按照《中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法》，在学校总体目标指导下，严格按照项目要求和财务制度使用项目经费，专款专用。学校财务管理严格实行收、支两条线，并已全部实现电子账务管理，可以保证项目资金专款专用、落到实处，为本项目实施提供更好的资金保障。

- 九、附表

附表3-3     2019年中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目计划表

附表3-3-1   2019年申请中央财政支持建设项目拟购设备使用情况分析表

附表3-3-2   2018～2020年申请中央财政支持建设平台现状汇总表

附表3-3-3   2019年申请中央财政支持建设平台现状表

附表3-3-4   2019年申请中央财政支持建设平台基本情况表

附表4-1   湖南省2018-2020年中央财政支持地方高校改革发展资金建设项目（改革发展类）排序表

附表4-2   湖南省2018-2020年中央财政支持地方高校改革发展资金“条件类”项目计划表

附表 5   湖南省2018-2020年中央财政支持地方高校改革发展资金项目实施绩效目标表（发展改革类）