000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000中央财政支持地方高校发展专项资金

项目论证报告

| 项目名称： | 道路与桥梁工程实验室 |
| --- | --- |
| 建设年度： | 2020年 |

2018年4月

目  录

一、建设现状	3

（一）建设单位基本情况	3

（二）该申报项目相关的建设现状	5

二、指导思想	5

（一）项目建设理念	5

（二）战略思想以及总体考虑	6

三、总体目标	6

（一）总体建设目标	6

（二）建设意义	7

（三）可行性分析	8

四、建设内容	9

（一）建设目标	9

（二）必要性分析	10

（三）建设任务和规划期内各建设项目及内容	12

五、建设资金预算及主要用途	16

（一）项目总资金预算及年度预算	16

（二）中央专项资金及主要用途	16

六、建设项目实施组织及进度安排	16

（一）项目建设执行小组	16

（二） 项目技术负责人安排	17

（三）项目管理模式	17

（四）项目进度安排	17

七、预期效益分析	17

（一）教学效益	17

（二）社会效益	18

八、保障措施	18

（一）人员保障	18

（二）制度保障	19

（三）管理队伍	19

（四）组织保障	19

（五）环境条件	19

（六）资金筹措	20

九、附表	20

附表3-3    2020 年中央财政支持地方高校发展专项资金教学实验平台建设项目计划表	21

附表3-3-1  2020年申请中央财政支持建设教学实验平台项目拟购设备使用情况分析表	24

附表3-3-2  2020年申请中央财政支持建设教学实验平台现状汇总表	30

附表3-3-3  2020年申请中央财政支持建设教学实验平台现状表	31

附表3-3-4  2020年中央财政支持地方高校发展专项资金教学实验平台建设项目基本情况表	34

十、单价20万元以上大型设备购置论证报告	36

附件1  SHT4605微机控制电液伺服万能试验机设备论证报告	36

附件2  YDL-Y5000型微机控制电液伺服压力试验机水平剪切加载装置设备论证报告	43

吉首大学2020年申请中央财政支持建设教学实验平台

“道路与桥梁工程实验室”建设项目论证报告

- 一、建设现状

- （一）建设单位基本情况

土木工程与建筑学院设有土木工程、建筑学、城乡规划、园林、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划6个特色鲜明的本科专业，建有土木工程、建筑学、城乡规划学、风景园林学、地理学5个学科，拥有“生态环境与城乡规划”科学学位点和“园林与景观设计”专业学位点，拥有国家“卓越农林人才培养计划”项目、“土木类专业省级人才培养示范基地”、“武陵山区生态环境与城乡规划研究生培养省级创新基地”、“力学与工程湖南省虚拟仿真实验教学中心”等学科专业平台。土木工程专业为我院2011年新开办的本科专业，2014年土木工程专业招生110名学生，2015年土木工程专业招生132名学生，2016年土木工程专业招生135名学生，连续三年招生全部为第一志愿，学生第一志愿率在全校名列前茅。我院土木工程、建筑学、城乡规划、园林、人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境6个专业开设土建类实验课程，学校材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、环境设计等专业开设了力学类实验课程。以上专业的在校学生将于“十三五”期末达到2000人左右。

学院现有专职教师43人，其中高级职称18人，具有博、硕士学位的30人。中山大学周春山教授、邓儒儒教授、中南大学杨敏华教授、中科院遥感所王成研究员等一批国内知名专家学者为学院特聘教授，并常年聘请客座教授8人。学院以构建土建与规划设计类专业为基础，全力打造工科类专业群，力争建设成为武陵山片区有影响的高水平土建类工科学院。

学院建成校级特色专业1个——园林专业，获湖南省优秀教学成果三等奖2项，获学校教学管理先进单位3次。教师主持省级以上科研、教改课题30余项，发表学术论文200多篇，主编高校规划设计类系列教材9部。师生参与各类地方经济建设项目50余项，有逾1000人次参加了全国土地二调、张花高速测量、张家界市交通总体规划、张家界市新农村建设规划等项目80余项。学院通过实施以培养“应用能力与创新精神”为核心的教学改革，培养了一大批品学兼优的优秀学子。四年来，土木工程专业学生获得多项大学生研究性学习与创新性实验项目（其中国家级1项）；获得2014、2016年全国大学生结构设计竞赛一等奖2项，2013年湖南省结构设计竞赛一等奖一项、二等奖2项，全国大学生‘挑战杯’一等奖1项，近四年的学科竞赛奖项达40余项；获得“国家奖学金”、“国家励志奖学金”、“冠代奖学金”、“宋祖英助学奖学金”、“湖南省三好学生”、“湖南省级优秀学生干部”等奖励和荣誉150余项。近年来，学院毕业生就业与考研率稳步提高，应届生一次就业率保持在95%以上。

学院秉承“服务地方、服务基层”的办学理念，全面加快学科专业建设步伐、深化科学研究与教学改革、大力开展学术交流与合作，积极投身地方经济建设。与湖南建工集团、南方测绘集团、张家界市国土局、住建局、规划局、林业局、第一建筑设计院等多家企事业单位签订了长期联合办学协议，与中山大学、中南大学、湖南大学、同济大学等著名高校的院系（所）建立了良好的合作关系。学院在长沙、上海、广州、苏州、杭州、张家界、湘西自治州等地土木工程相关企事业单位建有稳定的校外实践教学基地16个。

学院目前拥有“工程测量实验室”、“工程制图实验室”、“计算机辅助设计实验室”、“数字地理与规划信息技术实验室”、“土木工程材料实验室”、“基础力学实验室”、“土木工程结构实验室”和“虚拟现实与模型制作实验室”等实验室，实验室总面积5331m2,仪器设备共计1339台件，总价值1500余万元，其中土木工程结构、虚拟仿真、数字测绘、图形处理硬件与软件、图形输出等方面的仪器设备居省内高校同类实验室领先水平。

目前，学院业已成为武陵山片区土建与规划设计类专业人才的培养基地，为地方经济的发展做出了重要贡献。

- （二）该申报项目相关的建设现状

土木工程与建筑学院于2012年将土木工程专业分为建筑工程、道路与桥梁工程两个专业方向，由于道路与桥梁工程方向建设时间短，还没有组建道路与桥梁工程方向的专业实验室。

目前道路与桥梁工程方向的实验设备很少，仅有45台件，设备总值89.56万元。《路基路面工程》、《桥梁工程》等专业方向课程无条件开设实验课，仅开设了土木工程专业的一些基础实验课，如土工实验、基础力学实验、建筑材料实验、工程结构实验、测量实验等。土木工程专业的实验设备当初是根据建筑工程方向的需求购置，在建筑材料、设计指标、精度要求等方面，道桥方向与建筑工程方向存在很大区别，需补充道路与桥梁工程方向的急需设备及必要的专业设计软件，才能满足该方向的实验教学需要。

道路与桥梁工程专业方向的实验项目多，实验目的在于引导学生更深入理解专业方向课程的理论知识，观察和分析材料、构件及结构性能，激发学生的想象力和创造力。根据《土木工程专业人才培养方案》和“高等学校土木工程学科专业指导委员会”编制的《高等学校土木工程本科指导性专业规范》的要求，必须配置道路与桥梁工程实验项目开设所需仪器设备。

- 二、指导思想

- （一）项目建设理念

以专业人才培养方案以及《高等学校土木工程本科指导性专业规范》为依据，配置满足道路与桥梁工程本科实验项目开设所需仪器设备。结合地方经济建设和行业发展需求，建设满足相关专业群实验教学需要、具备一定功能特色和区域行业优势的共享实验教学平台，培养学生综合素质、应用与创新能力。

- （二）战略思想以及总体考虑

夯实基础、确保教学。依据专业人才培养目标与需求，购置、更新与补充实验仪器设备，按需增加常规仪器台套数，保证学生实验操作的时间和机会，提高专业实验教学质量。

注重实用、完善功能。从实验室现有条件出发，按照科学性、系统性与实用性有效结合的原则，合理规划，精心设计，强调仪器设备的实用性和实验室功能的完整性。

体现先进、适度超前。在满足基本功能的基础上，仪器设备的选型适当超前，合理配置现代教学实验和科研创新设施，保证实验内容具有可选择性、探索性，实验手段具有科学性、新颖性，培养学生实验探究和创新能力。

- 三、总体目标

- （一）总体建设目标

1、实验平台建设水平进一步提升

通过“道路与桥梁工程实验室”建设，使学院实验室的软硬件水平达到湖南省示范教学中心的实验室建设标准。同时，兼顾地方中小城镇交通建设，把该实验室建设成培养武陵山片区的土木交通建设类应用型人才的实验、实训平台。

2、实验教学课程体系进一步完善

使我校“道路与桥梁工程实验室”规范化、科学化，全面提高土木工程专业的实验教学水平，为“层次化、模块化、网络化和开放式”的实验教学课程体系提供实验平台保障，为专业建设和学科发展提供强力的支撑，促进土木工程专业实验教学改革的深化和发展，更新实验教学内容，增加综合性、设计性和创新性实验比例，形成科学合理的本科大学生专业技能与素质培养体系和评价体系。

3、实验教学队伍进一步优化

该实验室将促进我校工科类专业“双师型”教学队伍的培养，培养优良的实验教学团队，促进我校土木工程学科及关联学科建设，为道路与桥梁工程专业从本科办学层次提升到硕士研究生办学层次奠定基础。该实验室建成后，实验教学人员达到20人，副高以上职称达到45%，具有硕士以上学位的比例达到80%，45岁以下教师达到70%。

4、实验室运行管理进一步规范

规范和完善实验室管理体制与管理制度，实验室管理和运行机制更加科学、合理和规范，实验室服务功能不断增强，为相关专业的人才培养提供行之有效的制度与机制保障。

- （二）建设意义

1、满足我校道路与桥梁工程专业的实验教学

实验室建成后能够满足我校3个学院9个土建类相关专业9门课程48个实验项目的实验教学需要，预计面向1500名学生，每年完成60000人时数的实验教学工作量。

2、保障我校土建类专业学生应用与创新能力培养

为我校土木工程专业学生开设创新性与设计性实验项目，展示各类结构设计成果，参与力学和结构设计大赛，开展社会服务等提供平台。培养学生的应用与创新能力，拓展学生的综合素质。

3、提升专业教师的科研与社会服务能力，培养“双师型”教师

在满足专业实验教学的前提下，可承担科研与社会服务任务，提升专业教师的研究与社会服务能力，为教师进行科学研究与社会实践提供重要的平台，促进我校工科类专业“双师型”教师培养。

4、服务区域，促进武陵山片区基础设施建设

该实验室不仅能完成道路桥梁力学性能分析检测、道路桥梁静力与动力、道路桥梁结构动力与静力学性能检测等教学任务，而且能培养学生在桥梁、道路与铁道、边坡防护、岩土等领域从事道路与桥梁工程的工程设计、施工组织与管理、工程监理、造价控制、工程监测与检测、物业管理、项目管理与开发等工作的能力。从而真正落实服务地方经济社会发展，促进武陵山片区道路、桥梁等基础设施建设的使命。

- （三）可行性分析

1、学校领导与各级部门高度重视

学校各级领导重视实验室条件建设，由实验与设备管理中心主抓学校实验室建设，各学院均设实验教学中心，并且学校能够在建设经费配套、人力、物力及实验室建设场地等方面予以保证。

2、实验室建设有一定的基础

我校对实验室的投入达到了一定的规模，学院现有实验室总面积5331m2,仪器设备共计1339台件，总价值1500余万元。已建成的中央与地方共建实验室仪器设备先进，使用效益良好。实验室建设有一定的基础，已建成土木工程结构与力学实验室、即将建成工程结构实验室。

3、实验室管理人员配备齐全，有同类实验室建设经验

实验室共有20名实验教师，其中4名为专职实验教师。学院已建成5个中央与地方共建实验室，有同类实验室建设经验。实验室教师具有一定的实验室建设和工作经验、良好的科研能力，完全有能力建设好符合土木工程专业教学实际需要的“道路与桥梁工程实验室”。本项目组负责人和成员都是教学一线的教师，在项目的实施过程中，可以不断创新和丰富研究理念和内容，同时可以对初步设计中尚未考虑到的问题不断完善和修正，可以保证项目的顺利实施。

4、各项管理规章制度齐全，管理措施得力

经过前几轮中央与地方共建实验室的建设，学校和学院制定了《吉首大学实验室工作规程》、《吉首大学教学、科研仪器设备管理实施细则》、《吉首大学仪器设备损坏、丢失赔偿制度》、《吉首大学低值耐用品管理办法》、《吉首大学大型精密仪器设备管理办法》、《土木工程与建筑学院实验室仪器设备管理与使用制度》、《土木工程与建筑学院实验室安全制度》等一系列实验室管理规章制度，并严格执行。由于土木工程与建筑学院管理措施得力，管理水平较高，学院2012、2013、2014年连续三年被吉首大学实践教学管理工作先进集体，“规划与设计基础实验室”顺利通过湖南省基础课实验室合格评估，2009年、2012年先后被评为吉首大学优秀实验室。

5、学校兄弟学院及地方政府相关企事业单位支持

该实验室的建成将使我校物理与机电工程学院、美术学院等兄弟学院直接受益。同时，与我校联合办学的地方政府及相关企事业单位（如湖南建工集团、南方测绘集团、张家界市住建局、建筑规划设计院、城市规划局等）对学院实验室建设进行了长期关注并且大力支持。

- 四、建设内容

- （一）建设目标

1、实验室建成后，整体教学条件得到明显提升，新增设备105台件（总价值285万元），实验室仪器设备数量由45台件增加到150台件，设备总值由90万元增加到375万元，实验设备整体达到先进水平；仪器设备完好率达到100%，满足实验教学程度由建设前的13%提高到100%。

2、完善实验教学体系，提高实验教学质量和实验室资源使用效益。新增实验项目48个（验证性实验6个、设计性实验10个、综合性实验24个、创新性实验8个），使实验项目数由建设前11个增加到59个（验证性实验12个、设计性实验10个、综合性实验27个、创新性实验10个），实验开出率达到100%，开设实验课程数由3门增加到9门；受益学生人数每年达1500人以上；实验室每年完成实践教学任务达60000人时数。 “三性”实验比例达80％以上。

3、促进实验教学队伍建设，建立一支教学水平高、科研能力强、合作精神好的实验教学队伍。项目完成后，实验教学人员增加到22人，教学队伍中具有高级职称教师比例达到50%，具有硕士学位以上教师比例达85%，45岁以下教师比例达70%，“双师型”教师比例将超过60%，为土木工程专业培养一支优秀的实验教学团队。

4、按照学校和学院的“十三五”发展规划要求，本着对实验室资源整合、共建、开放、共享的建设原则，配备以满足学校土木工程、建筑学、城乡规划、园林、人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、环境艺术设计等专业实验教学所需要的先进仪器设备，提供专业课程实践教学环境，保障综合性、设计性和创新性实验（实训）以及各类实习项目按照人才培养方案要求开设。

- （二）必要性分析

1、是道路与桥梁专业方向人才培养的迫切需求

土木工程专业已开设建筑工程、道路与桥梁工程2个方向，尚未组建道路与桥梁工程方向的专业实验室，《路基路面工程》、《桥梁工程》等专业方向课程不具备实验条件。根据《土木工程专业人才培养方案》和“高等学校土木工程学科专业指导委员会”编制的《高等学校土木工程本科指导性专业规范》的要求，必须配置道路与桥梁工程实验项目开设所需仪器设备及必要的专业设计软件，才能满足该方向人才培养的需要。

2、是吉首大学土建类工科专业发展的客观需求

吉首大学正在实现从传统的教学型转为教学科研型、从传统的文理型转为工科应用型并优先发展工科专业的宏伟目标。学校于2012年建设的“土木工程结构与力学实验室工程结构分室”和2015年建设的“工程结构实验室”，只能满足建筑工程实验课程开设，道路与桥梁工程的大批实训课程还无法完成。道路与桥梁工程实验室具备工程力学性能测试、道桥工程检测、工程技术等多项实验功能，能够弥补吉首大学现有土建类实验室功能的缺失，从而完成现有土建设类实验室功能衔接及拓展，满足吉首大学工科专业发展的客观需要。

3、是培养土建类“双师型”专业教师的必要条件

土建类专业人才培养，客观要求专业教师不仅要具备扎实的专业理论知识，更要具备丰富的工程经验，即“双师型”教师才是合格的土建类专业教师。国家资质准入制度的实施，要求教师必须持有“教师资格证书”才能担任教学工作。对土建类专业教师而言，还应具有相应的行业资质证书，如土木工程师、结构工程师、建造师等。道路与桥梁工程实验室在满足实验教学的同时，还可为土建类专业教师完成科研任务与承接工程项目提供重要的条件保障，从而为土建类“双师型”专业教师的培养提供必要条件，缩短“双师型” 专业教师的培养进程。

4、是服务武陵山片区道路桥梁基础设施建设的迫切需要

武陵山片区新型城镇化建设是国家率先启动武陵山片区扶贫攻坚战略的重点工作。武陵山片区城镇化建设中的大量道路桥梁基础设施建设项目，从项目规划、工程设计、工程施工、工程监控到工程竣工验收等过程，都需要以道路与桥梁工程实验室为支撑。由于武陵山片区目前没有大型道路与桥梁工程实验室，严重影响着武陵山片区交通建设，从而影响城镇化建设，所以道路与桥梁工程实验室建设是服务武陵山片区交通与城镇化建设的迫切需要。

5、是培养武陵山片区道桥工程技术人才的条件保证

培养适应武陵山片区交通建设急需的道路桥梁工程高级应用型技术人才是道路与桥梁工程实验室的重要使命。一方面，道路与桥梁工程实验室能为交通建设类学生的应用与创新能力的培养提供实战平台，完成工程经验积累，实现学校与社会的无缝对接。另一方面，道路与桥梁工程实验室能为武陵山片区交通建设类工程技术人员培训、教师实践能力的提高等提供服务。道路与桥梁工程实验室建设是武陵山片区土建类工程技术人才培养的条件保证。

- （三）建设任务和规划期内各建设项目及内容

1、建设任务

（1）仪器设备建设

项目建成后，道路与桥梁工程实验室仪器设备台套数由45台件增加至105台件，设备总价值由90万元增加至375万元。建成后的仪器设备能完全满足道路工程、桥梁工程实验项目开设，弥补建筑工程实验设备台件数不足，增加建筑工程实验项目开设的组数。仪器设备完好率达100%，满足教学程度达100%，实验开出率达100%。

（2）实验教学体系建设

以培养学生的能力为主线，深化实验教学改革，理论教学与实验教学并重，贯彻“夯实基础，培养能力，激发兴趣，开拓创新”的实验教学理念，着力培养学生的应用与创新能力。按照“基础模块—专业拓展模块—综合应用模块”三层次构建独立的土建类专业实验教学新体系，不断推进教学内容的改革。科学安排实验项目，做到符合教育规律，使实验项目内容以及“验证性实验”、“综合性实验”、“研究创新性实验”比例符合人才培养的要求。该项目完成后，实验室按照新的实验课程体系实施，三性实验项目数量达80%以上。全面培养学生的实验技能，以及发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的能力。

（3）管理制度建设

“道路与桥梁工程实验室”主管单位为吉首大学实验与设备管理中心。实验室实行校院两级管理。实验室的管理模式为主任负责制下的实验室管理人员负责制。严格执行《吉首大学实验室建设管理办法》、《吉首大学教学科研仪器设备管理办法》、《吉首大学本科实验教学管理办法》等实验室管理、设备管理和实验教学运行管理规章制度。为了该实验室的良好运行并发挥最大效益，在完善现有实验室管理制度基础上，增加《道路与桥梁工程实验室管理规章制度》。使实验室体制合理、建设规范、管理有序。

（4）实验教学队伍建设

提升实验教学人员的整体水平，建立一支实验教学水平高，科研能力强，奉献精神好的实验教学团队。项目完成后，实验教学人员增加到20人，具有高级职称教师的比例达到45%，具有硕士学位以上教师比例达80％，45岁以下教师比例达到70%。

（5）实验教材建设

通过实验课程体系的建设，固化实验项目和实验内容，编印《实验教学大纲》和《考核大纲》，并根据实验内容自编和出版适合土木工程专业的实验教材。

（6）实验室环境建设

学校已在张家界校区建成10000m2综合实验大楼，并给与经费配套，改善实验室环境，保证实验教学环境清洁、整齐、卫生、明亮。三防和三废处理措施得当，达到省级示范实验室标准。根据所配备的仪器设备的用电载荷，按照国家标准对实验室的电路进行规划设计，并按照规定布设，空调走专线。实验室所涉及的每层楼道均安装消防高压水枪，在楼道上及各室内均配备手持式干粉灭火器；在整个实验楼里安装电子警报系统，电子监控装置不间断记录，确保实验室的安全。

2、规划期内各建设项目及具体内容

道路与桥梁工程实验室建设以“能力和素质培养”为核心，优化和整合土建类专业群实验课内容，在统一基本技能训练基础上，根据专业特点建立专业拓展模块，以及构建跨专业的综合应用模块，按照“基础模块—专业拓展模块—综合应用模块”三层次建设土木工程专业实验教学体系。根据社会发展对高素质应用型人材培养的需求，按照“基础性实验平台—专业拓展型实验平台—综合应用型实验平台”三层次建设“道路与桥梁工程实验室体系”。

培养学生的创新能力和动手能力，提高我校土木工程专业的教学质量和学术水平。实验课程拟加强道路与桥梁实验为主，主要加强桥梁钢筋混凝土结构、路基路面结构、路基路面材料性能实验课；增设施工技术实验课；增加计算机结构仿真试验，采用计算机模拟桥梁结构实验；开展“三新”试验，即新材料、新工艺、新桥梁结构的探索实验；改革实验课程教学方法；改革实验室管理方式，重点强调教师积极参与。根据土木工程专业的特点，合理设置实验课程体系。实验基础课强调实验方法和技能的掌握，专业实验课重在培养学生的创新能力和研究能力。结合基地建设，大量增设实验内容，突出土木工程专业的实践性，培养复合型人才。

依据土木工程专业实验课程的开放性和与工程结合的实践性特点，建立开放的实验室。学生可自由组合、自行选题，设计实验方案，亲自动手制作模型、操作加载过程、量测实验结果，鼓励学生参与教师的科研实验。实验教学与基地实习相结合，靠近实际、接近工程，让学生掌握施工过程。对无法开展的大型动力实验（如振动台试验）则利用录像、多媒体技术，增加学生的感性认识。有计划地对外开放实验室，承担工程，为社会服务。教学、科研与工程服务相结合，多方筹集资金，有偿服务，滚动发展建设实验室，提高实验室的使用效率，走良性循环的发展道路。

“道路与桥梁工程实验室”由3个分室组成：力学性能测试分室、桥梁工程分室、道路工程分室。

1）力学性能测试分室

实验室功能：承担道路、桥梁、结构、水工、岩土、防灾减灾、隧道等工程的结构材料力学性能或模型试验任务，可为土建类各学科的建设、相应学科的本科生培养、科学研究及科技成果转化提供服务。力学性能测试分室承担土木工程专业的《桥梁工程》、《路基路面工程》、《道路勘测设计》、《桥梁建造》、《工程结构检测》等课程的教学试验；道路桥梁混凝土结构、预应力混凝土结构、钢桥和组合结构的研究型试验等。

拟添置主要实验设备：微机控制电液伺服万能试验机、1吨电子万能试验机、10吨电子万能试验机、微机控制电子扭转试验机等。

2）桥梁工程分室

实验室功能：承担《桥梁工程》、《桥梁建造》、《桥梁工程结构检测及加固》、《桥梁工程试验》、《土木工程施工》、《桥梁结构软件辅助计算》等课程的实验教学，了解各种桥型的受力、构造、结构设计、培养学生在桥梁工程结构静载与动荷载试验以及桥梁检测与加固方面的技能，有助于开展示范教学和认知实践。保障地方各类桥梁结构的质量与安全，提供基本的桥梁工程类的实验室检测或现场试验。为了保证桥梁工程专业学生能顺利完成毕业设计，必须要桥梁结构设计分析软件，开设桥梁设计计算的软件教学课程。

拟添置主要实验设备：高强螺栓轴力扭矩复合检测仪、无线桥梁与建筑结构实验模态分析系统、无线传送动态应变测试系统、微机控制电液伺服压力试验机水平剪切装置、自平衡反力架等。

3）道路工程分室

实验室功能：承担《路基路面工程》、《道路勘测设计》等课程的实验教学，包括沥青混合料性能试验、路面材料强度测定实验、现场路基CBR测定、路面平整度测定、沥青混合料高低温弯曲蠕变蜡含量延度综合试验、混凝土碳化实验等实验项目。主要为道路工程专业本科教学及课题研究服务。

拟添置主要实验设备：微机沥青混合料材料性能试验系统；全自动混凝土硫酸盐干湿循环试验设备；沥青混合料试件切割机、沥青混合料三轴仪、全自动车辙试验仪等。

- 五、建设资金预算及主要用途

- （一）项目总资金预算及年度预算

道路与桥梁工程实验室的建设需经费300万元。本项目计划在2020年度内一年完成，所有费用均于2020年安排实施。

- （二）中央专项资金及主要用途

中央财政部支持地方政府高校发展专项资金为300万元，主要用于支付实验仪器设备购置费、教学软件购置费和实验室环境条件改造费。

- 六、建设项目实施组织及进度安排

成立“道路与桥梁工程实验室”建设管理机构，并制定相关的建设和管理措施，检查督促，确保各项工作的落实和管理到位。

- （一）项目建设执行小组

组    长：陈国平

副 组 长：吴吉林、田建林

力学性能测试分室建设执行成员：卓德兵、周沙溆、唐安烨

桥梁工程分室建设执行成员： 王子国、肖时杰、周诗云

道路工程分室建设执行成员：龙自立、陈柯达、王 浩

- （二） 项目技术负责人安排

力学性能测试分室技术负责人：卓德兵

桥梁工程分室技术负责人：王子国

道路工程技术分室技术负责人：龙自立

- （三）项目管理模式

实行院校两级管理的体制，由吉首大学实验室与设备管理中心统筹协调，各分室相对独立运行。实验教学管理由实验室与设备管理中心和土木工程与建筑学院负责。实验教学任务由实验室与设备管理中心下达、检查。日常管理采取院校两级管理体制下的实验室主任负责制的管理模式。实验室各分室的具体管理落实到专职实验人员，明确各分室职责。实行开放式管理，建立健全的实验室开放管理制度。实验室的仪器设备管理、教学实验管理、师资管理（成果等信息）全部实现网络化管理。

- （四）项目进度安排

本项目计划从2020年2月开始，2020年12月完成。

2020年2-3月组建项目领导小组和项目执行小组，完成项目论证和初步方案设计；

2020年3-4月做好各分室的房屋统筹布局调整及现有实验室的改造计划；

2020年5-6月完成各分室的仪器设备选型、招投标等工作；

2020年7-11月分步完成设备采购、安装、调试和试运行及验收；

2020年12月实验室开始正式运行。

- 七、预期效益分析

- （一）教学效益

实验室建成后，将有利于实现学校“十三五”规划的落实，有利于进一步凝练教师学科方向（为培养“双师型”队伍创造条件）。能满足实验教学的需要。可满足3个学院9个专业1500余名学生的实验课程开设的需要，开设9门实验课程共59个项目，进一步体现实验教学的层次性和对学生实践能力培养质量的不断提高。预计年教学工作量可达60000人时数，同时还将承担大量的毕业论文（设计）工作，使受益学生更多。实验室建成后，利用实验室资源，可进一步优化实践教学体系结构，扩充实验项目（实验项目数由11个增加到59个），改进实践技能培训方法（更多的强调学生自主创新训练，变单一训练为综合训练），确保实验（实训）项目100%开出率，使受训学生专业技能和综合素质有较大幅度提高。

- （二）社会效益

实验室的建成，可使有关教师能够根据实验室条件开展科学研究和技术服务，直接服务于地方经济建设，成为培养武陵山片区的交通建设类应用型人才的实验实训平台，进一步发挥我校在人才培养、科学研究和社会服务方面的综合功能作用，为提高我校办学规模、办学效益打下良好的基础。

- 八、保障措施

- （一）人员保障

为了提高实验教学质量，项目申报单位已建立相关的学科，集聚了一批专业人才。共计有实验教学和管理人员20人，其中教授2人，副教授（含高级实验师）7人，讲师（含实验师）5人，助教6人；专职实验人员4人；具有研究生以上学历的16人。其中不少都是多年从事专业教学管理、实验室建设与管理以及相关学科领域的专家，为项目建设提供了较高水平的技术保障。

为了使“道路与桥梁工程实验室”建设能顺利完成，成立了项目工作领导小组和项目工作小组，在工作小组里，主要由相关专业课程的高职称和高学历专业教师组成。

- （二）制度保障

在实验室管理上，采用校院二级管理的实验室主任负责制。学院安排一名专职人员对实验室进行管理，大型仪器设备采用专家负责制，为本项目的实施提供管理机制保障。

为了规范管理，学院制定了“实验室主任职责”、“实验指导教师岗位职责”、“实验室技术人员培训制度”、“学生实验守则”、“实验室安全卫生工作管理条例”、“实验室安全卫生守则”、“开放实验室管理制度”、“开放式实验项目申请条例”、“实验教学仪器设备管理办法”、“实验教学人员管理和考核办法”、“大型仪器使用审批制度”、“大型仪器设备管理制度”等一系列实验室管理制度，为本项目的完成提供制度保障。

- （三）管理队伍

本项目的管理队伍由专职实验员和具有高级职称和硕士以上学位的教师组成。实验室日常工作和实验教学工作由专职实验技术人员管理，大型仪器设备由具有高职称高学历教师进行管理。

- （四）组织保障

学院成立专门的工作小组，在学校的统一领导下，严格按相关要求开展工作，为本项目的实施提供组织保证。工作小组人员如下：

组  长：陈国平

副组长：吴吉林、田建林

成  员：卓德兵、龙自立、王子国、周沙溆、唐安烨、陈柯达、王浩、 周诗云、黎罡、于卓然

- （五）环境条件

学校已在张家界校区建成10000m2综合实验大楼，预留了4间房共800m2的实验场地用于该实验室的建设。即将建成的吉首大学张家界校区结构力学实验室建设项目中1200m2结构厂房也可以作为道路与桥梁工程实验室用房，以保证仪器设备顺利进行安装调试，并投入使用。

- （六）资金筹措

在学校总体目标指导下，严格按照项目要求和财务制度使用项目经费，专款专用。

- 九、附表

附表3-3    2020年中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目计划表

附表3-3-1  2020 年申请中央财政支持建设项目拟购设备使用情况分析表

附表3-3-2  2020年申请中央财政支持建设平台现状汇总表

附表3-3-3  2020年申请中央财政支持建设平台现状表

附表3-3-4  2020年申请中央财政支持建设平台基本情况表