000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000中央财政支持地方高校发展专项资金

项目论证报告

| 项目名称： | 医学影像实验教学中心 |
| --- | --- |
| 建设年度： | 2020年度 |

2018年3月

目    录

一、建设现状…………………………………………………………1

二、指导思想…………………………………………………………4

三、总体目标…………………………………………………………5

四、建设内容…………………………………………………………9

五、建设资金预算及主要用途  ……………………………………14六、建设项目实施组织及进度安排  ………………………………14

七、项目预期效益分析………………………………………………16

八、保障措施  ………………………………………………………17

九、附表

附表3-3：2020年中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目计划表

附表3-3-1：2020年申请中央财政支持建设项目拟购设备使用情况分析表

附表3-3-2：2018～2020年申请中央财政支持建设平台现状汇总表

附表3-3-3：2020年申请中央财政支持建设平台现状表

附表3-3-4：2020年申请中央财政支持建设平台基本情况表

十、单价20万元以上大型设备购置论证报告

吉首大学2020年申请中央财政支持建设教学实验平台

“医学影像实验教学中心”建设项目论证报告

- 一、建设现状

- （一）建设单位基本情况

本项目依托吉首大学医学院进行建设。吉首大学医学院组建于2000年9月，其前身是创办于1958年的湘西吉首卫生学校，办学50多年来，共为社会培养了两万余名优秀毕业生，为湖南省西部地区和湘、鄂、渝、黔等省（市）边区的医疗卫生事业发展做出了不可替代的重要贡献。学院一直坚持以科学发展观为指导，以本科教育教学为中心，不断加强师资队伍建设，努力改善办学条件，办学层次不断提高，内涵建设不断强化，管理体系不断优化，综合实力不断增强。

医学院拥有临床医学（含农村订单定向免费）、护理学、针灸推拿学、医学影像技术和医学检验技术等5个全日制本科专业。在校学生数2400余人，学院目前有教职员工81人，有专任教师 61人，其中教授 12人，副教授15人，其它副高2人，高级职称人数所占比例为47.54%；博士、硕士43人，硕士学位以上人数所占比例为70.5%， 35岁及以下的青年教师18人，占29.51%。有实验技术人员11人，其中高级职称人数6 人，高级职称人数所占比例为 54.54%；35岁及以下的青年教师3人，占27.27%。获得各级科研立项120项，其中国家自科基金课题8项，国家社科基金课题2项；发表论文400余篇，出版专著2部，主编、参编教材30多部；获省部级科技成果奖1项，州级科技成果奖3项；国家级、省级实践教学基地开放项目18项，每年实验室开放基金项目9项。学院建有基础医学实验室、临床医学实验室、护理学实验室和中医学实验室等四个实验室，实验室面积近7700平方米，教学仪器设备总值2865.35万元。

吉首大学附属黔江医院（重庆市黔江中心医院）是黔江区唯一一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合性医院，是重庆市卫生资源配置标准规划的覆盖渝东南片区的区域性医疗中心、医疗急救分中心、国家医师资格实践技能考试基地。医院拥有飞利浦1.5T核磁共振机（MRI）、GE四排螺旋 CT、GE平板数字X光减影机(DSA)、数字胃肠X光机等先进的仪器设备。2014年12月，经重庆市教委、重庆市卫生计生委联合组织的专家现场评审，批准重庆市黔江中心医院成为我校非直属附属医院。我校医学影像技术专业联合吉首大学附属黔江医院（重庆市黔江中心医院），采用院校联合、协同育人的“2+1+1”的医学影像学专业人才培养新模式，共同培养医学影像技术专业学生，开创了跨区域医学类专业人才培养的先例，为武陵山区高素质医学影像技术专业人才的培养提供了重要支撑。

- （二）该申报项目相关的建设现状

- 1、建设现状

医学影像实验教学中心现有实验教学人员32名；其中，教授6人，副教授（高级实验师）14人，中级职称7人，初级职称5人，教师队伍中具有博士、硕士学位者11人，专职实验技术人员7人。实验室面积达900m2，有7间实验室可用于实验教学，布局合理，同时可容纳近300人开展实验教学，人均实验用房面积达3 m2。

- 医学影像实验教学中心主要承担我校医学影像技术和临床医学等专业《医学影像学》、《医学影像检查技术》、《医学影像诊断学》、《人体影像解剖学》、《医学影像技能强化训练》等专业主干和核心课程实验教学；同时，医学影像技术实验室面向其他专业，积极承担全校通识选修课的实践教学任务，承担护理学、针灸推拿学和医学检验技术等专业的《医学影像学》等课程的实验教学和毕业生实践考核等实践教学任务。该实验室还致力于服务地方医疗卫生机构，积极对基层医疗卫生机构进行业务指导，定期举办各类医学影像技术培训，积极为农村基层培养、培训卫生技术人才，是湘鄂渝黔四省市边区重要的医学实践教学平台和重要的医学继续教育基地。

- 2、特色和优势

根据《全国医学教育改革工作会议》精神，学院主动适应高等医学教育与卫生事业改革发展新趋势，随着新医改、新医保政策的实施，医保社保资金主动向医疗卫生板块集聚，长期被压抑的人民群众对优质医疗资源的需求，已经呈现“井喷”式增长，这种需求必将有力推动高等医学人才培养事业的大发展。

医学影像技术实验室对实验教学体系进行了改革，并逐步形成自己的如下特色与优势：

2.1 特色。1）已经将本科实验教学、大学生创新和应用能力、专业实验能力的培养和实验教学改革融为一体。2）为武陵山区医护人才的培养、民族医药的开发和研究提供了实验技术支撑。

2.2优势。1）能够满足现行要求，完成相应本科专业的实验教学任务。2）为培养创新性人才和开发民族医药打下了必要的基础。

- （三）存在的主要问题

存在的主要问题有：1）随着招生人数的增加和新专业（医学影像学）的申报急需新建医学影像实验教学中心，以解决医学影像技术专业的实验教学；2）由于医学影像技术专业将工科与医学紧密结合，通过医学影像学成像原理、医学影像设备、医学影像检查技术等课程实现，现有的实验设备种类和台套数偏少，设备档次偏低，先进的教学实验设备缺乏，设备陈旧有待更新等，难以满足医学影像技术专业的实验开放和学生创新性实验的需要；3）由于实验条件的欠缺，部分重要的实验项目难以实施，制约了实验室的提升和实验教学改革的进一步深入，使实验教学质量、教学水平、专业和学科的建设与发展遭遇到瓶颈。不利于新专业（医学影像学）的申报，不利于高水平、高学历的教学与科研人才的稳定；4）本科生创新实验数量存在明显不足，无法满足学生的需求。

- 二、指导思想

- （一）项目建设理念

本专业立足学校办学实际，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的建设与发展理念，以国家医药卫生体制改革为引领，以“服务需求，提高质量”为主线，以武陵山区医疗卫生机构的实际需要为导向，以高素质应用型医学影像技术专业人才培养为宗旨，以校院联合、协同育人为途径，以人才培养的机制体制创新为重点，以人才培养模式改革为突破，以学生岗位胜任力培养为核心，不断深化教学改革，不断提高学生的职业素养和专业技能，为武陵山区高素质医药卫生人才的培养提供重要支撑，发挥学校在服务地方经济社会发展中的示范和带动作用。项目建设总体考虑学科建设、硕士点建设、专业建设、教学基地建设、产学研基地建设等方面统筹规划，整合学院的人力、物力、财力，分层次进行建设。

- （二）战略思想以及总体考虑

项目建设坚持以学校“十三五”发展规划、转型发展及服务武陵山片区扶贫攻坚和中西部基础能力建设的要求为指导，全面贯彻落实党的教育方针；统筹学院现实迫切需要和调整及优化学科专业结构需求，不断凝练学科专业特色，优化医学影像实验教学体系和学生创新应用能力培养体系，全面提高教学科研水平和人才培养质量，使项目真正提升为区域经济建设、人才培养和社会发展服务。以资源共享和效益为核心，努力提高专业实验室建设水平，建成和完善符合国际标准的医学影像实验教学中心。

- 三、总体目标

- （一）总体建设目标

通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的实施，全面提高医学影像技术专业本科生的实验教学水平，改进实验室的环境设施，扩建学生创新性实验平台，升级实验仪器设备，构建新型的医学影像实验教学体系，采用虚实结合的教学模式，既解决了原来实体实验设备不足的问题，又解决了虚拟设备没有视觉认识的问题；使学生充分掌握实验原理后，再去接触真实的实验设备观察实验现象和结果。培养学生动手能力、思维意识、科研意识，让学生积极参与到创新创业和科研中去。 加大实验室开放力度，把实验室建成集现代化、多功能于一体、高科技材料装备的人性化实验室，使之成为武陵山片区重要的医学影像实验教学平台，充分发挥学校、学院和实验室的辐射和示范作用。

- （二）建设意义

医学影像实验教学中心规划建设完成后，不但为武陵山片区提供合格的重要的医学影像实验教学和创新平台，形成合理、优化、先进的医学教育实验技术平台，促进大学生创新实践能力培养，提升科学创新能力，为大学生创新性项目提供实验平台；而且可以促进学科建设的发展，促进高层次创新人才培养和聚集，拓展科技服务和社会服务领域，为学院申报新专业（医学影像学）工作奠定坚实的基础。对武陵山片区大开发战略的实现和彻底改变湖南省西部地区医疗卫生技术人才匮乏的现状，促进当地医疗卫生事业的发展都将产生不可低估的影响。

- （三）可行性分析

吉首大学作为一所办在大湘西及武陵山片区的省属综合性大学，历经几十年的建设和发展，已经形成自己独特的办学理念，学科和专业建设都已经具备相当竞争力，师资队伍学历、职称结构也有极大的改善，办学实力日趋增强。但是我们也要清楚地看到，学校在师资队伍的质量、专业结构的布局、教学内容特别是实验教学内容的改革、学生创新意识和创新能力的培养及科学研究等方面的任务还极其艰巨。该项目建设的必要性在于：

1、基础条件有保障

吉首大学附属黔江医院（重庆市黔江中心医院）新院区科教楼预计2018年9月启用，医院党政联席会议决定特划拨新住院大楼1000m2教学用房，用于专门建设医学影像实验教学中心，为医学影像实验教学场地提供了有力保障。医学影像实验教学中心的建设，将助于构建新型实验教学体系，有助于加大学生医学影像实验技能操作训练的广度和深度，有助于提高影像技术专业学生的创新能力和综合素质，有助于保障人才培养的质量，医院和学校的全力支持为本申请项目的资金和场地提供保证。

2、实验教学团队有基础

医学影像实验教学中心已具有了一定规模，拥有一支年龄、学历和职称结构合理的“双师型”教学队伍，团结协作精神好的实验教学师资队伍；实验教学人员爱岗敬业，教学经验丰富，教学效果好，能保证实验教学任务的完成和实验项目的实施。在2017年在全国医学影像专业青年教师基本功竞赛中教学团队成员荣获优胜奖，指导学生获得一等奖1项，三等奖1项，充分体现医学影像专业教学队伍能胜任。依托附属医院影像科临床一线的技师和医师，具有丰富教学经验和仪器维修经验的团队，有助于实验设备管的住，实验器材用的好，出现问题能修理，充分发挥团队贴近临床一线特点，保证影像技术实验教学和设备充分使用。专业和贴近临床一线的团队无论从基础条件、人员构成和管理水平上来看，为本申报项目奠定师资基础。

3、实验室建设项目和建设方案有成熟的参照标准

我校医学教育正面临着大发展和大机遇的时代，于2012年荣膺第一批“卓越医生教育培养计划”试点高校，中财项目已资助并已建成吉首大学临床技能综合培训中心，刘氏推拿生物信息二级实验室，检验医学实验中心，医学院主管部门具有丰富的中财项目的管理经验和运营验收流程。目前，国内天津医科大学影像学院和泰山医学院影像系已建立较完备的医学影像技术实验中心，通过网络化、数字化、虚拟化的实验教学平台作为示范项目开展教学和科研。本项目结合本地区和本校医学影像技术专业的学科特点和预算经费的支持强度，重点参考上述实验室设置和建设方案，选取核心实验室建设项目，并通过校际合作借鉴成套的实验室管理和解决方案，为本项目保障和实施本项目奠定了实施、管理和验收标准。

4、医学影像实验教学和设备管理有经验

2017年4月，由中国高等教育学会医学教育专业委员会、全国卫生职业教育教学指导委员会主办，中华医学会影像技术分会、上海健康医学院承办。由我校2013级医学影像技术专业学生康婷、张涛、陈思三位参赛选手组成的吉首大学代表队在比赛中不畏强手，顽强拼搏，凭借扎实的理论知识、熟练的操作技能和良好的团队精神，最终荣获全国CT检查及图像后处理组一等奖、医学影像诊断组三等奖的好成绩，我校附属黔江医院（重庆市黔江中心医院）放射科桂爽老师获优秀指导教师奖励。积极参加全国技能大赛，即是我校医学影像技术专业学生专业技能的大展示，也是对我校开展校院合作、协同育人，积极探索校-院联合培养医学人才专业综合改革成果的一次检阅，通过该项目的建设，将更加深化我校和重庆市黔江中心医院的教学合作，开创医教研协同发展的新局面，不断扩大专业的辐射作用和社会影响力产生积极的影响。

实施医学影像实验教学中心的建设，不仅急需，而且可行。

- 四、建设内容

- （一）建设目标

1、扩建医学影像实验教学中心，新增实验仪器设备82台套，价值285万元，实验室仪器设备数量由211台件增加到293台件，设备总值由59.22万元增加到344.22万元，实验仪器设备整体技术达到先进水平；仪器设备完好率由建设前的95%提高到100%以上，满足实验教学程度由建设前的95%提高到100%；实验室环境和设施大为改善，新增实验室面积1000m2，实验室面积达到1900m2，实验室管理和运行机制更加科学、合理和规范。

2、完善医学影像虚拟仿真实验教学平台，采用3D场景设计的虚拟现实医学影像教学系统，采用案例（病例）教学模式的医学影像诊断训练考核系统，虚拟仿真实验教学平台的“游戏式教学模式”大大增加了学生对教学实验的兴趣，把“被动学习”转变成“主动学习”。进一步提高医学影像实验教学中心各相关学科实验课的开出率，设备更新项目数37个，新增综合性实验项目数4个（见附表3-3-1），实验项目开设率达到100%。

3、提升实验教学队伍整体素质，建立一支教学水平高、科研能力强、团结协作精神好的专兼职实验教学队伍。鼓励实验教学队伍中高水平教师和中青年教师积极参加实验室建设与管理工作，选派实验技术骨干到国内外一流医学院校以及医院进修，不断提高实验队伍的综合素质和业务水平，积极构建一支具有现代化教育理念和创新精神的高素质实验教学队伍。建设期内，鼓励教师积极参加各种教学竞赛，力争发表2-3篇教学改革研究论文，引进1-2名专业教学师资，聘请国内知名医学影像技术专家康晓东教授为客座教授，丰富教师资源，不断开阔视野，用人才带动学科的科研发展。

4、修订和完善医学影像实验教学中心管理制度，进一步理顺实验室的管理体制和运行机制，逐步实现实验室管理制度化、科学化和规范化，确保实验室正常、高效运转；构筑以学生为中心、多学科共享的现代化医学实验平台；改造和建设实验教学和实验室管理网络信息平台，积极推行实验室开放，实现校内外资源共享。

5、进一步加大为民族地区医学人才培养和提供医疗卫生服务的力度，项目的实施将有利于我校进一步加大资源共享力度，继续加大为农村基层培养和培训各级各类卫生技术人才力度，保证学校素质教育课程的开设，扩大学校、学院和实验室的辐射面和示范作用，进一步彰显学校的特殊价值。

6、进一步提升学生的专业技能水平，医学影像实验教学中心建设完成后，将积极开放实验室，培养学生的专业实际操作能力和水平，使学生能够熟练地进行各种影像学检查技术的操作，具备的各种影像学检查技术使用能力和安全管理能力，积极培养学生的创新实践能力，鼓励学生参加各种专业技能大赛，争取在全国高等医学院校影像技能大赛中获二等奖奖项1项，不断提升学生的专业技能水平，扩大学校专业办学的影响力。

- （二）必要性分析

1、提高本科教学质量的需要

实验教学是医学影像实验教学的重要环节，对学生实践能力和创新思维的培养及综合素质的提高都起着重要的作用，也是提高本科教学质量的关键，医学影像实验教学中心的建设将助于新型实验教学体系的构建，有助于加大学生技能操作训练教学力度，提高学生的实践能力和综合素质，保证人才培养质量。

2、建设医学影像虚拟仿真实验教学平台的需要

通过3D场景的虚拟现实医学影像教学平台建设，建立医学影像教学网络系统、虚拟现实医学影像教学、医学影像诊断训练考核系统、DR模拟操作教学系统、CT模拟操作教学系统、MRI模拟操作教学系统等，学生可以利用共享教学资料（包括文件、幻灯片、视频、站点链接地址和该网页显示的文本文件），有利于学生自主学习和掌握知识，形成开放式实验教学体系。

- 3、培养创新型医学影像人才的需要

创新性实验项目对创新性人才培养具有不可替代的重要作用，本科生的实践能力培养是本科教育改革的趋势，是培养创新性人才,建设国家创新体系的重要组成部分。医学生科研创新能力的培养对国家医疗卫生事业的发展以及医学生自身价值的实现都具有极大的促进作用。医学影像实验教学中心建成后将为学生掌握先进的科研技术方法，开展高水平科学研究及培养学生科研实践能力提供保障；也有利于促进学院科研人才队伍的建设；为促进湘、鄂、渝、黔、桂等省（市）边区的医学影像卫生事业发展做出不可替代的重要贡献。

4、校院合作、医教协同培养医学人才的现实需求

学校充分发挥行业办学优势，依托地方优质卫生资源，主动适应区域经济社会发展需要，坚持以服务为宗旨，以岗位胜任能力为导向，以专业能力和职业素养培养为宗旨，面向社会、面向卫生机构培养应用型技术人才，逐步探索形成了符合我校专业办学实际，彰显专业办学特色的“2+1+1”的医学影像学人才培养新模式。“2”是指专业学生第一、二学年教学在校内进行，完成基础课及专业基础课的学习任务，夯实基础；第一个“1”是指第三学年专业课教学在医院进行；第二个“1”是指第四学年毕业实习在实习医院进行。实施“2+1+1”人才培养模式的指导思想就是要坚持以专业能力和职业素养培养为宗旨,充分利用医院的实践教学设施条件进行教学，让学生在实际工作环境中培养良好的职业道德、爱岗敬业的职业素质与沟通、交流和协作精神，实现了专业培养目标与岗位实际需求的无缝对接。

- （三）建设任务

1、进行实验室结构的调整，建立健全各项实验室规章管理制度，使实验室管理制度化、规范化和科学化；培养实验技术骨干，配足配齐专职实验教学人员和实验室管理人员，实验室从人员、资金、设备到任务均实现校、院二级管理，使基础医学实验室在教学条件、教学内容、实验技术、管理水平等各方面都迈上新台阶，为地方基层卫生技术人才的培养打下坚实的基础。

2、通过项目建设，实现医学影像技术专业实验课程实验开出率达到100%。在实验教学内容上，增加综合性、设计性和创新性实验项目，减少验证性实验项目，使综合性、设计性、创新性实验项目比例达到100%以上。

3、通过项目建设，重点改革医学影像技术专业现有的实验教学体系、教学内容、教学方法和教学手段，对现有实验课程和实验内容进行重新整合，采用虚拟现实相结合的教学体系，全面培养学生的自主学习能力、实践能力和综合素质，更好地发挥医学影像实验教学中心在人才培养中的重要作用。

4、通过项目建设，构筑以学生为中心、多学科共享的现代化医学实验教学平台，改造和建设实验教学和实验室管理网络信息平台，积极推行实验室开放，实现校内外资源共享，进一步加大实验室为基层医院培养医学影像技术人才的力度，为整个武陵山片区医疗卫生事业服务。

5、使医学影像技术专业实验课程的实验教学达到国家关于医学本科院校教学水平评估的实验室建设和管理标准要求，使生均教学仪器设备值超过《普通高等学校基本办学条件指标》。

（四）规划期内各建设项目及内容（见附表3-3-1）

建设所需的仪器设备共82台套，285万元。具体内容如下：

1、影像诊断实验室（58台套，55.02万元）

主要实验设备：医学影像虚拟仿真平台、服务器、图像工作站、医学影像大屏等。

2、DR实验室（3台套，138.2万元）

主要实验设备：DR检查技术虚拟仿真训练考核系统、DR影像设备认知考核系统、全身影像模拟人等。

3、CT实验室（2台套，35.9万元）

主要实验设备：CT检查技术虚拟训练考核仿真系统、CT影像设备认知考核系统等。

4、图像处理及传输实验室（6台套，24.9万元）

主要实验设备：医学影像诊断训练考核系统、辐射剂量巡测仪采用高灵敏GM探测器等。

5、MR实验室（13台套，30.98万元）

主要实验设备：MRI检查技术虚拟仿真训练考核系统、投影仪、空调等。

- 五、建设资金预算及主要用途

- 总资金共计300万元。其中，申请中央财政专项资金285万元，实验室环境改造15万元。本项目在2020年度内完成，所有费用均于2020年安排。

- 六、建设项目实施组织及进度安排

- （一）项目建设执行小组

组  长：院长 谭敦勇

副组长：副院长 向志钢  系主任 高万春

成  员：瞿家权、桂爽、石爱军、陈金叶、唐礼望、张梯勇、陈晓雷、马强、任镜成、户小丽、丁俊勇

主要任务：指导建设项目计划方案的实施，解决项目执行中的相关技术问题负责建设项目的验收工作。

- （二）项目技术负责人安排

- 1、影像诊断实验室：高万春、石爱军、陈金叶，负责相关设备的技术参数及论证报告。

- 2、DR实验室：唐礼望、张梯勇、陈晓雷，负责相关设备的技术参数及论证报告。

- 3、CT实验室：马强、任镜成、户小丽，负责相关设备的技术参数及论证报告。

- 4、图像处理及传输实验室：：桂爽、丁俊勇、任镜成，负责相关设备的技术参数及论证报告。

- 5、MRI实验室：瞿家权、户小丽、桂爽、马强，负责相关设备的技术参数及论证报告。

（三）项目管理模式

项目建设管理实行专家负责制。树立起用“项目实施绩效”的理念，在得到中央专项资金后一定管好、用好，充分发挥资金的使用效益。专项资金项目年度预算一经审定下达，严格执行，加快项目执行进度，确保项目年度预算按期完成。整合教学、科研和社会服务等各类资源，打造学校建设和发展的大平台。建成后将严格按照《高等学校实验室工作规程》和《高等学校仪器设备管理办法》等规定进行管理，实行校、系两级管理的管理体制。

- （四）项目进度安排

（1）2020年2月，成立2020年中央财政支持地方高校发展专项资金医学影像实验教学中心项目建设小组，完善相关建设项目可行性论证报告和立项前的准备工作。

（2）2020年2月～5月，做好实验场地的准备，完成各个实验室维修改造工作，根据申报的实验项目，制订医学影像实验教学中心实验教学大纲和实验指导书，安排实验技术人员外出进修，落实医学影像实验教学中心建设的配套资金。

（3）2020年6月～12月，编制医学影像实验教学中心项目实施方案，完成所需实验仪器设备的选型、招标、采购、安装、调试工作，为顺利开设实验做好准备。

（4）2021年1月～3月，新、扩、改建的医学影像实验教学中心投入教学。

- 七、预期效益分析

- （一）教学效益

项目实施后，我院医学影像实验教学中心的软硬件条件将得到改善和优化，实验教学条件将得到显著提高，其投资效益表现在以下几个方面：

1、项目实施后将新增实验仪器设备82台件，价值285万元，实验室使用面积由原来的900m2增至1900 m2，可以增加实验教学的开出率，改进及扩充实验项目37个，新增综合性实验项目4个，实验项目开设率达到100%。多媒体现代化的教学手段应用于实验教学中，提高学生的实践能力和综合素质。

2、项目的实施将有助于进一步提高资源共享力度，构筑现代化医学影像实验、开放性实验等教学平台，加大实验室开放力度，实验室服务范围加大，受益学生人数增加。

3、项目的实施还将强化学科建设，提升学科水平，同时有利于科研团队建设，形成素质精良、结构合理的教学、科研和社会服务团队，有助于提升医学、生命科学、生物学得科学研究能力，为我校医学影像学等新专业的申报打下坚实的基础。

- （二）社会效益

- 通过本项目的实施，有利于医学专业人才的培养、科技开发和科技服务，提高办学效益，其示范带动作用和社会影响明显增强。通过实验室开放共享，成为武陵山片区医学影像科研中心，专业人员培训中心，扩大学校的辐射面和影响力。

- 八、保障措施

- 学校成立项目建设领导小组和专门的工作小组，在学校的统一领导下，严格按相关要求开展工作，确保项目建设的顺利实施。

- （一）人员保障

拟扩建的医学影像实验教学中心共有实验教学人员32名，其中教授6人，副教授（高级实验师）14人，硕士及以上学位11人，45岁以下19人，实验教学人员中有专职实验技术人员8人。实验教学人员爱岗敬业，学术水平高，教学经验丰富，教学效果好，能保证实验教学任务的完成和实验项目的实施（见附表3-3-4）。

- （二）制度保障

严格执行《吉首大学教学仪器设备管理办法》及医学院有关实验室管理制度规定；

1、定期进行技术培训，只有符合操作条件的教师及实验技术人员才能操作贵重仪器设备；

2、经常关注设备的运行情况，作好使用登记，发现问题及时报告，妥善处理，处理重大问题由厂家协助解决，一般问题由技术组研究解决；

3、建立学院二级帐，做到账、卡、物相符，任何教学仪器设备不得借给私用；

4、对重点实验设备指派专人技术负责，确保各项工作顺利进行；

5、项目的实施过程中，有关设备考察、技术资料查询、设备验收均由专家组负责，作好配套安装、调试等各项工作，确保设备完好率。

- （三）管理队伍

组  长：谭敦勇

副组长：刘忠和、向志钢、高万春

成  员：瞿家权、桂爽、石爱军、陈金叶、唐礼望、张梯勇、陈晓雷、马强、任镜成、户小丽、丁俊勇

主要任务：负责项目整体策划，监督项目实施，解决项目执行中的重大问题，确保项目顺利完成。

- （四）组织保障

项目建设执行小组

组    长：向志钢

成    员：刘忠和、高万春、瞿家权、桂爽、石爱军、陈金叶、唐礼望、张梯勇、陈晓雷、马强、任镜成、户小丽、丁俊勇

主要任务：指导建设项目计划方案的实施，解决项目执行中的相关技术问题负责建设项目的验收工作。

各实验分室的技术负责人安排

组    长：高万春

副 组 长：瞿家权

成员分工：

- ①影像诊断实验室：高万春、石爱军、陈金叶

- ②DR实验室：唐礼望、张梯勇、陈晓雷

- ③CT实验室：马强、任镜成、户小丽

- ④图像处理及传输实验室：瞿家权、户小丽、桂爽、马强

- ⑤ MRI实验室：桂爽、丁俊勇、任镜成

主要任务：按照建设项目计划方案认真组织实施，研究、掌握相关技术，监控质量，努力完成建设项目的各项具体工作。

- （五）环境条件

- 吉首大学附属黔江医院（重庆市黔江中心医院）新院区科教楼。

- （六）资金筹措

中财项目。

- 九、附表

附表3-3  2020年中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目计划表

附表3-3-1  2020年申请中央财政支持建设项目拟购设备使用情况分析表

附表3-3-2  2018～2020年申请中央财政支持建设平台现状汇总表

附表3-3-3  2020年申请中央财政支持建设平台现状表

附表3-3-4  2020年申请中央财政支持建设平台基本情况表