附件4-5

中央财政支持地方高校发展专项资金

项目申请书

项  目  名  称：   大学生思想政治教育

数字化实践基地

申  请  学  校：     吉首大学（公章）

项 目 负 责 人：        廖胜刚 （签名）

申  报  日  期：  2018   年   4   月 8 日

| 项 目 申 请 书 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校基本情况 | 学校名称 |  | 吉首大学 | 学校类别 | 综合类 |  |
|  | 详细地址 |  | 湖南省吉首市人民南路120号 | 邮政编码 | 416000 |  |
|  | 在校生数（人） |  | 23214 | 教职工总数（人） | 1480 |  |
|  | 其中：本／专科生 |  | 19063／2975 | 其中：专任教师 | 950 |  |
|  | 硕士生 |  | 1159 | 其中：教授 | 176 |  |
|  | 博士生 |  | 17 | 副教授 | 487 |  |
|  | 国家／省级重点学科数（个） |  |  | 0 ／ 5 |  |  |
|  | 国家／省部级重点研究基地（个） |  |  | 1 ／ 38 |  |  |
|  | 现有固定资产总值（万元） |  |  | 132137.805 |  |  |
|  | 其中：房屋建筑物总值（万元） |  |  | 75500 |  |  |
|  | 房屋建筑物面积（Ｍ２） |  |  | 569708.06 |  |  |
|  | 单价40万以上大型仪器设备(台) |  |  | 39 |  |  |
|  | 大型专用仪器设备总值（万元） |  |  | 2327.62 |  |  |
| 申请项目基本情况 | 项目类型 | 教学实验平台建设项目 □ 科研平台建设项目 □ 实践基地建设项目 √□ 公共服务体系建设项目 □人才队伍建设项目 □ 重点学科建设项目 □ |  | 申请资金总额（万元） |  | 200 |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  | 廖胜刚 |
|  |  |  |  | 联系电话 |  | 13974309596 |
|  | 项目内容(500字) 我校目前思想政治课实践教学课时与学分占20%，主要依托外出校外实践基地考察、调研完成。传统思想政治理论课实践教学问题突出表现在：由于学生数量多，外出实践教学受到安全、天气以及基地接待流量等诸多限制，导致实践教学覆盖面、参与度以及效果大打折扣，实践教学流于形式，具体表现在：时效性和广域性不够；条件与保障不足；内容和形式实用性不强；效果不够理想；组织及安全成本高。 项目目标：建设大学生思想政治教育数字化实践基地，目标在于强化我校思想政治理论课全员互动教学（智慧教室）模式改革，推进我校思想政治理论课（校内）数字化虚拟实践教学，扩大实践教学的覆盖面、参与度，进一步增强思想政治理论课实践教学支撑课堂理论教学的实效性、吸引力，形成第一课堂与第二课堂、理论教学与实践教学、课堂教学与网络教学相互支撑，方式方法多样、组织管理高效的思想政治理论课教学体系。 建设任务：硬件方面包括：（一）智慧教室主要建设：在线全员互动工具；教学自动录播系统；学生演讲、辩论平台；手机终端支持系统。（二）虚拟实践教学中心主要建设：（1）情境再现系统；（2）资源采集与制作系统；（3）大学生成果展示平台。（4）实践教学管理软件体系。 |  |  |  |  |  |

| 申请项目基本情况 | 资金安排(500字) 大学生思想政治教育数字化实践教学基地建设分两个模块，共两间教室：一是容纳150人的思想政治理论课“智慧教室”，二是容纳180人的数字化虚拟实践教学中心。场地环境改造费10万元。拟购置设备： （一）“智慧课堂”主要包括：投影仪、高清录播系统、课堂交互电脑、触摸一体机。工程投影仪、播放主机、边缘融合处理器、环形幕、VR摄像机、企业级无线路由器、专业显示器、VR显示器、摄像机、照相机、三脚架、查询机、展示机、音响系统、线材等。预算资金60万元。 （二）数字化实践教学中心包括：智慧课堂备课系统、智慧课堂教学互动、智慧课堂多屏互动、智慧课堂学生展示、智慧课堂管理、学生学习平板、触摸交互式电子白板、无线路由器AP、卫星AP、智能充电桩、可移动组合式桌椅、音箱、功放、一拖二无线话筒组件、讲台显示器、录制专用讲台、推拉绿板、教师跟踪控制主机、音频处理主机、教学主机、图像自动跟踪系统、高清云台、一体化摄像机、跟踪辅助定位摄像机、专业拾音吊麦、教学音响、钢制讲台、书写黑板、控制桌、控制电脑、媒体导播控制平台、网络交换机、线材等。预算安排资金130万元。 |
| --- | --- |
|  | 预期效益(500字) 1.实现思想政治理论课实践教学全覆盖，每年容纳吉首校区10000人次学生开展校内信息化实践教学，使学生在校园内即可体验社会情景； 2.适应学生身心特点，利用信息技术，打造专业虚拟仿真环境，把广阔的社会资源以数字化形式引入课堂，让学生身临其境，以文化人以文育人，提高思想政治理论课参与度和吸引力； 3.对应5门思想政治理论课开发和利用红色文化、优秀传统文化、爱国主义教育基地、社会主义新农村、文明城镇、企业文化、示范社区等各类数字化资源100-200余种，及时扩大思想政治理论课信息量； 4.消除赴校外实践教学基地开展实践教学的交通、组织安全隐患，节约人、财、物及时间成本。有效解决实践教学时间短，学生通过剪刀加浆糊的方式拼凑论文或调查报告，不注重实践教学效果的问题； 5.为地方党政机关及基础教育提供思想政治教育专业化、信息化培训平台，每年培训人数1200人次，提高资源利用率、实现资源和平台共享； 6.建设成为吉首大学和湖南省高校思想政治理论课实践教学基地的示范品牌，推进新时代高校思想政治教育实践育人改革创新。 7.智慧教室里，每班100余师生共同参与的点面结合的互动教学，每一位学生都参与到互动中来，从而带动、感染、影响中间的学生更加积极主动地学习。 |

高校类别指综合类、理工类、师范类、农林类、政法类、医药类、财经类、民族类、语言类、艺术类、体育类及其他等。