附件2

吉首大学信息化课程群数字资源项目建设中期检查

专家小组意见与建议

6月27日，我校开展中期检查评审工作，对目前在建项目的执行情况进行检查。此次检查共涉及在建项目16项，评审会上评审专家认真查看了所有项目的中期报告，并登录“吉首大学数字教学公共平台”对照项目组提交的佐证材料，查阅了项目建设情况，在充分肯定项目建设的意义与做法的基础上，也对项目建设存在的不足，提出了意见与建议。

- 本次检查中发现的主要问题

- 从项目组提交的中期报告结合网络数字资源建设情况来看，整体的建设质量和数量都有待提高。主要表现在以下几个方面：

- 1、项目组对项目建设重视不够，存在应付现象。个别项目连中期检查材料都没有提交。

- 2、课程群的团队整合有待加强。大多数项目所提交的材料中缺少对团队建设举措的佐证。

- 3、课程群的课程融合不足。项目建设中，所提交的课程材料大多是基于单门课程的建设，课程群中课程之间的融合措施缺乏。

- 4、资源建设中项目组自主开发的数量偏少，质量有待提高。部分项目的资源建设还停留在课件和“三纲”；有的项目资源全部为外购资源，没有开展自主资源建设。

- 二、专家组的几点建议

- 1、建议项目主管部门加强对项目建设的指导，进一步细化建设要求，量化结题指标。

- 2、本次检查暂缓优秀项目的评审，在明确建设细则的基础上，请项目组加紧开发与上传。11月份再对建设项目进行优秀评审。被评为优秀的项目，建议加大项目经费的资助力度。

- 3、课程群建设应突出学科课程之间的资源整合。同时数字资源建设项目应注重自主开发资源的质与量。

- 三、项目后期建设与结题要求补充细则

- 针对项目建设的现状，项目主管部门在充分征询相关专家意见与建议的基础上，就下一步项目建设与结题要求，在原有“吉首大学信息化教学课程群数字资源建设要求”基础上，补充以下项目建设与结题要求细则。

- 在课程群改革方面：

- ①应有详细的课程群介绍，明确自身项目课程群建设整体思路。

- ②课程群体系中各门课程应定位准确、凸显课程内容之间的关联。课程群中重点建设的课程数不少于3门，并明确课程之间的关联性。

2、在课程管理方面：

①课程管理应制度健全, 教学文件和教学档案应完整、规范。各门课程的“三纲”、教学计划、教学课件等必须上传。

②具有与本课程群密切相关的教学参考资料和其他院校课程教学改革的相关资料。

3、在教师团队方面：

应按照信息化教学的新思想，构建教师团队。团队应定期组织开展集体备课、教学经验交流等形式多样、内容丰富的教研活动。每学期不少于2次，并有相关记录。

- 在教学资源与应用方法方面：

- 项目组应组织课程教师积极采用现代教育技术改进教学手段, 优化教育教学资源，有效提高课堂教学质量和教学效率，倡导信息化教学的开展。项目的资源建设与结题应达到以下要求。

- ①课程群必须提供项目资源目录索引。

- ②课程群必须要有基于项目重点建设课程的教师课堂教学视频。每门课程教学视频数量应不少于2/3的课时数。

- ③媒体素材（包括文本、图形/图像、音频、视频、动画等）应突出自主建设与典型应用。对外购和下载的素材应依据课程内容进行整理，明确资源素材与课程之间的关联性。原创的素材应特别标注。

- ④试题库中每门课程应不少于5套试卷。

- ⑤每门课程中的教学案例数应不少于5个。

- ⑥项目应根据信息化教学要求，增加相关类型的资源，如：学习指南、学习任务单、教学设计、微课视频、电子图书、工具软件等等内容。每门课程应建设有基于信息化教学的课程教学设计、学习指南。

- 特别提倡自主建设微课类视音频素材。微课视频数，每门重点课程应不少于20个。

- ⑦课程群应建设有课程教学常见问题解答。

- ⑧课程群建设应有资源使用的点击率。

- ⑨项目建设应展示在数字资源基础上积极开展信息化教学应用探索情况。如:翻转课堂、研讨式教学、网络空间教学、在线教学等新教学方式的探索。通过开展信息化课程群教学资源建设，凸显课程内容之间的关联，优化教育教学资源，加强教育技术的应用，倡导信息化教学的开展。