中央财政支持地方高校发展专项资金

项目论证报告

| 项目名称： | 医学形态标本实验室 |
| --- | --- |
| 建设年度： | 2022年度 |

2021年3月

目    录

一、建设现状………………………………………………………… 1

二、指导思想………………………………………………………… 4

三、总体目标………………………………………………………… 4

四、建设内容………………………………………………………… 6

五、建设资金预算及主要用途………………………………………10

六、建设项目实施组织及进度安排…………………………………10

七、预期效益分析……………………………………………………11

八、保障措施  ………………………………………………………12

九、附表

十、单价20万元以上大型设备购置论证报告（无）

附表3-4：2022年中央财政支持地方高校发展专项资金实践基地建设项目计划表

附表3-4-1：2022年中央财政支持地方高校发展专项资金实践基地建设项目计划表

附表3-4-2：2022年中央财政支持地方高校发展专项资金实践基地建设项目计划表

吉首大学2022年申请中央财政支持建设实践基地平台

“医学形态标本实验室”建设项目论证报告

# 一、建设现状

# （一）建设单位基本情况

吉首大学医学院组建于2000年9月，其前身是创办于1958年的湘西吉首卫生学校，办学50多年来，共为社会培养了两万余名优秀毕业生，为湖南省西部地区和湘、鄂、渝、黔、桂等省（市）边区的医疗卫生事业发展做出了不可替代的重要贡献。学院一直坚持以科学发展观为指导，以本科教育教学为中心，不断加强师资队伍建设，努力改善办学条件，办学层次不断提高，内涵建设不断强化，管理体系不断优化，综合实力不断增强。

学院设有护理系、针灸推拿系、生物化学与免疫学系、生理学与药理学系、人体解剖与组织胚胎学系、病理学与病理生理学系、医学影像技术系、医学检验技术学系和医学实验中心等9个教学机构； 开始临床医学、护理学、针灸推拿学、医学检验技术、医学影像学五个本科专业，拥有临床医学和护理学2个一级学科硕士专业学位点， 生物化学与分子生物学（医学方向）、运动人体科学（医学方向）2个二级学科硕士点。现共有在校学生数2700余人，

学院现有教职员工89人（不含附属医院），专任教师65名，其中教授15人，副教授18人，硕士以上学位50人。此外先后聘请了中南大学文继舫、何国平、汪世平、唐四元教授、湖南省儿童医院李双杰教授、湖南师范大学张冉教授、湖南中医药大学严洁、邵湘宁教授为特聘教授，北京大学医学部唐朝枢教授、美国加州大学河滨分校Ameae M. Walker教授等知名专家为学院兼职教授和客座教授。

学院拥有较好的实践教学条件。医学实验中心建有基础医学实验室、医学类专业技能实践教学中心，实验室总面积7700余m2，单价800元以上教学仪器设备有5568台（套），教学仪器设备总值2900余万元。拥有教育部大学生校外实践教学基地1个，第一批全国中医学术流派传承工作室单位1个，湖南省实践教学示范中心1个，湖南省大学生创新训练中心1个，湖南省虚拟仿真中心1个，医学研究中心1个。3万平米的医药综合实训大楼已竣工，即将验收并计划于2021年投入使用。

近年来，学院获得国家自科基金课题27项，国家社科基金课题4项，省部级课题90余项，地市级课题100余项；或省级科技、教学成果奖5项，地市级成果奖10项；获国家专利8项，出版教材和专著30余部，发表论文800余篇，其中被SCI、CSCD收录100余篇。

# （二）该申报项目相关的建设现状

# 1、建设现状

医学形态标本实验室建于2005年，由人体解剖标本、组织胚胎标本、生物遗传标本、病理学标本、微生物标本等5部分组成。目前，实验室建筑面积为500m2左右，363.22万元（见附表3-4-2），设备完好率为90%，更新率达80%。拥有较为丰富的人体解剖、组织胚胎和病理学标本与模型，配备有先进的医学形态学数字化教学平台、虚拟仿真实验室，能满足医学形态实验教学、技能训练的需要。实验室主要面向医学院临床医学、护理学、针灸推拿学、医学影像技术和医学检验技术等专业学生，承担医学形态学实验（包括系统解剖学、局部解剖学、断层解剖学等学科实验教学内容）等基础医学的实验教学任务，同时还承担学校体育文化学院、音乐舞蹈学院和资源与环境学院等院系医学相关课程的实验教学任务及全校素质教育课程的相关实验教学任务，共开设实验项目17个，实验课时数达60690人时数/学年；由于实验教学仪器相对不足，有的实验项目只能开出一部分，实验项目开出率为95%。2008年通过了省教育厅的合格评估，同年获得校级实践教学示范中心，并分别于2006年和2009年获校级优秀实验室称号，2012年获得湖南省教育工会“芙蓉标兵岗”称号。

# 2、特色和优势

积极开展医学形态学教学方法与手段改革。在实验教学中，坚持以“学生”为主体，培养学生综合素质为目标，分别采取了PBL教学、讨论教学、虚拟教学与传统教学相结合等多种教学方法和手段改进教学效果。通过不断探索和学习，不断改进实验教学手段和实验环境。配合实物制作大量图片和虚拟切片，构建虚拟实验室系统，在显微镜、标本切片挂图等资源稀缺的情况下，利用电脑、智能手机、互连网等方式进行观察实验，有效地扩展了实验室的功能和实验人数的容纳量。全天侯开放资源，突破时间和地点的限制。

# （三）存在的主要问题

1、医学形态标本实验室数量不足

形态学实验课程的开展全部由人体解剖与组织胚胎学验室承担，尤其是我校临床医学专业认证以后，对形态学实验提出更高的质量要求。实验室建设有所滞后，表现为实验室用房及教学设备的缺乏，如人体解剖实验分室仅6间实验室要承担所有医学专业的系统解剖学、局部解剖学和断层解剖学的实验课程，年实验学时数达4000余学时；又如组织胚胎学实验室4间实验室承担了所有医学专业的组织胚胎学、病理学课程的实验教学。因为场地不足，实验课安排非常紧张。目前学校医药综合实训大楼已经竣工验收，我院医学形态实验场地将由原来的500 m2增加到1220 m2。

2、实验设备缺乏或老化落后

现有实验设备种类和台套数偏少，设备档次偏低，大多为2000-2012年购置的设备，部分重要的实验项目难以实施，设备陈旧有待更新，设备的完好率为90%。由于医学教育的严谨性和特殊性，常规教学模型属于耗损物品，需要定期补充，而随着现代科技的发展，大型的仪器设备和科技含量高的教学仪器设备（如虚拟教学或互动教学系统）仍显不足，仍然制约了某些综合性、创新性项目的开展。目前，仅形态学6间实验室在2016年建设了仿真实验室，部分标本已不能使用，急需更新。因此，医学形态标本实验室的建立迫在眉睫，可以有效缓解实验资源及场地的匮乏现状。

3、教师数字化教学水平有待提高

随着虚拟仿真技术的快速发展，更高效便捷的信息化技术在实验教学中的运用是今后实验老师必备技能。我院的实验数字化教学仍然是薄弱环节，教师采用的多为传统性教学，教师对于数字化教学所掌握的技能也比较欠缺，因此，所开设的实验项目大多为验证性实验，而反映医学前沿的综合性、设计性、创新性实验较少，对学生课外科研活动开放实验室的要求只能部分满足。

# 二、指导思想

# （一）项目建设理念

以“坚持科学发展观、全面提升内涵、培育创新能力、加快学院发展”的战略思想为指导，结合具体实际提出“面向区域发展、优化平台布局、整合相关资源、凝练研究方向”的建设理念。总体考虑学科建设、硕士点建设、专业建设、教学基地建设、产学研基地建设等方面统筹规划，整合学院的人力、物力、财力，分层次进行建设。

# （二）战略思想以及总体考虑

项目建设坚持以学校“十四五”发展规划、转型发展及服务武陵山片区和中西部基础能力建设的要求为指导，全面贯彻落实党的教育方针；统筹我校医学教育现实迫切需要和调整及优化学科专业结构需求，不断凝练医学形态学科专业特色，优化临床医学、护理学、针灸推拿学、医学影像技术、医学检验技术、生物科学、舞蹈学和体育学等专业的医学形态实验教学体系和学生创新应用能力培养体系，全面提高教学科研水平和人才培养质量，使项目真正提升为区域经济建设、人才培养和社会发展服务。

# 三、总体目标

# （一）总体建设目标

医学形态标本实验室集教学性、科研性、科普性、观望性、交流性于一体。项目将分设专业模块、科教模块、虚拟模块等，涵盖人体各个器官、组织、系统，兼具大体与微观、正常与病变等不同角度。全面提高本科生的形态实验教学水平，改进实验室的环境设施，构建新型的医学形态实验教学体系，推行实验教学内容、教学方法和教学手段的改革，不断完善实验室管理制度，使实验室管理更加规范、科学；进一步提升实验教学人员的整体素质，加大实验室开放力度，把实验室建成集现代化、多功能于一体、高科技材料装备的人性化实验室，使之成为武陵山片区重要的实验教学平台和科普基地，充分发挥学校、学院和实验室的辐射和示范作用。

# （二）建设意义

医学形态标本实验室规划建设完成后，运用虚拟仿真等技术可将枯燥数据变成三维立体的鲜活模型，供参观者全方面学习观察，不但为医学人才培养提供合格的重要的医学形态实验教学和创新平台，促进学科建设的发展。而且还可以为武陵山片区提供科普教育基地。了解生命、尊重生命、热爱生命、了解医学达到维护健康的目的。

# （三）可行性分析

1、基础条件有保障

医学形态标本实验室自组建以来，就结合民族地区医学人才培养的特点，确立了建设的指导思想，建立了符合我校相关专业实际的实验教学体系和教学内容，实验室服务的专业数和学生人数逐年增加，实验教学水平不断提高，制定了切实可行的保障措施，完善了实验室管理制度；并结合民族地区高校人才培养的特点，制定了适合我院实际情况的建设方案。学校已经竣工医药综合实训大楼，增加实验用房，使医学形态实验室教学场地扩大到1220 m2，为本项目的建设奠定了基础。

2、实验教学团队有基础

医学形态标本实验室已具有了一定规模，拥有一支年龄、学历和职称结构合理，教学科研水平较高、团结协作精神好的实验教学师资队伍；实验教学人员爱岗敬业，教学经验丰富，教学效果好，能保证实验教学任务的完成和实验项目的实施。该项目无论从基础条件、人员构成和管理水平上来看，都可以确保申报项目的圆满完成。

实施医学形态标本实验室项目的建设，不仅急需，而且可行。

# 四、建设内容

# （一）建设目标

1、进一步建设医学形态标本实验室，新增实验仪器设备314台套，价值475万元，实验室仪器设备数量由1746台件增加到2060台件，设备总值由363.22万元增加到838.22万元，实验仪器设备整体技术达到先进水平；仪器设备完好率由建设前的90%提高到100%以上，满足实验教学程度由建设前的95%提高到100%；实验室环境和设施大为改善，实验室面积由原来的500 m2增加到1220 m2，实验室管理和运行机制更加科学、合理和规范。

2、增加生命之源科普实验分室、人体解剖奥秘科普实验分室、虚拟人体解剖互动实验分室等3个实验分室。将现代化的数字科技技术、虚拟仿真技术与实物标本展示有机结合，充分展示出生命科学的内涵和外延，内容上以人体奥秘为主线，以人类健康为核心，结合生命科学的前沿知识进行展示，让观众感受生命科学的魅力，并掌握正确、科学、健康的生活常识，珍爱生命，尊重科学。打造为国内一流的科普、科研教育展示基地和对外学术交流的窗口。

3、提升实验教学队伍整体素质，建立一支教学水平高、科研能力强、团结协作精神好的专兼职实验教学队伍。项目完成后，实验教学人员增加到45人，其中副高以上达到70%，硕士学位以上达到80 %，45岁以下达到70 %。配足配齐专职人员和管理人员，实验室从人员、资金、设备到任务均实现校、院二级管理。

4、修订和完善基础医学实验室管理制度，进一步理顺实验室的管理体制和运行机制，逐步实现实验室管理制度化、科学化和规范化，确保实验室正常、高效运转；构筑以学生为中心、多学科共享的现代化医学实验平台；改造和建设实验教学和实验室管理网络信息平台，积极推行实验室开放，实现校内外资源共享。

5、进一步加大为民族地区医学人才培养和提供医疗卫生服务的力度，项目的实施将有利于我校进一步加大资源共享力度，继续加大为农村基层培养和培训各级各类卫生技术人才力度，保证学校素质教育课程的开设，扩大学校、学院和实验室的辐射面和示范作用，进一步彰显学校的特殊价值。

# （二）必要性分析

1、是学校提高内涵建设的需要

目前，国内各医学院校都建立有医学形态标本实验室，它是学校对外交流展示的一个重要窗口，也是提高学校内涵建设的重要举措。医学院人体标本陈列室在2002年是当时湖南省内一流的陈列室，现有标本1200余件（套），为本科教学的评估和临床医学的认证发挥了重要作用。随着时间的流逝，标本陈列室已不能满足教学和服务社会的需要，也已经落后于周边的医学院校，为此，在现有陈列标本的基础上，建设一个在四省边区有一定影响的医学形态标本实验室。

2、是提高本科教学质量和改善实验室平台的需要

医学形态标本实验室的建设有助于新型实验教学体系的构建，有助于加大学生技能操作训练教学力度，提高学生的实践能力和综合素质，保证人才培养质量。简化教师劳动强度，强化学生动手能力，有利于学生自主温习和掌握知识，形成开放式实验教学体系。

3、是学校服务于社会的需要

医学形态标本实验室将建设为湘西州中小学生的科普教育基地，湘西州的生命科学教育基地以及医务人员的科研基地，对促进当地卫生事业的发展起着重要作用。

# （三）建设任务和规划期内各建设项目及内容

1、建设任务

进一步建设医学形态标本实验室，新增实验仪器设备314台套，实验仪器设备整体技术达到先进水平；仪器设备完好率由建设前的90%提高到100%，满足实验教学程度由建设前的95%提高到100%；实验室环境和设施大为改善，实验室面积由原来的500 m2增加到1220 m2，实验室管理和运行机制更加科学、合理和规范。通过项目建设，将进一步使课程实验开出率达到100%。在实验教学内容上，进一步优化教学资源。另外，增加生命之源科普实验分室、人体解剖奥秘科普实验分室、虚拟人体解剖互动实验分室等3个实验分室，主要用于科普，服务于社会。

2、规划期内各建设项目及内容

（1）医学标本形态学实验室教学资源的建设

本项目拟增加解剖形态设备标本314件，包括系统解剖学、局部解剖学、临床应用解剖学、护理应用解剖学、胚胎学、病理学等，如骨学、骨连结、肌学、消化、呼吸、泌尿、生殖、感官、内分泌、心脏、动脉、静脉、淋巴、中枢神经、周围神经、断层解剖标本、病理大体结构标本、铸型标本等。

本项目拟增加生命之源科普实验分室、人体解剖奥秘科普实验分室、虚拟人体解剖互动实验分室等3个实验分室，主要用于科普，服务社会，兼有解剖教学的功能，初步建立现代化的科普宣传实验室平台，实现科普宣传的开放与虚拟化。

（1）生命之源科普实验分室：拟购买“人体奥秘带入系统”“胚胎全息光影展示系统”，以及3-7个月胎儿、3-5个月透明标本、胎心及脐带胎盘铸型等标本设备，展示人体发生发育解剖的生命科学之美。利用光学、声学等现代技术将人体正常结构、病理结构和状态生动地展现出来。

（2）人体解剖奥秘科普实验分室：拟购买“指挥者全身血管神经塑化标本”“机体奥秘姿势塑化标本”“解剖姿势塑化标本”等设备，重点显示内脏器官及其毗邻关系，使民众对自己身体的正常结构有所了解，对机体的异常改变有初步的认识。

（3）虚拟人体解剖互动实验分室：拟购买“运动系统虚拟展示：互动平台”“呼吸系统虚拟展示：互动平台”“神经系统虚拟展示：互动平台”“循环脉管虚拟系统展示：互动平台”“泌尿生殖系统虚拟展示：互动平台”“智能筛查机器人”“留言台”“线上展厅”等设备，兼有解剖教学与科普的功能，利用现代化科技手段,用声音和图象结合人体标本展示人体的结构。让学生和公众通过亲身体验、虚拟互动，全方位参与，真正融入到场景中。

# 五、建设资金预算及主要用途

医学形态标本实验室的建设共需经费500万元，申请中央财政专项资金500万元，其中475万元用于设备购置，25万元用于实验室环境改造。本项目计划在2022年度内完成，所有费用均于2022年安排。

# 六、建设项目实施组织及进度安排

# （一）项目建设执行小组

组  长：彭小宁

副组长：李中正

成  员：黄大元 米长忠  梁成青  侯娟 覃大保

主要任务：指导建设项目计划方案的实施，解决项目执行中的相关技术问题负责建设项目的验收工作。

# （二）项目技术负责人安排

组  长：李中正

成  员：黄大元  梁成青  熊健  覃大保  朱耀峰  田淼

# （三）项目管理模式

项目建设管理实行专家负责制。树立起用“项目实施绩效”的理念，在得到中央专项资金后一定管好、用好，充分发挥资金的使用效益。专项资金项目年度预算一经审定下达，严格执行，加快项目执行进度，确保项目年度预算按期完成。整合教学、科研和社会服务等各类资源，打造学校建设和发展的大平台。建成后将严格按照《高等学校实验室工作规程》和《高等学校仪器设备管理办法》等规定进行管理，实行校、院两级管理的管理体制。

# （四）项目进度安排

1、2022年2月成立2022年中央财政支持地方高校发展专项资金医学形态标本实验室项目建设小组，完善相关建设项目可行性论证报告和立项前的准备工作。

2、2022年2月～5月做好实验场地的准备，完成各个实验室维修改造工作，根据申报的实验项目，制订基础医学三大板块的实验教学大纲和实验指导书，安排实验技术人员外出进修。

3、2022年6月～12月编制医学形态标本实验室项目实施方案，完成所需实验仪器设备的选型、招标、采购、安装、调试工作，为顺利开设实验做好准备。

4、2022年12月新建的医学形态标本实验室投入使用。

# 七、预期效益分析

# （一）教学效益

项目实施后，我院医学形态标本实验室的软硬件条件将得到改善和优化，实验教学条件将得到显著提高。项目实施后将新增实验仪器设备314台件，价值475万元，实验室使用面积由原来的500m2增至1220m2，可以增加基础医学实验室实验教学的开出率，更新实验项目13个，使综合性实验项目比例达到45%以上，实验项目开设率达到100%，服务面向吉首大学临床医学、护理学、针灸推拿学、医学影像技术、医学检验技术、生物科学、舞蹈学和体育学等专业6000余名学生。

# （二）社会效益

增加生命之源科普实验分室、人体解剖奥秘科普实验分室、虚拟人体解剖互动实验分室等3个实验分室，新开一个实验项目“生命科学科普教育”，面向武陵山片区30万社会公众开放，提升吉首大学服务社会的能力和水平。通过实验室开放共享，成为武陵山片区医学科普中心，扩大学校的辐射面和影响力，可以积极申请省级、州级青少年科普教育基地。

# 八、保障措施

# 学校成立项目建设领导小组和专门的工作小组，在学校的统一领导下，严格按相关要求开展工作，确保项目建设的顺利实施。

# （一）人员保障

基础医学实验室现有实验教学人员33名，其中，教授9人，副教授（高级实验师）12人，硕士及以上学位25人，所占比例为 76%，专职实验技术人员7人，45岁以下15人，所占比例为45%，实验教学人员中有专职实验技术人员7人。实验教学人员爱岗敬业，学术水平高，教学经验丰富，教学效果好，能保证实验教学任务的完成和实验项目的实施（见附表3-3-4）。

# （二）制度保障

严格执行《吉首大学教学仪器设备管理办法》及医学院有关实验室管理制度规定；

1、定期进行技术培训，只有符合操作条件的教师及实验技术人员才能操作贵重仪器设备；

2、经常关注设备的运行情况，作好使用登记，发现问题及时报告，妥善处理，处理重大问题由厂家协助解决，一般问题由技术组研究解决；

3、建立学院二级帐，做到账、卡、物相符，任何教学仪器设备不得借给私用；

4、对重点实验设备指派专人技术负责，确保各项工作顺利进行；

5、项目的实施过程中，有关设备考察、技术资料查询、设备验收均由专家组负责，作好配套安装、调试等各项工作，确保设备完好率。

# （三）管理队伍

组  长：彭小宁

副组长：李中正

成  员：黄大元 米长忠 侯娟  梁成青 覃大保

主要任务：负责项目整体策划，监督项目实施，解决项目执行中的重大问题，确保项目顺利完成。

# （四）组织保障

1、项目建设执行小组

组  长：李中正

成  员：黄大元 熊健 朱耀峰 梁成青 米长忠   侯娟  覃大保田淼

主要任务：指导建设项目计划方案的实施，解决项目执行中的相关技术问题负责建设项目的验收工作。

2、技术负责人安排

组  长：李中正

成员分工：黄大元 梁成青 熊健 朱耀峰 田淼 龚兴牡 覃大保

主要任务：按照建设项目计划方案认真组织实施，研究、掌握相关技术，监控质量，努力完成建设项目的各项具体工作。

# （五）环境条件

# 吉首大学老校区医药综合实训大楼1楼。

# （六）资金筹措

# 中财项目。

# 九、附表

附表3-4：2022年中央财政支持地方高校发展专项资金实践基地建设项目计划表

附表3-4-1：2022年中央财政支持地方高校发展专项资金实践基地建设项目计划表

附表3-4-2：2022年中央财政支持地方高校发展专项资金实践基地建设项目计划表