中央财政支持地方高校发展专项资金

项目申请书

| 项目省份： | 湖南省 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 电子电工基础实验室 |
| 申请学校： | 吉首大学 （公章） |
| 项目负责人： | 麻明友（签名） |
| 申报日期： | 2013年5月28日 |

中华人民共和国财政部制

项 目 申 请 书

| 学校基本情况 | 学校名称 |  | 吉首大学 | 学校类别 | 综合类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详细地址 |  | 湖南省吉首市人民南路120号 | 邮政编码 | 416000 |  |
|  | 在校生数（人） |  | 18235 | 教职工总数(人) | 1507 |  |
|  | 其中：本∕专科生 |  | 16949/566 | 其中：专任教师 | 986 |  |
|  | 硕士生 |  | 720 | 其中：教授 | 166 |  |
|  | 博士生 |  | 0 | 副教授 | 459 |  |
|  | 国家/省级重点学科数（个） |  |  | 0/5 |  |  |
|  | 国家/省级重点研究基地（个） |  |  | 0/14 |  |  |
|  | 现有固定资产总值（万元） |  |  | 81938.39 |  |  |
|  | 其中： 房屋建筑物总值（万元） |  |  | 60277.51 |  |  |
|  | 房屋建筑物面积(M2) |  |  | 434894.23 |  |  |
|  | 40万元以上大型仪器设备（台） |  |  | 19 |  |  |
|  | 大型专用仪器设备总值(万元) |  |  | 1182.370746 |  |  |
| 申请项目基本情况 | 项目类型 | 省级重点学科建设项目 □ 教学实验平台项目 √ 科研平台和专业能力实践基地建设项目□ 公共服务体系建设项目 □ 人才培养和创新团队建设项目 □ |  | 申请资金总额（万元） |  | 286 |
|  |  |  |  | 其中：中央财政 |  | 200 |
|  |  |  |  | 地方自筹 |  | 86 |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  | 麻明友 |
|  |  |  |  | 联系电话 |  | 07438225002 |
|  |  | 特色重点学科建设项目 一级学科 □ 二级学科 □ |  | 申请资金总额（万元） |  |  |
|  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |
|  |  |  |  | 地方自筹 |  |  |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 电子电工基础实验室的构建目标是建立全面、完整的电子电工基础实验实践教学平台，按照功能分为CAD/CAM实验分室、模拟电路/数字电路基础实验分室、电工学基础实验分室、电路与系统实验分室、DSP与嵌入式系统综合实验分室、EDA实验分室、单片机与微机原理实验分室和数字程控交换标准化实验分室等8个实验分室。 预计建设需经费286万元，申请中央财政拨款200万元，主要用于电子电路基础实验教学设备及配套设备的购置；省财政配套57万元，用于补足中央财政拨款购置配套设备资金缺口；学校自筹29万元，用于实验室环境改造和部分配套设备购置。其中，CAD/CAM实验分室54.76万元、模拟电路/数字电路基础实验分室45.30万元、电工学基础实验分室43.50万元、电路与系统实验分室48.30万元、DSP与嵌入式系统综合实验分室24.00万元、EDA实验分室22.32万元、单片机与微机原理实验分室16.32万元和数字程控交换标准化实验分室31.50万元。 预期项目建成后，新增设备台套数468台，新开出实验项目117个，承担20个专业的实验需要，预计每年人时数达到28000，每年受益学生将达到1200人。可为湖南省西部民族地区和四省市边区培养发展地方经济和建设所急需的电子信息和和工程技术人才，而且可加强我校与其它教学和科研单位的交流与合作，还可以为社会提供相关技术服务。 |  |  |  |  |  |

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000中央财政支持地方高校发展专项资金

项目论证报告

| 项目名称： | 电子电工基础实验室 |
| --- | --- |
| 建设年度： | 2013年 |

2013年5月

目   录

- 一、建设现状	1

- 二、指导思想	4

- 三、总体目标	5

- 四、建设内容	7

- 五、建设资金预算及主要用途	13

- 六、建设项目实施组织及进度安排	14

- 七、预期效益分析	15

- 八、保障措施	17

- 九、附表	19

附表3-3  2013～2015年中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目计划表

附表3-3-1  2013～2015年申请中央财政支持建设项目拟购设备使用情况分析表

附表3-3-2  2013～2015年申请中央财政支持建设平台现状汇总表

附表3-3-3  2013年申请中央财政支持建设平台现状表

附表3-3-4  2013～2015年申请中央财政支持建设平台基本情况表

吉首大学2013-2015年申请中央财政支持建设教学实验平台

“电子电工基础实验室”建设项目论证报告

一、建设现状

（一）吉首大学实验室与设备管理中心基本情况

吉首大学实验室与设备管理中心成立于2011年7月，下设综合科、实验室与实验教学管理科、装备科、计算机中心、微格及数字化教学资源制作中心等部门。主要职责是在校党委和行政的领导下，代表学校负责各类实验室，包括本科生教学实验室、研究生教学实验室、学科平台实验室、科研平台实验室、大学生专业创新训练中心及重点实验室等平台建设与管理、实验教学组织与管理、公共共享平台建设与管理、教学科研大型仪器设备管理和协助负责实验技术队伍建设与管理的职能部门。

（二）电子电工基础实验室相关的建设现状

1、建设现状

（1）电子电工基础实验室相关专业建设情况

电子电工基础实验室系服务于通信工程、电子信息科学与技术、电子信息工程、计算机科学与技术、网络工程、物理学、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、食品科学与工程、医学影像学等20个专业的公共基础实验教学平台，主要服务于电路分析、电工学、信号与系统、数字信号处理、电子技术、机械设计与工程制图、医学图像处理、单片机、微机原理、现代交换原理等30余门课程的跨专业、跨学院的基础性、综合性实验教学。该实验室建立在满足电子电工类基础课实验教学基础上，将有效促进电子电工类学科专业的融合和资源共享，理学专业与工学专业的融合，多门类多学科的融合。

（2）电子电工基础相关实验室基本情况

学校目前建有自动控制原理实验室、EDA实验室、单片机与微机原理实验室、信号与系统实验室、电路分析实验室、电工实验室、传感器实验室、PLC实验室、嵌入式系统实验室、DSP实验室、程控交换实验室和电子电工实践基地等12个与电子电工基础实验室相关的实验室和实践基地，仪器设备总价值610万元。现有的电工实验室、单片机与微机原理实验室、自动控制原理实验室属于上个世纪90年代实验室建设项目，年代久远，设备严重老化，完好率非常低，实验效果不理想，仅能满足少部分验证型实验项目的开设；DSP实验室、程控交换实验室、EDA实验室属于2003年部省共建实验室项目，已投入使用10年有余，为了满足信息科学与工程学院、物理与机电工程学院、化学化工学院、生物资源与环境工程学院、医学院近20个专业1200名学生实验教学的需要，使用频率过高，设备老化、受损严重，实验室管理人员维修任务繁重，已对实验教学效果产生不利影响；信号与系统实验室、电路分析实验室建于2006年，但均只有20套设备，根本无法满足1200名学生的教学需求，实验台套数亟待扩充；随着学校的转型发展，理工科专业学生人数不断增加，现有实验设备已严重制约理工科学生电子电工实验技能的训练。此外，学校还没有计算机辅助设计类实验室，急需建设以满足电子电工计算机辅助设计、计算机辅助机械设计、工程制图、医学图像处理等课程的教学需要。

2、特色和优势

（1）、领导与各级部门高度重视、组织保障有力

为了严格执行国家财政支持实验室建设的要求，搞好电子电工基础实验室的建设，学校成立了项目工作领导小组、专家小组等工作机构。为了保证电子电工基础实验室建设项目的顺利完成，实验室与设备管理中心成立了由中心主任麻明友教授牵头的电子电工基础实验室建设工作小组，并为电子电工基础实验室的建设指定了项目技术小组及技术负责人。学校和实验室与设备管理中心两级机构就本实验室建设的各个环节进行了精心部署和详细安排，为本实验室的顺利实施和完成提供了良好的组织保障，领导的高度重视和人员的精心组织将确保这一基础实验室的建设质量。

（2）、基础实验室、实践基地建设经验丰富

在实验室与设备管理中心的领导和组织下，已成功建设电路分析实验室、电工实验室、EDA实验室、单片机与微机原理实验室、嵌入式系统实验室、信号与系统实验室、自动控制原理实验室、传感器实验室、PLC实验室、DSP实验室、程控交换实验室和电子电工实践基地等12个与电子电工基础实验室相关的实验室和实践基地，这些实验室和实践基地着力培养学生的电子电工基本技能、电子产品设计和研发能力，运行良好、成效显著，为学校信息科学与工程学院、物理与机电工程学院、化学化工学院、生物资源与环境工程学院和医学院等的学科建设和发展、本科生教育教育教学质量的提高作出积极贡献。

（3）、实验管理人员配置齐备

实验室与设备管理中心组织管理下的相关实验室教学管理队伍有着良好的团结合作、敬业奉献精神，能为本基础实验室的建设和实施提供良好的师资队伍保障。在学校和实验室与设备管理中心的领导下，完全有能力搭建满足全校开设电子电工基础实验教学、课程设计、毕业设计以及学科竞赛需要的资源共享度高、设备利用率高的电子电工基础实验室。

（4）、管理规章制度齐全、措施得力

- 经过多年部省共建实验室和中央财政支持地方高校发展专项资金支持实验室、实践基地的建设，学校和各实验室已制定齐全、规范的实验室管理规章制度，实验室管理规范、措施得力，为本基础实验室的建设完成提供了强有力的管理机制和制度保障。

（三）存在的主要问题

1、现有的电子电工类实验室依据物理学、电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术等专业建成，隶属于物理与机电工程学院、信息科学与工程学院管理，由于学院、学科、专业的不同，相关实验分室的管理体制、机制不同，实验分室建设、管理成效不一而足。实验分室面积狭小，设备台套数严重不足，与基础实验课程面向的学生数目极度不相称。各实验分室还存在设备老化、落后的问题。实验分室分散在不同的教学楼栋，实验教学局限于少数几个本科专业，实验教学内容限于电工学、模拟电路和数字电路等课程，实验室的资源共享度不高、利用率低。不能满足其它应用型工科专业开设电子电工相关实验的需要。急需建设一个由实验室与设备管理中心牵头的学校层面的公共基础实验室，实现资源共享，提高实验室建设效益。

2、为了满足不同学院、学科的需要，以前建立的部分电子电工相关实验室重复建设现象较为严重，实验项目和内容重复较多，不利于全面培养学生的综合素质和能力。此外，由于各个专业基础实验室的建设力度有限，综合性、设计性和创新性实验项目开出比率低，不利于学生创新思维和创新能力的培养。

二、指导思想

（一）项目建设理念

电子电工基础实验室的建设坚持以学生为本，坚持“强化基础，提高资源共享度和利用率”的原则，服从和服务于本科实验教学需要，同时兼顾学生专业能力的培养。不断充实实验、实践教学内涵，强化专业学科特色，注重学生在电子电工方面的实践动手能力的培养，培养具有扎实理论基础和较强动手能力的应用型、复合型人才，努力服务地方经济建设和社会发展。

（二）战略思想以及总体考虑

以科学发展观、学校“十二·五”发展规划、转型发展以及服务武陵山片区扶贫攻坚和中西部高校基础能力建设的要求为指导，坚持“内涵式”建设和发展高校的办学理念，统筹学校现实迫切需要和调整、优化学科专业结构的需求，不断凝练学科专业特色，优化实践教学体系和学生创新能力培养体系，全面提高我校人才培养质量，提升我校为区域经济建设、人才培养和社会发展服务的能力。

以更新教育教学观念为先导，强化本科实验教学，加强专业技能训练，完善和改革实验教学内容，创新实验教学模式，改革管理体制和运行机制，努力培养具有创新思维和创新能力的高素质应用型人才。电子电工基础实验室的建设“注重实用，适度超前”，实验教学、学科竞赛和社会服务三维一体，建成共享度高、效率高、设备齐全、功能完善的电子电工类实验实践教学平台。

三、总体目标

（一）总体建设目标

电子电工基础实验室的建设依据学校“十二·五”发展规划、吉首大学服务武陵山片区区域发展和扶贫攻坚规划进行。通过本项目的建设，为我校理工科学生搭建CAD/CAM实验室、模拟电路/数字电路基础实验室、电工学基础实验室、电路与系统基础实验室、DSP技术综合实验室、EDA实验室、单片机与微机原理、程控交换综合实验室等电子电工基础实验室，丰富实验教学内容和体系，拓展实验教学思路，促进电子信息科学与技术、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、网络工程、物理学、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、食品科学与工程、医学影像学等专业课程教学体系特别是电子电工实验教学体系的融合与改革，实现资源共享。通过综合性、设计性实验项目的开设，丰富理工科类学生电子电工基础实验教学内容，改革和完善学生实践教学体系，全面增强学生创新思维，不断提升学生的创新能力和产品开发的能力。

（二）建设意义

1、电子电工基础实验室的建设有利于促进武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划所需的电子信息和工程技术人才培养和经济社会发展。2011年国家率先在吉首启动了实施武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划，是国家第一个连片特困地区扶贫攻坚试点区域，而在少数民族比较集中的武陵山片区，由于地理环境、经济条件相对落后，尤其是能满足该区域经济社会发展需要的电子信息和工程技术人才非常匮乏。我校是湘、鄂、渝、黔四省边区唯一的一所综合性大学，在地方区域社会经济建设和“西部大开发”战略中具有重要地位，肩负着为该区域培养人才、促进该区域社会经济发展的重任。电子电工基础实验室的建设将为武陵山片区培养急需的电子信息和工程技术人才提供优质的实验实践教学平台，具有促进武陵山片区人才培养和社会经济发展的重要意义。

2、电子电工基础实验室的建设有利于提高电子信息类相关专业办学水平和办学效益。新建的电子电工基础实验室可以更有效地完善和改进相关专业、相关课程的教学手段，适应教学改革的需要，营造学习氛围，改善教学效果，强化学生的动手实践能力、团队协作能力和创新能力。电子电工基础实验室将加强硬件基础建设，改革实验项目设置，建成的电子电工基础实验室将开设实验项目117个，其中综合性实验项目45个、设计性实验项目23个、创新性实验项目15个，“三性”实验项目占实验项目总数的80%。新建的实验室实行学校主管、院系配合管理模式。遵循学校实验室和仪器设备管理办法进行操作管理，同时向智能化管理过渡。

3、电子电工基础实验室的建设有利于培养高素质、高水平的教学队伍，通过与地方企事业单位的交流与合作，培养“双师型”教师，加快学校转型发展的步伐，有利于产、学、研”服务体系的建立，进而促进周边四省市边区经济建设，全面履行大学的社会功能，彰显我校办学实力，巩固我校办学地位。

（三）可行性分析

1、学校、实验室与设备管理中心以及相关学院三级机构就项目建设的各个环节进行了精心部署和安排，为本项目的实施和完成提供良好的组织保障，领导的高度重视和人员的精心组织将确保这一项目的建设质量。

2、学校已积累了丰富的实验室和实践基地建设的成功经验。

3、学校相关职能部门，以及学科专业涉及到的相关学院教学及管理队伍有着良好的团结合作、敬业奉献精神，能为本项目的实施提供较好的组织保障。完全有能力建好符合实验教学实际需要的电子电工基础实验室。

4、管理机制及制度保障得力。经过多年的中央支持地方高校专项资金项目实验室的建设，实验室与设备管理中心、电子电工类专业实验室已形成齐全、规范、合理的管理制度，管理机制及制度保障得力。因而，本项目是在多次讨论和充分论证的基础上，结合我校实际、电子电工类专业建设和学科发展规划提出的，确实、可行。

四、建设内容

（一）建设目标

1、通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的实施，使我校“电子电工基础实验室”规范化、科学化，全面提高电子电工类专业的实验教学水平，为相关专业的建设和学科发展提供强有力的支持。

2、通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的实施，促进电子电工类专业实验教学改革的深化和发展，规范和完善实验室管理体制和管理制度，形成科学合理的电子电工类学生专业技能与素质培养体系和评价体系，为我校电子电工类专业的人才培养提供行之有效的制度和机制保障。

3、通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的建设，为我校理工科类学生搭建全面、完整的电子电工基础实验实践教学平台和体系。

4、通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的实施，使电子电工类实验室在仪器设备上上层次，逐步增加综合性、设计性和创新性实验项目的比例，丰富我校理工科类学生电子电工实验教学内容，改革和完善学生实验、实践教学体系，培养学生的创新思维和创新能力，全面提高学生的综合素质和能力，增强学生的就业竞争力。

5、通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的实施，与周边武陵片区经济发展相结合，通过与地方企事业单位的交流与合作，培养“双师型”教师，培养高素质、高水平的教学和管理队伍，逐步建立完善的“产、学、研”服务体系，为地方企事业单位提供相关服务，促进地方经济社会发展。

6、通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的实施，促进学科专业结构调整，提高教育教学质量，增强学生的社会适应性。

7、通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的实施，搭建覆盖全校所有专业学生关于电子电工基础知识的通识课程教学平台，开设演示实验课程1-2门、公选课2-3门。

（二）必要性分析

吉首大学作为一所综合性大学，经过几十年的建设和发展，已经形成自己独特的办学理念，学科和专业建设都已经具备相当竞争力，师资队伍学历、职称结构也有极大的改善，办学实力日趋增强。但是我们也要清楚地看到，学校在师资队伍的质量、专业结构的布局、教学内容特别是实验教学内容的改革、学生创新思维和创新能力的培养等方面的任务还极其艰巨。该项目建设的必要性在于：

1、促进专业学科群建设的需要

学校的工科专业建设和发展相对较晚，经过努力，已具备一定的实力。但是，我们可以清楚地看到，这些专业的专业学科群尚未建立，普遍存在专业支撑明显不够的现象，严重影响了专业人才培养目标、课程教学体系等方面的改革，进而人才培养的规格出现和社会需要相脱节的现象。这一系列问题的解决，最主要的是实现专业结构调整，建立专业学科群。该项目的实施将为学校的转型发展和专业结构调整奠定良好的基础。

2、课程教学体系特别是实验课程教学体系改革的需要

根据社会发展对高素质应用型人才培养的需要，“电子电工基础实验室”的建设以学生的专业素质和动手实践能力培养为核心，优化和整合电子电工类专业实验课程，在强调专业技能训练的基础上，结合武陵山片区实际，培养适应地方经济社会发展需要的应用型电子信息技术人才。该项目的实施，将建立全面、完整的电子电工基础实验实践教学平台，可以丰富实验教学内容，拓展实验教学思路，有助于电子信息科学与技术、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、网络工程、物理学、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、食品科学与工程、医学影像学等专业的课程教学体系特别是实验教学体系的改革。

3、凝聚高水平的师资队伍、增强学科实力的需要

学科是一个学校发展的龙头，高水平的学科必须要有高水平的师资，而高水平师资的聚集，有赖于良好的教学、科研平台的搭建。该项目的实施有助于凝聚电子、信息、物理、材料、化学化工、生物资环、医学等领域的高水平师资，加强师资队伍之间的交流与合作，增强电子电工类学科和专业的竞争实力。

4、服务区域发展、促进武陵山片区建设的需要

我校地处武陵山片区的改革试验先导区，是武陵山片区为数不多的开设有较全面、完整的电子电工及工程类专业的综合性大学之一，肩负着培养地方应用型人才、为地区经济建设和社会发展服务的重任。武陵山片区经济欠发达，缺乏电子电工和信息技术类高级应用型专业技术人才。该实验室建成后将进一步增强我校服务武陵山片区区域发展、促进武陵山片区经济建设的能力。

（三）建设任务和规划期内各建设项目及内容

1、建设任务

（1）、硬件平台建设

硬件平台建设即电子电工基础实验室的建设，其主要建设内容是搭建8个实验分室：CAD/CAM实验分室、模拟电路/数字电路基础实验分室、电工学基础实验分室、电路与系统实验分室、DSP与嵌入式系统综合实验分室、EDA实验分室、单片机与微机原理实验分室、数字程控交换标准化实验分室，为电子信息科学与技术、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、网络工程、物理学、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、食品科学与工程、医学影像学等20个专业搭建公共基础实验教学平台。在硬件平台建设时，充分考虑该项目作为学生电子电工基础实验室的特点，注重仪器设备的普适性和可扩展性。

具体拟购仪器设备情况见附表3-1。

（2）、实训项目建设

基于该项目的建设目标，在实训项目建设时，按三个层次进行建设：其一，综合性、设计性实验层次，以一组10-12个综合性、设计性实验项目为主；其二，探索研究性实验层次，结合教师的教学研究、教学改革和科研课题，结合学生的毕业论文和毕业设计研究，每年为学生确立12-16个探索研究型实验项目；其三、公选课实验教学层次，以开放性演示实验为主。

（3）、学科和专业群建设

在电子电工基础实验室建成后4-5年，依托现代电子技术实验室和原有实验教学条件，积极申报电子信息类相近本科专业以及电子科学与技术一级学科硕士点、电子信息工程硕士等，促进学校电子电工类学科和专业群的建设和发展。

（4）、管理制度建设

电子电工基础实验室主管单位为吉首大学实验室与设备管理中心。实验室实行学校、实验室与设备管理中心两级管理，管理模式为实验室主任负责制下的实验室管理人员负责制。为了确保电子电工基础实验室的正常高效运转，在完善现有实验室管理制度基础上，增加“学生创新实验项目申请及执行条例”、“学生毕业论文、毕业设计实验使用实验室的暂行规定”、“实验教学人员工作质量考核细则”等管理制度，使实验室的建设与管理走上科学化、规范化的发展轨道。

（5）、实验室环境建设

通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的实施，学校给予经费配套，改善实验室环境，保证实验室教学环境清洁、整齐、卫生。“三防”处理措施得当，达到省级示范实验室标准。根据所配备仪器设备的用电载荷，按照国家有关标准对实验室的电路进行规划设计，按照规定布设专线，确保用电安全。实验室所涉及的楼层安装消防高压水枪，在楼道上及各室内配备手持式灭火器，在整栋实验楼里安装电子报警系统，电子监控装置不间断记录，确保实验室的安全。

2、各建设项目及内容

电子电工实验室的建设依据学校“十二·五”发展规划，该实验室建成之后由CAD/CAM实验分室、模拟电路/数字电路基础实验分室、电工学基础实验分室、电路与系统实验分室、DSP与嵌入式系统综合实验分室、EDA实验分室、单片机与微机原理实验分室、数字程控交换标准化实验分室等组成，具体内容如下。

（1）、CAD/CAM实验分室

目的：主要承担相关专业的机械制图、电路图设计、机械零件设计、工程设计等实验教学。

主要仪器设备：台式电脑、绘图仪、投影仪、打印机、机械制图CAD软件、电路设计CAD软件、医学图像处理软件等。

（2）、模拟电路与数字电路实验分室

目的：主要承担模拟电路、数字电路课程的实验教学，电子技术课程设计等。

主要仪器设备：模拟电路实验箱、数字电路实验箱、信号发生器、示波器等。

（3）、电工学基础实验分室

目的：主要承担电工学实验教学，电工基本技能训练等。

主要仪器设备：电工、电子、电拖技能实验实训平台等。

（4）、电路与系统实验分室

目的：主要承担电路、信号与系统课程实验教学和课程设计、毕业设计等。

主要仪器设备：电路分析实验箱、数字示波器、数字万用表、信号与系统实验箱等。

（5）、DSP与嵌入式系统综合实验分室

目的：主要承担DSP技术和嵌入式系统课程的实验教学，课程设计和毕业设计等。

主要仪器设备：虚拟仪器与DSP集成实验开发系统等。

（6）、EDA实验分室

目的：主要承担EDA技术课程实验教学、课程设计、毕业设计等。

主要仪器设备：EDA实验箱、投影仪等。

（7）、单片机与微机原理实验分室

目的：主要承担单片机、微机原理与接口技术课程的实验教学，课程设计和毕业设计等。

主要仪器设备：单片机/微机原理实验箱、投影仪等。

（8）、数字程控交换标准化实验分室

目的：主要承担数字程控交换实验教学等。

主要仪器设备：数字程控交换实验实训系统、数字示波器等。

- 五、建设资金预算及主要用途

- （一）项目总资金预算及年度预算

- 电子电工基础实验室建设共需资金总额为286万元，其中，中央财政部专项资金资助200万元，地方财政资金57万元，学校自筹资金29万元。全部安排在2015年内完成。

- （二）中央专项资金及主要用途

申请中央财政拨款200万元，主要用于电子电路基础实验教学设备及配套设备的购置。

- （三）地方财政安排及主要用途

- 地方财政拨款57万元，用于补足中央财政拨款购置配套设备资金缺口（57万元）。

- （四）学校自筹资金来源及主要用途

- 学校自筹资金29万元，主要用于实验室环境改造（14.50万元）和部分配套设备购置购买（14.50万元）。

六、建设项目实施组织及进度安排

（一）项目建设执行小组

组  长：实验室与设备管理中心主任  麻明友 教授

副组长：信息科学与工程学院总支书记  孟凡斌  高级实验师

物理与机电工程学院副院长  叶伏秋  副教授

成  员：李宗寿  黄光亚  邓小飞  雷可君  杨永东  陈善荣

杨辉媛  张银行  宋治国

（二）项目技术负责人安排

项目技术负责人由孟凡斌、叶伏秋、李宗寿、黄光亚、邓小飞、雷可君、杨永东、陈善荣、杨辉媛、张银行、宋治国等人组成，组长由孟凡斌同志担任，主要任务是为电子电工基础实验室的建设进行技术把关，并负责项目规划的审定，以确保项目建设的质量。

孟凡斌：总技术负责人

叶伏秋、李宗寿：技术负责人

邓小飞、张银行：DSP与嵌入式系统综合实验分室

雷可君：数字程控交换标准化实验分室

黄光亚：电路与系统实验分室

杨永东：电工学基础实验分室

杨辉媛：模拟电路/数字电路基础实验分室

陈善荣：CAD/CAM实验分室、单片机与微机原理实验分室

宋治国：EDA实验分室

（三）项目管理模式

电子电工基础实验室建成后按照《中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法》及相关规定，在学校总体目标指导下，按照《高等学校实验室工作规程》和《高等学校仪器设备管理办法》等规定进行管理。电子电工基础实验室实行学校、实验室与设备管理中心两级管理体制，实验室的日常工作实行实验室管理中心主任负责制。

（四）项目进度安排

1）总体进度安排

本项目实施计划从2015年3月开始，2015年12月完成。

2）项目实施日程安排

1、2015年3月  为项目实施方案的编制阶段。

2、2015年4月  对实施方案进行初审，根据专家评审意见对项目实施方案进行优化，确定项目用房安排。

3、2015年5月至2015年10月  为设备购置、安装和调试阶段。

4、2015年12月  为项目验收、总结和绩效评价阶段。

在项目建设的过程中，将按照“突出重点，讲求实效”的方针，采取重点投入、优先发展基础实验设备的策略，确保电子电工基础实验室各项建设任务的顺利完成。

- 七、预期效益分析

- （一）教学效益

电子电工基础实验室将按照省级实验教学示范实验室的标准进行建设，项目建成后，将承担全校电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、食品科学与工程、材料科学与工程、医学影像学等专业的实验、实践教学任务。该实验室建成后，预计每年接纳的学生人数达1200人，年教学工作量达28000人时以上。新增实验项目数117个，其中“三性”实验项目数达到开设实验项目总数的80%。该实验室的建设完成，将大大提高我校的办学水平和办学实力，改善我校电子电工基础课和部分专业课实验教学条件，推进我校实验教学改革，全面提高人才培养质量，以适应西部民族地区人才培养的需要。其主要教学效益如下：

1、有助于丰富实验教学内容，推进电子电工类本科专业课程体系特别是实验教学课程体系的改革。该项目建成后，可以开设综合性、设计性、探索性和研究性实验，从根本上改变以验证性实验为主的实验教学课程体系，全面推进电子电工类实验教学课程体系的改革。

2、有助于电子电工类专业学科群的建设，增强电子电工类学科竞争实力。该项目的实施，将为学校近20个专业的超过30门电子电工类课程搭建基本的实验教学平台，同时也将有利于学校“十二五”规划的落实，为学校电子信息类一级学科的申报、建设和发展奠定良好的基础。

3、有助于培养学生的实验技能、动手能力以及综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力。设计性、综合性和研究性实验的开设，可以加深学生对电子电工基本理论的理解，培养学生的实验技能和动手能力以及运用所学的理论知识分析问题和解决问题的能力，拓展学生的视野和调动学生的学习兴趣，充分发挥学生的主观能动性和创造性，从而全面增强学生的综合能力和创新意识。

4、有助于通识课程的开设，提升我校学生的综合素质。电子电工基础实验室的建设，可以为理工科各专业学生的课程设计、毕业设计提供硬件平台，同时还可以为文科各专业的公共选修课和素质教育课提供教学条件。通过通识课程教学和演示实验的开设，可以增强全校学生对电子电工学科前沿和社会经济建设需要的了解，全面提升我校学生的综合素质。

- （二）社会效益

电子电工基础实验室的建设不仅可以为湖南省西部民族地区和四省市边区培养发展地方经济和文化建设所急需的电子信息技术人才和工程技术人才，加强我校与本地区其它教学和科研单位的交流与合作，同时还可为地区企事业单位提供相关技术开发服务，对解决武陵山片区区域经济建设与社会发展进程中遇到的电子信息类学科领域的关键问题发挥技术支撑作用，进而促进四省市边区经济建设，全面履行大学功能，彰显学校办学实力，巩固我校办学地位。

八、保障措施

（一）人员保障

为满足电子电工基础实验室的教学和管理需要，在现有基础上配备相应的实验教学人员和专职实验技术人员，确保电子电工基础实验室的高效运转。

表1 电子电工基础实验室教学及管理人员情况统计表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 毕业学校 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁平元 | 37 | 中山大学 | 在读博士 | 教授 |  |
| 2 | 李宗寿 | 40 | 华中科技大学 | 硕士研究生 | 副教授 |  |
| 3 | 丁 雷 | 40 | 中南大学 | 博士研究生 | 副教授 |  |
| 4 | 曾水玲 | 37 | 南京理工大学 | 博士研究生 | 副教授 |  |
| 5 | 李云红 | 36 | 湖南大学 | 硕士研究生 | 副教授 |  |
| 6 | 刘 昕 | 39 | 湖南大学 | 硕士研究生 | 副教授 |  |
| 7 | 陈炳权 | 37 | 湖南大学 | 在读博士 | 副教授 |  |
| 8 | 杨 喜 | 33 | 东南大学 | 在读博士 | 副教授 |  |
| 9 | 侯冬晴 | 38 | 华中科技大学 | 硕士研究生 | 副教授 |  |
| 10 | 孟凡斌 | 48 | 吉首大学 | 本科 | 高级实验师 |  |
| 11 | 杨永东 | 42 | 吉首大学 | 本科 | 高级实验师 |  |
| 12 | 陈善荣 | 40 | 中南大学 | 硕士研究生 | 高级实验师 |  |
| 13 | 杨辉媛 | 37 | 湖南师范大学 | 电子技术 | 高级实验师 |  |
| 14 | 吴先明 | 38 | 湖南大学 | 在读博士 | 高级实验师 |  |
| 15 | 廖柏林 | 31 | 中山大学 | 在读博士 | 讲师 |  |
| 16 | 邓小飞 | 30 | 中南大学 | 硕士研究生 | 讲师 |  |
| 17 | 向晓燕 | 36 | 华南理工大学 | 在读硕士 | 讲师 |  |
| 18 | 宋治国 | 26 | 华南理工大学 | 在读博士 | 讲师 |  |
| 19 | 张银行 | 28 | 成都电子科技大学 | 硕士研究生 | 讲师 |  |

（二）制度保障

- 电子电工基础实验室实行学校、实验室与设备管理中心两级管理，实行实验室主任负责制。学校制定了实验室管理的各种规章制度，如《实验室主任职责》、《实验指导教师岗位职责》、《学生实验守则》、《实验室安全卫生工作管理条例》、《开放实验室管理制度》、《开放式实验项目申请条例》、《实验教学仪器设备管理办法》、《实验教学人员管理和考核办法》、《大型仪器使用审批制度》、《大型仪器设备管理制度》等一系列实验室管理制度。并定期对实验室的建设情况进行检查，实现了实验室管理的制度化、规范化，为本项目的完成提供管理机制及制度保障。

（三）管理队伍保障

吉首大学成立了电子电工基础实验室管理队伍，实验室主任由信息科学与工程学院主管实验室工作的院长助理李宗寿副教授担任，专职管理人员由从事电子电工实验教学和管理工作的邓小飞、雷可君、黄光亚、杨永东、杨辉媛、陈善荣、张银行、宋治国等老师组成，分管DSP与嵌入式系统综合实验分室、数字程控交换标准化实验分室、电路与系统实验分室、电工学基础实验分室、模拟电路/数字电路基础实验分室、CAD/CAM实验分室、单片机与微机原理实验分室和EDA实验分室等，以确保实验室建设项目的质量。

（四）组织保障

为了严格按照上级要求搞好中央财政支持地方高校发展专项资金项目的建设，保证电子电工基础实验室建设项目的顺利完成，学校成立了项目建设领导小组和专门的工作小组等机构，领导小组对项目建设的重大内容进行决策，以确保项目建设与学校整体建设的统一和协调；工作小组对对项目建设的各个环节进行周密部署和安排。实验室与设备管理中心成立了由中心主任麻明友教授牵头的电子电工基础实验室建设项目工作小组，并为电子电工基础实验室的建设指定了技术负责人和管理人员。领导的高度重视和人员的精心组织将确保这一建设项目的建设质量。

项目建成后，将与学校其他相关专业实验室的设备进行整合，实现资源共享，承担电子电工相关专业实验教学任务和实验室开放任务，并承担一定的电子竞赛任务，充分发挥项目的带头作用，使项目建设效益最大化。

（五）环境条件保障

现有与电子电工基础实验室相关的实验用房25间，实验室面积约2000平方米，实验室整洁卫生、宽敞明亮，为了顺利完成中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目，将现有实验室用房进行优化调整、学校计划将新建的理科实验大楼1100平方米用于电子电工基础实验室的建设，该楼已设计千兆主干网接入、百兆接点的网络基础建设，完全能保证仪器设备安装、调试的顺利进行和投入使用。

（六）资金和财务管理保障

申请中央财政拨款200万元，地方财政拨款57万元，学校自筹29万元。按照《中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法》，在学校总体目标指导下，严格按照项目要求和财务制度使用项目经费，专款专用。学校财务管理严格实行收、支两条线，并已全部实现电子帐务管理，可以保证项目资金专款专用、落到实处，为本项目实施提供更好的资金保障。

- 九、附表

附表3-3  2013～2015年中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目计划表

附表3-3-1  2013～2015 年申请中央财政支持建设项目拟购设备使用情况分析表

附表3-3-2  2013～2015年申请中央财政支持建设平台现状汇总表

附表3-3-3  2015年申请中央财政支持建设平台现状表

附表3-3-4  2013～2015年申请中央财政支持建设平台基本情况表