中央财政支持地方高校专项资金

| 项目省份： | 湖南省 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 武陵山片区区域发展与扶贫攻坚协同创新平台 |
| 申请学校： | 吉首大学 （公章） |
| 项目负责人： | 冷志明 （签名） |
| 申报日期： | 2013年5月28日 |

中华人民共和国财政部制

项 目 申 请 书

| 学校基本情况 | 学校名称 |  | 吉首大学 | 学校类别 | 综合类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详细地址 |  | 湖南省吉首市人民南路120号 | 邮政编码 | 416000 |  |
|  | 在校生数（人） |  | 18235 | 教职工总数(人) | 1507 |  |
|  | 其中：本∕专科生 |  | 16949/566 | 其中：专任教师 | 986 |  |
|  | 硕士生 |  | 720 | 其中：教 授 | 166 |  |
|  | 博士生 |  | 0 | 副教授 | 459 |  |
|  | 国家/省级重点学科数（个） |  |  | 0/5 |  |  |
|  | 国家/省级重点研究基地（个） |  |  | 0/14 |  |  |
|  | 现有固定资产总值（万元） |  |  | 81938.39 |  |  |
|  | 其中： 房屋建筑物总值（万元） |  |  | 60277.51 |  |  |
|  | 房屋建筑物面积(M2) |  |  | 434894.23 |  |  |
|  | 40万元以上大型仪器设备（台） |  |  | 19 |  |  |
|  | 大型专用仪器设备总值(万元) |  |  | 1182.370746 |  |  |
| 申请项目基本情况 | 项目 类型 | 省级重点学科建设项目 √ 教学实验平台项目 □ 科研平台和专业能力实践基地建设项目 □ 公共服务体系建设项目 □ 人才培养和创新团队建设项目 □ |  | 申请资金总额（万元） |  | 215 |
|  |  |  |  | 其中：中央财政 |  | 150 |
|  |  |  |  | 地方自筹 |  | 65 |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  | 冷志明 |
|  |  |  |  | 联系电话 |  | 0743-8564491 |
|  |  | 特色重点学科建设项目 一级学科 □ 二级学科 □ |  | 申请资金总额（万元） |  |  |
|  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |
|  |  |  |  | 地方自筹 |  |  |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | - 项目简介（概述项目内容、资金安排及预期效益等，字数控制在500字内） - 1、项目内容：（1）创建首个“武陵山片区区域发展与贫困信息库”，信息内容涵盖武陵山片区71县市区经济社会发展的主要统计指标；（2）加强硬件和软件建设，建设武陵山片区信息统计与分析室、武陵山片区产业扶贫模式和机制研究室、武陵山片区自我发展能力研究室、武陵山片区区域发展与扶贫攻坚信息咨询中心四个研究机构，并建设可视化平台，供对外交流和推介武陵山片区区域发展与扶贫攻坚的科研成果；（3）武陵山片区区域发展与扶贫攻坚信息资料收集、调查、整理和研究，定期发布反映武陵山片区区域发展与扶贫攻坚情况的主要指数，出版和发行相关研究报告或蓝皮书。 - 2、资金安排：申请总经费215万元，其中申请中央财政专项资金150万元，全部用于购置实验仪器设备。地方配套资金43万元，全部用于购置实验仪器设备。学校自筹资金22万元，其中8.4万元用于购置实验仪器设备，13.6万元用于实验室环境改造。 - 3、预期效益：（1）教学和科研效益。实现人才培养、科学研究、社会服务和团队建设多重目标；（2）社会效益。通过多视角、多领域、多尺度、多方法的研究，形成一系列密切关注武陵山片区区域发展与扶贫攻坚动态的研究成果，并定期向社会发布。预期上述研究成果将对武陵山片区经济社会发展产生有利的影响，并提高学校在武陵山片区相关研究领域和社会服务方面的影响力。 |  |  |  |  |  |

高校类别指综合类、理工类、师范类、农林类、政法类、医药类、财经类、民族类、语言类、艺术类、体育类及其他等。

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000中央财政支持地方高校发展专项资金

项目论证报告

| 项目名称： | 武陵山片区区域发展与扶贫攻坚协同创新平台 |
| --- | --- |
| 建设年度： | 2015年 |

2013年5月

目  录

一、建设现状	1

（一）建设单位基本情况	1

（二）该申报项目相关的建设现状	1

（三）存在的主要问题	2

二、指导思想	3

（一）项目建设理念	3

（二）战略思想以及总体考虑	3

三、总体目标	4

（一）总体建设目标	4

（二）建设意义	4

（三）可行性分析	6

四、建设内容	7

（一）建设目标	7

（二）必要性分析	8

（三）建设任务	9

（四）规划期内各子项目建设内容	9

五、建设资金预算及主要用途	12

（一）项目总资金预算及年度预算	12

（二）中央专项资金及主要用途	12

（三）地方财政和学校自筹资金主要用途	12

六、建设项目实施组织及进度安排	12

（一）组织机构	13

（二）项目进度安排	13

七、预期效益分析	13

（一）教学和科研效益	13

（二）社会效益	13

八、保障措施	14

（一）硬件环境有保障	14

（二）管理机制上有保障	14

（三）管理队伍上有保障	14

（四）资金上有保障	14

九、附表	14

十、大型设备购置论证报告	15

吉首大学2013-2015年申请中央财政支持建设省级重点学科平台

“武陵山片区区域发展与扶贫攻坚协同创新平台”建设项目论证报告

一、建设现状

- （一）建设单位基本情况

“武陵山片区区域发展与扶贫攻坚协同创新平台”的建设单位为商学院、民族发展研究院、旅游与管理工程学院、城乡资源与规划学院、法学与公共管理学院、历史与文化学院、文学与新闻传播学院，这些学院拥有经济学、国际经济贸易、工商管理、市场营销、会计学、公共管理、旅游管理、人力资源管理、民族学等十余个人文社科类本科专业，应用经济学、工商管理、民族学、法学、文化产业管理等八个一级学科硕士点，为民族地区经济社会发展培育了大批用得上、留得住的经济管理专门人才。七个学院现拥有民族学湖南省特色优势学科、应用经济学湖南省重点学科、湖南西部经济发展研究省级重点基地、工商管理国家特色专业、市场营销省级特色专业，形成了特色鲜明的优势学科，在同类院校中具有较大影响，在湘鄂渝黔边区具有不可替代的地位。

- （二）该申报项目相关的建设现状

1、已形成相对稳定的研究团队

学院已经形成了研究方向明确、知识结构、学历层次和年龄结构合理的研究团队。目前，团队成员中博士以上学历者占比60%，其余成员都具有硕士研究生学历，副教授及以上职称者占比50%，青年教师是研究团队的主体，占比80%。同时，团队形成了三个明确的研究方向，分别为：武陵山片区区域与产业发展研究、武陵山片区贫困调查与贫困治理研究、武陵山片区中小企业发展研究。此外，商学院快速发展的研究生队伍为研究团队增加了新的后备军，为深入调查研究提供了队伍保障。

2、打下了较为坚实的研究基础

近年来，研究团队围绕武陵山片区区域与产业发展、贫困调查与治理、中小企业发展、文化产业发展等研究方向，取得了丰硕的研究成果，打下了较为坚实的研究基础。近5年来，研究团队获得相国家自科基金课题2项、国家社科基金课题13项、教育部人文社科课题7项、省级各类课题60余项。出版了专著7部，发表学术论文200余篇，其中，在《管理世界》、《经济学动态》、《旅游学刊》、《地理研究》等国内权威刊物上发表近20篇，在CSSCI来源期刊上发表100余篇。此外，先后获得湖南省哲学社会科学成果奖二等奖1项，三等奖3项，并通过积极的对外交流，在国内武陵山片区相关研究领域形成了较大的影响力。2012年，启动了武陵山片区数据收集和整理工作，并组织学校部分学院青年博士撰写武陵山片区扶贫蓝皮书，于2013年正式发布。

- （三）存在的主要问题

1、缺乏学院之间常规性跨学科交流平台

武陵山片区区域发展与扶贫攻坚方面的研究包括很多方面，比如经济、民族问题、社会管理、文化产业、生态旅游、资源环境等。该领域的研究需要多学科的参与。目前相关学院，包括商学院、民族发展研究院、旅游与管理工程学院、城乡资源与规划学院、法学与公共管理学院、历史与文化学院、文学与新闻传播学院之间的学术交流机制正在形成，但由于缺乏交流的平台，没有形成一种常规性交流的体制与机制，影响了创新性成果的产出。

2、缺乏研究的硬件环境和相应的硬件设备

商学院虽形成了较为稳定的研究团队，围绕相关研究方向进行了一系列研究，但由于缺乏专门的办公场所、固定的交流与讨论室以及相应的电脑等办公设备，造成研究团队之间的交流与合作不顺畅，使很多团队成员缺乏团队的归属感。此外，一些必要的录音、摄像和投影等设备缺乏，也影响了团队成员在数据采集、田野调查以及展示交流等方面的实施效果。最后，由于缺乏共同的资料陈列、数据储存和管理的专门场所，团队成员们在信息和资料共享方面也受到制约。

3、缺乏数据分析的工具和软件

目前，研究团队成员所使用的数据统计和分析软件多为破解版的非正版软件，由于缺乏相应的升级服务以及部分分析功能和模块不能正常使用，在很大程度上影响了数据分析的效率和效果。其次，数据分析工具单一（如主要使用Spss、Eveiws等）也影响了数据分析质量，事实上，为了提升数据分析效率和质量，急需Arcgis等功能更为强大和更加专业的数据分析软件辅助。再次，商学院及研究团队中还有部分成员及研究生们尚不能熟练使用上述数据分析软件，需要软件供应商提供相应的操作培训。

4、缺乏数据库建设所需要的资金支持

研究团队虽在武陵山片区研究方面取得了丰富的成果，但多为定性分析，这与地方经济社会发展越来越重视定量分析的要求和趋势存在一定的差距。而进行定量研究的前提是掌握片区内各县市区经济社会发展详细的基础数据，这需要建立专门的数据库。目前，研究团队已开始着手武陵山片区经济社会发展数据库筹建，但由于缺乏资金支持，这一工作进展十分缓慢。

- 二、指导思想

- （一）项目建设理念

- 本项目突出实用性、前瞻性、需求与可行性相结合的建设理念。实用性就是项目要能够在服务武陵山片区区域发展与扶贫攻坚战略的实施、促进学科建设、专业建设和研究生培养中发挥实打实的作用；前瞻性就是要满足当前实用的前提下，适当超前，各种设备处于国内领先水平，能适应学科发展。需求与可行性相结合就是既要考虑设备的前瞻性，又要考虑经济条件和经费的制约，尽全力做到性价比最高。

- （二）战略思想以及总体考虑

战略思想：以学校“教学研究型大学”的转型目标为导向，以服务武陵山片区区域发展与扶贫攻坚为目标，集“学科建设、科研团队建设和研究生培养”于一体，构建武陵山片区区域发展与扶贫攻坚协同创新平台。

总体考虑：秉承学校“平民大学”的办学理念，为了更好地服务于武陵山片区区域发展与扶贫攻坚，适应学校“教学研究型大学”的转型趋势，以提升学院学科建设、科研能力和研究生培养质量为目标，在现有省级重点学科、重点基地、研究团队、研究方向和研究基础上，构建武陵山片区区域发展与扶贫攻坚协同创新平台。

- 三、总体目标

- （一）总体建设目标

- 武陵山片区区域发展与扶贫攻坚协同创新平台以武陵山片区扶贫进程中急需解决的现实问题为导向，以区域发展和扶贫理论创新为核心，以数据库建设和现代前沿研究方法为手段，以政策建议的可操作性为基础，以协同创新体制机制与教学研究型大学建设为目标，建立解决重大现实问题、服务区域经济社会发展的协同创新平台，建设国内在连片特困地区区域发展和扶贫研究领域具有一定影响力的政府决策高端智库及协同创新学术团队。

- （二）建设意义

- 1、有利于学校创新能力的提高和转型发展

- 武陵山片区区域发展与扶贫攻坚协同创新平台可以整合、集聚学术资源。协同学院涵盖了经济学、管理学、生态环境与城乡规划、法学、民族学、文学六大主干学科，通过对该平台研究重点的深度研究以及相应的人才培养、社会服务、资料建设，为实施国家扶贫开发战略，促进连片特困地区经济发展、社会文明建设做出积极的贡献。该平台作为学校哲学社会科学协同创新的载体，可以实现各参与学院的人员、资料、信息等学术资源的跨学院、跨学科的自由流动，有利于将经济学、管理学、生态环境与城乡规划、法学、民族学、文学的研究结合起来，有利于促进官、产、学、研、企方面的深度合作。同时，武陵山片区区域发展与扶贫攻坚协同创新平台各参与学院将奉行“共建、共享、共荣”的思想，以协同创新为指导，自觉践行协同创新协议，完善协同创新机制，努力将中心建设成学校哲学社会科学研究的学术高地、高端人才培育的孵化基地，为学校转型发展做出重大贡献。

- 2、有利于加快武陵山片区扶贫开发进程

- 武陵山片区涉及湖北、湖南、重庆、贵州四省市的11个地市（州）共71个县（区、市），是集革命老区、民族地区、贫困地区于一体，跨省交界面积大、少数民族聚集多、贫困人口分布广的连片特困地区，是典型的集中连片特困地区。由于自然、民族、历史、政治等多种复杂因素的共同作用，一般的经济增长已无法带动连片特困地区的发展，常规的扶贫手段也难以奏效。因此，商学院积极动员和组织相关学院（民族发展研究院、旅游与管理工程学院、城乡资源与规划学院、法学与公共管理学院、历史与文化学院、文学与新闻传播学院）筹划项目，着手培育和申报武陵山片区区域发展与扶贫攻坚协同创新平台，面向国家战略需求，发挥自身优势，整合校内知识创新主体，创新扶贫开发和区域发展机制，对武陵山片区扶贫工作的开展具有非常重要的战略意义，对于其他连片特困地区的扶贫开发有着非常重要的借鉴意义。

- 3、有利于科研团队建设和研究生培养

- 项目的实施能促进学校跨专业、跨学科、跨学院的科研团队建设，进一步增强研究团队成员之间的交流与合作，提升科研团队的研究水平和研究质量，形成更加浓厚的科研范围。项目的实施还可以让研究生参与到协同创新平台建设的全过程，并在指导教师和科研团队成员的共同指导下，接受严格的学术训练和研究实践，从而全方位地提升研究生培养质量，为社会、尤其是武陵山片区培养高素质的研究和管理人才。

- 4、有利于提升学科的核心竞争力

- 学校地处武陵山片区，经济社会发展相对落后，人才引进难度相对较大，而与经济社会发展密切相关的经济学和管理学学科要与经济发达地区的高校进行竞争，有着明显的“先天不足”。因而，学科建设必须走差异化的道路，并培育自身的核心竞争力。协同创新平台项目的实施有利于学校将学科建设与地方发展需求密切联系起来，并通过掌握第一手数据资料，形成在武陵山片区经济社会发展研究和人才培养方面无可挑战的地位，进而在激烈的学科竞争中，形成自身的核心竞争力。

- （三）可行性分析

- 1、拥有丰富的科研支撑平台

学院拥有“区域旅游发展与管理”湖南省首届高校科技创新团队、“应用经济学”省级重点学科、“工商管理”校级重点学科、“生态旅游”省级重点实验室，“武陵山片区发展研究中心”、“湖南西部经济研究”、“湖南民族经济研究”、“民族地区两民企业发展研究生创新培养基地”和“湖南省自然与文化遗产研究”省级研究基地。这些平台围绕武陵山片区的经济社会发展展开了长达十几年的研究，取得了一系列的科研成果，积累了武陵山片区经济社会发展研究的丰富经验以及必要的社会网络资源。这些前期积累都有助于本项目的顺利开展和完成。

- 2、具有人才和团队优势

- 团队现有博士和在读博士37人，占成员人数的50%以上，所有的成员都具备硕士研究生学历。而且，商学院教师博士毕业于清华大学、中国人民大学、中央财经大学、中山大学、中南大学、西南财经大学等经济学和管理学中的著名大学，接受了严格的现代经济学和管理学训练。同时，团队拥有国务院政府特殊津贴获得者3人，教育部新世纪人才计划4人、湖南省新世纪121人才工程人选5人。此外，还形成了方向明确、成员稳定的科研团队和良好的科研交流氛围，构建了常规性的学术交流平台。人才和团队优势能保障项目的顺利完成。

- 3、具有迫切的外部需求

- 连片特困地区长期以来深陷“贫困陷阱”和“梅佐乔诺陷阱”，在国家发展空间格局中遭遇着“被遗忘、被边缘、被救济”的尴尬处境。虽然，在国家扶贫攻坚战略和西部大开发战略的支持和推动下，生存和温饱问题基本解决，但发展问题仍是制约其持续减贫和共享发展成果的瓶颈。微观层面，贫困个体的教育、住房、交通、信息、发展机会、生计资本等人类贫困问题相当严重；中观层面，片区内产业规模小、产业体系不健全、产业竞争力弱、市场容量有限、市场化程度低、空间格局不经济；宏观层面，片区经济未能融入全球、全国甚至区域经济大循环，既没有形成独立的经济体系，也没能在区域、全国和全球分工体系中占据一席之地。武陵山片区是国家新十年区域发展与扶贫攻坚的“先行先试”区域，因此探索和创新扶贫攻坚和区域发展模式是国家赋予该片区的重要使命。

- 四、建设内容

- （一）建设目标

- 根据学校的办学定位以及武陵山片区区域发展与扶贫攻坚中急需解决的现实问题，本项目确定的总体建设目标是：经过项目的建设，建立首个武陵山片区区域发展与扶贫攻坚协同创新平台，并以协同创新体制机制建设为基础，围绕武陵山片区区域经济与产业发展、武陵山片区贫困趋势及综合治理、武陵山片区自我发展能力构建等方面展开一系列研究，为武陵山片区区域发展与扶贫攻坚提供切实可行的对策建议。同时，通过项目建设，进一步凝聚研究团队，产生一系列高质量的研究成果，争取省社科成果一等奖零的突破。此外，在研究生培养质量方面，依托项目建设完成省级研究生创新课题3-6项，省级优秀硕士论文3-5篇。最后，依托武陵山片区区域发展与扶贫攻坚协同创新平台，经济学、管理学、民族学等学科形成自身独特的竞争优势。

- （二）必要性分析

- 1、是学校加快转型，更好地服务武陵山片区区域发展与扶贫攻坚的需要

- 学校“十二五”的发展目标是实现由教学型大学向教学研究型大学转变，而“团队化”、“实证化”、“交叉化”是现代科学研究的重要趋势，创建武陵山片区区域发展与扶贫攻坚协同创新平台可以整合科研团队、实现跨学科交流，有利于提升科研成果质量，还可以成为学校服务地方经济，带领武陵山区脱贫致富的前沿阵地和重要平台。

- 2、是巩固学校的武陵山片区研究中心地位，强化核心竞争力的必然要求

- 在武陵山片区区域发展与扶贫攻坚“先行先试”的重大机遇面前，武陵山片区及周边高校纷纷开展了以武陵山片区区域发展与扶贫攻坚为主题的研究，竞争日趋激烈。为了在“群雄角逐”中胜出，强化学校在武陵山片区经济社会发展研究方面的核心竞争力，巩固学校在武陵山片区研究的核心地位，就必须引领学科前沿，提升学术研究的创新能力，而创建武陵山片区区域发展与扶贫攻坚协同创新平台成为必然的选择。

- 3、是凝聚科研团队，提升研究生培养质量的客观需要

- 随着学校研究生培养规模的不断扩大以及学校“教学研究型”大学定位的调整，研究生教育和科研团队建设将在学校发展中起到越来越重要的作用。目前，学校研究生培养模式和培养质量还存在诸多不足，有很大的创新和提升空间。特别是，严格的学术研究过程训练和研究生创新能的培养将越来越占住主流。这迫切需要形成稳定的科研团队、稳定的研究方向和持续不断的研究项目来源，而武陵山片区区域发展与扶贫攻坚协同创新平台的创建也是基于这一背景而提出。

- （三）建设任务

1、创建首个“武陵山片区区域发展与贫困信息库”，信息内容涵盖武陵山片区71县市区经济社会发展的主要统计指标。

2、加强硬件和软件建设，建设武陵山片区信息统计与分析室、武陵山片区产业扶贫模式和机制研究室、武陵山片区自我发展能力研究室、武陵山片区区域发展与扶贫攻坚信息咨询中心四个研究机构，并建设可视化平台，供对外交流和推介武陵山片区区域发展与扶贫攻坚的科研成果。

3、武陵山片区区域发展与扶贫攻坚信息资料收集、调查、整理和研究，定期发布反映武陵山片区区域发展与扶贫攻坚情况的主要指数，出版和发行相关研究报告或蓝皮书。

- （四）规划期内各子项目建设内容

1、武陵山片区区域发展与扶贫攻坚协同创新平台硬件建设

武陵山片区区域发展与扶贫攻坚协同创新平台是一个集信息收集、加工、科学研究、成果发布、学术交流、学生培养、咨询培训服务于一体的综合性平台，下设武陵山片区区域发展与贫困信息统计与分析实验室、武陵山片区产业扶贫模式和机制研究室、武陵山片区自我发展能力构建研究室、武陵山片区区域发展与扶贫攻坚信息咨询中心四个研究机构。现在已经拥有电脑、投影仪、录音笔等相关设备，但缺乏摄像机以及展示武陵山片区区域发展与扶贫攻坚科研成果的电子化沙盘、触摸式电子显示屏等设备，无法对外进行动态交流和推介。

2、武陵山片区区域发展与扶贫攻坚协同创新平台软件建设

武陵山片区区域发展与扶贫攻坚协同创新平台涉及电子数据管理、加工，并进行相关的专业化处理，因而需要配备相应的数据分析软件。根据完成项目任务的需要，武陵山片区需Arcgis等专业数据分析软件，用于空间数据分析与管理。另需要和专业数据供应商签订数据定制服务，由其提供武陵山片区71县市宏观经济、行业、企业及商用市场数据。同时，需要定制一套“武陵山片区区域发展与扶贫攻坚基础数据库”管理信息系统。

3、武陵山片区区域发展与扶贫攻坚信息资料调查、整理和发布

武陵山片区区域发展与扶贫攻坚信息资料需要经费购买或者开展调查。具体包括两方面的数据：（1）武陵山片区一般信息统计资料（尽可能保障2000年以来的资料完整），包括武陵山片区11地州市统计年鉴、71县市区统计公报，以及国家相关统计部门的相关数据的纸质版和电子版材料；（2）武陵山片区经济社会发展微观调查数据。涉及到居民家庭贫困状况、不同类型企业的主要经营状况、各县市区产业发展现状、各县市区基本公共服务状况等方面数据。协同创新平台结合一般统计数据和相关调查数据，计算反映武陵山区区域发展与扶贫攻坚程度的一系列指数，如武陵山片区经济景气指数、武陵山片区旅游景气指数、武陵山片区基尼系数、恩格尔系数等，并定期发布。

4、武陵山片区产业扶贫模式和机制创新研究

- 在硬件、软件建设和数据调查的基础上，研究如何通过创新产业扶贫模式和机制来加快武陵山片区基础设施建设、能源和生态环境建设，为片区发展特色产业创造良好的发展条件。

- 从资源优势、区位特点和产业基础出发，创新产业扶贫模式，以市场为导向，加强产业协作，完善配套分工，加快产业结构调整，加大产业布局向贫困地区倾斜力度，形成具有区域特色的产业体系和支柱产业，增强片区造血功能和内生动力，为区域发展和贫困人口脱贫致富奠定基础。针对武陵山片区优势产业的构成，主要研究旅游产业、特色农业、加工制造业（农林产品加工业、生物医药产业、矿产品加工业、机械工业）、现代服务业、民族文化产业等产业结构调整以及产业之间的协作发展，把它们作为武陵山片区未来十年产业扶贫的载体性产业。

- 产业扶贫机制创新研究包括三个方面：（1）产业扶贫攻坚与跨省合作的协同机制创新研究。研究如何打破行政分割，突出跨省合作，发挥比较优势，实现资源共享，促进区域一体化发展，加快片区产业扶贫开发进程；（2）产业扶贫攻坚与生态建设的共赢机制创新研究。研究如何建立健全生态补偿机制，探索生态环境服务转化为市场价值的有效途径；（3）产业扶贫投入增长机制创新研究。研究如何构建财政资金、信贷资金、社会帮扶资金对片区投入的稳定增长机制，调动地方政府和农户的投入积极性，结合土地利用制度创新、林权制度改革和旅游业等产业发展，探索通过市场机制和财政政策将片区资源环境优势转变为扶贫投入稳定来源的具体办法。

- 5、武陵山片区自我发展能力构建研究

- 武陵山片区跳出“贫困陷阱”必然需要外部的援助，而且应该是非常规的援助措施，如加大对连片特困区的投入和支持力度，中央财政专项扶贫资金新增部分主要用于连片特困区，集中实施一批民生工程，加快区域性重要基础设施建设步伐，加强生态建设和环境保护，促进基本公共服务均等化等。但又必须汲取以往“输血式”扶贫的教训，跨越严重依赖外部“输血”的“梅佐乔诺陷阱”，在“输血”的同时形成“造血”功能，着眼于长期的自我发展能力培育。通过外部援助缓解连片特困区当前的贫困局面是“治标”，将外部援助有效转化为区域发展的支撑条件、动力源泉、要素积累则是针对武陵山片区持久减贫的“治本”。“标本兼治”才是实现武陵山片区共享发展成果的有效途径，而培育区域自我发展能力的“治本”之策更为关键。

- 自我发展能力构建研究主要包括三个方面：（1）武陵山片区社会管理和公共服务一体化建设研究。研究如何统筹各类公共服务资源在城乡之间、区域之间的合理配置，按照以人为本、服务为先、均衡配置、资源共享的原则，集中实施一批民生工程，推进基本公共服务均等化。构建公共服务一体化协调机制来打破行政区界限，统筹教育、卫生、就业等公共服务领域的建设；（2）武陵山片区生态建设和环境保护研究。在生态建设的研究方面，重点研究如何加强生态林保护与建设、如何推进石漠化治理、如何加强生态文明示范工程建设。在环境保护研究方面，重点研究如何加强城乡环境保护、水环境保护以及工业污染治理；（3）武陵山片区发展软环境优化研究。包括构建连通内外、功能配套、安全高效、适度超前的现代化基础设施体系，构建全方位的政策支持体系，构建有利于协作发展和扶贫攻坚的体制机制等。

- 五、建设资金预算及主要用途

- （一）项目总资金预算及年度预算

- 武陵山片区区域发展与扶贫攻坚协同创新平台申请总经费215万元，其中申请中央财政专项资金150万元，地方配套资金43万元，学校自筹资金22万元。本项目计划在2015年1月至2015年12月一年完成。

- （二）中央专项资金及主要用途

- 中央专项资金为项目总经费的70%，共计150万元，全部用于购置实验仪器设备。

- （三）地方财政和学校自筹资金主要用途

- 地方配套资金为总经费的20%，共43万元，全部用于购置实验仪器设备，学校自筹资金占总经费的10%，共22万元，其中16.4万元用于购置实验仪器设备，5.6万元用于实验室环境改造。

- 六、建设项目实施组织及进度安排

- （一）组织机构

- 为确保项目的组织实施，根据学校的要求，成立以学院院长为首的领导小组，下设一个专门工作小组，由分管教学和科研的副院长、系主任、实验室主任负责，明确工作责任和工作日程。

- （二）项目进度安排

该项目计划从2015年1月开始，2015年12月完成。 在此之前，2013年5月为项目论证申报阶段，2015年1月至2015年8月为设备采购计划制定与招投标，“平台”房屋统筹布局调整及现有实验室的改造，2015年8月至2015年12月为设备采购、安装、调试和试运行及验收阶段。

- 七、预期效益分析

- （一）协同创新团队的建设

- 借助武陵山片区区域发展与扶贫攻坚协同创新平台，形成有利于协同创新的体制机制，在建设过程中进一步促进各类核心创新要素的有机融合。协同创新平台在建设期内培养学术带头人2-3名，新上教授3-5名，拟引进硕士3-5名，引进和培养博士3-4名，建设在国内有重要影响力的扶贫开发协同创新团队，冲击学科领域的前沿地位，提高协同创新的可持续发展能力。

- （二）人才培养

- 武陵山片区区域发展与扶贫攻坚协同创新平台将形成研究方向明确、成员稳定的科研团队，并带领研究生（含优秀本科生）全程参与，通过数据收集整理、加工分析、研究应用、学术交流和社会服务等环节，在对研究生进行严格的学术训练，学生科研能力将得到极大提升，实现了人才培养的目标。

- 平台建设将提高本科与研究生人才培养数量与质量，加强本科教学质量，提高就业率，争取在三年建设期内推进教学质量工程建设项目6-8项。争取获得省级优秀硕士毕业论文2-3 篇，争取获得的国家级、省级重点专业、特色专业、省精品课程在验收时达到良以上。

- （三）科学研究

- 武陵山片区区域发展与扶贫攻坚协同创新平台的构建将增强学术氛围、提升学科科研实力，形成系列科研成果。在建设期内力争新上省部级以上科研项目10-15项，其中国家自科基金项目与国家社科基金项目5-7项，出版学术专著3-5部，在CSSCI期刊学术论文60余篇以上，获省部级科研奖励2-3项。

- （四）社会经济效益

- 以武陵山片区区域发展与扶贫攻坚协同创新平台为依托，通过多视角、多领域、多尺度、多方法的研究，形成一系列密切关注武陵山片区区域发展与扶贫攻坚动态的研究成果，并定期向社会发布，加大对地方经济建设服务，给地方政府提供咨询报告5-7份。预期上述研究成果将对武陵山片区经济社会发展产生有利的影响，并提高学校在武陵山片区相关研究领域和社会服务方面的影响力。

- 八、保障措施

（一）硬件环境有保障

本项目依托应用经济学省级重点学科，其学科优势地位在吉首大学位居前茅，因此，在学校发展大局中起着举足轻重的作用，学校在基地建设的场地、设备、后勤保障方面给予充分的支持。

（二）管理机制上有保障

学校对科研平台的建设高度重视，成立了由主管科研工作的副校长为主任的科研平台建设委员会，制定了系列的关于加强科研平台建设的管理文件和具体的实施制度，为本项目的建设提供了有力的制度保障。

（三）管理队伍上有保障

为确保项目的组织实施，根据学校的要求，学院成立了以学院院长为首的领导小组，下设一个专门工作小组，由分管教学和科研的副院长、系主任、实验室主任负责，明确工作责任和工作日程。保证了本项目建设的顺利完成。

（四）资金上有保障

学校对科研平台建设在经费上优先安排，重点支持。在学术团队建设、实验室建设等方面都制定了相应的经费使用措施，为本项目的建设提供了经费保障。

- 九、附表

附表3-2    2015年中央财政支持地方高校发展专项资金省级重点学科建设项目计划表

附表3-2-1  2015年申请中央财政支持建设省级重点学科项目拟购设备使用情况分析表

附表3-2-2  2015年申请中央财政支持建设省级重点学科现状表

附表3-2-3 2015年申请中央财政支持建设省级重点学科项目基本情况表

## 十、单价40万元以上大型设备购置论证报告

附件1 动态沙盘设备购置论证报告