中央财政支持地方高校专项资金

项目申请书

| 项目省份： | 湖南省 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 环境科学与工程专业综合教学实验室 |
| 申请学校： | 吉首大学 （公章） |
| 项目负责人： | 何则强 （签名） |
| 申报日期： | 2013年5月26日 |

中华人民共和国财政部制

项目申请书

| 学校基本情况 | 学校名称 |  | 吉首大学 | 学校类别 | 综合类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详细地址 |  | 湖南省吉首市人民南路120号 | 邮政编码 | 416000 |  |
|  | 在校生数（人） |  | 18235 | 教职工总数(人) | 1507 |  |
|  | 其中：本∕专科生 |  | 16949/566 | 其中：专任教师 | 986 |  |
|  | 硕士生 |  | 720 | 其中：教 授 | 166 |  |
|  | 博士生 |  | 0 | 副教授 | 459 |  |
|  | 国家/省级重点学科数（个） |  |  | 0/5 |  |  |
|  | 国家/省级重点研究基地（个） |  |  | 0/14 |  |  |
|  | 现有固定资产总值（万元） |  |  | 81938.39 |  |  |
|  | 其中： 房屋建筑物总值（万元） |  |  | 60277.51 |  |  |
|  | 房屋建筑物面积(M2) |  |  | 434894.23 |  |  |
|  | 40万元以上大型仪器设备（台） |  |  | 19 |  |  |
|  | 大型专用仪器设备总值(万元) |  |  | 1182.370746 |  |  |
| 申请项目基本情况 | 项目类型 | 省级重点学科建设项目 □ 教学实验平台项目 √ 科研平台和专业能力实践平台建设项目 □ 公共服务体系建设项目 □ 人才培养和创新团队建设项目 □ |  | 申请资金总额（万元） |  | 430 |
|  |  |  |  | 其中：中央财政 |  | 300 |
|  |  |  |  | 地方自筹 |  | 130 |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  | 何则强 |
|  |  |  |  | 联系电话 |  | 0743-8564416 |
|  |  | 特色重点学科建设项目 □ 一级学科 □ 二级学科 □ |  | 申请资金总额（万元） |  |  |
|  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |
|  |  |  |  | 地方自筹 |  |  |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 项目简介（概述项目内容、资金安排及预期效益等，字数控制在500字内） 项目内容：该项目依托我院环境工程与环境科学等2个本科专业，以及生态学和生物学两个一级学科硕士点、生态学省级重点学科建立“环境科学与工程专业综合教学实验室”。项目的建设内容主要包括：围绕环境化学、环境监测、水处理和废物资源化利用等4个特色鲜明的研究方向开展创新性实验，增添一批较先进的仪器设备，整合和优化原有仪器设备，使创新性和研究性实验数目占总实验数目的55-65%，学生的科研素质和创新能力得到明显提高。 资金安排：本项目预计总投资428.0万元，其中向中央财政申请300.0万元，地方财政100.0万元，学校自筹28.0万元。 预期效益：本项目的建设以培养高素质的创新型人才为目标，以研究性、创新性实验和科学研究为手段，加强学生创新能力的培养和实验操作技能与动手能力的训练，培养适合现代环境工程、环境科学等领域需要的高素质创新型专业人才，每年可为国家输送本科生和研究生200名以上。以该平台为依托，可开展环境工程、环境科学等领域的研究工作，促进产学研的发展，为我省区域经济、两型社会建设和国家经济建设服务。 |  |  |  |  |  |

高校类别指综合类、理工类、师范类、农林类、政法类、医药类、财经类、民族类、语言类、艺术类、体育类及其他等

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000中央财政支持地方高校发展专项资金

项目论证报告

| 项目名称： | 环境科学与工程专业综合教学实验室 |
| --- | --- |
| 建设年度： | 2015年 |

2013年5月

目   录

一、建设现状	 1

二、指导思想	4

三、总体目标	 6

四、建设内容	 7

五、建设资金预算及主要用途	 11

六、建设项目实施组织及进度安排	 12

七、预期效益分析	 13

八、保障措施	 14

九、附表	 16

附表3-3  2015年中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目计划表

附表3-3-1  2015年申请中央财政支持建设项目拟购设备使用情况分析表

附表3-3-2  2013～2015年申请中央财政支持建设平台现状汇总表

附表3-3-3  2015年申请中央财政支持建设平台现状表

附表3-3-3  2015年申请中央财政支持建设平台现状表

附表3-3-4  2015年申请中央财政支持建设平台基本情况表

吉首大学2013-2015年申请中央财政支持建设教学实验平台

“环境科学与工程专业综合教学实验室”建设项目论证报告

- 一、建设现状

- （一）建设单位基本情况

项目建设单位吉首大学生物资源与环境科学学院（简称资环学院）之前身为1983年创办的吉首大学生物学系，1988年更名为吉首大学生物学与环境科学系，2003年重组成立新的生物资源与环境科学学院。学院坚持以教学为中心，牢固树立为地方经济建设培养实用性人才的思想，充分发挥多学科和师资力量雄厚的优势，学、研、产相结合，全面提高学生的实践和创新能力，争创教学研究型学院。

学院现有在籍学生1100余人，设5个理工科全日制本科专业，其中生物科学专业是国家级第一类特色专业建设点、湖南省重点专业和湖南省特色专业。建有生物学、生态学、环境科学与工程3个一级学科，其中“生物学”一级学科（含11个学位点）具有硕士学位开办权，“生态学”系湖南省重点建设学科，是吉首大学最早的硕士学位点。

学院现有专任教师50余人，其中教授16人、副教授23人、博士24人（含归国博士6人、博士后3人）。教师中有享受国务院特殊津贴专家3人、湖南省引进海外高层次人才“百人计划”专家1人、湖南省“121”人才工程6人、湖南省优秀中青年专家1人、湖南省青年骨干教师8人，硕士生导师24人。有9人次担任国家级学会理事或专业委员会委员、13人（次）担任省级以上学会理事，为中国生态学会、动物学会理事单位，湖南省植物学会、湖南省生态学会副理事长单位，中国杜仲产业化技术创新战略联盟副理事长单位。

近5年来，通过全院教师的共同努力，我院获得国家自科基金项目23项，国家科技基础平台建设子项目专题3项，国家973、863项目子课题各 1项，省级课题40余项。获各类科研经费1000多万元。获湖南省科技进步二等奖3项、三等奖4项，发表学术论文620余篇，出版专著20余部。武陵山区植物及极端环境微生物多样性、苔藓植物保护生物学等研究已在国内外学术界产生较大的影响。猕猴桃、北虫草、杜仲等的产业化研究也取得巨大的社会和经济效益，为地方经济的振兴和农民脱贫致富做出了突出贡献，受到了国家及省、（州）人民政府的表彰和奖励。

学院辖三系、四所（中心）、2个省级重点实验室。与中科院国家会同生态站合作建有教学科研基地，与企业合作建有“喀斯特草地生态系统”湖南省研究生创新培养基地，以及“植物资源开发利用”和“湖南中药与天然药物”2个湖南省产学研合作示范基地。建有“基础生物学”、“生物工程”、“生物科学”、“环境科学与工程”、“植物科学与技术”5个中央与地方共建高校实验室，其中“基础生物学实验室”为湖南省示范实验室、“环境科学与工程”实验室为校级示范实验室。学院拥有2栋实验教学大楼，实验室面积超过6000m2，共有仪器设备1700台套，总值2500多万元，并拥有一批大型精密高档仪器设备（万元以上仪器设备共257台套），整体技术平台达到了国内同类学科的先进水平。

学院学生工作始终坚持以提高学生综合素质为目标，以加强学生科技创新、考研辅导、全程就业教育为重点，理清思路，狠抓落实，近年来取得了可喜的成绩。几年来学院学生共获包括全国大学生“挑战杯”一等奖在内的国家级、省级奖励40余项；获科研课题200 余项，经费近40万元，本科学生发表学术论文近百篇；院团总支曾连续四年被评为“吉首大学红旗团总支”；先后有三个班级被评为“湖南省文明先进班级”；学生考研录取率连续几年位居全校第一；学生综合素质高，就业效果好，近年来学生一次性就业率均在90%以上。

- （二）该申报项目相关的建设现状

- 1、建设现状

我院环境工程专业的建设始建于2005年，是在原有环境科学专业基础上创办的，2006年开始招生。自该专业开办以来，学校一直非常重视实验室的建设，不断加强实验仪器的更新和添置，除“环境科学与工程”校级示范实验室建设外，逐步加强了专业实验室的建设，建立了环境化学实验室、环境监测实验室、环境工程原理实验室、废物资源化实验室、水处理实验室等专业实验室，基本上能满足本科实验教学的开展。经过6年的建设，至2012年该平台实验室设备总值400万元（按当时的进价），台套数近500，实验教学用房达900平方米，实验室的整体布局进一步合理规范。在管理体制、实验教学、仪器设备、实验室教师管理队伍、管理规章制度等方面进行了全面的规范。

但这些实验室的设置和建设，基本上沿用按课程设置实验室的方法，存在投资分散、功能单一、重复浪费、内容落后、方法陈旧、效益低下等诸多弊端，各实验室之间缺少相互配合，没有形成一个协调的有机整体。特别是近年来，随着我国经济的快速发展，环境工程、环境科学等领域取得了长足的发展并将在十八大后取得迅猛发展，对专业人才的需求不仅在数量上大幅增加，而且对专业人才的专业素质特别是创新意识和创新能力提出了更高的要求。为加强学生创新能力的培养和实验操作技能与动手能力的训练，培养适合现代环境工程、环境科学等领域需要的高素质创新型人才，我院通过对原有实验室进一步整合和优化，依托我院环境工程、环境科学等2个本科专业，以及生态学、生物学等2个一级学科硕士点和生态学省级重点学科，建立“环境科学与工程专业综合教学实验室”。

- 2、特色和优势

该综合教学实验室拥有一支以教授、博士为主体，年龄结构合理，多学科交叉的学术团队，现有教授5人、副教授5人，其中具有博士学位的6人、具有硕士学位的9人，硕士生导师10人。近5年来承担了国家“973”计划子项目1项、国家“863” 计划子项目1项、国家自然科学基金项目9项、湖南省自然科学基金重点项目1项和一般项目4项、湖南省科技支撑计划重点项目1项和一般项目以及湖南省教育厅重点项目3项和一般项目8项，纵向课题总经费达到600余万元。在国内外重要刊物发表论文200多篇，发明专利20余项。该创新实验平台涵盖环境工程、环境科学等本科专业，发展出环境化学、环境监测、水处理、废物资源化利用等四个优势研究方向。

- （三）存在的主要问题

环境科学与工程实验室目前存在的主要问题有：①仪器设备比较陈旧，仪器精度较低，相当一部分仪器设备为上世纪90年代末的产品；②专业扩展和招生人数增加后，该平台设备台套数偏少，实验时每组人数较多；③实验项目偏少；④验证性实验的比例偏高，而设计性实验和创新性实验很少。

目前所拥有的实验条件尚只能勉强满足常规实验的开出，有些（如废物资源化利用）甚至连常规实验都无法开出，加之一些原有的实验仪器的老化，难以承担设计性、综合性和研究性等创新性实验的开设，影响了实验教学工作和实验教学改革的进行，更是制约了高素质创新型人才的培养。

- 二、指导思想

- （一）项目建设理念

1、办学指导思想及专业定位

办学指导思想：全面贯彻落实党的教育方针，积极推动素质教育，自觉遵守教育教学规律，更新教育观念，改革人才培养模式，优化课程体系和教学内容，为地方基层培养具有“人文精神、科学素养、创新能力和务实作风”的高级应用型环境工程专业人才。贯彻落实吉首大学“立足湘西、面向湖南、辐射边区、服务基层”的办学方针和“以人名校，以业报国”的办学理念。坚持以学科建设为龙头，以教学工作为中心，强化办学特色，走产学研相结合的发展之路，提升办学实力，实现专业的可持续发展。

专业定位：根据我校“立足湘西、面向湖南、辐射边区、服务基层”的办学定位和“培养具有人文精神、科学素养、创新能力和务实作风的高级应用型人才”的要求，我校确立了环境工程专业建设与发展的定位是“面向地方、服务基层、强化基础、突出应用”。

2、规划指导思想

根据高等教育发展需要和要求，结合我校办学指导思想和办学定位，经研究论证，确定我院“中央财政支持地方高校发展专项资金建设规划”的指导思想是：

（1）建设方向的选择：要符合我院现状和发展实际，不盲目求多求全；要着力解决制约学院发展的主要问题，且量力而行，能够取得实效——本次规划，只选择六类建设项目中的科研平台和专业能力实践基地建设类项目。

（2）建设水平与建设内容：建设水平不落后，但绝不盲目求大，求高水平，求一流；建设项目要以保障教学运行，满足本科合格评估，双基评估和专业实验室评估为建设标准，以培养学生应用能力和实践技能为目标。

- （二）战略思想以及总体考虑

环境科学与工程专业综合教学实验室建设主要为本科生、研究生创新实验、科研实践和动手能力培养提供基本条件，促进学生创新能力培养，提高学生培养质量。该实验室的建设主要结合所在学科及相关学科现有的科研资源，围绕学生课程实验教学、基础科研和创新实践，培养环境工程与环境科学类学生分析问题和解决问题的能力，构建布局合理、受益面广、具有一定规模、特色和较高水平的科研和课程实践教学的开放实验平台和创新实践平台。该实验室的建设要为环境科学与工程学科服务，能促进环境科学与工程学科的发展，有利于从事环境工程、环境科学及其相关学科的科学研究。同时也有利于进一步加强师资队伍与科研团队的建设。

三、总体目标

- （一）总体建设目标

通过本项目的建设和对原有仪器设备整合和优化，将“环境工程人才培养综合创新实验平台”建设成为各类仪器设备齐全、实验技术人员队伍素质高、能优质高效地开展环境化学、环境监测、水处理、废物资源化利用等领域创新性实验和科学研究的研究平台，成为我省和国内环境化学、环境监测、水处理、废物资源化利用等领域高素质创新性专业人才培养的重要基地。

（二）建设意义

环境工程、环境科学等专业都是实验性很强的专业。学生的实验操作技能、动手能力和创新能力必须通过学生的亲身实验才能得到全面的训练和培养，是任何理论教学所无法替代的。特别是学生的创新意识和创新能力的培养必须通过设计性、综合性和研究性等创新性实验来培训和强化。

建成后的环境科学与工程专业综合教学实验室将成为湖南省和国内环境工程、环境科学等领域高素质创新性人才培养的重要平台。

- （三）可行性分析

该实验室的建设以培养综合素质高和创新能力强的创新型人才为目标，符合国家对创新性人才培养的要求，有国家政策的支持；所属学科都是应用性很强、需求量较大的学科，是湖南省优先发展并属于学校确定的重点优势特色学科，得到学校的高度重视。根据学校发展规划的要求，到2015年环境工程与环境科学类在校学生人数达到500人左右，学校计划增加环境工程与环境科学类专业实验室建筑面积1000m2以上。这是学校发展的需要，同时也给学院在实验教学和设备购置等方面带来了发展的机遇。

本项目的建设基于学校“十一五”和“十二五”期间对专业学科的大力投入，已具备一定的基础。目前，我校已建立了一套完整的立项申请、专家论证、学校审批、组织实施、项目验收、效益评查程序的实验室建设项目投资运行机制，为本项目的顺利实施提供了条件和保证。环境科学与工程专业实验中心通过多年建设已经积累了较丰富的运行经验与管理经验，“十五”期间学校在经费投入上加大了力度，在软、硬件建设和教学改革方面也取得了较大的进展。同时，该实验室经过多年的建设与发展，有一支职称、学历、年龄结构合理的实验教学及实验室管理队伍，能够保证规划中建设项目的顺利完成；学校即将动工兴建的实验大楼等的完成和国家对西部高校基础设施的大量投入，将为实践教学和设备的安装提供了教学、实践用房；学校在财政部、省政府、省教育厅、省财政厅及各有关部门的大力支持和全校师生员工的积极努力下，社会信誉不断提高。本项目的建设基于学校“十一五”、 “十二五”期间对专业基础学科的投入，并具有实施本项目的人员保障和相应的学校配套经费，将会达到预期的建设目标。因此，本项目的建设是完全可行的。

- 四、建设内容

- （一）建设目标

1. 学科建设

建设适应现代化科技发展的高水平工科专业，为环境工程、环境科学等专业实现其培养目标，为这些专业的师生的科学研究，提供优秀的实践教学及环节等专业性服务。充分重视工科教学的特点，进一步探索工科实验教学平台建设的有效方式。通过本项目的建设和对原有基础条件的进一步整合和优化，在环境化学、环境监测、水处理、废物资源化利用等特色研究方向建成一个专业综合实验教学平台，为本学科的发展提供良好条件和基础。

2. 人才培养

建设期满后，形成4个以上稳定的研究方向和人才梯队。该实验室服务本科生和研究生课程部分实验，吸引本科生在课余时间进入实验室，协助研究生和教师开展科研工作。每年培养本科生和研究生200人左右，使之成为现代环境工程、环境科学领域的后备人才力量。

以该专业综合教学实验室建设为契机，建立高水平理论教学与创新性实验教学相互促进的教学机制，并使我院具备从事环境化学、环境监测、水处理、环境工程、废物资源化利用等领域新方法、新技术、新产品的研究开发能力，使高素质创新性人才培养提升到一个新的水平。

3. 科学研究

发挥环境科学与工程专业综合教学实验室的优势，在环境化学、环境监测、水处理、废物资源化利用等方向开展科研创新工作。指导学生完成省级和校级研究性学习和创新性实验项目；在平台内针对本科生和研究生设立创新研究课题，开放实验室仪器设备，提高学生的科研素质和创新能力；鼓励学生参加省级和国家级的“挑战杯”大赛。建设期满后，该实验室争取发表论文20篇左右，其中有本科学生参与的论文达10篇左右，申请专利20项左右，力争获得1-2项省级以上的大学生课外科技活动获奖成果。

4. 学术交流

该环境科学与工程专业综合教学实验室内教师每年计划参加学术会议1～2次，实验室管理老师和设备操作管理教师每年至少接受1次培训。每年邀请专家学者来校为本科生和研究生进行学术报告4-5次，开拓学生视野。制定各项学术交流管理制度（如实验室创新实验项目申请、审批及管理条例，研究成果管理条例等）。

5. 条件建设

经过多年的发展，环境科学与工程实验室从本科教育到研究生教育，都有一定的硬件条件和软件环境。但是随着学生创新实验开设以及本科学生参与教师科研活动的需要，现有的仪器设备已经不能够满足学生开展创新性实验的需要，因此，根据本科实验教学的实际需求和发展需要，购买一些急需设备和配件是非常必要的。

通过该项目的建设，平台能够承担环境化学、环境监测、水处理、废物资源化利用等领域创新性人才培养的综合性、设计性和创新性实验项目的开出，使其在总的实验项目中的比重提高到60%以上，使创新性研究实验的数量和质量都得到明显提高，满足学生创新能力和动手能力培养的需要。

- （二）必要性分析

为了培养能够适应未来环境工程、环境科学等领域需要的高素质创新人才，促进学生自主创新兴趣和能力的培养，激发大学生的兴趣和潜能,培养大学生的团队协作意识和创新精神，必须为学生在校期间搭建一个创新能力培养的研究实验平台。鉴于环境科学与工程实验室的现状，迫切需要进一步加大对该专业综合教学实验室的投入与建设，特别是增加适于开展研究工作的较先进的实验仪器设备。

- 该专业综合教学实验室的建设完成，将建成从事环境工程、环境科学等领域研究的创新实验平台，仪器设备和实验条件将提升到一个新的水平。可为化环境工程、环境科学等专业的本科学生提供优良的常规实验条件，也将为其开展设计性、综合性和研究性等创新性实验提供基础，使本科生的培养质量达到一个新的高度；同时也可为相关专业的研究生和教师开展科研工作提供一个良好平台。因此，该平台的建成，将大大提高我院教学和科研水平，以及人才培养的质量，意义重大。

- （三）建设任务和规划期内各建设项目及内容

1、环境化学实验室

在原有环境化学实验室仪器设备的基础上，增购紫外-可见分光度计、多功能水质测定仪、BOD测定仪、恒温恒湿培养箱、分光光度计、恒温调速振荡器、离心机、聚四氟乙烯坩埚、可控温磁力搅拌器、玻璃反应器、旋转蒸发仪、Celite 545布氏漏斗、电子万用炉、pH计、玻璃仪器气流烘干器、高速组织捣碎机、净化柱、K.D.浓缩器、索氏抽替器、Snyder蒸馏柱、氟离子选择电极、磁力搅拌器、饱和甘汞电极或氯化银电极、微量注射器、甲醛测定仪、二甲苯测定仪，甲苯测定仪、苯测定仪、超声振荡器等仪器设备，共计177套，预计投资98.28万元承担“水体中重金属的污染评价”等6个实验项目外，能承担“生物体内污染物的迁移”、“典型持久性有机污染物的环境过程与毒理效应”、“新型杀菌剂的研制”等研究性实验项目的开展，使该类创新实验项目数由原来16.7%提高到37.5%，并能承担与环境化学相关理论研究与技术开发。

2、环境监测实验室

在原有环境监测实验室仪器设备的基础上进行整合，增购TSP测定仪、PM10测定仪、SO2测定仪、负氧离子测定仪、具塞比色管、电子分析天平、真空干燥烘箱、真空泵、WGZ-200光电浊度计、500mL全玻璃蒸馏器、凯氏半微量蒸馏装置、氨氮测定仪、恒温水浴锅、中流量采样器、空气采样器、皂膜流量计、10mL多孔筛板吸收管、双球玻璃管、中流量孔口流量计、气压计、声级计、溶氧测定仪、COD快速测定仪、COD消解器、COD消解管、微波消解仪等共计325台套，预计投资106.29万元。除承担环境监测原有6个实验项目外，能承担“污染物高灵敏光谱检测新方法研究”等研究性实验项目的开展，使该类创新实验项目数由原来的16.7%提高到25%，并能承担相关环境监测的新方法与新技术研究开发任务。

3、水处理实验室

在原有水处理仪器设备的基础上进行整合新设水处理实验室，增购六联搅拌机、光电式浊度仪、双垂直电泳仪、高速冷冻离心机、曝气设备、超纯水系统、底泥采集器、大型污水处理厂总体布置立体模型、充氧特性实验装置、全自动灭菌锅、多用途生物显微镜（带油镜头）、超净工作台、多功能酶标仪、-80℃超低温冰箱、TOC自动测定仪、紫外灯光催化装置、离子色谱仪等共计46台套，预计投资86.55万元。除承担5个水处理实验项目外，能承担新型水处理药剂的研究等研究性实验项目的开展，使该类创新实验项目数达到总数目的50%，并能承担相关水处理产品和技术的研制和技术开发任务。

4、废物资源化利用实验室

在原有废物资源化实验仪器设备的基础上进行整合新设废物资源化利用实验室，增购水浴摇床、节能程控管式炉、真空管式炉、四罐行星式高能球磨机(配4个250mL玛瑙球磨罐) 、马尔文激光纳米粒度及Zeta电位分析仪、CHI660电化学工作站（配电脑）、Zennium电化学工作站（配电脑）、比表面分析仪、二次电池综合测试仪（配电脑）、手套箱（配备水分析仪、氧分析仪、溶剂吸附器）、CR2025电动封口机、冲膜机、冲片机、、水泥恒温恒湿养护箱、压力试验机、电液式数显压力机等共计30台套，预计投资136.88万元。除新开废物资源化实验4个实验项目外，能承担锌锰电池以及其它电源材料和超级电容器材料的制备及其电化学性能研究等研究性实验项目的开展，使该类创新实验项目数占总实验项目数的75%以上，并能承担相关废物资源化利用的研制和技术开发任务。

- 五、建设资金预算及主要用途

- （一）项目总资金预算及年度预算

环境科学与工程专业综合教学实验室的建设需资金430万元，其中中央财政拨款300万元，地方财政支持87万元，学校自筹43万元。环境科学与工程专业综合教学实验室建设计划所需资金430万元，2015年全部投入。

设备购置项目支出预算见附表。

- （二）中央专项资金及主要用途

- 中中央财政拨款300万元，主要用于大中型仪器设备采购。

- （三）地方财政安排及主要用途

- 地方财政支持87万元来源于湖南省教育厅财政拨款，主要用于小型仪器设备采购。

- （四）学校自筹资金来源及主要用途

- 学校自筹43万元来自学校的教学经费，主要用来改善实验环境和补充设备购置。

- 六、建设项目实施组织及进度安排

- （一）项目建设执行小组

在学校的统一领导下，成立了基地与平台建设项目领导小组，实行项目专人负责制。为了使建设项目建设合理有效，学院还成立了院系二级专家组，负责对所建项目进行研究和讨论，采购进行招标，确保项目预算的合理性和计划的准确性，确保采购质量。学院负责该专业综合教学实验室建设的主要人员见表1。

表1  环境科学与工程专业综合教学实验室建设主要负责人基本情况表

| 姓 名 | 性别 | 职 务 | 职 称 | 与项目相关工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈功锡 | 男 | 院长 | 教 授 | 项目总负责 |
| 何则强 | 男 | 环境工程专业主任 | 教 授 | 项目技术负责人，负责废物资源化利用方向创新性实验教学 |
| 彭献忠 | 男 | 党委书记 | 副教授 | 实验室安全管理 |
| 陈义光 | 男 | 副院长 | 教 授 | 分管创新性实验教学、负责环境监测方向创新性实验教学 |
| 恩特马克 | 男 | 副院长 | 教 授 | 负责实验项目 |
| 胡文勇 | 男 | 院长助理 | 副教授 | 创新性人才培养 |
| 田向荣 | 男 | 院长助理 | 讲 师 | 负责实验室建设 |
| 马陶武 | 男 |  | 教 授 | 环境化学方向创新性实验教学 |
| 彭德姣 | 女 |  | 教 授 | 水处理方向创新性实验教学 |
| 刘祝祥 | 男 | 实验中心主任 | 讲 师 | 设备管理 |

- （二）项目技术负责人安排

项目技术负责人：何则强

- （三）项目管理模式

- 为加强规范化管理和保证该项目的顺利进行，将实行校、院两级管理体制，学校负责统一规划与指导管理，具体管理实施、实践环节的安排及实践基地人员配备由二级学院执行。

- （四）项目进度安排

本项目立项后，计划在2015年3月开始制订仪器设备采购方案，招标、采购、安装及调试等工作于2015年12月底前完成。进度安排如下：

2015.03—2015.03：论证实验设备方案，编写设备技术标书，制订具体的设备采购方案；

2015.04—2015.06：进行实验设备招标、采购工作，安排实验用房；

2015.07—2015.10：实验设备安装、试运行、配套设备的实验教程的编写等工作；

2015.11—2015.12：设备验收，正式投入使用。

- 七、预期效益分析

- （一）教学效益

（1）人才培养

环境科学与工程专业综合教学实验室建成后，将有利于实现“规模扩展型”到“质量提高型”办学重心的转化，提高办学水平和办学效益，增强核心竞争力；将有利于进一步提高科研水平，突显学科特色，不断提高我院学科专业特色优势地位，扩大服务领域。每年可承担200人以上的本科生和研究生进行创新性和研究性实验项目，使20-30%的本科生参与教师科研课题的研究，每年可培养环境工程、环境科学等领域高素质创新性本科生和研究生200人以上。

（2）科学研究

通过该综合教学实验室的建设，使教学与科研相互促进，可以有效地为师生的科研服务，在3年建设期中，发表科研论文200篇左右，其中本科生参与的论文80篇左右。申请专利20项左右，争取获得校级、省级教学成果奖，申报获得省部级以上科研项目20项左右，科研总经费达400万元以上。学生申报获得校级和省级大学生创新性实验项目3-5项，依托该平台积极参加省级和国家级“挑战杯”比赛，争取获得1-2项省级以上奖励。

- （二）社会效益

该综合教学实验室建成后，可利用该平台开展有关环境工程、环境科学等领域的科研课题的研究，以高素质创新型人才培养为目标，使教学、科研和人才培养有机统一起来，加强和武陵山经济协作区以及长株潭企业的合作，促进产学研的发展，大大提升我院为我省的区域经济、两型社会建设和国家经济建设服务的能力。该实验教学平台的建成，将成为我省环境工程与环境科学等领域高水平人才培养和科技创新的重要平台，将产生良好的社会效益和经济效益。

八、保障措施

- （一）人员保障

经过多年建设，环境科学与工程实验室已具有一支职称、学历和年龄等方面合理的师资队伍，能够满足担任仪器设备管理、创新性实验教学和科学研究工作的需要，平台组成人员结构见表2所示。

表2  环境科学与工程专业综合教学实验室组成人员结构表

| 序号 | 专业名称 | 方向名称 | 姓名 | 职称 | 年龄 | 学历 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境科学 | 环境化学 | 马陶武 | 教 授 | 44 | 博士研究生 | 生态学 |
| 2 |  |  | 杨胜香 | 讲 师 | 40 | 博士研究生 | 环境工程 |
| 3 |  |  | 易浪波 | 讲 师 | 32 | 硕士研究生 | 生态学 |
| 4 |  |  | 龚双姣 | 高级实验师 | 44 | 硕士研究生 | 生态学 |
| 5 |  | 环境监测 | 陈义光 | 教 授 | 46 | 博士研究生 | 微生物学 |
| 6 |  |  | 史 凯 | 副教授 | 32 | 博士研究生 | 环境工程 |
| 7 |  |  | 瞿忠心 | 讲 师 | 43 | 硕士研究生 | 环境科学 |
| 8 |  |  | 袁志忠 | 讲 师 | 34 | 硕士研究生 | 环境科学 |
| 9 |  |  | 庄大春 | 副教授 | 49 | 学士 | 地理学 |
| 10 | 环境工程 | 水处理 | 彭德姣 | 教 授 | 45 | 硕士研究生 | 生物化学 |
| 11 |  |  | 胡文勇 | 副教授 | 39 | 硕士研究生 | 环境工程 |
| 12 |  |  | 何兴兵 | 副教授 | 36 | 博士研究生 | 微生物学 |
| 13 |  |  | 刘春琼 | 讲 师 | 31 | 硕士研究生 | 环境工程 |
| 14 |  | 废物资源化利用 | 何则强 | 教 授 | 38 | 博士研究生 | 冶金物理化学 |
| 15 |  |  | 彭清静 | 教 授 | 51 | 硕士研究生 | 化学工程 |
| 16 |  |  | 熊利芝 | 副教授 | 38 | 博士研究生 | 冶金物理化学 |
| 17 |  |  | 粟 银 | 讲 师 | 34 | 硕士研究生 | 环境工程 |
| 18 |  |  | 吴玉先 | 讲 师 | 32 | 硕士研究生 | 材料工程 |

- （二）制度保障

各实验设备由学校实验室与设备管理中心管理，实验教学由教务处安排，学院实验中心具体管理的运行机制。该综合实验平台将制订相应实验项目的操作规程、实验指导书、实验室管理实施细则，向有相应实验课的学生开放，并加强实验管理、实行项目责任制，履行实验登记手续。

- （三）管理队伍

- 学校成立有校长为组长的专项资金建设项目领导小组，具体项目实施由实验室与设备管理中心、教务处、财务处、资产管理处及相关院系部主要负责人共同协作开展。

- （四）组织保障

- 一是加强规划和引导,强化综合教学实验室的组织目标；二是理顺管理体制，建立健全机制，进行科学化管理；三是提高一线技术负责人员和管理热源的管理能力和组织能力；四是认真做好各级实验教学项目的组织、申报工作，提高竞争力；五是仪器设备采购完全按照政府采购有关规定组织实施，所有项目建设经费均由财政集中支付。

- （五）环境条件

经过“十五”和“十一五”的建设，目前环境科学与工程实验室共有实验仪器设备近500台套，价值400万元，设备完好率为95%，开设实验项目12个。该专业综合教学实验室立项后将开设实验项目 30 个，其中验证性实验项目8个，设计性、综合性和创新性实验项目22个，实验设备组数1~2组，实验开出率90%以上。

目前，吉首大学生物资源与环境科学学院拥有3栋实验教学大楼，完全能够满足设备安装和进行实验教学的需要，具体实验用房安排如表3。

表3  实验用房面积表

| 专业名称 | 实验室名称 | 实验室面积/ m2 |
| --- | --- | --- |
| 环境科学、 环境工程 | 环境化学实验室 | 240 |
|  | 环境监测实验室 | 240 |
|  | 水处理实验室 | 190 |
|  | 废物资源化利用实验室 | 220 |

- （六）资金筹措

本项目资金主要来源于中央财政（300万元）、湖南省教育厅（87万元）和学校教学经费（43万元）。

- 九、附表

附表3-3  2015年中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目计划表

附表3-3-1  2015年申请中央财政支持建设项目拟购设备使用情况分析表

附表3-3-2  2013～2015年申请中央财政支持建设平台现状汇总表

附表3-3-3  2015年申请中央财政支持建设平台现状表

附表3-3-4  2015年申请中央财政支持建设平台基本情况表