中央财政支持地方高校专项资金

项目申请书

| 项目省份： | 湖 南 |
| --- | --- |
| 项目名称: | 大学生体质健康实训基地 |
| 申请学校： | 吉 首 大 学 （公章） |
| 项目负责人： | 刘少英 (签名) |
| 申报日期： | 2013年5月20日 |

中华人民共和国财政部制

项 目 申 请 书

| 学校基本情况 | 学校名称 |  | 吉首大学 | 学校类别 | 综合类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详细地址 |  | 湖南省吉首市人民南路120号 | 邮政编码 | 416000 |  |
|  | 在校生数（人） |  | 18235 | 教职工总数(人) | 1507 |  |
|  | 其中：本∕专科生 |  | 16949/566 | 其中：专任教师 | 986 |  |
|  | 硕士生 |  | 720 | 其中：教授 | 166 |  |
|  | 博士生 |  | 0 | 副教授 | 459 |  |
|  | 国家/省级重点学科数（个） |  |  | 0/5 |  |  |
|  | 国家/省级重点研究基地（个） |  |  | 0/14 |  |  |
|  | 现有固定资产总值（万元） |  |  | 81938.39 |  |  |
|  | 其中： 房屋建筑物总值（万元） |  |  | 60277.51 |  |  |
|  | 房屋建筑物面积(M2) |  |  | 434894.23 |  |  |
|  | 40万元以上大型仪器设备（台） |  |  | 19 |  |  |
|  | 大型专用仪器设备总值(万元) |  |  | 1182.370746 |  |  |
| 申请项目基本情况 | 项目类型 | 省级重点学科建设项目 □ 教学实验平台项目 □ 科研平台和专业能力实践基地建设项目 √ 公共服务体系建设项目 □ 人才培养和创新团队建设项 □ |  | 申请资金总额（万元） |  | 220 |
|  |  |  |  | 其中：中央财政 |  | 150 |
|  |  |  |  | 地方自筹 |  | 70 |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  | 刘少英 |
|  |  |  |  | 联系电话 |  | 13707438142 |
|  |  | 特色重点学科建设项目 一级学科 □ 二级学科 □ |  | 申请资金总额（万元） |  |  |
|  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |
|  |  |  |  | 地方自筹 |  |  |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 项目简介（概述项目内容、资金安排及预期效益等，字数控制在500字内） 1、项目内容和资金安排：拟建体质健康测评中心”、“体能训练中心”、“运动康复实践中心”三个分中心。仪器设备购置费210万，环境改造费10万，所需资金共计220万元。 2、预期效益： ①人才培养效益：立足武陵山片区，面向全体大学生，通过重组整合现有实验教学资源，建设“体质健康测评中心”、“体能训练中心”、“运动康复实践中心”三个中心，成为大学生体质健康促进实验与实践教学的重要平台，每年受益学生可达3万人次，促进武陵山片区广大学生体质健康水平的稳步提高，为区域经济建设和社会发展提供高素质专业人才。 ②科学研究效益：注重实践教学与科学研究相结合，从多学科的角度，运用多种科研方法，探讨武陵山片区大学生体质健康的影响因素，提出改善其体质健康水平的方法与手段，每年承担20余项创新与研究性课题，产生一批高水平的体质健康研究成果，提高广大学生的创新精神与实践能力。 ③社会服务效益：面向社会成员开展体质评价与健康促进服务，提高武陵山片区群众的体质健康水平，使基地发展成为武陵山片区体质监测及全民建身的重要基地，每年受益群众达10万人次，为地方经济、社会、文化的发展做出重要贡献，实现学校服务社会的办学功能，提高大学生服务大众体质健康促进工作的综合素质。 |  |  |  |  |  |

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000中央财政支持地方高校发展专项资金

项目论证报告

| 项目名称： | 大学生体质健康实训基地 |
| --- | --- |
| 建设年度： | 2015 |

2013年5月

目  录

一、建设现状	1

二、指导思想	7

三、总体目标	8

四、建设内容	9

五、建设资金预算及主要用途	15

六、建设项目实施组织及进度安排	16

七、预期效益分析	18

八、保障措施	20

九、附表	22

吉首大学2015年申请中央财政支持建设科研平台和专业能力

基地项目“大学生体质健康实训基地”论证报告

- 一、建设现状

- （一）建设单位基本情况

“大学生体质健康实训基地”为吉首大学体育科学学院和医学院联合建设。体育科学学院创建于1978年，现有体育教育和民族传统体育2个本科专业，面向学校全体学生开设公共体育课和提供体质健康测试与评价指导；拥有体育学一级学科硕士学位授予权和体育硕士专业学位授予权；有国家民族体育重点研究基地、湖南省少数民族传统体育基地、湘西跆拳道柔道训练基地3个研究和训练基地，1个民族传统体育优势学科省部共建实验室。医学院办学50多年来，培养了2万余名优秀毕业生，为武陵山片区乃至全国的医疗卫生事业发展做出了不可替代的贡献。学院现有临床医学、护理学、针灸推拿学和医学影像学四个本科专业和护理学、针灸推拿学两个专科专业；拥有运动人体科学、生物化学与分子生物学二级学科硕士学位授予权；拥有“卓越医生教育培养计划试点高校”、“教育部大学生校外实践教学基地”、“湖湘五经配伍针推学术流派工作室”等三个国家级平台，以及“刘氏小儿推拿生物信息实验室”、“基础医学实验中心”和“临床技能实践教学中心”等三个省级平台。

- 两学院共有在籍学生数近4000人，专任教师152名，其中教授22人，副教授68人，博士5人，硕士85人。享受国务院“特殊津贴”的体育学专家、教育部“新世纪优秀人才支持计划人选”、人事部“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家社科基金项目评审专家、“全国先进工作者”、“全国教育系统劳动模范”、“全国模范教师”、“全国师德先进个人”、湖南“121人才工程第一层次人选”、湖南省“首届青年社科专家”、湖南省“徐特立教育奖”、湖南“121人才工程第三层次人选”、湖南省“教学名师”2人、湖南省“教学能手”3人、湖南省“青年骨干教师”9人等荣誉。

- 在教学、科研、管理等工作方面取得显著成效，体育学为湖南省重点学科，体育教育专业为“省级重点专业”和“省级特色专业”；获国家教学成果二等奖2项；湖南省教学成果一等奖2项、二等奖3项、三等奖3项；获教育部、财政部“国培计划”——国家级示范性集中培训项目培训机构资质；《民族传统体育课程》入选2012年度国家精品课程视频公开课第一批建设选题/课程名单、《民族传统体育课程》、《篮球课程》被评为“省级精品课程”；《民族传统体育系列课程教学团队》获国家级教学团队；两学院共获各级科研、教研立项200余项，其中国家自科基金课题4项，国家社科基金课题23项，国家体育总局课题26项、全国教育科学规划重点课题1项、省厅级立项课题100余项；科研经费达700余万元；发表科研教研论文1000余篇，13篇论文被《人大复印资料》全文复印，6篇被《新华文摘》全文转载和摘登；出版专著近30部，主编、参编教材50多部；获省级优秀社科成果奖一、二、三等奖3项，省科技成果三等奖1项；国家体育总局体育社科优秀成果奖一等奖2项、三等奖1项；国家民委民族优秀成果奖三等奖1项；湘西州科技进步一等奖2项、二等奖2项。体育科学学院挖掘整理的民族传统项目“高脚竞速”被列为全国民运会竞赛项目。

- 先后获“全国教育系统先进集体”、“湖南省民族体育先进集体”、“湖南省先进基层党组织”、“湖南省芙蓉标兵岗”、“湖南省优秀教学团队”等荣誉称号。

- （二）该申报项目相关的建设现状

1、人才培养方面：每年为大学生提供体质测试、体能训练和运动康复服务2.5万人次。该基地依托的体育学科已经招收硕士研究生234名，毕业授予学位115人，在读119人，就业率达到100%，其中85%以上在高等院校任教；“十一五”期间招收本科生2062人，毕业1258人，在读804人，就业率达到98%以上。培养质量方面，本学科毕业学生得到了用人单位的广泛好评。如毕业生甘智悦培养了湘西州第一个世界举重冠军龙玉玲、奥运会冠军龙清泉；余季平培养了世界锦标赛冠军王明娟、亚运会冠军周燕等一大批优秀运动员。2011年、2012学生参加湖南省体育专业基本功大赛，连续2次获得团体总分一等奖（专业基础理论第一名、计算机第一名）；运动康复专业学生在全国大学生“华佗杯”针灸技能竞赛中获得2010年个人三等奖和2012年团体三等奖等荣誉。

2、科学研究方面：近年来获得了一批在国内具有重要影响的研究成果：①主持国家哲学社科基金课题23项（其中重大招标项目1项、重点项目1项），国家自然科学基金课题4项，科研经费达410万元。国家级课题立项及研究在国内综合性高校体育学科处于前列；②获国家级教学成果二等奖2项，省部级社会科学优秀成果一等奖2项、二等奖3项，国家民委优秀成果三等奖1项，湖南省优秀社科成果二等奖1项；③出版《西部民族地区学生体质健康状况研究》、《中医学与民族传统体育养生》等专著、教材46部（包括教育部规划教材1部）；④在CSSCI、CSCD、ISTP发表相关论文60余篇。

- 3、师资团队建设方面：有“国家教学团队”1个，教授13人，博士7人，硕士31人，“省级教学名师”2人，“省级教学能手”3人，省级青年骨干教师13人。本基地成员中有获得“国务院特殊津贴者”、“全国先进工作者”、“全国教育系统劳动模范”、“全国模范教师”、“全国师德先进个人”、“徐特立教育奖”等荣誉。

4、基础设施条件方面：现有实验室面积约1660平方米，实验仪器设备共970台（件），总价值656.76万元，单价万元以上教学仪器设备有74台（件），单价10万元以上教学仪器设备有5台（件）。拥有国家体育总局唯一的“民族体育重点研究基地”、国家级“湖湘五经配伍针推学术流派工作室”、省级“刘氏小儿推拿生物信息实验室”，省级“针灸推拿实验室”，大学生体质测试基地。建有跆拳道房、健身健美房和健身搏击房、素质拓展中心等体育场馆面积近10万平方米。

- （三）特色和优势

- 1、特色

- 1）服务民族地区大学生体质健康特色

吉首大学地处武陵山片区，该区域是苗族、土家族、侗族等少数民族聚集区，学校的学生多来源于少数民族。“武陵山片区大学生体质健康促进基地”长年开展大学生体质健康测评，康复教学和科研工作，形成服务民族地区大学生体质健康人才培养模式，以及科学研究的资料、经验和成果。

- 2）鲜明的民族民间体育健康资源特色

民族民间体育既具有良好的健身娱乐与互动体验性，又有民族文化传承性，更有体育场地设施简陋的适应性。本基地立足武陵山片区地域优势，积极开发民族民间体育健身训练体系，如目前开发的气功导引、苗族武术、土家族气功、高脚马、蹴球、毽球、抢花炮、板鞋、押加、苗族鼓舞、竹竿舞等健身训练项目，深受广大学生和区域民族大众喜爱。从而既发挥民族传统体育学科优势，促进区域民族民间体健康与养生课程资源开发，又探索了民族民间体育教学与现代体育教学的融合，推动民族传统体育健身和健康服务的传承与发展。

- 2、优势

- 1）国家级教学团队优势

本基地获“国家教学团队”、“全国教育系统先进集体”称号，成员有享受国务院“特殊津贴”体育学专家、教育部“新世纪优秀人才支持计划人选”、人事部“新世纪百千万人才工程”国家级人选、“全国先进工作者”、“全国教育系统劳动模范”、“全国模范教师”、“全国师德先进个人”、湖南“121人才工程第一层次人选”、湖南省“首届青年社科专家”、 湖南省“徐特立教育奖”、湖南“121人才工程第三层次人选”、湖南省“教学名师”2人、湖南省“教学能手”3人、湖南省“青年骨干教师”9人等荣誉。

- 2）国家级科研成果优势

本基地获得《西部地区环境与少数民族学生体质健康状况研究》、《发展民族传统体育与促进湘鄂渝黔边区农村妇女健康研究》等国家哲学社会科学基金23项,国家级课题立项及研究在国内综合性地方性高校体育学科处于前列。其中少数民族学生体质健康研究处于西部地区前列，研究成果在国内形成较大反响（如学术专著《西部民族地区学生体质健康状况研究》2010年获国家民委社科优秀成果三等奖）。

- 3）国家级基地优势

本基地建有国家体育总局唯一的民族体育重点研究基地。基地现有较完善的体育场馆设施。室内外运动场有蹴球场、秋千运动场、棉花球场、跆拳道馆、武术馆、散打馆及其它专用体育场馆设施。还有运动解剖学、运动生理学、运动技术分析、运动生理学、体育保健学、体质健康测试实验室6个，并有医学、生物、化学等学科实验室作为后盾。

- 4）不可替代的区域人才培养优势

本基地为武陵山片区体质健康和大众健身人才的培养起到不可替代的作用，为湘西自治州乃至武陵山片区培养大众健身和运动康复医学人才，弥补少数民族地区大学生运动康复和体质促进人才紧缺局面做出了重大贡献。培养的运动康复医学学生临床技能操作熟练，动手能力强，专业知识扎实，在全国大学生华佗杯针灸技能竞赛中获得2010年个人三等奖和2012年团体三等奖等荣誉；在基层卫生医疗进行针灸、推拿及康复治疗过程中，因手法熟练，得到了当地老百姓的好评。健美操和武术队多次在省内外获奖，总体成绩名列省内前茅。

- （四）存在的主要问题

1、现有的体质测试、运动康复和体能训练的场地和器材已经不能满足现有教学和科研的需要，急需配置新的体质测试、运动康复和体能训练器材，以满足全校学生体质健康评测和实训需要。

2、由于基地设施的不完备也造成其服务社会的功能没有得到充分体现。

3、体质健康测评、体能训练与运动康复师资队伍结构欠合理，“高、精、尖”人才缺乏。

- 二、指导思想

- （一）项目建设理念

以提高武陵山片区大学生体质健康水平为导向，加强体质健康测评、体能训练、运动康复实践教学，促进广大学生体质健康水平的稳步提高。同时，在实践教学中培养学生围绕以健康为主题的创新意识和创新能力，提高学生综合素质；为实践教学与学科建设搭建互动平台，提高学科建设水平和科学研究质量，使学科建设实现可持续发展；在满足面向全体大学生实践教学与科研任务的基础上，面向社会成员开放体质健康促进服务，提高武陵山片区人民的健康水平和生活质量，实现学校为服务社会的办学功能。

- （二）战略思想以及总体考虑

- 把“大学生体质健康实训基地”建设成为实践教学与重点科学研究互动，体育学与医学学科交叉整合和人才培养的实验田，成为学校办学品牌建设与实现教学科研型办学目标的重要推手。为此，要以运动人体科学学科为基础，发挥体育教育训练学和民族传统体育学的优势和特色，整合康复医学学科和医务监督学科的专长，瞄准武陵山片区大学生的体质健康状况和社会对健康指导人才需求的实际，建设以体质健康测评中心、体能训练中心和运动康复实践中心为重点的实践教学平台。同时，要加强实践教学人才，特别是具备体质健康实践教学与科学研究素质和能力人才的培养，建设一支高素质、高水平的实践教学队伍；提高管理水平和服务质量，将基地建设成为武陵山区高校功能齐全、设备先进、管理完善、服务一流的大学生体质健康实训基地，促进武陵山片区大学生体质健康水平的提高和创新人才的成长，提升学校整体办学水平。

- 三、总体目标

- （一）总体建设目标

- 根据自身实际情况，坚持科学发展观，合理利用人、财、物资源，实现资源实质性共享。以现有办学条件为基础，借助体育学省级重点学科优势,以体育教育和民族传统体育本科专业和研究生教育为依托，把大学生体质健康实训基地建设成为融教学、研究及社会服务于一体的、高层次的体育人才培养、学术交流、大学生体育健康促进服务为一体的基地。

- （二）建设意义

- 1、有利于进一步加强吉首大学体育学科师资队伍的建设，改善办学条件；

- 2、有助于培养大学生的创新精神和实践能力，提高大学生的身心健康水平；

- 3、可以有效促进体育学学科建设，拓展学科研究领域，丰富学科研究方法，完善学科研究理论体系，促进体育学科整体水平的提高；

- 4、有助于充分发挥高等体育教育的社会功能，为武陵山片区大学生提供体质监测、健身指导等服务，为改善区域国民体质健康状况，促进区域经济、文化教育、全民健身等事业的发展提供智力支持。

- （三）可行性分析

- 1、有良好的体育人才资源。学校拥有一批为健康教育、体育事业奉献的专家、学者和体育专业教师，为该项目的实施储备了良好人才资源。

- 2、有较好的体育设施条件，并建有大学生体质测试中心。吉首大学的体育运动场馆面积达10万平方米，其中室内体育用房面积达2万平方米，大学生体质测试中心设施齐备，具有满足该项目建设的基本条件。

- 3、有坚实的学科专业基础。吉首大学是国家体育总局民族体育重点研究基地、湖南省少数民族传统体育训练基地和湘西跆拳道训练基地。吉首大学民族传统体育学科理论研究和实践工作十分扎实，先后承担国家社科基金课题23项，省部级课题46项；有体育学一级学科硕士点，体育专业硕士点和体育教育、民族传统体育2个本科专业的支撑。同时，吉首大学是一所综合性大学，涵盖十大学科门类，其它学科能对体育运动的研究与实践提供支持。

- 4、有强有力的政策支持。公共教育资源向中西部贫困地区倾斜，为贫困地区培养经济社会发展的建设人才，是从中央到地方的共识。这为该项目的建设提供了强有力的政策支持。

- 四、主要建设内容

- “大学生体质健康实训基地”包括体质健康测评中心、体能训练中心、运动康复实践中心。

（一）建设目标

中央财政支持地方高校发展专项——“大学生体质健康实训基地”建成后，达到“优化配置、资源共享、合理利用、功能拓展”的建设目标，具体如下：

1、通过体质健康测评、体能训练和运动康复实践等工作的开展，促进武陵山片区大学生体质健康水平的提高，为区域经济建设和社会发展提供高素质专业人才支撑，使之成为大学生实训实践教学的重要平台，为人才培养和学科专业建设提供强有力的支撑。

2、完善大学生实训实践教学课程体系，改善实训实践教学科研环境，促进实训实践教学管理和运行机制更加科学、合理和规范，教学软硬件整体水平达到省内同类高校的先进水平，力争建设成为省级实训实践示范中心。

- 3、提高大学生实训实践资源使用效益，每年开展大学生体质健康测评、体能训练和运动康复实践等内容，并接纳一定数量的大学生开展科技创新活动和毕业论文研究工作，并能够在运动康复、体能训练、素质拓展、健身健美、体质健康促进等领域进行实训实践活动，使之成为相关专业实践能力培养的重要基地。

4、促进大学生实践与教学科研队伍建设。建立一支教学水平高、科研能力强、团结协作精神好的实训实践教学团队，推动教学科研水平和人才培养质量再上新台阶。

5、基地建设将为武陵山片区大众提供体质健康促进服务平台，为片区全面健身提供技术指导，逐步将其发展成为片区全民体质监测及健身的重要基地，为地方社会、经济、文化的发展做出重要贡献。

（二）必要性分析

1、大学生实训实践教学改革的需要

体质健康测评、体能训练和运动康复实践等实际操作能力是实现大学生专业人才素质教育的重要实践教学手段，是养成学生实事求是、严谨细致的科学态度和作风的基本途径。因此，促进大学生体质健康水平的提高，是全面实施素质教育，培养身心健康的专业创新人才的需要。

2、民族地区大学生创新人才培养的需要

加强创新高素质人才的培养是我国尤其是民族地区社会经济发展的需要，但身心全面发展的创新型大学生的数量和质量都与现实的需要存在很大的距离，造成这种差距的原因是多方面的，但最根本的一条就是在民族地区高校高素质创新型人才培养过程中还存在许多需要有待改进的方面，比如办学条件欠缺、实训实践教学不足等最为突出。吉首大学作为湖南西部创新型人才培养的基地，这些年来为少数民族地区社会经济发展所需要的高素质专业人才做了大量有益的探索。在吉首大学建立“大学生体质健康实训基地”将为民族地区高校高素质创新型人才的培养搭起一个良好的平台，既促进了大学生体质健康水平的提高，又为民族地区高素质人才培养提供了实践途径。

3、高校交叉学科建设发展的需要

大学生体质健康实训基地的建立，将实现大学生与民族学、社会学、生物学、医学等学科的交叉与融合。因此，优化、整合相关学科专业建设，培养高素质创新型人才，是高校交叉学科建设发展的需要。

4.实训实践技术人员教学技能培养的需要

按照《普通高等学校基本办学条件指标》的要求，应全面提高实验技术人员的学历、职称层次和结构，强化整体素质。通过该项目实施将加大“大学生体质健康实训基地”教师及实验技术人员的培训力度，提高技术人员的业务技能。该基地的建设将有利于建立一支具有现代教育理念和体质健康促进操作技能的高素质实训实践教师队伍。

（三）建设任务

1、购置、更新与补充实训实践教学的仪器设备

完成“大学生体质健康实训基地”项目建设论证、拟购设备计划、设备选型与论证、现有实验室实践教学布局调整与改造、招投标、设备的采购安装与调试、试运行及验收等工作任务。

2、不断完善实训实践教学体系

进一步完善“大学生体质健康实训基地”教学体系，加强实训实践教学模式、内容、方法与手段的改革和创新。整体优化交叉学科实训实践教学内容，完成新增实训实践教学设计、大纲和实践技能考核办法的制定，以及实训实践教学指导书的编写等任务。

3、健全实训实践教学管理制度与运行机制

修订“大学生体质健康实训基地”现有各项制度，并根据实训实践教学建设与发展需要制定新的管理制度；创新实训实践教学运行机制，确保实验室与实践教学正常、高效运转；加大实训实践教学开放的力度，扩大实验室建设受益的专业面和学生人数，切实提高实验室建设的效益，注重实验室建设的绩效考核与自我评估。

4、加大实训实践教学队伍建设

建设一支学历、学缘、职称和年龄结构更加合理，具有较高的实训实践教学能力、科学研究能力和服务地方体育发展能力，责任意识和团队意识强的实训实践教学队伍。

- 规划期内各建设项目及具体内容

大学生体质健康实训基地

软件设施建设

组织管理制度建设

硬件设施建设

创新能力的培养

仪

器

设

备

的

购

置

、

更

新

与

补

充

社会功能的拓展

实训实践教学体系完善

实训实践

教

学

环

境

改

造

教学方法的创新

教学内容

的更新

教学评价的

优化

师

资

队

伍

的

建

设

教学环境的开放

省部级

国家级

校级

层次

对 象

运动

康复

方法指导

体能训练

方法指导

健身运动处方指导

体质健康测评

其他人员

研究生

教

师

本科生

图1   规划期内各建设项目及具体内容

1、中心硬件条件建设

依托“大学生体质健康实训基地”平台建设为契机，按照省级实训实践教学示范基地标准建设，使基地的硬件条件达到省内同类高校的先进水平。实训实践教学仪器设备增加到1991台（件），设备总值达1366.4844万元，设备整体技术水平达97.17%（N类），仪器设备完好率96%以上，实训实践教学开出率100%，实训实践环境大为改善，实训实践教学面积达2000平方米，实训实践教学的功能更加完备，为交叉学科和专业建设，为高素质人才培养以及促进民族地区经济、文化、社会发展提供强有力的硬件支撑。

具体实训项目及拟增仪器设备情况见附表3-4、附表3-4-1和附表3-4-2。

2、实训实践基地管理制度建设

“大学生体质健康实训基地”实行学校、院系和实验室主任三级管理制。为了确保基地的正常高效运转，在完善现有实验室管理制度基础上，增加“基地管理规定”、“学生创新实训实践项目申请及执行条例”、“学生毕业论文实训实践暂行规定”、“实训实践人员工作质量考核细则”、“实训实践经费管理与使用制度”、“实训实践教学对外技术服务暂行管理办法”等管理制度，使实训实践教学建设与管理走上科学化和规范化的发展轨道。

3、优化实训实践教学课程结构

以模块化理论为指导，构建一个更具完整性、系统性、科学性的新的实训实践教学平台——将原有6个实验室，重新整合为“大学生体质健康实训基地”，主要包括：体质健康测评中心、体能训练中心和运动康复实践中心等3个实训实践平台。该基地的整合体现了基础性、综合性、设计性的实训实践教学内容。实训实践项目总数达到实开数的1.2～1.5倍。

4、改革教学模式、加强实训实践教学环节

加强大学生实训实践教学环节力度，做到必修与选修相结合、应用与创新设计相结合，加大综合性、设计性和创新性实验项目的比重，提高大学生体质健康测评、体能训练以及运动康复实践等实际操作能力。

5、增大实训实践基地的开放力度

在现有实验与实践教学活动开放的基础上，进一步扩大基地开放力度和规模，建立面向全校、服务武陵山片区的体质健康测评、体能训练和运动康复实践中心。 
    （1）实行学生自选或自行设计实训实践项目预约式教学管理。

（2）面向全校师生开展体质测评、健身健美、运动处方、运动康复实践等工作。

（3）开展学生课外实训实践活动，做到课内与课外相结合，理论与实践相结合。成立多个学生实训实践小组，培养学生实训实践的工作能力和创新意识。

（4）面向武陵山区大众提供体质测评、健身健美、运动处方、运动康复实践服务平台，提高该地区群众体质健康水平，为武陵山片区社会经济健康发展提供人力资源和人口素质保障。

6、实训实践教学队伍建设

以实训实践基地建设为契机，全面提升基地团队人员的实训实践整体水平，基地建成后，专兼职实训实践教学人员增加到20人，具有高级职称教师比例达到85%以上，其中教授达35%以上，具有博士学位教师达40%以上，具有硕士学位以上教师比例达90％以上。

- 五、建设资金预算及主要用途

- （一） 项目总资金预算及年度预算

项目总资金预算220万元,其中购买设备210万元，环境改造费10万元。

2015年1月～2015年3月：10万元；

2015年4月～2015年12月：210万元。

（二）中央专项资金及主要用途

- 中央专项资金150万元，主要用于“大学生体质健康实训基地”的设备购置。

- （三）地方财政安排及主要用途

- 地方财政配套资金50万元，主要用于设备购置。

- （四）学校自筹资金来源及主要用途

- 学校自筹资金20万元，来源于学校科研经费支出，主要用于设备购置和环境改造。

- 六、建设项目实施组织及进度安排

- （一）项目建设执行小组

- 1、组      长：刘少英（体育学院院长）

- 2、副  组  长：麻明友（实验与设备管理中心主任）

- 向青松（资产处处长）

- 肖廷飞（产业处处长）

- 钟  飞（医学院院长）

- 杜建林（教务处副处长）

- 3、办公室主任：徐建波

- 4、成      员：陈正英、周道平、龙佩林、张天成、吴湘军、

- 黄大元、吴永海、张小林、陈  景、陈玉凤、

- 李培雄、谌小安、石  红、张福兰、肖红青、

- 舒颜开、陆盛华、唐君玲、李政洪等。

- 主要任务：负责项目整体策划，参与项目具体设计与建设指导，解决项目执行中的论证及技术等重大决策问题。办公室主任负责实验室的日常工作事务，负责上传下达、协调联络，组织召开相关协调会，检查落实工作情况。

（二）项目技术负责人安排

- 组长：吴永海

- 成员：龙佩林、黄大元、张天成、李 政、谌晓安、陈玉凤

（三）项目管理模式

大学生体质健康实训基地实行学校统一管理，成立项目管理小组。成员由院长、分管实验室工作副院长、学科、学术带头人、技术专家组成。主要任务是按学科专业培养目标及教学改革的要求，结合学校整体发展规划，科学地提出所需仪器设备的计划，拟定经费预算，审核和批准项目的实施，合理安排各相关建设项目的负责人和人员配置。

（四）项目进度安排

- 具体安排如下表1

表1  项目建设进度安排表

| 序号 | 完成时间 | 工作内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015.1－2015.2 | 项目申报和论证 | 刘少英、张小林 |
| 2 | 2015.3－2015.4 | 完成各分中心场地的环境改造工作 | 向青松、肖廷飞 |
| 3 | 2015.5－2015.7 | 完成设备的选型、项目的招投标工作 | 吴永海、谌小安 |
| 4 | 2015.8－2015.9 | 完成设备的采购、调试、运行、验收 | 杜建林、吴永海 |
| 5 | 2015.10－2015.12 | 撰写自评报告，配合学校迎接财政部领导对项目的验收评估 | 刘少英、吴永海 谌小安、舒颜开 |

- 七、预期效益分析

- （一）教学和科研效益

1、有效搭建教学理论体系与实践体系之间桥梁

大学生体质健康实训基地立足于服务武陵山片区，定位于大学生群体，关注社会基层群众，通过重底蕴，重长远，重实践的人才培养，通过重理念、重规则、重监控的强化管理，使学校理论更趋鲜明，社会声誉越来越好，使学校在专业建设、课程建设、教材建设、实践教学等方面的辐射带动作用进一步发挥。大学生体质健康实训基地通过重组整合现有实验教学资源，建设“体质健康测评中心”、“体能训练中心”、“运动康复实践中心”三个中心，成为大学生体质健康促进实验与实践教学的重要平台，每年受益学生可达3万人次，促进武陵山片区广大学生体质健康水平的稳步提高，为区域经济建设和社会发展提供高素质专业人才。

2、有利于科研平台建设和高水平研究成果涌现

体质健康问题是一个非常复杂的系统工程，涉及到教育、体育、体制、法规、社会、心理、生物等各个领域。因此，大学生体质健康实训基地将多学科研究力量进行整合，注重实践教学与科学研究相结合，从多学科的角度，运用多种科研方法，探讨武陵山片区大学生体质健康的影响因素，提出改善其体质健康水平的方法与手段从理论和实践层面进行跨学科研究。大学生体质健康实训基地通过指导大学生测定武陵山区学生和居民的体质健康数据，并建立数据库，为理论研究提供研究基础。预期本校大学生每年承担20余项创新与研究性课题，产生一批高水平的体质健康研究成果，提高广大学生的创新精神与实践能力。

3、促进大学生创新意识培养和动手能力提升

大学生体质健康实训基地有助于大学生通过接触社会、参与实践获得直接经验和创新意识的培养。参与实践具有知识应用及技术创新的特征，同时也是检验知识应用及技术创新正确性的有效途径。相对而言，书本上的知识大多是间接知识和经验，而通过参与实践所获得的知识则是直接知识和经验。大学生体质健康实训基地经验丰富的师资队伍将带领大学生参与各种实践活动，能够接触社会、了解社会，增强社会责任感和社会适应能力，获得与书本上不完全一样的知识，体会到成就感，亲身、亲历体验和总结创新氛围与过程，从而增强学生知识创新能力和实践动手能力。

（二）社会效益

1、武陵山片区大学生体质与健康状况将明显改善

国内的众多研究成果表明，武陵山区大学生的身体形态发育水平和身体素质远低于全国同龄组。武陵山区大学生的健康状况不是很好，有为数不少的同学处于“亚健康”状态，即“健康和疾病之间的过渡状态”。大学生体质健康实训基地通过重组整合现有实验教学资源，建设“体质健康测评中心”、“体能训练中心”、“运动康复实践中心”三个中心，成为大学生体质健康促进实验与实践教学的重要平台，每年受益学生可达3万人次，促进武陵山片区广大学生体质健康水平的稳步提高，为区域经济建设和社会发展提供高素质专业人才。

2、构建“政府、企业、专家学者”一体化公共平台

体育作为一个社会关注程度较高的行业，应该为社会服务。大学生体质健康实训基地将通过整合、开发、利用、培育过程，逐步满足人民群众对社会体育服务的需求，提供优质社会体育公共服务。大学生体质健康实训基地将构建政府、企业和专家学者交流学术思想、业务技能的平台，积极面向社会开展科研课题研究，参与政府的项目开发，进行业务咨询，参与企事业单位的科技开发研制工作，为政府和企业提供有价值的政策建议。对学校的重点专业创建共享型专业教学资源库，开放教学资源环境，为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建公共平台。

3、武陵山片区体质健康社会服务效益日益明显

大学生体质健康实训基地本着以市场需求为导向，以先进人才培养理念为指导，以培养学生的专业实践能力为主体原则，面向武陵山片区社会成员开展体质评价与健康促进服务，提高群众的体质健康水平，使大学生体质健康实训基地发展成为武陵山片区体质监测及全民建身的重要基地，每年受益群众达10万人次，为地方经济、社会、文化的发展做出贡献，实现学校服务社会的办学功能。组织学生参与武陵山区群众体质健康测试工作，开展社区群众健身指导服务，培养学生实践操作能力，适应社会的发展需要。

八、保障措施

（一）人员保障

吉首大学经过55年的建设，已拥有了一支素质较高，学历、职称、年龄、学缘结构合理的教学科研与管理队伍。他们在长期的工作实践中积累了比较丰富的教学、科研、管理经验。这支队伍具有团队合作精神，工作认真负责，能够保证体育实验教学、训练、科研和管理工作的正常进行。

（二）制度保障

吉首大学非常重视体育学重点学科的建设与发展工作。学校有完善的制度。制定了《实验室管理条例》、《大型、精密仪器设备开放管理办法》、《实验室技术人员培训制度》、《学生实验守则》、《实验室安全卫生工作管理条例》、《开放实验室管理制度》、《开放式实验项目申请条例》、《体育仪器设备管理办法》、《教学人员管理和考核办法》等一系列管理制度，并在实践中积累了较丰富的教学与管理经验。这对建设“大学生体质健康实训基地”提供了可靠的制度保障。

（三）管理队伍

“大学生体质健康实训基地”管理机构

主  任：刘少英

副主任：吴永海、周道平、陈正英

办公室主任：徐建波

1、体质健康测评中心

负责人：谌晓安

- 成  员：张天成、李 政、石 红、吴文群

- 2、体能训练中心

- 负责人：朱福军

- 成  员：李政洪、肖红青、李培雄、舒颜开

- 3、运动康复实践中心

- 负责人：陈玉凤

- 成  员：黄大元、吴湘军、陈 景、张福兰

（四）组织保障

“大学生体质健康实训基地”实行学校统一管理，由相关负责人组成领导机构，制定中心整体发展规划，审核和批准项目的实施，拟定经费预算和人员配置。设办公室主任1名。负责实验室的日常工作事务，负责上传下达、协调联络，组织召开相关协调会，检查落实工作情况。

（五）环境条件

吉首大学综合教学实验大楼正在修建，拟有4间总面积达1500平方米的实验室，能满足大学生体质健康实训基地的设备用房需要，可以保证实验室仪器设备安置和实验教学和科研的进行。另有体育教学用房2万余平方米，可以调节使用。

（六）资金筹措

为了更好的落实中央与地方共建特色优势学科实验室建设项目，学校将自筹30％建设经费给予配套，用于实验室的环境改造以及补充仪器设备，为本项目的实施提供资金保障。所有购买设备和环境改造的资金都有学校财务主管部门管理，学校财务管理制度完善，实行“专款专用”制度，运转实行电子账务管理；审计制度严格，为财务的安全管理提供了保障。

九、附表

附表3-4   2015 年中央财政支持地方高校发展专项资金科研平台和专业能力实践基地建设项目计划表

附表3-4-1  2015年申请中央财政支持建设科研平台和专业能力实践基地项目拟购设备使用情况分析表

附表3-4-2  2015年申请中央财政支持建设科研平台和专业能力实践基地现状表