附件4-5

中央财政支持地方高校发展专项资金

项目申请书

项  目  名  称：  大生物类专业创新创业实验室

建设项目

申  请  学  校：  吉首大学资环学院  （公章）

项 目 负 责 人：                   （签名）

申  报  日  期：  2021  年  3  月  4   日

| 项 目 申 请 书 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校基本情况 | 学校名称 |  | 吉首大学 | 学校类别 | 教学研究型 |  |
|  | 详细地址 |  | 湖南省吉首市人民南路12号 | 邮政编码 | 416000 |  |
|  | 在校生数（人） |  | 22319 | 教职工总数（人） | 1561 |  |
|  | 其中：本／专科生 |  | 20584／0 | 其中：专任教师 | 1069 |  |
|  | 硕士生 |  | 1695 | 其中：教授 | 198 |  |
|  | 博士生 |  | 40 | 副教授 | 360 |  |
|  | 国家／省级重点学科数（个） |  |  | 0 ／5 |  |  |
|  | 国家／省部级重点研究基地（个） |  |  | 1 ／41 |  |  |
|  | 现有固定资产总值（万元） |  |  | 148249.6 |  |  |
|  | 其中：房屋建筑物总值（万元） |  |  | 85091.6 |  |  |
|  | 房屋建筑物面积（Ｍ２） |  |  | 571434.1 |  |  |
|  | 单价40万以上大型仪器设备(台) |  |  | 42 |  |  |
|  | 大型专用仪器设备总值（万元） |  |  | 2658 |  |  |
| 申请项目基本情况 | 项目类型 | 教学实验平台建设项目 科研平台建设项目 □ 实践基地建设项目 □ 公共服务体系建设项目 □人才队伍建设项目 □ 重点学科建设项目 □ |  | 申请资金总额（万元） |  | 410 |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  | 彭清忠 |
|  |  |  |  | 联系电话 |  | 18774318531 |
|  | 项目内容(500字) 以中央财政支持地方高校发展专项资金项目建设为契机，科学配置资源，构建服务于创新创业人才培养实践体系实际需要以及武陵山区特色生物资源创新研究与利用的硬件支撑平台。按照“技术上先进、经济上合理、教学与科研上实用”的原则，建成动物资源创新创业实验室、环境生态创新创业实验室、微生物创新创业实验室、植物创新创业实验室4个分室。总投资410万元，新增实验仪器设备239台件，总值389.5万元，环境改造费用20.5万。增加三性实验项目13个，其中新增实验项目7个，改造实验项目6个，新增实验室面积200 m2。条件大为改善，教学、科研功能进一步增强，极大地促进现有专业、学科的建设与发展，推动创新创业人才培养实践体系构建，为扩大学科专业特色优势和服务社会功能奠定坚实的基础。 |  |  |  |  |  |

| 申请项目基本情况 | 资金安排(500字) 本项目预计总投资410万元，其中实验室环境改造投资20.5万元，仪器设备购置389.5万元。分动物资源创新创业实验室、环境生态创新创业实验室、微生物创新创业实验室、植物创新创业实验室4个分室建设模块。动物资源创新创业实验分室投资91.8万元，新购122台套相关设备；微生物创新创业实验分室投资162.42万元，新购50台套相关设备；环境生态创新创业实验分室投资54.3万元，新购25台套相关设备；植物创新创业实验分室投资80.98万元，新购42台套相关设备。 |
| --- | --- |
|  | 预期效益(500字) 教学效益：本建设项目完成后，验室将新增实验仪器设备239台（件），价值389.5万元，新增实验用房面积达到200m2。仪器设备总体达到国内同类高校的先进水平，每年240人以上学生可利用实验室完成创新创业学分，确保“原本·武陵”创新创业实践营国家一流课程开出，确保创新创业人才实验教学体系的顺利实施，极大促进生物科学与环境工程湖南省一流专业的建设。本项目实施完成后，将新增实验项目7个，更新实验6个，实验开出率达到100%；实验教学体系更加完善，实验教学质量和实验室资源使用效益不断提高，成为我校大生物类相关专业学生实验技能和创新能力培养的重要平台，学生利用各分室购置的设备，进行动、植物及微生物资源调查、开发利用研究，5年内在大学生“挑战杯”、“创青春”、“互联网+”等竞赛活动中获5-8项多省级以上奖励。 社会效益：通过项目的投入，建立服务于创新创业人才培养实践体系实际需要以及武陵山区特色生物资源创新研究与利用的硬件支撑平台，与企业紧密合作，构建“产—学—研”一体化合作服务创新平台，5年内，争取获得2-3项省级科技奖励，能为20余家企业提供技术保障。同时可以改善科研条件，提高我校的办学条件和服务地方水平；为武陵山区乡村振兴提供有力支撑。 |

高校类别指综合类、理工类、师范类、农林类、政法类、医药类、财经类、民族类、语言类、艺术类、体育类及其他等。